{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":53,"sheets":["Инструкция","Лог обновления","Титульный","TECHSHEET","TECH_RANGE","TECH_HORISONTAL","REESTR_ORG","REESTR_SOURCE","ИП","КНЭ","Комментарии","Проверка (план)","Проверка","REESTR_MO","REESTR_LOCATION","AUTHORISATION","DICTIONARIES","FILE_STORE_DATA","INV1X_LIST_SUBSIDIARY","INV1X_LIST_CN","INV1X_LIST_SRC","INV1X_AC_LIST_IP","INV1X_AC_IP_EVENT","INV1X_AC_IP_EVENT_FACT","INV1X_AC_IP_TOTAL","INV1X_AC_QRE","modServiceAPI","modInfo","modUIButtons","modVLDCommon","modVLDIntegrity","modVLDData","modVLDURL","modDataFEDERAL","modGeneralAPI","modTitle","modIPDetailed","modQRE","modRequestSpecificData","modRequestGenericData","modfrmRegion","modVLDGeneral","modfrmINV1XCheckIn","modINV1XUpdate","modfrmINV1XUpdate","modVLDUniqueness","modfrmReestr","modfrmActivity","modUpdTemplMain","modfrmCheckUpdates","modfrmDateChoose","modIHLCommandBar","modfrmReportMode"],"not_rendered":{"images":20,"macros":1,"defined_names":348,"comments":4},"read":"bin_skipped_in_rows","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":0}}

{"sheet":"Инструкция","index":0,"n_rows":105,"n_cols":27,"rows_kept":105,"merged":[[1,1,1,6],[2,1,2,2],[4,1,4,24],[6,4,18,23],[20,5,20,12],[20,15,20,23],[21,5,21,12],[21,15,21,23],[34,4,38,23],[40,4,40,16],[40,17,40,24],[45,4,56,23],[58,4,58,9],[58,10,58,23],[59,4,59,9],[59,10,59,23],[72,4,72,9],[72,10,72,23],[75,4,75,6],[75,7,75,23],[76,4,76,9],[76,10,76,23],[77,4,77,9],[77,10,77,23],[78,4,78,9],[78,10,78,23],[92,4,92,23],[94,5,94,18],[96,5,96,23],[102,4,102,16],[102,17,102,24],[103,4,103,16],[103,17,103,24],[104,4,104,16],[104,17,104,24]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":26}," (требуется обновление)"]
[null,"Код отчёта: INV.WARM.MONTHLY.2024"]
[null,"Версия 1.0"]
[]
[null,"Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 2024 год"]
[]
[{"$nulls":4},"• На рабочем месте должен быть установлен MS Office 2003 SP3, 2007 SP3, 2010, 2013, 2016, 2019 с полной версией MS Excel\n\n• Макросы во время работы должны быть включены (!)\n\n• Для корректной работы отчёта требуется выбрать низкий уровень безопасности\n(В меню MS Excel 2003: Сервис | Макрос | Безопасность | выбрать пункт «Низкая безопасность» | OK)\n(В меню MS Excel 2007/2010/2013/2016/2019: Параметры Excel | Центр управления безопасностью | Параметры центра управления безопасностью | Параметры макросов | Включить все макросы | ОК)\n\n• Если Вы работаете в табличном процессоре MS Excel 2007 и выше, то можете использовать для работы формат XLSB (Двоичная книга Excel). При работе в формате XLSB заметно быстрее происходит сохранение файла, а также уменьшается размер по сравнению с форматами XLS и XLSM\n\n• Не рекомендуется снимать защиту с листов и каким-либо образом модифицировать защищаемые формулы и расчётные поля, в противном случае, отчёт будет отклонён системой\n\n• При сохранении не следует выбирать формат XLSX (Книга Excel), так как в указанном формате макросы, необходимые для работы отчёта, безвозвратно удаляются"]
{"$rows_empty":13}
[{"$nulls":4},"A"," - предназначенные для заполнения",{"$nulls":8},"A"," - ссылки и автозаполняемые поля"]
[{"$nulls":4},"A"," - с формулами и константами",{"$nulls":8},"A"," - обязательные для заполнения"]
{"$rows_empty":12}
[{"$nulls":4},"Если в предложенном Вам списке необходимая организация, МР/МО отсутствуют, обновите реестры с помощью кнопок на листе \"Список организаций\"\n\nВ результате синхронизации с базой данных список организаций (МР/МО) будет заменён актуальным (механизм синхронизации требует подключения к сети Интернет и основан на использовании протокола HTTPS (TCP порт 443))\n\nЕсли после обновления Вам не удалось найти необходимую организацию в списке, обратитесь к ответственному за поддержание реестра Вашего региона."]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Адрес сервера ЕИАС для запроса данных:",{"$nulls":12},"https://eias.ru"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"• При сохранении отчёта осуществляется проверка корректности данных, в том числе на наличие значений в ячейках, обязательных для заполнения\n\n• Если какая-то ячейка не удовлетворяет условию проверки, на лист «Проверка» добавляется гиперссылка на данную ячейку и указывается причина ошибки\n\n• В колонке «Статус» для каждого сообщения возможны 2 значения: ошибка и предупреждение\n\n• При наличии сообщений со статусом «Ошибка» отчёт будет отклонён системой и не будет загружен в хранилище данных, сообщения со статусом «Предупреждение» носят информационный характер, и такой отчёт будет принят системой"]
{"$rows_empty":12}
[{"$nulls":4},"Консультации:",{"$nulls":5},"Обратиться за помощью"]
[{"$nulls":4},"Дистрибутивы:",{"$nulls":5},"Перейти"]
{"$rows_empty":12}
[{"$nulls":4},"Руководство по заполнению:",{"$nulls":5},"Перейти к руководству по заполнению"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Сопровождение:",{"$nulls":5},"Обратиться за помощью"]
[{"$nulls":4},"Отчётные формы:",{"$nulls":5},"Перейти к разделу"]
[{"$nulls":4},"Хранилище документов:",{"$nulls":5},"Руководство по загрузке документов"]
{"$rows_empty":13}
[{"$nulls":4},"При наличии подключения к Интернет, можно автоматически проверять наличие доступных обновлений. Выберите способ оповещения о наличии обновлений для отчёта:"]
[]
[{"$nulls":5},"проверять доступные обновления (рекомендуется)",{"$nulls":20},"y"]
[]
[{"$nulls":5},"никогда не проверять наличие обновлений (не рекомендуется)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Использовать прокси-сервер для запроса обновлений",{"$nulls":12},"нет"]
[{"$nulls":4},"Адрес прокси-сервера"]
[{"$nulls":4},"Порт"]

{"sheet":"Лог обновления","index":1,"n_rows":12,"n_cols":4,"rows_kept":12,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["3/17/2012  12:12:41 AM","Дата/Время","Сообщение","Статус"]
[null,"5/21/2025  4:17:39 PM","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
[null,"5/21/2025  4:17:42 PM","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.MONTHLY.2024!","Информация"]
[null,"5/22/2025  8:02:33 AM","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
[null,"5/22/2025  8:02:34 AM","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.MONTHLY.2024!","Информация"]
[null,"5/22/2025  2:42:51 PM","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
[null,"5/22/2025  2:42:52 PM","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.MONTHLY.2024!","Информация"]
[null,"5/22/2025  3:02:28 PM","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
[null,"5/22/2025  3:02:29 PM","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.MONTHLY.2024!","Информация"]
[null,"5/22/2025  3:07:54 PM","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
[null,"5/22/2025  3:07:55 PM","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.MONTHLY.2024!","Информация"]

{"sheet":"Титульный","index":2,"n_rows":92,"n_cols":17,"rows_kept":92,"merged":[[4,4,4,7],[6,4,6,5],[8,4,8,5],[9,4,9,5],[10,4,10,5],[11,4,11,5],[13,4,13,5],[15,4,16,4],[17,4,17,5],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[23,4,23,5],[24,4,24,5],[25,4,25,5],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[29,4,29,5],[31,4,31,5],[33,4,35,4],[39,4,39,5],[41,4,41,5],[43,4,43,5],[49,4,53,4],[55,4,55,5],[57,4,61,4],[70,4,72,4],[80,4,80,7],[82,4,85,4],[87,4,87,7],[88,4,88,7],[89,4,89,7],[91,4,91,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"- обновление индикаторов проверки отчёта"]
[{"$nulls":4},"Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 2024 год"]
[]
[{"$nulls":4},"Субъект РФ",null,null,"Тюменская область",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[]
[{"$nulls":4},"Период регулирования",null,null,"2024",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":4},"Тип отчёта",null,null,"факт",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":4},"По состоянию на",null,null,"1 января 2025 года",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":4},"Отчётный период",null,null,"12 месяцев",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[]
[{"$nulls":4},"Наименование ИП",null,null,"Инвестиционная программа от 30.10.2023 АО \"УСТЭК\" в сфере теплоснабжения по реконструкции системы теплоснабжения, на территории городского округа Тюмень на 2024-2028 годы",{"$nulls":3},"Инвестиционная программа от 30.10.2023 АО \"УСТЭК\" в сфере теплоснабжения по реконструкции системы теплоснабжения, на территории городского округа Тюмень на 2024-2028 годы",7500524739,null,"7500524739",null,"MANDATORY"]
[]
[{"$nulls":4},"Сроки реализации / действия ИП","Дата начала",null,"01.01.2024",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"Дата окончания",null,"31.12.2028",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":4},"Сфера(-ы) деятельности организации, в которой(-ых) реализуется ИП",null,null,"ТС",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[]
[{"$nulls":4},"Статус ИП",null,null,"новая ИП",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":4},"RST_IP_ID"]
[{"$nulls":4},"RST_ORG_ID"]
[]
[{"$nulls":4},"Наименование юридического лица",null,null,"АО \"УСТЭК\"",{"$nulls":3},"АО \"УСТЭК\"",{"$nulls":4},"MANDATORY"]
[{"$nulls":4},"Наименование (описание) обособленного подразделения",{"$nulls":7},5412526,null,"5412526",null,"OPTIONAL"]
[{"$nulls":4},"ИНН",null,null,"7203420973",{"$nulls":3},"7203420973",3387945291,null,"3387945291",null,"MANDATORY"]
[{"$nulls":4},"КПП",null,null,"720301001",{"$nulls":3},"720301001",5416283,null,"5416283",null,"MANDATORY"]
[{"$nulls":4},"Организационно-правовая форма",null,null,"1 22 47 | Публичные акционерные общества",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[]
[{"$nulls":4},"Наличие статуса ЕТО *",null,null,"да",null,"* ЕТО - единая теплоснабжающая организация",{"$nulls":6},"MANDATORY"]
[]
[{"$nulls":4},"Организация отрегулирована (имеет утверждённый тариф)",null,null,"да",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[]
[{"$nulls":4},"Государственное и (или) муниципальное участие в юридическом лице","Наличие",null,"нет",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"Сведения о доле",null,"0 %",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"Преобладающий тип собственности в юридическом лице",null,"частная",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"ИП утверждена с НДС",null,null,"нет",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[]
[{"$nulls":4},"Мероприятия по концессионному соглашению",null,null,"ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[]
[{"$nulls":4},"Корректировка НВВ в связи с неисполнением ИП",null,null,"нет",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Решение, которым утверждена ИП","Наименование",null,"Об утверждении инвестиционной программы АО \"УСТЭК\"",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"Вид",null,"приказ",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"Номер",null,"533/01-05-ос",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"Дата принятия",null,"30.10.2023",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"URL-ссылка на решение и ИП",null,"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=2ee7b6e8-ea2d-48b1-a949-b1569faeebc6",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[]
[{"$nulls":4},"Наличие изменений / корректировка ИП\n(на дату предоставления отчёта)",null,null,"да",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[]
[{"$nulls":4},"Решение, которым вносятся изменения / корректировка в ИП","Наименование",null,"Инвестиционная программа АО \"УСТЭК\" в сфере теплоснабжения города Тюмени на 2024-2028 годы (с учетом изменений)",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"Вид",null,"приказ",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"Номер",null,"663/01-05-ОС",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"Дата принятия",null,"09.09.2024",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"URL-ссылка на решение и откорректированную ИП",null,"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=213d5007-e67b-4753-b04f-d0ade34dfad0",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
{"$rows_empty":8}
[{"$nulls":4},"Изменения ИП","Наличие",null,"да",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"Перечень изменений",null,"корректировка наименования ИП :: корректировка мероприятий :: корректировка финансирования ИП :: корректировка решения",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"URL-ссылка на обосновывающие материалы",null,"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=213d5007-e67b-4753-b04f-d0ade34dfad0",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":4},"Контактные данные"]
[]
[{"$nulls":4},"Ответственный за предоставление информации","ФИО",null,"Пичугова Наталья Сергеевна",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"Должность",null,"ведущий инженер отдела инвестиций",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"Контактный телефон",null,"8 (3452) 28-98-80",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"e-mail",null,"PichugovaNS@AO-USTEK.RU",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[]
[{"$nulls":4},"Дата последнего обновления реестра организаций: 21.05.2025 16:18:34"]
[{"$nulls":4},"Дата последнего обновления данных мониторингов инвестиционных программ и концессионных соглашений: 22.05.2025 15:09:27"]
[{"$nulls":4},"Дата последнего обновления обновления параметров проверки отчёта: 22.05.2025 14:34:46"]
[]
[{"$nulls":4},"Показывать настройки проверки при сохранении",null,null,"a"]

{"sheet":"TECHSHEET","index":3,"n_rows":323,"n_cols":60,"rows_kept":323,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Алтайский край","RU22","Алтайский край",2653,{"$nulls":3},"TEMPLATE_SPHERE",null,"YES_NO",null,"SAX_PARSER_FEATURE",null,"VALIDATION_SETTINGS",null,"DNS",null,"aoustek","LOGIN",null,"YEAR_LIST","MONTH_LIST",{"$nulls":4},"WARM",null,"VSNA",null,"VOTV",null,"OTKO"]
["Амурская область","RU28","Амурская область",2666,{"$nulls":3},"теплоснабжения",null,"да",null,"YES",null,"NO",null,"https://eias.ru",null,"19EB4A971D594F6D8FBF5A4B68029321","PASSWORD",null,2000,"Январь"]
["Архангельская область","RU29","Архангельская область",2607,{"$nulls":3},"теплоснабжения",null,"нет",{"$nulls":3},"NO",{"$nulls":3},"MD5","ATH_SCHEME",null,2001,"Февраль",{"$nulls":4},"WARM_FIN_SRC_LIST",null,"VSNA_FIN_SRC_LIST",null,"VOTV_FIN_SRC_LIST",null,"OTKO_FIN_SRC_LIST",{"$nulls":8},"FACT_PERIOD_LIST",{"$nulls":3},"WARM_FACT_PERIOD_LIST",{"$nulls":3},"VSNA_FACT_PERIOD_LIST",{"$nulls":3},"VOTV_FACT_PERIOD_LIST",{"$nulls":3},"OTKO_FACT_PERIOD_LIST"]
["Астраханская область","RU30","Астраханская область",2623,{"$nulls":3},"водоснабжения",{"$nulls":5},"NO",null,"NDS",null,"YES","RETAIN_PASSWORD",null,2002,"Март",{"$nulls":4},"[ Собственные средства ]",null,"[ Собственные средства ]",null,"[ Собственные средства ]",null,"[ Собственные средства ]",{"$nulls":8},"1 февраля 2024 года","1 месяц",1,null,"1 февраля 2024 года","1 месяц",1,null,"1 февраля 2024 года","1 месяц",1,null,"1 февраля 2024 года","1 месяц",1,null,"1 июля 2024 года","6 месяцев",6]
["Белгородская область","RU31","Белгородская область",2587,{"$nulls":3},"водоотведения",{"$nulls":3},"PROTECT_MARKER",null,"NO",null,1.2,null,null,"SESSION_ID",null,2003,"Апрель",{"$nulls":4},"  Прибыль направляемая на инвестиции",null,"  Прибыль направляемая на инвестиции",null,"  Прибыль направляемая на инвестиции",null,"  Нормативная прибыль",{"$nulls":8},"1 марта 2024 года","2 месяца",2,null,"1 марта 2024 года","2 месяца",2,null,"1 марта 2024 года","2 месяца",2,null,"1 марта 2024 года","2 месяца",2,null,"1 января 2025 года","12 месяцев",12]
["Брянская область","RU32","Брянская область",2588,{"$nulls":3},"обращения с твёрдыми коммунальными отходами",null,"REPORT_TYPE_LIST",null,"FEDERAL.2024",{"$nulls":5},"70:107:68:40:43:52:40","OBFUSCATED_PASSWORD",null,2004,"Май",{"$nulls":4},"  [ Амортизационные отчисления ]",null,"  [ Амортизационные отчисления ]",null,"  [ Амортизационные отчисления ]",null,"  Амортизационные отчисления",{"$nulls":8},"1 апреля 2024 года","3 месяца",3,null,"1 апреля 2024 года","3 месяца",3,null,"1 апреля 2024 года","3 месяца",3,null,"1 апреля 2024 года","3 месяца",3]
["Владимирская область","RU33","Владимирская область",2589,{"$nulls":5},"план",{"$nulls":5},"PERIOD",{"$nulls":4},2005,"Июнь",{"$nulls":4},"      Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",null,"      Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",null,"      Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",null,"[ Привлеченные средства ]",{"$nulls":8},"1 мая 2024 года","4 месяца",4,null,"1 мая 2024 года","4 месяца",4,null,"1 мая 2024 года","4 месяца",4,null,"1 мая 2024 года","4 месяца",4]
["Волгоградская область","RU34","Волгоградская область",2624,{"$nulls":3},"TEMPLATE_CLAIM",null,"корректировка",{"$nulls":5},2024,{"$nulls":4},2006,"Июль",{"$nulls":4},"      Прочие амортизационные отчисления",null,"      Прочие амортизационные отчисления",null,"      Прочие амортизационные отчисления",null,"  Кредиты",{"$nulls":8},"1 июня 2024 года","5 месяцев",5,null,"1 июня 2024 года","5 месяцев",5,null,"1 июня 2024 года","5 месяцев",5,null,"1 июня 2024 года","5 месяцев",5]
["Вологодская область","RU35","Вологодская область",2608,{"$nulls":3},"P",{"$nulls":3},"NO_AUTHORISATION_MODE",{"$nulls":5},"XML_ORG_LIST_TAG_NAMES",null,null,2007,"Август",{"$nulls":4},"  Прочие собственные средства",null,"  Прочие собственные средства",null,"  Прочие собственные средства",null,"  [ Займы ]",{"$nulls":8},"1 июля 2024 года","6 месяцев",6,null,"1 июля 2024 года","6 месяцев",6,null,"1 июля 2024 года","6 месяцев",6,null,"1 июля 2024 года","6 месяцев",6]
["Воронежская область","RU36","Воронежская область",2590,{"$nulls":7},"NO",{"$nulls":3},"Организация",null,"REGION_NAME",null,null,2008,"Сентябрь",{"$nulls":4},"  За счет платы за технологическое присоединение",null,"  За счет платы за технологическое присоединение",null,"  За счет платы за технологическое присоединение",null,"      Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",{"$nulls":8},"1 августа 2024 года","7 месяцев",7,null,"1 августа 2024 года","7 месяцев",7,null,"1 августа 2024 года","7 месяцев",7,null,"1 августа 2024 года","7 месяцев",7]
["г. Москва","RU77","Москва",2604,{"$nulls":3},"TEMPLATE_SPHERE_CODE",null,"QRE_METHOD_LIST",{"$nulls":5},"01.01.2024",null,"MR_NAME",null,null,2009,"Октябрь",{"$nulls":4},"  [ Экономия расходов ]",null,"  [ Экономия расходов ]",null,"  [ Экономия расходов ]",null,"      Прочие займы",{"$nulls":8},"1 сентября 2024 года","8 месяцев",8,null,"1 сентября 2024 года","8 месяцев",8,null,"1 сентября 2024 года","8 месяцев",8,null,"1 сентября 2024 года","8 месяцев",8]
["г. Байконур","RU00",null,2672,{"$nulls":3},"WARM",null,"по организации",{"$nulls":5},"31.12.2024",null,"OKTMR_NAME",null,null,2010,"Ноябрь",{"$nulls":4},"      Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",null,"      Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",null,"      Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",null,"[ Бюджетное финансирование ]",{"$nulls":8},"1 октября 2024 года","9 месяцев",9,null,"1 октября 2024 года","9 месяцев",9,null,"1 октября 2024 года","9 месяцев",9,null,"1 октября 2024 года","9 месяцев",9]
["г. Санкт-Петербург","RU78","Cанкт-Петербург",2614,{"$nulls":3},"WARM",null,"по отдельным мероприятиям",{"$nulls":7},"MO_NAME",null,null,2011,"Декабрь",{"$nulls":4},"      Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации",null,"      Экономия расходов в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации",null,"      Экономия расходов в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации",null,"  Федеральный бюджет",{"$nulls":8},"1 ноября 2024 года","10 месяцев",10,null,"1 ноября 2024 года","10 месяцев",10,null,"1 ноября 2024 года","10 месяцев",10,null,"1 ноября 2024 года","10 месяцев",10]
["г. Севастополь","RU92","Севастополь",2586,{"$nulls":3},"VSNA",{"$nulls":7},"Виды деятельности",null,"OKTMO_NAME",null,null,2012,{"$nulls":5},"[ Привлеченные средства ]",null,"[ Привлеченные средства ]",null,"[ Привлеченные средства ]",null,"  Бюджет субъекта РФ",{"$nulls":8},"1 декабря 2024 года","11 месяцев",11,null,"1 декабря 2024 года","11 месяцев",11,null,"1 декабря 2024 года","11 месяцев",11,null,"1 декабря 2024 года","11 месяцев",11]
["Донецкая Народная Республика",null,null,2575,{"$nulls":3},"VOTV",{"$nulls":7},"01.01.2024",null,"RST_ORG_ID",null,null,2013,{"$nulls":5},"  Кредиты",null,"  Кредиты",null,"  Кредиты",null,"  Бюджет муниципального образования",{"$nulls":8},"1 января 2025 года","12 месяцев",12,null,"1 января 2025 года","12 месяцев",12,null,"1 января 2025 года","12 месяцев",12,null,"1 января 2025 года","12 месяцев",12]
["Еврейская автономная область","RU79","Еврейская автономная область",2670,{"$nulls":3},"OTKO",null,"IP_STATUS_LIST / IP_STATUS_INIT_LIST",{"$nulls":5},"31.12.2024",null,"ORG_NAME",null,null,2014,{"$nulls":5},"  [ Займы ]",null,"  [ Займы ]",null,"  [ Займы ]",null,"[ Прочие источники финансирования ]"]
["Забайкальский край","RU75","Забайкальский край",2659,{"$nulls":5},"новая ИП",{"$nulls":7},"INN_NAME",null,null,2015,{"$nulls":5},"      Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",null,"      Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",null,"      Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",null,"  Лизинг"]
["Запорожская область",null,null,2573,{"$nulls":3},"SPHERE_SPECIFIC_STATUS",null,"продолжение ИП",{"$nulls":5},"Территории",null,"KPP_NAME",null,null,2016,{"$nulls":5},"      Прочие займы",null,"      Прочие займы",null,"      Прочие займы",null,"  Прочие"]
["Ивановская область","RU37","Ивановская область",2591,{"$nulls":3},"ЕТО",null,"прекращение действия ИП",{"$nulls":5},"01.01.2024",null,"VDET_NAME",null,null,2017,{"$nulls":5},"  Прочие привлеченные средства",null,"  Прочие привлеченные средства",null,"  Прочие привлеченные средства"]
["Иркутская область","RU38","Иркутская область",2661,{"$nulls":3},"ЕТО",{"$nulls":7},"31.12.2024",null,"VDET_NAME_LIST",null,null,2018,{"$nulls":5},"[ Бюджетное финансирование ]",null,"[ Бюджетное финансирование ]",null,"[ Бюджетное финансирование ]"]
["Кабардино-Балкарская республика","RU07","Республика Кабардино-Балкария",2618,{"$nulls":3},"ГО",{"$nulls":9},"VDET_FULL_NAME_LIST",null,null,2019,{"$nulls":5},"  Федеральный бюджет",null,"  Федеральный бюджет",null,"  Федеральный бюджет"]
["Калининградская область","RU39","Калининградская область",2609,{"$nulls":3},"ГО",null,"IP_CONCESSION_EVENT_LIST",{"$nulls":7},"ORG_START_DATE",null,null,2020,{"$nulls":5},"  Бюджет субъекта РФ",null,"  Бюджет субъекта РФ",null,"  Бюджет субъекта РФ"]
["Калужская область","RU40","Калужская область",2592,{"$nulls":3},"РО",null,"ИП содержит только мероприятия, реализуемые в рамках КС",{"$nulls":7},"ORG_END_DATE",null,null,2021,{"$nulls":5},"  Бюджет муниципального образования",null,"  Бюджет муниципального образования",null,"  Бюджет муниципального образования"]
["Камчатский край","RU41","Камчатский край",2667,{"$nulls":5},"ИП содержит в том числе мероприятия, реализуемые в рамках КС",{"$nulls":7},"VDET_START_DATE",null,null,2022,{"$nulls":5},"[ Прочие источники финансирования ]",null,"[ Прочие источники финансирования ]",null,"[ Прочие источники финансирования ]"]
["Карачаево-Черкесская республика","RU09","Республика Карачаево-Черкессия",2620,{"$nulls":3},"SPHERE_SPECIFIC_STATUS_DESCRIPTION",null,"ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС",{"$nulls":7},"VDET_END_DATE",null,null,2023,{"$nulls":5},"  Лизинг",null,"  Лизинг",null,"  Лизинг"]
["Кемеровская область","RU42","Кемеровская область",2655,{"$nulls":3},"* ЕТО - единая теплоснабжающая организация",{"$nulls":12},2024,{"$nulls":5},"  Прочие",null,"  Прочие",null,"  Прочие"]
["Кировская область","RU43","Кировская область",2633,{"$nulls":3},"* ЕТО - единая теплоснабжающая организация",{"$nulls":12},2025,{"$nulls":5},"",null,"",null,"  Доход от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод",null,""]
["Костромская область","RU44","Костромская область",2593,{"$nulls":3},"* ГО - гарантирующая организация",null,"IP_CHANGE_REASON_LIST",{"$nulls":7},"XML_MR_MO_OKTMO_LIST_TAG_NAMES",null,null,2026,{"$nulls":5},"",null,"",null,"  Доход от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения",null,""]
["Краснодарский край","RU23","Краснодарский край",2622,{"$nulls":3},"* ГО - гарантирующая организация",null,"корректировка наименования ИП",{"$nulls":7},"NSRF",null,null,2027]
["Красноярский край","RU24","Красноярский край",2654,{"$nulls":3},"* РО - региональный оператор",null,"корректировка периода ИП",{"$nulls":7},"MR_NAME",null,null,2028]
["Курганская область","RU45","Курганская область",2643,{"$nulls":5},"корректировка данных организации",{"$nulls":7},"OKTMO_MR_NAME",null,null,2029,{"$nulls":5},"WARM_FIN_SRC_VLD_LIST",null,"VSNA_FIN_SRC_VLD_LIST",null,"VOTV_FIN_SRC_VLD_LIST",null,"OTKO_FIN_SRC_VLD_LIST"]
["Курская область","RU46","Курская область",2594,{"$nulls":3},"STATE_SHARE",null,"корректировка территорий, на которых утверждена ИП",{"$nulls":7},"MO_NAME",null,null,2030,{"$nulls":5},"Прибыль направляемая на инвестиции",null,"Прибыль направляемая на инвестиции",null,"Прибыль направляемая на инвестиции",null,"Нормативная прибыль"]
["Ленинградская область","RU47","Ленинградская область",2610,{"$nulls":3},"VALUABLE_STATE_SHARE",null,"корректировка мероприятий",{"$nulls":7},"OKTMO_NAME",null,null,2031,{"$nulls":5},"Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",null,"Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",null,"Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",null,"Амортизационные отчисления"]
["Липецкая область","RU48","Липецкая область",2595,{"$nulls":3},"0 %",null,"корректировка объектов инфраструктуры",{"$nulls":7},"TYPE",null,null,2032,{"$nulls":5},"Прочие амортизационные отчисления",null,"Прочие амортизационные отчисления",null,"Прочие амортизационные отчисления",null,"Кредиты"]
["Луганская Народная Республика",null,null,2574,{"$nulls":3},"менее 50 %",null,"корректировка финансирования ИП",{"$nulls":7},"TOTAL_PPL_COUNT",null,null,2033,{"$nulls":5},"Прочие собственные средства",null,"Прочие собственные средства",null,"Прочие собственные средства",null,"Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ"]
["Магаданская область","RU49","Магаданская область",2668,{"$nulls":3},"50 % и более",null,"корректировка решения",{"$nulls":10},2034,{"$nulls":5},"За счет платы за технологическое присоединение",null,"За счет платы за технологическое присоединение",null,"За счет платы за технологическое присоединение",null,"Прочие займы"]
["Московская область","RU50","Московская область",2596,{"$nulls":3},"100 %",null,"прекращение действия ИП",{"$nulls":10},2035,{"$nulls":5},"Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",null,"Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",null,"Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",null,"Федеральный бюджет"]
["Мурманская область","RU51","Мурманская область",2611,{"$nulls":13},"XML_AUTHORISATION_TAG_NAMES",null,null,2036,{"$nulls":5},"Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации",null,"Экономия расходов в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации",null,"Экономия расходов в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации",null,"Бюджет субъекта РФ"]
["Ненецкий автономный округ","RU83","Ненецкий автономный округ",36326,{"$nulls":3},"OWNERSHIP_TYPE",{"$nulls":9},"L1",null,null,2037,{"$nulls":5},"Кредиты",null,"Кредиты",null,"Кредиты",null,"Бюджет муниципального образования"]
["Нижегородская область","RU52","Нижегородская область",2634,{"$nulls":3},"NONPRIVATE_OWNERSHIP_TYPE",null,"IP_STOP_REASON_LIST",{"$nulls":7},"L2",null,null,2038,{"$nulls":5},"Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",null,"Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",null,"Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",null,"Лизинг"]
["Новгородская область","RU53","Новгородская область",2612,{"$nulls":3},"федеральная",null,"прекращение финансирования",{"$nulls":10},2039,{"$nulls":5},"Прочие займы",null,"Прочие займы",null,"Прочие займы",null,"Прочие"]
["Новосибирская область","RU54","Новосибирская область",2656,{"$nulls":3},"субъект РФ",null,"выполнение ИП ранее заявленного срока",{"$nulls":10},2040,{"$nulls":5},"Прочие привлеченные средства",null,"Прочие привлеченные средства",null,"Прочие привлеченные средства"]
["Омская область","RU55","Омская область",2657,{"$nulls":3},"муниципальная",null,"выполнение ИП в срок",{"$nulls":7},"XML_LOCATION_LIST_TAG_NAMES",null,null,2041,{"$nulls":5},"Федеральный бюджет",null,"Федеральный бюджет",null,"Федеральный бюджет"]
["Оренбургская область","RU56","Оренбургская область",2635,{"$nulls":3},"частная",{"$nulls":9},"OKTMO_LOCATION_NAME",null,null,2042,{"$nulls":5},"Бюджет субъекта РФ",null,"Бюджет субъекта РФ",null,"Бюджет субъекта РФ"]
["Орловская область","RU57","Орловская область",2597,{"$nulls":13},"LOCATION_NAME",null,null,2043,{"$nulls":5},"Бюджет муниципального образования",null,"Бюджет муниципального образования",null,"Бюджет муниципального образования"]
["Пензенская область","RU58","Пензенская область",2636,{"$nulls":3},"ECONOMY_TO_NEW_EVENT_LIMIT",null,"IP_CLAIM_LIST",{"$nulls":10},2044,{"$nulls":5},"Лизинг",null,"Лизинг",null,"Лизинг"]
["Пермский край","RU59","Пермский край",137564,{"$nulls":3},0,null,"уменьшение удельных затрат (повышение КПД)",{"$nulls":10},2045,{"$nulls":5},"Прочие",null,"Прочие",null,"Прочие"]
["Приморский край","RU25","Приморский край",2664,{"$nulls":5},"автоматизация (с уменьшением штата)",{"$nulls":7},"XML_DICTIONARIES_TAG_NAMES",null,null,2046,{"$nulls":5},"",null,"",null,"Доход от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод"]
["Псковская область","RU60","Псковская область",2613,{"$nulls":5},"уменьшение издержек на производство",{"$nulls":7},"DIC_NAME",null,null,2047,{"$nulls":5},"",null,"",null,"Доход от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения"]
["Республика Адыгея","RU01","Республика Адыгея",2615,{"$nulls":5},"снижение аварийности",{"$nulls":7},"DIC_VALUE",null,null,2048]
["Республика Алтай","RU04","Республика Алтай",2649,{"$nulls":5},"улучшение качества",{"$nulls":10},2049]
["Республика Башкортостан","RU02","Республика Башкортостан",2628,{"$nulls":5},"повышение надёжности и энергетической эффективности",{"$nulls":10},2050,{"$nulls":5},"WARM_IP_EVENT_GROUP_LIST",null,"VSNA_IP_EVENT_GROUP_LIST",null,"VOTV_IP_EVENT_GROUP_LIST",null,"OTKO_IP_EVENT_GROUP_LIST"]
["Республика Бурятия","RU03","Республика Бурятия",2650,{"$nulls":5},"прочее",{"$nulls":7},"XML_SUBSIDIARY_LIST_TAG_NAMES",null,null,2051,{"$nulls":4},"1","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","1","Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","1","Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей с указанием объектов водоотведения и очистки сточных вод, строительство которых финансируется за счет платы за подключение",null,"Мероприятия инвестиционной программы в части накопления твердых коммунальных отходов"]
["Республика Дагестан","RU05","Республика Дагестан",2616,{"$nulls":13},"DIC_NAME",null,null,2052,{"$nulls":5},"Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей",null,"Строительство новых объектов водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых сетей водоснабжения",null,"Строительство новых объектов водоотведения и очистки сточных вод, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод",null,"Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов"]
["Республика Ингушетия","RU06","Республика Ингушетия",2617,{"$nulls":13},"DIC_VALUE",null,null,2053,{"$nulls":4},"3","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","3","Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения","3","Реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях снижения уровня износа существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод",null,"Мероприятия инвестиционной программы в части утилизации твердых коммунальных отходов"]
["Республика Калмыкия","RU08","Республика Калмыкия",2619,{"$nulls":5},"IP_EVENT_OBJECT_BINDING_LIST",{"$nulls":10},2054,{"$nulls":5},"Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности",null,"Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности",null,"Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности",null,"Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов"]
["Республика Карелия","RU10","Республика Карелия",2605,{"$nulls":5},"да",{"$nulls":10},2055,{"$nulls":4},"5","Вывод из эксплуатации, консервации и демонтаж объектов теплоснабжения","5","Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов водоснабжения","5","Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов водоотведения и очистки сточных вод",null,"Мероприятия инвестиционной программы в части хранения твердых коммунальных отходов"]
["Республика Коми","RU11","Республика Коми",2606,{"$nulls":5},"без привязки к объекту",{"$nulls":7},"XML_FILE_STORE_DATA_TAG_NAMES",null,null,2056,{"$nulls":5},"Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения",null,"Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере водоснабжения",null,"Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере водоотведения и очистки сточных вод",null,"Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов"]
["Республика Крым","RU82","Крым",2585,{"$nulls":13},"GUID",null,null,2057,{"$nulls":5},"Мероприятия по подготовке проектной документации",null,"Мероприятия по подготовке проектной документации",null,"Мероприятия по подготовке проектной документации"]
["Республика Марий Эл","RU12","Республика Марий Эл",2629,{"$nulls":13},"MIME",null,null,2058,{"$nulls":5},"Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры",null,"Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения",null,"Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения\n"]
["Республика Мордовия","RU13","Республика Мордовия",2630,{"$nulls":5},"IP_EVENT_STATUS_LIST",{"$nulls":7},"EXTENSION",null,null,2059]
["Республика Саха (Якутия)","RU14","Республика Саха (Якутия)",2663,{"$nulls":5},"утверждено в ИП",{"$nulls":7},"CREATE_DATE",null,null,2060]
["Республика Северная Осетия-Алания","RU15","Республика Северная Осетия (Алания)",2621,{"$nulls":5},"новое мероприятие (отсутствует в ИП)",{"$nulls":7},"FORCE_ALLOWED",null,null,2061,{"$nulls":5},"WARM_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST",null,"VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST",null,"VOTV_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST"]
["Республика Татарстан","RU16","Республика Татарстан",2642,{"$nulls":16},2062,{"$nulls":5},"строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей",null,"строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей",null,"строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей"]
["Республика Тыва","RU17","Республика Тыва (Тува)",2651,{"$nulls":16},2063,{"$nulls":5},"строительство иных объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей",null,"строительство иных объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения в целях подключения потребителей",null,"строительство иных объектов водоотведения и очистки сточных вод, за исключением сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей"]
["Республика Хакасия","RU19","Республика Хакасия",2652,{"$nulls":16},2064,{"$nulls":5},"увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей",null,"увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения потребителей",null,"увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей"]
["Ростовская область","RU61","Ростовская область",2625,{"$nulls":16},2065,{"$nulls":5},"увеличение мощности и производительности существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей",null,"увеличение мощности и производительности существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения в целях подключения потребителей",null,"увеличение мощности и производительности существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод за исключением сетей водоотведения и очистки сточных вод, в целях подключения потребителей"]
["Рязанская область","RU62","Рязанская область",2598,{"$nulls":16},2066]
["Самарская область","RU63","Самарская область",2638,{"$nulls":16},2067]
["Саратовская область","RU64","Саратовская область",2639,{"$nulls":16},2068,{"$nulls":5},"WARM_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST",null,"VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST",null,"VOTV_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST"]
["Сахалинская область","RU65","Сахалинская область",2669,{"$nulls":16},2069,{"$nulls":5},"реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей",null,"реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения",null,"реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения и очистки сточных вод"]
["Свердловская область","RU66","Свердловская область",2644,{"$nulls":16},2070,{"$nulls":5},"реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей",null,"реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения",null,"реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод, за исключением сетей водоотведения и очистки сточных вод"]
["Смоленская область","RU67","Смоленская область",2599]
["Ставропольский край","RU26","Ставропольский край",2627]
["Тамбовская область","RU68","Тамбовская область",2600,{"$nulls":22},"WARM_IP_EVENT_SUBGROUP_5_LIST",null,"VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_5_LIST",null,"VOTV_IP_EVENT_SUBGROUP_5_LIST"]
["Тверская область","RU69","Тверская область",2601,{"$nulls":22},"вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей",null,"вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения",null,"вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения и очистки сточных вод"]
["Томская область","RU70","Томская область",2658,{"$nulls":22},"вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей",null,"вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения",null,"вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов водоотведения и очистки сточных вод, за исключением сетей водоотведения и очистки сточных вод"]
["Тульская область","RU71","Тульская область",2602]
["Тюменская область","RU72","Тюменская область",2645]
["Удмуртская республика","RU18","Республика Удмуртия",2631,{"$nulls":22},"WARM_IP_EVENT_CI_STAGE_LIST",null,"VSNA_IP_EVENT_CI_STAGE_LIST",null,"VOTV_IP_EVENT_CI_STAGE_LIST",null,"OTKO_IP_EVENT_CI_STAGE_LIST"]
["Ульяновская область","RU73","Ульяновская область",2640,{"$nulls":22},"производство тепловой энергии",null,"на забор и подъём воды",null,"на транспортировку сточных вод",null,"сбор"]
["Хабаровский край","RU27","Хабаровский край",2665,{"$nulls":22},"передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",null,"на водоподготовку",null,"очистка сточных вод",null,"накопление"]
["Ханты-Мансийский автономный округ","RU86","Ханты-Мансийский автономный округ",2647,{"$nulls":22},"прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности",null,"на транспортировку воды",null,"обращение с осадком сточных вод",null,"транспортирование"]
["Херсонская область",null,null,2572,{"$nulls":24},"прочее",null,"прочее",null,"обработка"]
["Челябинская область","RU74","Челябинская область",2646,{"$nulls":28},"утилизация"]
["Чеченская республика","RU20","Республика Чечня",2626,{"$nulls":28},"обезвреживание"]
["Чувашская республика","RU21","Республика Чувашия",2632,{"$nulls":28},"размещение отходов"]
["Чукотский автономный округ","RU87","Чукотский автономный округ",2671,{"$nulls":28},"энергетическая утилизация"]
["Ямало-Ненецкий автономный округ","RU89","Ямало-Ненецкий автономный округ",2648]
["Ярославская область","RU76","Ярославская область",2603]
[{"$nulls":26},"WARM_IP_EVENT_TYPE_LIST",null,"VSNA_IP_EVENT_TYPE_LIST",null,"VOTV_IP_EVENT_TYPE_LIST",null,"OTKO_IP_EVENT_TYPE_LIST"]
[{"$nulls":26},"Производство тепловой энергии",null,"Водоснабжение",null,"Водоотведение",null,"Обращение с твердыми коммунальными отходами"]
[{"$nulls":26},"Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности"]
[{"$nulls":26},"Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности"]
[]
[{"$nulls":9},"XML_INV1X_WARM_LIST_CN_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VSNA_LIST_CN_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VOTV_LIST_CN_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_OTKO_LIST_CN_TAG_NAMES"]
[{"$nulls":8},"A","LGL_ID",null,"LGL_ID",null,"LGL_ID",null,"LGL_ID"]
[{"$nulls":8},"B","NMBR",null,"NMBR",null,"NMBR",null,"NMBR"]
[{"$nulls":8},"C","CNCSN",null,"CNCSN",null,"CNCSN",null,"CNCSN"]
[{"$nulls":8},"D","CNCSN_ID",null,"CNCSN_ID",null,"CNCSN_ID",null,"CNCSN_ID"]
[{"$nulls":8},"E","START_DATE",null,"START_DATE",null,"START_DATE",null,"START_DATE"]
[{"$nulls":8},"F","END_DATE",null,"END_DATE",null,"END_DATE",null,"END_DATE"]
[{"$nulls":8},"G","SPHERE_LIST",null,"SPHERE_LIST",null,"SPHERE_LIST",null,"SPHERE_LIST"]
[{"$nulls":8},"H","IS_MIXED_SPHERE",null,"IS_MIXED_SPHERE",null,"IS_MIXED_SPHERE",null,"IS_MIXED_SPHERE"]
[{"$nulls":8},"I","URL",null,"URL",null,"URL",null,"URL"]
[{"$nulls":8},"J","ORG",null,"ORG",null,"ORG",null,"ORG"]
[{"$nulls":8},"K","INN",null,"INN",null,"INN",null,"INN"]
[{"$nulls":8},"L","KPP",null,"KPP",null,"KPP",null,"KPP"]
[{"$nulls":8},"M","FIL",null,"FIL",null,"FIL",null,"FIL"]
[{"$nulls":8},"N","VDET",null,"VDET",null,"VDET",null,"VDET"]
[{"$nulls":8},"O","INN_ID",null,"INN_ID",null,"INN_ID",null,"INN_ID"]
[{"$nulls":8},"P","KPP_ID",null,"KPP_ID",null,"KPP_ID",null,"KPP_ID"]
[{"$nulls":8},"Q","FIL_ID",null,"FIL_ID",null,"FIL_ID",null,"FIL_ID"]
[{"$nulls":8},"R","VDET_ID",null,"VDET_ID",null,"VDET_ID",null,"VDET_ID"]
[{"$nulls":8},"S","OKOPF",null,"OKOPF",null,"OKOPF",null,"OKOPF"]
[{"$nulls":8},"T","DECISION_NAME",null,"DECISION_NAME",null,"DECISION_NAME",null,"DECISION_NAME"]
[{"$nulls":8},"U","DECISION_TYPE",null,"DECISION_TYPE",null,"DECISION_TYPE",null,"DECISION_TYPE"]
[{"$nulls":8},"V","DECISION_NMBR",null,"DECISION_NMBR",null,"DECISION_NMBR",null,"DECISION_NMBR"]
[{"$nulls":8},"W","DECISION_DATE",null,"DECISION_DATE",null,"DECISION_DATE",null,"DECISION_DATE"]
[{"$nulls":8},"X","DECISION_URL",null,"DECISION_URL",null,"DECISION_URL",null,"DECISION_URL"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"XML_INV1X_WARM_LIST_SRC_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VSNA_LIST_SRC_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VOTV_LIST_SRC_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_OTKO_LIST_SRC_TAG_NAMES"]
[{"$nulls":8},"A","LGL_ID",null,"LGL_ID",null,"LGL_ID",null,"LGL_ID"]
[{"$nulls":8},"B","NOMER_NAME",null,"NOMER_NAME",null,"NOMER_NAME",null,"NOMER_NAME"]
[{"$nulls":8},"C","L_SERVICE_PRODUCTION",null,"L_SERVICE_PRODUCTION",null,"L_SERVICE_PRODUCTION",null,"L_SERVICE_ACCUMULATION"]
[{"$nulls":8},"D","L_SERVICE_TRANSMISSION",null,"L_SERVICE_CLEANING",null,"L_SERVICE_CLEANING",null,"L_SERVICE_BURIAL"]
[{"$nulls":8},"E","L_SERVICE_SALE",null,"L_SERVICE_TRANSMISSION",null,"L_SERVICE_TRANSMISSION",null,"L_SERVICE_STORAGE"]
[{"$nulls":8},"F","ORG_NAME",null,"ORG_NAME",null,"ORG_NAME",null,"L_SERVICE_RECYCLING"]
[{"$nulls":8},"G","INN_NAME",null,"INN_NAME",null,"INN_NAME",null,"L_SERVICE_NEUTRALIZATION"]
[{"$nulls":8},"H","KPP_NAME",null,"KPP_NAME",null,"KPP_NAME",null,"L_SERVICE_TREATMENT"]
[{"$nulls":8},"I","FIL_NAME",null,"FIL_NAME",null,"FIL_NAME",null,"L_SERVICE_TRANSPORT"]
[{"$nulls":8},"J","NOMER2_NAME",null,"NOMER2_NAME",null,"NOMER2_NAME",null,"ORG_NAME"]
[{"$nulls":8},"K","NMOB_NAME",null,"NMOB_NAME",null,"NMOB_NAME",null,"INN_NAME"]
[{"$nulls":8},"L","DET_NAME",null,"DET_NAME",null,"DET_NAME",null,"KPP_NAME"]
[{"$nulls":8},"M","L_ADDRESS_MR",null,"L_ADDRESS_MR",null,"L_ADDRESS_MR",null,"FIL_NAME"]
[{"$nulls":8},"N","L_ADDRESS_MO",null,"L_ADDRESS_MO",null,"L_ADDRESS_MO",null,"NOMER2_NAME"]
[{"$nulls":8},"O","L_ADDRESS_OKTMO",null,"L_ADDRESS_OKTMO",null,"L_ADDRESS_OKTMO",null,"CATEGORY"]
[{"$nulls":8},"P","L_ADDRESS_LOCATION",null,"L_ADDRESS_LOCATION",null,"L_ADDRESS_LOCATION",null,"DET_NAME"]
[{"$nulls":8},"Q","L_ADDRESS_LOC_OKTMO",null,"L_ADDRESS_LOC_OKTMO",null,"L_ADDRESS_LOC_OKTMO",null,"NMOB_NAME"]
[{"$nulls":8},"R","L_ADDRESS_STREET",null,"L_ADDRESS_STREET",null,"L_ADDRESS_STREET",null,"L_ADDRESS_MR"]
[{"$nulls":8},"S","L_ADDRESS_BUILDING",null,"L_ADDRESS_BUILDING",null,"L_ADDRESS_BUILDING",null,"L_ADDRESS_MO"]
[{"$nulls":8},"T","DET2_NAME",null,"DET2_NAME",null,"DET2_NAME",null,"L_ADDRESS_OKTMO"]
[{"$nulls":8},"U","MR_NAME",null,"MR_NAME",null,"MR_NAME",null,"L_ADDRESS_LOCATION"]
[{"$nulls":8},"V","MO_NAME",null,"MO_NAME",null,"MO_NAME",null,"L_ADDRESS_LOC_OKTMO"]
[{"$nulls":8},"W","OKTMO_NAME",null,"OKTMO_NAME",null,"OKTMO_NAME",null,"L_ADDRESS_STREET"]
[{"$nulls":8},"X","LOCATION_NAME",null,"LOCATION_NAME",null,"LOCATION_NAME",null,"L_ADDRESS_BUILDING"]
[{"$nulls":8},"Y","LOCATION_OKTMO_NAME",null,"LOCATION_OKTMO_NAME",null,"LOCATION_OKTMO_NAME",null,"DET2_NAME"]
[{"$nulls":8},"Z","L_PR_IC",null,"L_PR_IC",null,"L_PR_IC",null,"MR_NAME"]
[{"$nulls":8},"AA","L_PR_CL",null,"L_PR_CL",null,"L_PR_CL",null,"MO_NAME"]
[{"$nulls":8},"AB","L_TR_IC",null,"L_CLN_IC",null,"L_CLN_IC",null,"OKTMO_NAME"]
[{"$nulls":8},"AC","L_TR_CL",null,"L_CLN_CL",null,"L_CLN_CL",null,"LOCATION_NAME"]
[{"$nulls":8},"AD","L_SL_IC",null,"L_TR_IC",null,"L_TR_IC",null,"LOCATION_OKTMO_NAME"]
[{"$nulls":8},"AE","L_SL_CL",null,"L_TR_CL",null,"L_TR_CL",null,"L_MAX_POWER"]
[{"$nulls":8},"AF","FUEL_LIST",{"$nulls":5},"L_CAPACITY"]
[{"$nulls":8},"AG",{"$nulls":6},"L_UNIT"]
[{"$nulls":8},"AH",{"$nulls":6},"L_CAPACITY_VOLUME"]
[{"$nulls":8},"AI",{"$nulls":6},"L_CAPACITY_WEIGHT"]
[{"$nulls":8},"AJ",{"$nulls":6},"L_UNIT_COUNT"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"XML_INV1X_WARM_AC_LIST_IP_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VSNA_AC_LIST_IP_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VOTV_AC_LIST_IP_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_OTKO_AC_LIST_IP_TAG_NAMES"]
[{"$nulls":8},"A","LGL_ID",null,"LGL_ID",null,"LGL_ID",null,"LGL_ID"]
[{"$nulls":8},"B","NOMER_NAME",null,"NOMER_NAME",null,"NOMER_NAME",null,"NOMER_NAME"]
[{"$nulls":8},"C","L_HAS_TARIFF",null,"L_HAS_TARIFF",null,"L_HAS_TARIFF",null,"L_HAS_TARIFF"]
[{"$nulls":8},"D","L_REPORT_TYPE",null,"L_REPORT_TYPE",null,"L_REPORT_TYPE",null,"L_REPORT_TYPE"]
[{"$nulls":8},"E","INVP_NAME",null,"INVP_NAME",null,"INVP_NAME",null,"INVP_NAME"]
[{"$nulls":8},"F","INVP_ID",null,"INVP_ID",null,"INVP_ID",null,"INVP_ID"]
[{"$nulls":8},"G","L_START_DATE",null,"L_START_DATE",null,"L_START_DATE",null,"L_START_DATE"]
[{"$nulls":8},"H","L_END_DATE",null,"L_END_DATE",null,"L_END_DATE",null,"L_END_DATE"]
[{"$nulls":8},"I","L_SPHERE",null,"L_SPHERE",null,"L_SPHERE",null,"L_SPHERE"]
[{"$nulls":8},"J","ORG_NAME",null,"ORG_NAME",null,"ORG_NAME",null,"ORG_NAME"]
[{"$nulls":8},"K","INN_NAME",null,"INN_NAME",null,"INN_NAME",null,"INN_NAME"]
[{"$nulls":8},"L","KPP_NAME",null,"KPP_NAME",null,"KPP_NAME",null,"KPP_NAME"]
[{"$nulls":8},"M","FIL_NAME",null,"FIL_NAME",null,"FIL_NAME",null,"FIL_NAME"]
[{"$nulls":8},"N","INN_ID",null,"INN_ID",null,"INN_ID",null,"INN_ID"]
[{"$nulls":8},"O","KPP_ID",null,"KPP_ID",null,"KPP_ID",null,"KPP_ID"]
[{"$nulls":8},"P","FIL_ID",null,"FIL_ID",null,"FIL_ID",null,"FIL_ID"]
[{"$nulls":8},"Q","L_OPF",null,"L_OPF",null,"L_OPF",null,"L_OPF"]
[{"$nulls":8},"R","L_SPECIFIC_STATUS",null,"L_SPECIFIC_STATUS",null,"L_SPECIFIC_STATUS",null,"L_SPECIFIC_STATUS"]
[{"$nulls":8},"S","L_IP_STATUS",null,"L_IP_STATUS",null,"L_IP_STATUS",null,"L_IP_STATUS"]
[{"$nulls":8},"T","L_STATE_SHARE_EXISTENCE",null,"L_STATE_SHARE_EXISTENCE",null,"L_STATE_SHARE_EXISTENCE",null,"L_STATE_SHARE_EXISTENCE"]
[{"$nulls":8},"U","L_STATE_SHARE_VALUE",null,"L_STATE_SHARE_VALUE",null,"L_STATE_SHARE_VALUE",null,"L_STATE_SHARE_VALUE"]
[{"$nulls":8},"V","L_PREVAILING_SHARE_VALUE",null,"L_PREVAILING_SHARE_VALUE",null,"L_PREVAILING_SHARE_VALUE",null,"L_PREVAILING_SHARE_VALUE"]
[{"$nulls":8},"W","L_IP_WITH_TAX",null,"L_IP_WITH_TAX",null,"L_IP_WITH_TAX",null,"L_IP_WITH_TAX"]
[{"$nulls":8},"X","L_CNCSN_EVENTS",null,"L_CNCSN_EVENTS",null,"L_CNCSN_EVENTS",null,"L_CNCSN_EVENTS"]
[{"$nulls":8},"Y","L_NVV_CORRECTION",null,"L_NVV_CORRECTION",null,"L_NVV_CORRECTION",null,"L_NVV_CORRECTION"]
[{"$nulls":8},"Z","L_DECISION_NAME",null,"L_DECISION_NAME",null,"L_DECISION_NAME",null,"L_DECISION_NAME"]
[{"$nulls":8},"AA","L_DECISION_TYPE",null,"L_DECISION_TYPE",null,"L_DECISION_TYPE",null,"L_DECISION_TYPE"]
[{"$nulls":8},"AB","L_DECISION_NMBR",null,"L_DECISION_NMBR",null,"L_DECISION_NMBR",null,"L_DECISION_NMBR"]
[{"$nulls":8},"AC","L_DECISION_DATE",null,"L_DECISION_DATE",null,"L_DECISION_DATE",null,"L_DECISION_DATE"]
[{"$nulls":8},"AD","L_DECISION_URL",null,"L_DECISION_URL",null,"L_DECISION_URL",null,"L_DECISION_URL"]
[{"$nulls":8},"AE","L_CRCTN_EXISTENCE",null,"L_CRCTN_EXISTENCE",null,"L_CRCTN_EXISTENCE",null,"L_CRCTN_EXISTENCE"]
[{"$nulls":8},"AF","L_CRCTN_DECISION_NAME",null,"L_CRCTN_DECISION_NAME",null,"L_CRCTN_DECISION_NAME",null,"L_CRCTN_DECISION_NAME"]
[{"$nulls":8},"AG","L_CRCTN_DECISION_TYPE",null,"L_CRCTN_DECISION_TYPE",null,"L_CRCTN_DECISION_TYPE",null,"L_CRCTN_DECISION_TYPE"]
[{"$nulls":8},"AH","L_CRCTN_DECISION_NMBR",null,"L_CRCTN_DECISION_NMBR",null,"L_CRCTN_DECISION_NMBR",null,"L_CRCTN_DECISION_NMBR"]
[{"$nulls":8},"AI","L_CRCTN_DECISION_DATE",null,"L_CRCTN_DECISION_DATE",null,"L_CRCTN_DECISION_DATE",null,"L_CRCTN_DECISION_DATE"]
[{"$nulls":8},"AJ","L_CRCTN_DECISION_URL",null,"L_CRCTN_DECISION_URL",null,"L_CRCTN_DECISION_URL",null,"L_CRCTN_DECISION_URL"]
[{"$nulls":8},"AK","L_IP_CHANGE_EXISTENCE",null,"L_IP_CHANGE_EXISTENCE",null,"L_IP_CHANGE_EXISTENCE",null,"L_IP_CHANGE_EXISTENCE"]
[{"$nulls":8},"AL","L_IP_CHANGE_LIST",null,"L_IP_CHANGE_LIST",null,"L_IP_CHANGE_LIST",null,"L_IP_CHANGE_LIST"]
[{"$nulls":8},"AMAN","L_IP_CHANGE_URL",null,"L_IP_CHANGE_URL",null,"L_IP_CHANGE_URL",null,"L_IP_CHANGE_URL"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"XML_INV1X_WARM_AC_IP_EVENT_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VSNA_AC_IP_EVENT_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VOTV_AC_IP_EVENT_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_OTKO_AC_IP_EVENT_TAG_NAMES"]
[{"$nulls":8},"A","LGL_ID",null,"LGL_ID",null,"LGL_ID",null,"LGL_ID"]
[{"$nulls":8},"B","STROKA_NAME",null,"STROKA_NAME",null,"STROKA_NAME",null,"STROKA_NAME"]
[{"$nulls":8},"C","NOMER_NAME",null,"NOMER_NAME",null,"NOMER_NAME",null,"NOMER_NAME"]
[{"$nulls":8},"D","NOMER2_NAME",null,"NOMER2_NAME",null,"NOMER2_NAME",null,"NOMER2_NAME"]
[{"$nulls":8},"E","LEVEL1",null,"LEVEL1",null,"LEVEL1",null,"LEVEL1"]
[{"$nulls":8},"F","LEVEL2",null,"LEVEL2",null,"LEVEL2",null,"LEVEL2"]
[{"$nulls":8},"G","LEVEL3",null,"LEVEL3",null,"LEVEL3",null,"LEVEL3"]
[{"$nulls":8},"H","DET_NAME",null,"DET_NAME",null,"DET_NAME",null,"DET_NAME"]
[{"$nulls":8},"I","L_EVENT_GROUP",null,"L_EVENT_GROUP",null,"L_EVENT_GROUP",null,"L_EVENT_GROUP"]
[{"$nulls":8},"J","L_EVENT_SUBGROUP",null,"L_EVENT_SUBGROUP",null,"L_EVENT_SUBGROUP",null,"L_EVENT_SUBGROUP"]
[{"$nulls":8},"K","L_EVENT_CI_VDET",null,"L_EVENT_CI_VDET",null,"L_EVENT_CI_VDET",null,"L_EVENT_CI_VDET"]
[{"$nulls":8},"L","L_EVENT_NAME",null,"L_EVENT_NAME",null,"L_EVENT_NAME",null,"L_EVENT_NAME"]
[{"$nulls":8},"M","L_EVENT_PERIOD_LENGTH",null,"L_EVENT_PERIOD_LENGTH",null,"L_EVENT_PERIOD_LENGTH",null,"L_EVENT_PERIOD_LENGTH"]
[{"$nulls":8},"N","L_EVENT_PLANNED_YEAR",null,"L_EVENT_PLANNED_YEAR",null,"L_EVENT_PLANNED_YEAR",null,"L_EVENT_PLANNED_YEAR"]
[{"$nulls":8},"O","L_EVENT_FACT_DATE_DONE",null,"L_EVENT_FACT_DATE_DONE",null,"L_EVENT_FACT_DATE_DONE",null,"L_EVENT_FACT_DATE_DONE"]
[{"$nulls":8},"P","L_EVENT_STAGE_PLAN",null,"L_EVENT_STAGE_PLAN",null,"L_EVENT_STAGE_PLAN",null,"L_EVENT_STAGE_PLAN"]
[{"$nulls":8},"Q","L_EVENT_STAGE_FACT",null,"L_EVENT_STAGE_FACT",null,"L_EVENT_STAGE_FACT",null,"L_EVENT_STAGE_FACT"]
[{"$nulls":8},"R","L_VDET_NAME",null,"L_VDET_NAME",null,"L_VDET_NAME",null,"L_VDET_NAME"]
[{"$nulls":8},"S","L_OBJECT_EXISTENCE",null,"L_OBJECT_EXISTENCE",null,"L_OBJECT_EXISTENCE",null,"L_OBJECT_EXISTENCE"]
[{"$nulls":8},"T","L_OBJECT_NAME",null,"L_OBJECT_NAME",null,"L_OBJECT_NAME",null,"L_OBJECT_NAME"]
[{"$nulls":8},"U","L_OBJECT_TYPE",null,"L_OBJECT_TYPE",null,"L_OBJECT_TYPE",null,"L_OBJECT_TYPE"]
[{"$nulls":8},"V","L_ADDRESS_MR",null,"L_ADDRESS_MR",null,"L_ADDRESS_MR",null,"L_ADDRESS_MR"]
[{"$nulls":8},"W","L_ADDRESS_MO",null,"L_ADDRESS_MO",null,"L_ADDRESS_MO",null,"L_ADDRESS_MO"]
[{"$nulls":8},"X","L_ADDRESS_OKTMO",null,"L_ADDRESS_OKTMO",null,"L_ADDRESS_OKTMO",null,"L_ADDRESS_OKTMO"]
[{"$nulls":8},"Y","L_ADDRESS_LOCATION",null,"L_ADDRESS_LOCATION",null,"L_ADDRESS_LOCATION",null,"L_ADDRESS_LOCATION"]
[{"$nulls":8},"Z","L_ADDRESS_LOC_OKTMO",null,"L_ADDRESS_LOC_OKTMO",null,"L_ADDRESS_LOC_OKTMO",null,"L_ADDRESS_LOC_OKTMO"]
[{"$nulls":8},"AA","L_ADDRESS_STREET",null,"L_ADDRESS_STREET",null,"L_ADDRESS_STREET",null,"L_ADDRESS_STREET"]
[{"$nulls":8},"AB","L_ADDRESS_BUILDING",null,"L_ADDRESS_BUILDING",null,"L_ADDRESS_BUILDING",null,"L_ADDRESS_BUILDING"]
[{"$nulls":8},"AC","L_CNCSN",null,"L_CNCSN",null,"L_CNCSN",null,"L_CNCSN"]
[{"$nulls":8},"AD","L_CNCSN_NAME",null,"L_CNCSN_NAME",null,"L_CNCSN_NAME",null,"L_CNCSN_NAME"]
[{"$nulls":8},"AE","L_CNCSN_IS_MIXED_SPHERE",null,"L_CNCSN_IS_MIXED_SPHERE",null,"L_CNCSN_IS_MIXED_SPHERE",null,"L_CNCSN_IS_MIXED_SPHERE"]
[{"$nulls":8},"AF","L_CNCSN_SPHERE_LIST",null,"L_CNCSN_SPHERE_LIST",null,"L_CNCSN_SPHERE_LIST",null,"L_CNCSN_SPHERE_LIST"]
[{"$nulls":8},"AG","L_CNCSN_START_DATE",null,"L_CNCSN_START_DATE",null,"L_CNCSN_START_DATE",null,"L_CNCSN_START_DATE"]
[{"$nulls":8},"AH","L_CNCSN_END_DATE",null,"L_CNCSN_END_DATE",null,"L_CNCSN_END_DATE",null,"L_CNCSN_END_DATE"]
[{"$nulls":8},"AI","L_CNCSN_URL",null,"L_CNCSN_URL",null,"L_CNCSN_URL",null,"L_CNCSN_URL"]
[{"$nulls":8},"AJ","L_CNCSN_DECISION_NAME",null,"L_CNCSN_DECISION_NAME",null,"L_CNCSN_DECISION_NAME",null,"L_CNCSN_DECISION_NAME"]
[{"$nulls":8},"AK","L_CNCSN_DECISION_TYPE",null,"L_CNCSN_DECISION_TYPE",null,"L_CNCSN_DECISION_TYPE",null,"L_CNCSN_DECISION_TYPE"]
[{"$nulls":8},"AL","L_CNCSN_DECISION_NMBR",null,"L_CNCSN_DECISION_NMBR",null,"L_CNCSN_DECISION_NMBR",null,"L_CNCSN_DECISION_NMBR"]
[{"$nulls":8},"AM","L_CNCSN_DECISION_DATE",null,"L_CNCSN_DECISION_DATE",null,"L_CNCSN_DECISION_DATE",null,"L_CNCSN_DECISION_DATE"]
[{"$nulls":8},"AN","L_CNCSN_DECISION_URL",null,"L_CNCSN_DECISION_URL",null,"L_CNCSN_DECISION_URL",null,"L_CNCSN_DECISION_URL"]
[{"$nulls":8},"AO","L_FIN_SRC_INCLUDING_TAX",null,"L_FIN_SRC_INCLUDING_TAX",null,"L_FIN_SRC_INCLUDING_TAX",null,"L_FIN_SRC_INCLUDING_TAX"]
[{"$nulls":8},"AP","L_TTL_PLN_SUM",null,"L_TTL_PLN_SUM",null,"L_TTL_PLN_SUM",null,"L_TTL_PLN_SUM"]
[{"$nulls":8},"AQ","L_PREV_PLN_SUM",null,"L_PREV_PLN_SUM",null,"L_PREV_PLN_SUM",null,"L_PREV_PLN_SUM"]
[{"$nulls":8},"AR","L_PREV_FCT_SUM",null,"L_PREV_FCT_SUM",null,"L_PREV_FCT_SUM",null,"L_PREV_FCT_SUM"]
[{"$nulls":8},"AS","L_PLN_SUM",null,"L_PLN_SUM",null,"L_PLN_SUM",null,"L_PLN_SUM"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"XML_INV1X_WARM_AC_IP_TOTAL_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VSNA_AC_IP_TOTAL_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VOTV_AC_IP_TOTAL_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_OTKO_AC_IP_TOTAL_TAG_NAMES"]
[{"$nulls":8},"A","LGL_ID",null,"LGL_ID",null,"LGL_ID",null,"LGL_ID"]
[{"$nulls":8},"B","DATA_AREA",null,"DATA_AREA",null,"DATA_AREA",null,"DATA_AREA"]
[{"$nulls":8},"C","DET_NAME",null,"DET_NAME",null,"DET_NAME",null,"DET_NAME"]
[{"$nulls":8},"D","L_TTL_PLN_SUM",null,"L_TTL_PLN_SUM",null,"L_TTL_PLN_SUM",null,"L_TTL_PLN_SUM"]
[{"$nulls":8},"E","L_PREV_PLN_SUM",null,"L_PREV_PLN_SUM",null,"L_PREV_PLN_SUM",null,"L_PREV_PLN_SUM"]
[{"$nulls":8},"F","L_PREV_FCT_SUM",null,"L_PREV_FCT_SUM",null,"L_PREV_FCT_SUM",null,"L_PREV_FCT_SUM"]
[{"$nulls":8},"G","L_PLN_SUM",null,"L_PLN_SUM",null,"L_PLN_SUM",null,"L_PLN_SUM"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"XML_INV1X_WARM_AC_QRE_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VSNA_AC_QRE_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VOTV_AC_QRE_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_OTKO_AC_QRE_TAG_NAMES"]
[{"$nulls":8},"A","NOMER2_NAME",null,"NOMER2_NAME",null,"NOMER2_NAME",null,"STUB"]
[{"$nulls":8},"B","L_IP_CLAIM",null,"L_IP_CLAIM",null,"L_IP_CLAIM"]
[{"$nulls":8},"C","L_QRE",null,"L_QRE",null,"L_QRE"]
[{"$nulls":8},"D","L_EVENTS",null,"L_EVENTS",null,"L_EVENTS"]
[{"$nulls":8},"E","L_W_1_1_PLN",null,"L_VS_1_1_1_1_1_PLN",null,"L_VO_1_1_1_1_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"F","L_W_1_2_PLN",null,"L_VS_1_1_2_1_1_PLN",null,"L_VO_1_1_1_2_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"G","L_W_2_1_PLN",null,"L_VS_1_1_3_1_1_PLN",null,"L_VO_1_1_1_3_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"H","L_W_2_2_1_PLN",null,"L_VS_1_1_4_1_1_PLN",null,"L_VO_1_1_1_4_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"I","L_W_2_2_2_PLN",null,"L_VS_1_1_5_1_1_PLN",null,"L_VO_1_1_1_5_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"J","L_W_2_3_1_PLN",null,"L_VS_1_1_6_1_1_PLN",null,"L_VO_1_1_1_6_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"K","L_W_2_3_2_PLN",null,"L_VS_1_1_7_1_1_PLN",null,"L_VO_1_1_1_7_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"L",null,null,"L_VS_1_2_1_1_1_PLN",null,"L_VO_1_1_2_1_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"M",null,null,"L_VS_1_2_2_1_1_PLN",null,"L_VO_1_1_2_2_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"N",null,null,"L_VS_1_2_3_1_1_PLN",null,"L_VO_1_1_2_3_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"O",null,null,"L_VS_1_2_4_1_1_PLN",null,"L_VO_1_1_2_4_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"P",null,null,"L_VS_1_2_5_1_1_PLN",null,"L_VO_1_1_2_5_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"Q",null,null,"L_VS_1_2_6_1_1_PLN",null,"L_VO_1_1_2_6_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"R",null,null,"L_VS_1_2_7_1_1_PLN",null,"L_VO_1_1_2_7_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"S",null,null,"L_VS_2_1_1_1_1_PLN",null,"L_VO_1_2_1_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"T",null,null,"L_VS_2_1_2_1_1_PLN",null,"L_VO_1_2_2_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"U",null,null,"L_VS_2_1_3_1_1_PLN",null,"L_VO_2_1_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"V",null,null,"L_VS_2_1_4_1_1_PLN",null,"L_VO_2_2_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"W",null,null,"L_VS_2_2_1_1_1_PLN",null,"L_VO_2_3_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"X",null,null,"L_VS_2_2_2_1_1_PLN",null,"L_VO_2_4_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"Y",null,null,"L_VS_3_1_1_PLN",null,"L_VO_2_5_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"Z",null,null,"L_VS_4_1_1_PLN",null,"L_VO_2_6_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"AA",null,null,"L_VS_5_1_1_PLN",null,"L_VO_3_1_1_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"AB",null,null,"L_VS_6_1_1_PLN",null,"L_VO_3_1_2_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"AC",null,null,"L_VS_7_1_1_PLN",null,"L_VO_3_1_3_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"AD",null,null,"L_VS_8_1_1_PLN",null,"L_VO_3_2_1_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"AE",null,null,"L_VS_9_1_1_1_PLN",null,"L_VO_3_3_1_1_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"AF",null,null,"L_VS_9_2_1_1_PLN",null,"L_VO_3_3_1_2_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"AG",null,null,"L_VS_10_1_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"AH",null,null,"L_VS_10_2_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"AI",null,null,"L_VS_11_1_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"AJ",null,null,"L_VS_12_1_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"AK",null,null,"L_VS_12_2_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"AL",null,null,"L_VS_12_3_1_1_1_PLN"]
[{"$nulls":8},"AMAN",null,null,"L_VS_12_3_2_1_1_PLN"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"XML_INV1X_WARM_AC_IP_EVENT_FACT_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VSNA_AC_IP_EVENT_FACT_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VOTV_AC_IP_EVENT_FACT_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_OTKO_AC_IP_EVENT_FACT_TAG_NAMES"]
[{"$nulls":8},"A","NOMER_NAME",null,"NOMER_NAME",null,"NOMER_NAME",null,"NOMER_NAME"]
[{"$nulls":8},"B","NOMER2_NAME",null,"NOMER2_NAME",null,"NOMER2_NAME",null,"NOMER2_NAME"]
[{"$nulls":8},"C","L_PREV_FCT_SUM",null,"L_PREV_FCT_SUM",null,"L_PREV_FCT_SUM",null,"L_PREV_FCT_SUM"]
[{"$nulls":8},"D","FIN_SRC_NAME",null,"FIN_SRC_NAME",null,"FIN_SRC_NAME",null,"FIN_SRC_NAME"]
[{"$nulls":8},"E","L_EVENT_NAME",null,"L_EVENT_NAME",null,"L_EVENT_NAME",null,"L_EVENT_NAME"]
[{"$nulls":8},"F","L_EVENT_GROUP",null,"L_EVENT_GROUP",null,"L_EVENT_GROUP",null,"L_EVENT_GROUP"]
[{"$nulls":8},"G","L_EVENT_SUBGROUP",null,"L_EVENT_SUBGROUP",null,"L_EVENT_SUBGROUP",null,"L_EVENT_SUBGROUP"]
[{"$nulls":8},"H","L_EVENT_CI_VDET",null,"L_EVENT_CI_VDET",null,"L_EVENT_CI_VDET",null,"L_EVENT_CI_VDET"]
[{"$nulls":8},"I","L_VDET_NAME",null,"L_VDET_NAME",null,"L_VDET_NAME",null,"L_VDET_NAME"]
[{"$nulls":8},"J","L_OBJECT_EXISTENCE",null,"L_OBJECT_EXISTENCE",null,"L_OBJECT_EXISTENCE",null,"L_OBJECT_EXISTENCE"]
[{"$nulls":8},"K","L_OBJECT_NAME",null,"L_OBJECT_NAME",null,"L_OBJECT_NAME",null,"L_OBJECT_NAME"]
[{"$nulls":8},"L","L_OBJECT_TYPE",null,"L_OBJECT_TYPE",null,"L_OBJECT_TYPE",null,"L_OBJECT_TYPE"]
[{"$nulls":8},"M","L_ADDRESS_MR",null,"L_ADDRESS_MR",null,"L_ADDRESS_MR",null,"L_ADDRESS_MR"]
[{"$nulls":8},"N","L_ADDRESS_MO",null,"L_ADDRESS_MO",null,"L_ADDRESS_MO",null,"L_ADDRESS_MO"]
[{"$nulls":8},"O","L_ADDRESS_OKTMO",null,"L_ADDRESS_OKTMO",null,"L_ADDRESS_OKTMO",null,"L_ADDRESS_OKTMO"]
[{"$nulls":8},"P","L_ADDRESS_LOCATION",null,"L_ADDRESS_LOCATION",null,"L_ADDRESS_LOCATION",null,"L_ADDRESS_LOCATION"]
[{"$nulls":8},"Q","L_ADDRESS_LOC_OKTMO",null,"L_ADDRESS_LOC_OKTMO",null,"L_ADDRESS_LOC_OKTMO",null,"L_ADDRESS_LOC_OKTMO"]
[{"$nulls":8},"R","L_ADDRESS_STREET",null,"L_ADDRESS_STREET",null,"L_ADDRESS_STREET",null,"L_ADDRESS_STREET"]
[{"$nulls":8},"S","L_ADDRESS_BUILDING",null,"L_ADDRESS_BUILDING",null,"L_ADDRESS_BUILDING",null,"L_ADDRESS_BUILDING"]

{"sheet":"TECH_RANGE","index":4,"n_rows":70,"n_cols":118,"rows_kept":70,"hidden":true,"merged":[[15,0,15,3]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":3}
{"$rows_empty":15}
["IP_VLD_GENERIC_RANGE"]
[]
[{"$nulls":78},{"v":10872399.77,"d":"10,872,399.770"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":1099076,"d":"1,099,076.000"},null,null,{"v":10872399.77,"d":"10,872,399.770"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":1099076,"d":"1,099,076.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":3894651.77,"d":"3,894,651.770"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":530040,"d":"530,040.000"},null,null,{"v":3894651.77,"d":"3,894,651.770"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":530040,"d":"530,040.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":1702456,"d":"1,702,456.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":193000,"d":"193,000.000"},null,null,{"v":1702456,"d":"1,702,456.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":193000,"d":"193,000.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":321240,"d":"321,240.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":5135,"d":"5,135.000"},null,null,{"v":321240,"d":"321,240.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":5135,"d":"5,135.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":321240,"d":"321,240.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":5135,"d":"5,135.000"},null,null,{"v":321240,"d":"321,240.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":5135,"d":"5,135.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":1864050.77,"d":"1,864,050.770"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":325000,"d":"325,000.000"},null,null,{"v":1864050.77,"d":"1,864,050.770"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":325000,"d":"325,000.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":6905,"d":"6,905.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":6905,"d":"6,905.000"},null,null,{"v":6905,"d":"6,905.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":6905,"d":"6,905.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":6905,"d":"6,905.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":6905,"d":"6,905.000"},null,null,{"v":6905,"d":"6,905.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":6905,"d":"6,905.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":3233165,"d":"3,233,165.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":3233165,"d":"3,233,165.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":3233165,"d":"3,233,165.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":3233165,"d":"3,233,165.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":29089,"d":"29,089.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":9296,"d":"9,296.000"},null,null,{"v":29089,"d":"29,089.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":9296,"d":"9,296.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":9296,"d":"9,296.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":9296,"d":"9,296.000"},null,null,{"v":9296,"d":"9,296.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":9296,"d":"9,296.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":19793,"d":"19,793.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":19793,"d":"19,793.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":3715494,"d":"3,715,494.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":559740,"d":"559,740.000"},null,null,{"v":3715494,"d":"3,715,494.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":559740,"d":"559,740.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":3715494,"d":"3,715,494.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":559740,"d":"559,740.000"},null,null,{"v":3715494,"d":"3,715,494.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":559740,"d":"559,740.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]

{"sheet":"TECH_HORISONTAL","index":5,"n_rows":37,"n_cols":166,"rows_kept":37,"hidden":true,"merged":[[6,0,6,1],[9,0,9,1],[12,0,12,1],[15,0,15,1],[20,0,20,1],[21,4,25,4],[21,5,25,5],[21,6,25,6],[21,7,25,7],[21,8,25,8],[21,9,25,9],[21,10,25,10],[21,11,25,11],[21,12,25,12],[21,13,25,13],[21,14,25,14],[21,15,25,15],[21,16,25,16],[21,17,25,17],[21,18,25,18],[21,19,25,19],[21,20,25,20],[21,21,25,21],[21,22,25,22],[22,23,24,23],[22,24,24,24],[22,25,24,25],[22,26,24,26],[22,27,24,27],[22,28,24,28],[22,29,24,29],[22,30,24,30],[22,31,24,31],[22,32,24,32],[22,33,24,33],[22,34,24,34],[22,35,24,35],[22,36,24,36],[22,37,24,37],[22,38,24,38],[22,39,24,39],[22,40,24,40],[22,41,24,41],[22,42,24,42],[22,43,24,43],[22,44,24,44],[22,45,24,45],[22,46,24,46],[22,47,24,47],[22,48,24,48],[22,49,24,49],[22,50,24,50],[22,51,24,51],[22,52,24,52],[22,53,24,53],[27,0,27,1],[28,23,30,23],[28,24,30,24],[28,25,30,25],[28,26,30,26],[28,27,30,27],[28,28,30,28],[28,29,30,29],[28,30,30,30],[28,31,30,31],[28,32,30,32],[28,33,30,33],[28,34,30,34],[28,35,30,35],[28,36,30,36],[28,37,30,37],[28,38,30,38],[28,39,30,39],[28,40,30,40],[28,41,30,41],[28,42,30,42],[28,43,30,43],[28,44,30,44],[28,45,30,45],[28,46,30,46],[28,47,30,47],[28,48,30,48],[28,49,30,49],[28,50,30,50],[28,51,30,51],[28,52,30,52],[28,53,30,53],[32,0,32,1],[35,56,35,57],[36,56,36,57]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["QRE_WARM_ADD_RANGE"]
[{"$nulls":4},"О"]
[]
["QRE_VSNA_ADD_RANGE"]
[{"$nulls":4},"О"]
[]
["QRE_VOTV_ADD_RANGE"]
[{"$nulls":4},"О"]
[]
["QRE_OTKO_ADD_RANGE"]
[{"$nulls":4},"О"]
[]
[]
[]
["IP_DETAILED_EVENT_ADD_RANGE"]
[{"$nulls":4},"О",{"$nulls":8},"утверждено в ИП",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":4},"0"]
[{"$nulls":24},1,"да"]
[{"$nulls":55},1,null,"да",{"$nulls":17},"нет",{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":22},"","::да"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[]
["IP_DETAILED_OBJECT_ADD_RANGE"]
[{"$nulls":23},"О",null,"да"]
[{"$nulls":55},1,null,"да",{"$nulls":17},"нет",{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"ЕСЛИ([FACT_STAGE]<100;\"нет\";\"да\")",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":22},"","::да"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[]
["IP_DETAILED_FIN_SRC_ADD_RANGE"]
[{"$nulls":54},"О",null,null,"да",{"$nulls":17},"нет",{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"ЕСЛИ([FACT_STAGE]<100;\"нет\";\"да\")",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":22},"","::да"]
[]
[{"$nulls":56},"IP_DETAILED_CN_INACTIVE_RANGE"]
[{"$nulls":56},"IP_DETAILED_CN_ACTIVE_RANGE"]

{"sheet":"REESTR_ORG","index":6,"n_rows":1,"n_cols":137,"rows_kept":1,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["№","НСРФ","МР","ОКТМР","МО","ОКТМО","RST_ORG_ID","Наименование","ИНН","КПП","ВД (OLD)","ВД (COMBO)","ВД (PATH)","ORG_START_DATE","ORG_END_DATE","VDET_START_DATE","VDET_END_DATE",{"$nulls":3},"№","НСРФ","МР","ОКТМР","МО","ОКТМО","RST_ORG_ID","Наименование","ИНН","КПП","ВД (OLD)","ВД (COMBO)","ВД (PATH)","ORG_START_DATE","ORG_END_DATE","VDET_START_DATE","VDET_END_DATE",{"$nulls":3},"№","НСРФ","МР","ОКТМР","МО","ОКТМО","RST_ORG_ID","Наименование","ИНН","КПП","ВД (OLD)","ВД (COMBO)","ВД (PATH)","ORG_START_DATE","ORG_END_DATE","VDET_START_DATE","VDET_END_DATE",{"$nulls":3},"№","НСРФ","МР","ОКТМР","МО","ОКТМО","RST_ORG_ID","Наименование","ИНН","КПП","ВД (OLD)","ВД (COMBO)","ВД (PATH)","ORG_START_DATE","ORG_END_DATE","VDET_START_DATE","VDET_END_DATE",{"$nulls":3},"№","НСРФ","МР","ОКТМР","МО","ОКТМО","RST_ORG_ID","Наименование","ИНН","КПП","ВД (OLD)","ВД (COMBO)","ВД (PATH)","ORG_START_DATE","ORG_END_DATE","VDET_START_DATE","VDET_END_DATE",{"$nulls":3},"№","НСРФ","МР","ОКТМР","МО","ОКТМО","RST_ORG_ID","Наименование","ИНН","КПП","ВД (OLD)","ВД (COMBO)","ВД (PATH)","ORG_START_DATE","ORG_END_DATE","VDET_START_DATE","VDET_END_DATE",{"$nulls":3},"№","НСРФ","МР","ОКТМР","МО","ОКТМО","RST_ORG_ID","Наименование","ИНН","КПП","ВД (OLD)","ВД (COMBO)","ВД (PATH)","ORG_START_DATE","ORG_END_DATE","VDET_START_DATE","VDET_END_DATE"]

{"sheet":"REESTR_SOURCE","index":7,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"ИП","index":8,"n_rows":639,"n_cols":166,"rows_kept":639,"merged":[[532,44,534,44],[532,45,534,45],[532,46,534,46],[532,53,534,53],[536,4,540,4],[536,5,540,5],[536,6,540,6],[536,7,540,7],[536,8,540,8],[536,9,540,9],[536,10,540,10],[536,11,540,11],[536,12,540,12],[536,13,540,13],[536,14,540,14],[536,15,540,15],[536,16,540,16],[536,17,540,17],[536,18,540,18],[536,19,540,19],[536,20,540,20],[536,21,540,21],[536,22,540,22],[537,23,539,23],[537,24,539,24],[537,25,539,25],[537,26,539,26],[537,31,539,31],[537,32,539,32],[537,33,539,33],[537,34,539,34],[537,35,539,35],[537,36,539,36],[537,37,539,37],[537,38,539,38],[537,39,539,39],[537,40,539,40],[537,41,539,41],[537,42,539,42],[537,43,539,43],[537,44,539,44],[537,45,539,45],[537,46,539,46],[537,47,539,47],[537,48,539,48],[537,49,539,49],[537,50,539,50],[537,51,539,51],[537,52,539,52],[537,53,539,53],[541,4,545,4],[541,5,545,5],[541,6,545,6],[541,7,545,7],[541,8,545,8],[541,9,545,9],[541,10,545,10],[541,11,545,11],[541,12,545,12],[541,13,545,13],[541,14,545,14],[541,15,545,15],[541,16,545,16],[541,17,545,17],[541,18,545,18],[541,19,545,19],[541,20,545,20],[541,21,545,21],[541,22,545,22],[542,23,544,23],[542,24,544,24],[542,25,544,25],[542,26,544,26],[542,27,544,27],[542,28,544,28],[542,29,544,29],[542,30,544,30],[542,31,544,31],[542,32,544,32],[542,33,544,33],[542,34,544,34],[542,35,544,35],[542,36,544,36],[542,37,544,37],[542,38,544,38],[542,39,544,39],[542,40,544,40],[542,41,544,41],[542,42,544,42],[542,43,544,43],[542,44,544,44],[542,45,544,45],[542,46,544,46],[542,47,544,47],[542,48,544,48],[542,49,544,49],[542,50,544,50],[542,51,544,51],[542,52,544,52],[542,53,544,53],[546,4,550,4],[546,5,550,5],[546,6,550,6],[546,7,550,7],[546,8,550,8],[546,9,550,9],[546,10,550,10],[546,11,550,11],[546,12,550,12],[546,13,550,13],[546,14,550,14],[546,15,550,15],[546,16,550,16],[546,17,550,17],[546,18,550,18],[546,19,550,19],[546,20,550,20],[546,21,550,21],[546,22,550,22],[547,23,549,23],[547,24,549,24],[547,25,549,25],[547,26,549,26],[547,27,549,27],[547,28,549,28],[547,29,549,29],[547,30,549,30],[547,31,549,31],[547,32,549,32],[547,33,549,33],[547,34,549,34],[547,35,549,35],[547,36,549,36],[547,37,549,37],[547,38,549,38],[547,39,549,39],[547,40,549,40],[547,41,549,41],[547,42,549,42],[547,43,549,43],[547,44,549,44],[547,45,549,45],[547,46,549,46],[547,47,549,47],[547,48,549,48],[547,49,549,49],[547,50,549,50],[547,51,549,51],[547,52,549,52],[547,53,549,53],[551,4,555,4],[551,5,555,5],[551,6,555,6],[551,7,555,7],[551,8,555,8],[551,9,555,9],[551,10,555,10],[551,11,555,11],[551,12,555,12],[551,13,555,13],[551,14,555,14],[551,15,555,15],[551,16,555,16],[551,17,555,17],[551,18,555,18],[551,19,555,19],[551,20,555,20],[551,21,555,21],[551,22,555,22],[552,23,554,23],[552,24,554,24],[552,25,554,25],[552,26,554,26],[552,27,554,27],[552,28,554,28],[552,29,554,29],[552,30,554,30],[552,31,554,31],[552,32,554,32],[552,33,554,33],[552,34,554,34],[552,35,554,35],[552,36,554,36],[552,37,554,37],[552,38,554,38],[552,39,554,39],[552,40,554,40],[552,41,554,41],[552,42,554,42],[552,43,554,43],[552,44,554,44],[552,45,554,45],[552,46,554,46],[552,47,554,47],[552,48,554,48],[552,49,554,49],[552,50,554,50],[552,51,554,51],[552,52,554,52],[552,53,554,53],[556,4,560,4],[556,5,560,5],[556,6,560,6],[556,7,560,7],[556,8,560,8],[556,9,560,9],[556,10,560,10],[556,11,560,11],[556,12,560,12],[556,13,560,13],[556,14,560,14],[556,15,560,15],[556,16,560,16],[556,17,560,17],[556,18,560,18],[556,19,560,19],[556,20,560,20],[556,21,560,21],[556,22,560,22],[557,23,559,23],[557,24,559,24],[557,25,559,25],[557,26,559,26],[557,27,559,27],[557,28,559,28],[557,29,559,29],[557,30,559,30],[557,31,559,31],[557,32,559,32],[557,33,559,33],[557,34,559,34],[557,35,559,35],[557,36,559,36],[557,37,559,37],[557,38,559,38],[557,39,559,39],[557,40,559,40],[557,41,559,41],[557,42,559,42],[557,43,559,43],[557,44,559,44],[557,45,559,45],[557,46,559,46],[557,47,559,47],[557,48,559,48],[557,49,559,49],[557,50,559,50],[557,51,559,51],[557,52,559,52],[557,53,559,53],[561,4,565,4],[561,5,565,5],[561,6,565,6],[561,7,565,7],[561,8,565,8],[561,9,565,9],[561,10,565,10],[561,11,565,11],[561,12,565,12],[561,13,565,13],[561,14,565,14],[561,15,565,15],[561,16,565,16],[561,17,565,17],[561,18,565,18],[561,19,565,19],[561,20,565,20],[561,21,565,21],[561,22,565,22],[562,23,564,23],[562,24,564,24],[562,25,564,25],[562,26,564,26],[562,27,564,27],[562,28,564,28],[562,29,564,29],[562,30,564,30],[562,31,564,31],[562,32,564,32],[562,33,564,33],[562,34,564,34],[562,35,564,35],[562,36,564,36],[562,37,564,37],[562,38,564,38],[562,39,564,39],[562,40,564,40],[562,41,564,41],[562,42,564,42],[562,43,564,43],[562,44,564,44],[562,45,564,45],[562,46,564,46],[562,47,564,47],[562,48,564,48],[562,49,564,49],[562,50,564,50],[562,51,564,51],[562,52,564,52],[562,53,564,53],[566,4,570,4],[566,5,570,5],[566,6,570,6],[566,7,570,7],[566,8,570,8],[566,9,570,9],[566,10,570,10],[566,11,570,11],[566,12,570,12],[566,13,570,13],[566,14,570,14],[566,15,570,15],[566,16,570,16],[566,17,570,17],[566,18,570,18],[566,19,570,19],[566,20,570,20],[566,21,570,21],[566,22,570,22],[567,23,569,23],[567,24,569,24],[567,25,569,25],[567,26,569,26],[567,27,569,27],[567,28,569,28],[567,29,569,29],[567,30,569,30],[567,31,569,31],[567,32,569,32],[567,33,569,33],[567,34,569,34],[567,35,569,35],[567,36,569,36],[567,37,569,37],[567,38,569,38],[567,39,569,39],[567,40,569,40],[567,41,569,41],[567,42,569,42],[567,43,569,43],[567,44,569,44],[567,45,569,45],[567,46,569,46],[567,47,569,47],[567,48,569,48],[567,49,569,49],[567,50,569,50],[567,51,569,51],[567,52,569,52],[567,53,569,53],[571,4,575,4],[571,5,575,5],[571,6,575,6],[571,7,575,7],[571,8,575,8],[571,9,575,9],[571,10,575,10],[571,11,575,11],[571,12,575,12],[571,13,575,13],[571,14,575,14],[571,15,575,15],[571,16,575,16],[571,17,575,17],[571,18,575,18],[571,19,575,19],[571,20,575,20],[571,21,575,21],[571,22,575,22],[572,23,574,23],[572,24,574,24],[572,25,574,25],[572,26,574,26],[572,27,574,27],[572,28,574,28],[572,29,574,29],[572,30,574,30],[572,31,574,31],[572,32,574,32],[572,33,574,33],[572,34,574,34],[572,35,574,35],[572,36,574,36],[572,37,574,37],[572,38,574,38],[572,39,574,39],[572,40,574,40],[572,41,574,41],[572,42,574,42],[572,43,574,43],[572,44,574,44],[572,45,574,45],[572,46,574,46],[572,47,574,47],[572,48,574,48],[572,49,574,49],[572,50,574,50],[572,51,574,51],[572,52,574,52],[572,53,574,53],[576,4,580,4],[576,5,580,5],[576,6,580,6],[576,7,580,7],[576,8,580,8],[576,9,580,9],[576,10,580,10],[576,11,580,11],[576,12,580,12],[576,13,580,13],[576,14,580,14],[576,15,580,15],[576,16,580,16],[576,17,580,17],[576,18,580,18],[576,19,580,19],[576,20,580,20],[576,21,580,21],[576,22,580,22],[577,23,579,23],[577,24,579,24],[577,25,579,25],[577,26,579,26],[577,27,579,27],[577,28,579,28],[577,29,579,29],[577,30,579,30],[577,31,579,31],[577,32,579,32],[577,33,579,33],[577,34,579,34],[577,35,579,35],[577,36,579,36],[577,37,579,37],[577,38,579,38],[577,39,579,39],[577,40,579,40],[577,41,579,41],[577,42,579,42],[577,43,579,43],[577,44,579,44],[577,45,579,45],[577,46,579,46],[577,47,579,47],[577,48,579,48],[577,49,579,49],[577,50,579,50],[577,51,579,51],[577,52,579,52],[577,53,579,53],[581,4,586,4],[581,5,586,5],[581,6,586,6],[581,7,586,7],[581,8,586,8],[581,9,586,9],[581,10,586,10],[581,11,586,11],[581,12,586,12],[581,13,586,13],[581,14,586,14],[581,15,586,15],[581,16,586,16],[581,17,586,17],[581,18,586,18],[581,19,586,19],[581,20,586,20],[581,21,586,21],[581,22,586,22],[582,23,585,23],[582,24,585,24],[582,25,585,25],[582,26,585,26],[582,27,585,27],[582,28,585,28],[582,29,585,29],[582,30,585,30],[582,31,585,31],[582,32,585,32],[582,33,585,33],[582,34,585,34],[582,35,585,35],[582,36,585,36],[582,37,585,37],[582,38,585,38],[582,39,585,39],[582,40,585,40],[582,41,585,41],[582,42,585,42],[582,43,585,43],[582,44,585,44],[582,45,585,45],[582,46,585,46],[582,47,585,47],[582,48,585,48],[582,49,585,49],[582,50,585,50],[582,51,585,51],[582,52,585,52],[582,53,585,53],[587,4,592,4],[587,5,592,5],[587,6,592,6],[587,7,592,7],[587,8,592,8],[587,9,592,9],[587,10,592,10],[587,11,592,11],[587,12,592,12],[587,13,592,13],[587,14,592,14],[587,15,592,15],[587,16,592,16],[587,17,592,17],[587,18,592,18],[587,19,592,19],[587,20,592,20],[587,21,592,21],[587,22,592,22],[588,23,591,23],[588,24,591,24],[588,25,591,25],[588,26,591,26],[588,27,591,27],[588,28,591,28],[588,29,591,29],[588,30,591,30],[588,31,591,31],[588,32,591,32],[588,33,591,33],[588,34,591,34],[588,35,591,35],[588,36,591,36],[588,37,591,37],[588,38,591,38],[588,39,591,39],[588,40,591,40],[588,41,591,41],[588,42,591,42],[588,43,591,43],[588,44,591,44],[588,45,591,45],[588,46,591,46],[588,47,591,47],[588,48,591,48],[588,49,591,49],[588,50,591,50],[588,51,591,51],[588,52,591,52],[588,53,591,53],[593,4,597,4],[593,5,597,5],[593,6,597,6],[593,7,597,7],[593,8,597,8],[593,9,597,9],[593,10,597,10],[593,11,597,11],[593,12,597,12],[593,13,597,13],[593,14,597,14],[593,15,597,15],[593,16,597,16],[593,17,597,17],[593,18,597,18],[593,19,597,19],[593,20,597,20],[593,21,597,21],[593,22,597,22],[594,23,596,23],[594,24,596,24],[594,25,596,25],[594,26,596,26],[594,27,596,27],[594,28,596,28],[594,29,596,29],[594,30,596,30],[594,31,596,31],[594,32,596,32],[594,33,596,33],[594,34,596,34],[594,35,596,35],[594,36,596,36],[594,37,596,37],[594,38,596,38],[594,39,596,39],[594,40,596,40],[594,41,596,41],[594,42,596,42],[594,43,596,43],[594,44,596,44],[594,45,596,45],[594,46,596,46],[594,47,596,47],[594,48,596,48],[594,49,596,49],[594,50,596,50],[594,51,596,51],[594,52,596,52],[594,53,596,53],[598,4,602,4],[598,5,602,5],[598,6,602,6],[598,7,602,7],[598,8,602,8],[598,9,602,9],[598,10,602,10],[598,11,602,11],[598,12,602,12],[598,13,602,13],[598,14,602,14],[598,15,602,15],[598,16,602,16],[598,17,602,17],[598,18,602,18],[598,19,602,19],[598,20,602,20],[598,21,602,21],[598,22,602,22],[599,23,601,23],[599,24,601,24],[599,25,601,25],[599,26,601,26],[599,27,601,27],[599,28,601,28],[599,29,601,29],[599,30,601,30],[599,31,601,31],[599,32,601,32],[599,33,601,33],[599,34,601,34],[599,35,601,35],[599,36,601,36],[599,37,601,37],[599,38,601,38],[599,39,601,39],[599,40,601,40],[599,41,601,41],[599,42,601,42],[599,43,601,43],[599,44,601,44],[599,45,601,45],[599,46,601,46],[599,47,601,47],[599,48,601,48],[599,49,601,49],[599,50,601,50],[599,51,601,51],[599,52,601,52],[599,53,601,53],[603,4,607,4],[603,5,607,5],[603,6,607,6],[603,7,607,7],[603,8,607,8],[603,9,607,9],[603,10,607,10],[603,11,607,11],[603,12,607,12],[603,13,607,13],[603,14,607,14],[603,15,607,15],[603,16,607,16],[603,17,607,17],[603,18,607,18],[603,19,607,19],[603,20,607,20],[603,21,607,21],[603,22,607,22],[604,23,606,23],[604,24,606,24],[604,25,606,25],[604,26,606,26],[604,27,606,27],[604,28,606,28],[604,29,606,29],[604,30,606,30],[604,31,606,31],[604,32,606,32],[604,33,606,33],[604,34,606,34],[604,35,606,35],[604,36,606,36],[604,37,606,37],[604,38,606,38],[604,39,606,39],[604,40,606,40],[604,41,606,41],[604,42,606,42],[604,43,606,43],[604,44,606,44],[604,45,606,45],[604,46,606,46],[604,47,606,47],[604,48,606,48],[604,49,606,49],[604,50,606,50],[604,51,606,51],[604,52,606,52],[604,53,606,53],[608,4,612,4],[608,5,612,5],[608,6,612,6],[608,7,612,7],[608,8,612,8],[608,9,612,9],[608,10,612,10],[608,11,612,11],[608,12,612,12],[608,13,612,13],[608,14,612,14],[608,15,612,15],[608,16,612,16],[608,17,612,17],[608,18,612,18],[608,19,612,19],[608,20,612,20],[608,21,612,21],[608,22,612,22],[609,23,611,23],[609,24,611,24],[609,25,611,25],[609,26,611,26],[609,27,611,27],[609,28,611,28],[609,29,611,29],[609,30,611,30],[609,31,611,31],[609,32,611,32],[609,33,611,33],[609,34,611,34],[609,35,611,35],[609,36,611,36],[609,37,611,37],[609,38,611,38],[609,39,611,39],[609,40,611,40],[609,41,611,41],[609,42,611,42],[609,43,611,43],[609,44,611,44],[609,45,611,45],[609,46,611,46],[609,47,611,47],[609,48,611,48],[609,49,611,49],[609,50,611,50],[609,51,611,51],[609,52,611,52],[609,53,611,53],[613,4,617,4],[613,5,617,5],[613,6,617,6],[613,7,617,7],[613,8,617,8],[613,9,617,9],[613,10,617,10],[613,11,617,11],[613,12,617,12],[613,13,617,13],[613,14,617,14],[613,15,617,15],[613,16,617,16],[613,17,617,17],[613,18,617,18],[613,19,617,19],[613,20,617,20],[613,21,617,21],[613,22,617,22],[614,23,616,23],[614,24,616,24],[614,25,616,25],[614,26,616,26],[614,27,616,27],[614,28,616,28],[614,29,616,29],[614,30,616,30],[614,31,616,31],[614,32,616,32],[614,33,616,33],[614,34,616,34],[614,35,616,35],[614,36,616,36],[614,37,616,37],[614,38,616,38],[614,39,616,39],[614,40,616,40],[614,41,616,41],[614,42,616,42],[614,43,616,43],[614,44,616,44],[614,45,616,45],[614,46,616,46],[614,47,616,47],[614,48,616,48],[614,49,616,49],[614,50,616,50],[614,51,616,51],[614,52,616,52],[614,53,616,53],[618,4,622,4],[618,5,622,5],[618,6,622,6],[618,7,622,7],[618,8,622,8],[618,9,622,9],[618,10,622,10],[618,11,622,11],[618,12,622,12],[618,13,622,13],[618,14,622,14],[618,15,622,15],[618,16,622,16],[618,17,622,17],[618,18,622,18],[618,19,622,19],[618,20,622,20],[618,21,622,21],[618,22,622,22],[619,23,621,23],[619,24,621,24],[619,25,621,25],[619,26,621,26],[619,27,621,27],[619,28,621,28],[619,29,621,29],[619,30,621,30],[619,31,621,31],[619,32,621,32],[619,33,621,33],[619,34,621,34],[619,35,621,35],[619,36,621,36],[619,37,621,37],[619,38,621,38],[619,39,621,39],[619,40,621,40],[619,41,621,41],[619,42,621,42],[619,43,621,43],[619,44,621,44],[619,45,621,45],[619,46,621,46],[619,47,621,47],[619,48,621,48],[619,49,621,49],[619,50,621,50],[619,51,621,51],[619,52,621,52],[619,53,621,53],[623,4,627,4],[623,5,627,5],[623,6,627,6],[623,7,627,7],[623,8,627,8],[623,9,627,9],[623,10,627,10],[623,11,627,11],[623,12,627,12],[623,13,627,13],[623,14,627,14],[623,15,627,15],[623,16,627,16],[623,17,627,17],[623,18,627,18],[623,19,627,19],[623,20,627,20],[623,21,627,21],[623,22,627,22],[624,23,626,23],[624,24,626,24],[624,25,626,25],[624,26,626,26],[624,27,626,27],[624,28,626,28],[624,29,626,29],[624,30,626,30],[624,31,626,31],[624,32,626,32],[624,33,626,33],[624,34,626,34],[624,35,626,35],[624,36,626,36],[624,37,626,37],[624,38,626,38],[624,39,626,39],[624,40,626,40],[624,41,626,41],[624,42,626,42],[624,43,626,43],[624,44,626,44],[624,45,626,45],[624,46,626,46],[624,47,626,47],[624,48,626,48],[624,49,626,49],[624,50,626,50],[624,51,626,51],[624,52,626,52],[624,53,626,53],[628,4,632,4],[628,5,632,5],[628,6,632,6],[628,7,632,7],[628,8,632,8],[628,9,632,9],[628,10,632,10],[628,11,632,11],[628,12,632,12],[628,13,632,13],[628,14,632,14],[628,15,632,15],[628,16,632,16],[628,17,632,17],[628,18,632,18],[628,19,632,19],[628,20,632,20],[628,21,632,21],[628,22,632,22],[629,23,631,23],[629,24,631,24],[629,25,631,25],[629,26,631,26],[629,27,631,27],[629,28,631,28],[629,29,631,29],[629,30,631,30],[629,31,631,31],[629,32,631,32],[629,33,631,33],[629,34,631,34],[629,35,631,35],[629,36,631,36],[629,37,631,37],[629,38,631,38],[629,39,631,39],[629,40,631,40],[629,41,631,41],[629,42,631,42],[629,43,631,43],[629,44,631,44],[629,45,631,45],[629,46,631,46],[629,47,631,47],[629,48,631,48],[629,49,631,49],[629,50,631,50],[629,51,631,51],[629,52,631,52],[629,53,631,53],[633,4,637,4],[633,5,637,5],[633,6,637,6],[633,7,637,7],[633,8,637,8],[633,9,637,9],[633,10,637,10],[633,11,637,11],[633,12,637,12],[633,13,637,13],[633,14,637,14],[633,15,637,15],[633,16,637,16],[633,17,637,17],[633,18,637,18],[633,19,637,19],[633,20,637,20],[633,21,637,21],[633,22,637,22],[634,23,636,23],[634,24,636,24],[634,25,636,25],[634,26,636,26],[634,27,636,27],[634,28,636,28],[634,29,636,29],[634,30,636,30],[634,31,636,31],[634,32,636,32],[634,33,636,33],[634,34,636,34],[634,35,636,35],[634,36,636,36],[634,37,636,37],[634,38,636,38],[634,39,636,39],[634,40,636,40],[634,41,636,41],[634,42,636,42],[634,43,636,43],[634,44,636,44],[634,45,636,45],[634,46,636,46],[634,47,636,47],[634,48,636,48],[634,49,636,49],[634,50,636,50],[634,51,636,51],[634,52,636,52],[634,53,636,53]],"merged_total":5484,"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","merged_cut","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":13}
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Справка о финансировании, без НДС, тыс.руб."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"№ п/п","Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы","Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы","Капитальные вложения по этапу процесса теплоснабжения",{"$nulls":3},"Наименование мероприятия инвестиционной программы","Статус мероприятия","Период реализации согласно ИП, лет",null,"Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия","Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия","Стадия выполнения, %",null,null,"Вид(-ы) деятельности организации, к которому относится мероприятие",null,"Объект инфраструктуры",{"$nulls":31},"№ п/п","Источник финансирования","Концессионное соглашение",{"$nulls":17},"Суммы финансирования включают НДС",null,null,"Всего утверждено на весь период реализации ИП",null,null,"Всего утверждено на предыдущий период реализации ИП",null,null,"Факт за прошлые периоды",{"$nulls":4},"Утверждено на 2024 год",null,null,"Факт по состоянию на 1 января 2025 года",{"$nulls":3},"Выполнение мероприятия",null,"Результат выполнения мероприятия",{"$nulls":7},"Если мероприятие не выполнено",{"$nulls":12},"Реализовано (согласно актам выполненных работ) по состоянию 1 января 2025 года",{"$nulls":4},"URL-ссылка на материалы, подтверждающие реализацию (акты выполненных работ)",null,"Не реализовано, но профинансировано (согласно авансовым платежам / платёжным поручениям) по состоянию 1 января 2025 года",{"$nulls":4},"URL-ссылка на материалы, подтверждающие финансирование (авансовые платежи / платёжные поручения)",{"$nulls":5},"Отклонения (если факт превышает план)",{"$nulls":3},"Отклонения (если факт превышает план) за счёт:",{"$nulls":4},"Причины отклонений (если факт превышает план)","URL-ссылка на обосновывающие материалы (если факт превышает план)",{"$nulls":3},"Расшифровка источников возврата инвестиций",{"$nulls":3},"Служебный блок для удаления"]
[{"$nulls":24},"№ п/п","Наличие","Наименование объекта","Тип объекта",{"$nulls":5},"Адрес объекта",{"$nulls":23},"Выполняется в рамках КС","Наименование","Является смешанной концессией","Сферы смешанной концессии","Сроки реализации / действия",null,"URL-ссылка на КС","Реквизиты решения",{"$nulls":33},"Экономия (расчёт)","Превышение плана финансирования (расчёт)",{"$nulls":6},"Превышение плана финансирования (расчёт)",null,null,"Согласно плану, утверждённому на весь период реализации",null,"Согласно плану, утверждённому на 2024 год",{"$nulls":7},"Всего","В соответствии с запланированными по ИП мероприятиями на 2024 год","За предыдущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2024 года)","За будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2024 года)",{"$nulls":3},"Всего","В соответствии с запланированными по ИП мероприятиями на 2024 год","За предыдущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2024 года)","За будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2024 года)",{"$nulls":11},"всего","уточнения стоимости по результатам утверждённой проектно-сметной документации","уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)","прочих факторов"]
[{"$nulls":84},"Всего","В рамках плана, утверждённого на предыдущий период реализации"]
[{"$nulls":18},"план","факт",{"$nulls":13},"Муниципальный район","Муниципальное образование","ОКТМО","Населённый пункт","ОКТМО","улица, проезд, проспект, переулок и т.п.","дом, корпус, строение",{"$nulls":21},"Дата начала","Дата окончания",null,"Наименование","Вид","Номер","Дата принятия","URL-ссылка на решение",{"$nulls":40},"Всего","Без учёта финансирования, не имеющего актов выполненных работ","Всего","Без учёта финансирования, не имеющего актов выполненных работ"]
[]
[]
[{"$nulls":78},"план",null,null,"план",null,null,"факт","факт",{"$nulls":3},"план",null,null,"факт",{"$nulls":3},"факт",null,"факт","факт",{"$nulls":6},"факт",null,null,"план","план","план","план",{"$nulls":6},"факт","факт","факт","факт",null,"факт",null,"факт","факт","факт","факт",null,"факт",{"$nulls":5},"факт",{"$nulls":3},"факт","факт","факт","факт"]
[]
[{"$nulls":164},"IP SUM MARKER","CN SUM MARKER"]
[{"$nulls":4},"-",{"$nulls":51},"Всего в рамках ИП"]
[{"$nulls":56},"Всего",{"$nulls":21},{"v":10872399.77,"d":"10,872,399.770"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":1099076,"d":"1,099,076.000"},null,null,{"v":1204786.3072199998,"d":"1,204,786.307"},{"$nulls":5},{"v":32525.765660000012,"d":"32,525.766"},{"v":-17531.03988,"d":"-17,531.040"},{"$nulls":6},{"v":-17.80626,"d":"-17.806"},null,null,{"v":9652636.54326,"d":"9,652,636.543"},{"v":9652636.54326,"d":"9,652,636.543"},{"v":6198.897140000001,"d":"6,198.897"},{"v":6198.897140000001,"d":"6,198.897"},{"$nulls":6},{"v":1204786.3072199998,"d":"1,204,786.307"},{"v":1204786.3072199998,"d":"1,204,786.307"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Собственные средства","Собственные средства","Собственные средства","Собственные средства",{"$nulls":51},"1","Собственные средства",{"$nulls":21},{"v":3894651.77,"d":"3,894,651.770"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":530040,"d":"530,040.000"},null,null,{"v":649007.5256099999,"d":"649,007.526"},{"$nulls":5},{"v":10162.626950000007,"d":"10,162.627"},{"v":-2226.22242,"d":"-2,226.222"},{"$nulls":6},{"v":-17.80626,"d":"-17.806"},null,null,{"v":3237725.6461199997,"d":"3,237,725.646"},{"v":3237725.6461199997,"d":"3,237,725.646"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":649007.5256099999,"d":"649,007.526"},{"v":649007.5256099999,"d":"649,007.526"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции","Нормативная прибыль",{"$nulls":51},"1.1","Прибыль направляемая на инвестиции",{"$nulls":21},{"v":1702456,"d":"1,702,456.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":193000,"d":"193,000.000"},null,null,{"v":185083.04327999998,"d":"185,083.043"},{"$nulls":5},{"v":10140.985400000007,"d":"10,140.985"},{"v":-2206.22242,"d":"-2,206.222"},{"$nulls":6},{"v":-17.80626,"d":"-17.806"},null,null,{"v":1509456,"d":"1,509,456.000"},{"v":1509456,"d":"1,509,456.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":185083.04327999998,"d":"185,083.043"},{"v":185083.04327999998,"d":"185,083.043"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Прибыль направляемая на инвестиции"]
["Амортизационные отчисления","Амортизационные отчисления","Амортизационные отчисления","Амортизационные отчисления",{"$nulls":51},"1.2","Амортизационные отчисления",{"$nulls":21},{"v":321240,"d":"321,240.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":5135,"d":"5,135.000"},null,null,{"v":5133.0779999999995,"d":"5,133.078"},{"$nulls":5},{"v":2,"d":"2.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":316104.922,"d":"316,104.922"},{"v":316104.922,"d":"316,104.922"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":5133.0779999999995,"d":"5,133.078"},{"v":5133.0779999999995,"d":"5,133.078"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},""]
["Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",{"$nulls":52},"1.2.1","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",{"$nulls":21},{"v":321240,"d":"321,240.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":5135,"d":"5,135.000"},null,null,{"v":5133.0779999999995,"d":"5,133.078"},{"$nulls":5},{"v":2,"d":"2.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":316104.922,"d":"316,104.922"},{"v":316104.922,"d":"316,104.922"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":5133.0779999999995,"d":"5,133.078"},{"v":5133.0779999999995,"d":"5,133.078"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных акт"]
["Прочие амортизационные отчисления","Прочие амортизационные отчисления","Прочие амортизационные отчисления",{"$nulls":52},"1.2.2","Прочие амортизационные отчисления",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Прочие амортизационные отчисления"]
["Прочие собственные средства","Прочие собственные средства","Прочие собственные средства",{"$nulls":52},"1.3","Прочие собственные средства",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Прочие собственные средства"]
["За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение",{"$nulls":52},"1.4","За счет платы за технологическое присоединение",{"$nulls":21},{"v":1864050.77,"d":"1,864,050.770"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":325000,"d":"325,000.000"},null,null,{"v":451886.04588,"d":"451,886.046"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1412164.72412,"d":"1,412,164.724"},{"v":1412164.72412,"d":"1,412,164.724"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":451886.04588,"d":"451,886.046"},{"v":451886.04588,"d":"451,886.046"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"За счет платы за технологическое присоединение"]
["Экономия расходов","Экономия расходов","Экономия расходов",{"$nulls":52},"1.5","Экономия расходов",{"$nulls":21},{"v":6905,"d":"6,905.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":6905,"d":"6,905.000"},null,null,{"v":6905.35845,"d":"6,905.358"},{"$nulls":5},{"v":19.641550000000052,"d":"19.642"},{"v":-20,"d":"-20.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":6905.35845,"d":"6,905.358"},{"v":6905.35845,"d":"6,905.358"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",{"$nulls":52},"1.5.1","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",{"$nulls":21},{"v":6905,"d":"6,905.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":6905,"d":"6,905.000"},null,null,{"v":6905.35845,"d":"6,905.358"},{"$nulls":5},{"v":19.641550000000052,"d":"19.642"},{"v":-20,"d":"-20.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":6905.35845,"d":"6,905.358"},{"v":6905.35845,"d":"6,905.358"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы"]
["Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации","Экономия расходов в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации","Экономия расходов в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации",{"$nulls":52},"1.5.2","Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основ"]
["Привлеченные средства","Привлеченные средства","Привлеченные средства","Привлеченные средства",{"$nulls":51},"2","Привлеченные средства",{"$nulls":21},{"v":3233165,"d":"3,233,165.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":3233165,"d":"3,233,165.000"},{"v":3233165,"d":"3,233,165.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Кредиты","Кредиты","Кредиты","Кредиты",{"$nulls":51},"2.1","Кредиты",{"$nulls":21},{"v":3233165,"d":"3,233,165.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":3233165,"d":"3,233,165.000"},{"v":3233165,"d":"3,233,165.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Кредиты"]
["Займы","Займы","Займы","Займы",{"$nulls":51},"2.2","Займы",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",{"$nulls":51},"2.2.1","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ"]
["Прочие займы","Прочие займы","Прочие займы","Прочие займы",{"$nulls":51},"2.2.2","Прочие займы",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Прочие займы"]
["Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства",{"$nulls":52},"2.3","Прочие привлеченные средства",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Прочие привлеченные средства"]
["Бюджетное финансирование","Бюджетное финансирование","Бюджетное финансирование","Бюджетное финансирование",{"$nulls":51},"3","Бюджетное финансирование",{"$nulls":21},{"v":29089,"d":"29,089.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":9296,"d":"9,296.000"},null,null,{"v":9531.09757,"d":"9,531.098"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-235.09757000000036,"d":"-235.098"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":19793,"d":"19,793.000"},{"v":19793,"d":"19,793.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":9531.09757,"d":"9,531.098"},{"v":9531.09757,"d":"9,531.098"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Федеральный бюджет","Федеральный бюджет","Федеральный бюджет","Федеральный бюджет",{"$nulls":51},"3.1","Федеральный бюджет",{"$nulls":21},{"v":9296,"d":"9,296.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":9296,"d":"9,296.000"},null,null,{"v":9531.09757,"d":"9,531.098"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-235.09757000000036,"d":"-235.098"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":9531.09757,"d":"9,531.098"},{"v":9531.09757,"d":"9,531.098"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Федеральный бюджет"]
["Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ",{"$nulls":51},"3.2","Бюджет субъекта РФ",{"$nulls":21},{"v":19793,"d":"19,793.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":19793,"d":"19,793.000"},{"v":19793,"d":"19,793.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Бюджет субъекта РФ"]
["Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования",{"$nulls":51},"3.3","Бюджет муниципального образования",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Бюджет муниципального образования"]
["Прочие источники финансирования","Прочие источники финансирования","Прочие источники финансирования","Прочие источники финансирования",{"$nulls":51},"4","Прочие источники финансирования",{"$nulls":21},{"v":3715494,"d":"3,715,494.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":559740,"d":"559,740.000"},null,null,{"v":546247.68404,"d":"546,247.684"},{"$nulls":5},{"v":22363.138710000003,"d":"22,363.139"},{"v":-15069.71989,"d":"-15,069.720"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":3161952.89714,"d":"3,161,952.897"},{"v":3161952.89714,"d":"3,161,952.897"},{"v":6198.897140000001,"d":"6,198.897"},{"v":6198.897140000001,"d":"6,198.897"},{"$nulls":6},{"v":546247.68404,"d":"546,247.684"},{"v":546247.68404,"d":"546,247.684"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Лизинг","Лизинг","Лизинг","Лизинг",{"$nulls":51},"4.1","Лизинг",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Лизинг"]
["Прочие","Прочие","Прочие","Прочие",{"$nulls":51},"4.2","Прочие",{"$nulls":21},{"v":3715494,"d":"3,715,494.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":559740,"d":"559,740.000"},null,null,{"v":546247.68404,"d":"546,247.684"},{"$nulls":5},{"v":22363.138710000003,"d":"22,363.139"},{"v":-15069.71989,"d":"-15,069.720"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":3161952.89714,"d":"3,161,952.897"},{"v":3161952.89714,"d":"3,161,952.897"},{"v":6198.897140000001,"d":"6,198.897"},{"v":6198.897140000001,"d":"6,198.897"},{"$nulls":6},{"v":546247.68404,"d":"546,247.684"},{"v":546247.68404,"d":"546,247.684"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Прочие"]
[null,null,"Доход от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод",{"$nulls":52},"","",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},""]
[null,null,"Доход от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения",{"$nulls":52},"","",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},""]
[{"$nulls":4},"+",{"$nulls":51},"Всего в рамках КС"]
[{"$nulls":56},"Всего",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Собственные средства","Собственные средства","Собственные средства","Собственные средства",{"$nulls":51},"1","Собственные средства",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции","Нормативная прибыль",{"$nulls":51},"1.1","Прибыль направляемая на инвестиции",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Прибыль направляемая на инвестиции::да"]
["Амортизационные отчисления","Амортизационные отчисления","Амортизационные отчисления","Амортизационные отчисления",{"$nulls":51},"1.2","Амортизационные отчисления",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},false]
["Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",{"$nulls":52},"1.2.1","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных акт::да"]
["Прочие амортизационные отчисления","Прочие амортизационные отчисления","Прочие амортизационные отчисления",{"$nulls":52},"1.2.2","Прочие амортизационные отчисления",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Прочие амортизационные отчисления::да"]
["Прочие собственные средства","Прочие собственные средства","Прочие собственные средства",{"$nulls":52},"1.3","Прочие собственные средства",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Прочие собственные средства::да"]
["За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение",{"$nulls":52},"1.4","За счет платы за технологическое присоединение",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"За счет платы за технологическое присоединение::да"]
["Экономия расходов","Экономия расходов","Экономия расходов",{"$nulls":52},"1.5","Экономия расходов",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",{"$nulls":52},"1.5.1","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы::да"]
["Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации","Экономия расходов в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации","Экономия расходов в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации",{"$nulls":52},"1.5.2","Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основ::да"]
["Привлеченные средства","Привлеченные средства","Привлеченные средства","Привлеченные средства",{"$nulls":51},"2","Привлеченные средства",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Кредиты","Кредиты","Кредиты","Кредиты",{"$nulls":51},"2.1","Кредиты",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Кредиты::да"]
["Займы","Займы","Займы","Займы",{"$nulls":51},"2.2","Займы",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",{"$nulls":51},"2.2.1","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ::да"]
["Прочие займы","Прочие займы","Прочие займы","Прочие займы",{"$nulls":51},"2.2.2","Прочие займы",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Прочие займы::да"]
["Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства",{"$nulls":52},"2.3","Прочие привлеченные средства",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Прочие привлеченные средства::да"]
["Бюджетное финансирование","Бюджетное финансирование","Бюджетное финансирование","Бюджетное финансирование",{"$nulls":51},"3","Бюджетное финансирование",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Федеральный бюджет","Федеральный бюджет","Федеральный бюджет","Федеральный бюджет",{"$nulls":51},"3.1","Федеральный бюджет",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Федеральный бюджет::да"]
["Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ",{"$nulls":51},"3.2","Бюджет субъекта РФ",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Бюджет субъекта РФ::да"]
["Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования",{"$nulls":51},"3.3","Бюджет муниципального образования",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Бюджет муниципального образования::да"]
["Прочие источники финансирования","Прочие источники финансирования","Прочие источники финансирования","Прочие источники финансирования",{"$nulls":51},"4","Прочие источники финансирования",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Лизинг","Лизинг","Лизинг","Лизинг",{"$nulls":51},"4.1","Лизинг",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Лизинг::да"]
["Прочие","Прочие","Прочие","Прочие",{"$nulls":51},"4.2","Прочие",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Прочие::да"]
[null,null,"Доход от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод",{"$nulls":52},"","",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"::да"]
[null,null,"Доход от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения",{"$nulls":52},"","",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"::да"]
[]
[{"$nulls":12},"- данные по мероприятиям",{"$nulls":13},"- данные по объектам",{"$nulls":30},"+ данные по КС"]
[{"$nulls":5},"№ п/п","Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы","Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы","Капитальные вложения по этапу процесса теплоснабжения",{"$nulls":3},"Наименование мероприятия инвестиционной программы","Статус мероприятия","Период реализации согласно ИП, лет",null,"Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия","Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия","Стадия выполнения, %",null,null,"Вид(-ы) деятельности организации, к которому относится мероприятие",null,"Объект инфраструктуры",{"$nulls":31},"№ п/п","Источник финансирования","Концессионное соглашение",{"$nulls":17},"Суммы финансирования включают НДС",null,null,"Всего утверждено на весь период реализации ИП",null,null,"Всего утверждено на предыдущий период реализации ИП",null,null,"Факт за прошлые периоды",{"$nulls":4},"Утверждено на 2024 год",null,null,"Факт по состоянию на 1 января 2025 года",{"$nulls":3},"Выполнение мероприятия",null,"Результат выполнения мероприятия",{"$nulls":7},"Если мероприятие не выполнено",{"$nulls":12},"Реализовано (согласно актам выполненных работ) по состоянию 1 января 2025 года",{"$nulls":4},"URL-ссылка на материалы, подтверждающие реализацию (акты выполненных работ)",null,"Не реализовано, но профинансировано (согласно авансовым платежам / платёжным поручениям) по состоянию 1 января 2025 года",{"$nulls":4},"URL-ссылка на материалы, подтверждающие финансирование (авансовые платежи / платёжные поручения)",{"$nulls":5},"Отклонения (если факт превышает план)",{"$nulls":3},"Отклонения (если факт превышает план) за счёт:",{"$nulls":4},"Причины отклонений (если факт превышает план)","URL-ссылка на обосновывающие материалы (если факт превышает план)",{"$nulls":3},"Расшифровка источников возврата инвестиций",{"$nulls":3},"Служебный блок для удаления"]
[{"$nulls":24},"№ п/п","Наличие","Наименование объекта","Тип объекта",{"$nulls":5},"Адрес объекта",{"$nulls":23},"Выполняется в рамках КС","Наименование","Является смешанной концессией","Сферы смешанной концессии","Сроки реализации / действия",null,"URL-ссылка на КС","Реквизиты решения",{"$nulls":33},"Экономия (расчёт)","Превышение плана финансирования (расчёт)",{"$nulls":6},"Превышение плана финансирования (расчёт)",null,null,"Согласно плану, утверждённому на весь период реализации",null,"Согласно плану, утверждённому на 2024 год",{"$nulls":7},"Всего","В соответствии с запланированными по ИП мероприятиями на 2024 год","За предыдущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2024 года)","За будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2024 года)",{"$nulls":3},"Всего","В соответствии с запланированными по ИП мероприятиями на 2024 год","За предыдущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2024 года)","За будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2024 года)",{"$nulls":11},"всего","уточнения стоимости по результатам утверждённой проектно-сметной документации","уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)","прочих факторов"]
[{"$nulls":84},"Всего","В рамках плана, утверждённого на предыдущий период реализации"]
[{"$nulls":18},"план","факт",{"$nulls":13},"Муниципальный район","Муниципальное образование","ОКТМО","Населённый пункт","ОКТМО","улица, проезд, проспект, переулок и т.п.","дом, корпус, строение",{"$nulls":21},"Дата начала","Дата окончания",null,"Наименование","Вид","Номер","Дата принятия","URL-ссылка на решение",{"$nulls":40},"Всего","Без учёта финансирования, не имеющего актов выполненных работ","Всего","Без учёта финансирования, не имеющего актов выполненных работ"]
[]
[]
[{"$nulls":78},"план",null,null,"план",null,null,"факт","факт",{"$nulls":3},"план",null,null,"факт",{"$nulls":3},"факт",null,"факт","факт",{"$nulls":6},"факт",null,null,"план","план","план","план",{"$nulls":6},"факт","факт","факт","факт",null,"факт",null,"факт","факт","факт","факт",null,"факт",{"$nulls":5},"факт",{"$nulls":3},"факт","факт","факт","факт"]
[{"$nulls":12},"Всего",{"$nulls":65},{"v":10872399.77,"d":"10,872,399.770"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":1099076,"d":"1,099,076.000"},null,null,{"v":1204786.3072199998,"d":"1,204,786.307"},{"$nulls":5},{"v":32525.765660000012,"d":"32,525.766"},{"v":-17531.039879999997,"d":"-17,531.040"},{"$nulls":6},{"v":-17.80626,"d":"-17.806"},null,null,{"v":9652636.54326,"d":"9,652,636.543"},{"v":9652636.54326,"d":"9,652,636.543"},{"v":6198.897140000001,"d":"6,198.897"},{"v":6198.897140000001,"d":"6,198.897"},{"$nulls":6},{"v":1204786.3072199998,"d":"1,204,786.307"},{"v":1204786.3072199998,"d":"1,204,786.307"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":5},"0"]
[{"$nulls":4},"О",1,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Строительство тепловых сетей для обеспечения подключения объектов капитального строительства","утверждено в ИП",5,null,2028,null,{"v":100,"d":"100.00"},24.81,null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (собственность АО \"УСТЭК\")","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"За счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":1864050.77,"d":"1,864,050.770"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":325000,"d":"325,000.000"},null,null,{"v":451886.04588,"d":"451,886.046"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1412164.72412,"d":"1,412,164.724"},{"v":1412164.72412,"d":"1,412,164.724"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":451886.04588,"d":"451,886.046"},{"v":451886.04588,"d":"451,886.046"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=d1fe82b5-51d3-4643-bc74-a8f62b74e192",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":126886.04587999999,"d":"126,886.046"},{"$nulls":3},{"v":126886.046,"d":"126,886.046"},null,null,{"v":126886.046,"d":"126,886.046"},null,"Уточнение стоимости по результатам заключенных договоров и по факту выполненных работ.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=d1fe82b5-51d3-4643-bc74-a8f62b74e192",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",2,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Строительство трубопровода тепловых сетей третьего тепловывода ТЭЦ-2 от 9П1с до 20К1 (1этап)","утверждено в ИП",1,null,2026,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (собственность АО \"УСТЭК\")","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Кредиты","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":963689,"d":"963,689.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":963689,"d":"963,689.000"},{"v":963689,"d":"963,689.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Кредиты","Кредиты::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":220057,"d":"220,057.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":220057,"d":"220,057.000"},{"v":220057,"d":"220,057.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",3,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Строительство трубопровода тепловых сетей третьего тепловывода ТЭЦ-2 от 20К1 до 20К2, от 20К2 до 20К3, от 20К2 до 18К3 (2 этап)","утверждено в ИП",2,null,2027,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (собственность АО \"УСТЭК\")","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Кредиты","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":312669,"d":"312,669.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":312669,"d":"312,669.000"},{"v":312669,"d":"312,669.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Кредиты","Кредиты::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":232999,"d":"232,999.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":232999,"d":"232,999.000"},{"v":232999,"d":"232,999.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":54},"О",3,"Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":104130,"d":"104,130.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":104130,"d":"104,130.000"},{"v":104130,"d":"104,130.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных акт","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных акт::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",4,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Строительство трубопровода тепловых сетей третьего тепловывода ТЭЦ-2 от камеры 20К3 до камеры 20К5, от 20К5 до 20К6, от 20К6 до 20К7, от 20К6 до 8К7-1 (3 этап)","утверждено в ИП",2,null,2028,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (собственность АО \"УСТЭК\")","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Кредиты","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":1427434,"d":"1,427,434.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1427434,"d":"1,427,434.000"},{"v":1427434,"d":"1,427,434.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Кредиты","Кредиты::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":22206,"d":"22,206.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":22206,"d":"22,206.000"},{"v":22206,"d":"22,206.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":54},"О",3,"Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":208060,"d":"208,060.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":208060,"d":"208,060.000"},{"v":208060,"d":"208,060.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных акт","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных акт::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",5,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция технического устройства: «Участок трубопровода по ул. Дамбовская от 11П1 до 11П2(5П1А)» с регистрационным номером №1457 на участке трубопровода тепловых сетей от тепловой камеры по ул. Одесская от 11П1 до шахты подъема 11ШП-1 с 2Ду800 на 2Ду1020 мм","утверждено в ИП",1,null,2024,"13.09.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":59014,"d":"59,014.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":59014,"d":"59,014.000"},null,null,{"v":56375.62523,"d":"56,375.625"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":2638.374770000002,"d":"2,638.375"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":56375.62523,"d":"56,375.625"},{"v":56375.62523,"d":"56,375.625"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=daad3da0-42e2-4717-ad14-512376d6e1e2",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",6,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 13П4 до 13П5 по ул. Домостроителей","утверждено в ИП",1,null,2024,"28.12.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (собственность АО \"УСТЭК\")","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":82461,"d":"82,461.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":82461,"d":"82,461.000"},null,null,{"v":79578.62215,"d":"79,578.622"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":2882.3778500000044,"d":"2,882.378"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":79578.62215,"d":"79,578.622"},{"v":79578.62215,"d":"79,578.622"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6e00e39a-eb2c-4c99-99c4-4addb512ea40",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",7,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 13П5 до 13П6 по ул. Домостроителей в ППУ изоляции Ду 500","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":108158,"d":"108,158.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":108158,"d":"108,158.000"},{"v":108158,"d":"108,158.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":43,"d":"43.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":43,"d":"43.000"},{"v":43,"d":"43.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",8,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка тепловой сети, расположенной по ул. Мебельщиков от ТК 13К13-7/2 до 13К13-7/4","утверждено в ИП",1,null,2024,"26.11.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":13991,"d":"13,991.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":13991,"d":"13,991.000"},null,null,{"v":12217.09932,"d":"12,217.099"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":1773.9006800000006,"d":"1,773.901"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":12217.09932,"d":"12,217.099"},{"v":12217.09932,"d":"12,217.099"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=bafc4216-34be-4a3a-8a1e-189dc352c7ba",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",9,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция технического устройства «Трубопровод тепловой сети по Березняковский, ул.Садовая-тп1» с увеличением диаметра 2Ду108 мм на 2Ду159 мм на участке тепловой сети от к11-24бкв до к11-26бкв по ул. Дивная, 1а и до здания школы №46.","утверждено в ИП",1,null,2024,"09.12.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":25377,"d":"25,377.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":25377,"d":"25,377.000"},null,null,{"v":24367.24695,"d":"24,367.247"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":1009.7530499999993,"d":"1,009.753"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":24367.24695,"d":"24,367.247"},{"v":24367.24695,"d":"24,367.247"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=eef1b0cb-021f-4f7f-be11-2c9e347666f2",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":13,"d":"13.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":13,"d":"13.000"},null,null,{"v":39.88981,"d":"39.890"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-26.889809999999997,"d":"-26.890"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":39.88981,"d":"39.890"},{"v":39.88981,"d":"39.890"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=eef1b0cb-021f-4f7f-be11-2c9e347666f2",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":26.889809999999997,"d":"26.890"},{"$nulls":3},{"v":26.89,"d":"26.890"},null,null,{"v":26.89,"d":"26.890"},null,"Уточнение стоимости по результатам заключенных договоров и по факту выполненных работ.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=eef1b0cb-021f-4f7f-be11-2c9e347666f2",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",10,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция трубопровода от ПНС-3 до ТК 4К11-1/8 (обратный трубопровод) с Ду100мм на Ду200мм.","утверждено в ИП",1,null,2027,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":1784,"d":"1,784.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1784,"d":"1,784.000"},{"v":1784,"d":"1,784.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":2,"d":"2.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":2,"d":"2.000"},{"v":2,"d":"2.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",11,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Поэтапная реконструкция магистральной тепловой сети по ул.М.Горького от 5К17 до 5К21 с увеличением диаметра с Ду700 на Ду800: на участке от ТК5К17до 5С7 (1 этап)","утверждено в ИП",1,null,2027,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":41129,"d":"41,129.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":41129,"d":"41,129.000"},{"v":41129,"d":"41,129.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",12,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Поэтапная реконструкция магистральной тепловой сети по ул.М.Горького от 5К17 до 5К21 с увеличением диаметра с Ду700 на Ду800: на участке от ТК19 до 5К19А (4 этап)","утверждено в ИП",1,null,2027,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":42798,"d":"42,798.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":42798,"d":"42,798.000"},{"v":42798,"d":"42,798.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",13,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Поэтапная реконструкция магистральной тепловой сети по ул.М.Горького от 5К17 до 5К21 с увеличением диаметра с Ду700 на Ду800: на участке от ТК19А до 5К20 (5 этап)","утверждено в ИП",1,null,2027,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Кредиты","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":32806,"d":"32,806.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":32806,"d":"32,806.000"},{"v":32806,"d":"32,806.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Кредиты","Кредиты::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",14,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Поэтапная реконструкция магистральной тепловой сети по 2-я Луговая от 3П5 до 3П6 с увеличением диаметра с Ду 500 на Ду600: на участке от 3П5 до 3К19 (1 этап)","утверждено в ИП",1,null,2027,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":229613,"d":"229,613.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":229613,"d":"229,613.000"},{"v":229613,"d":"229,613.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",15,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Поэтапная реконструкция магистральной тепловой сети по ул.М.Горького от 5К17 до 5К21 с увеличением диаметра с Ду700 на Ду800: на участке от ТК5С7 до 5К18 (2 этап)","утверждено в ИП",1,null,2028,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":76989,"d":"76,989.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":76989,"d":"76,989.000"},{"v":76989,"d":"76,989.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",16,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Поэтапная реконструкция магистральной тепловой сети по ул.М.Горького от 5К17 до 5К21 с увеличением диаметра с Ду700 на Ду800: на участке от ТК18 до 5К19 (3 этап)","утверждено в ИП",1,null,2028,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":60951,"d":"60,951.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":60951,"d":"60,951.000"},{"v":60951,"d":"60,951.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",17,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция ПНС-1 с увеличением производительности до 7500 м?/ч","утверждено в ИП",1,null,2026,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Кредиты","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":496567,"d":"496,567.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":496567,"d":"496,567.000"},{"v":496567,"d":"496,567.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Кредиты","Кредиты::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":73399,"d":"73,399.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":73399,"d":"73,399.000"},{"v":73399,"d":"73,399.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",18,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 5К23-2/5бкв до ТК 5К23-2/7; от ТК 5К23-4/3А до ТК 5К23-2/7 по ул. Орджоникидзе-ул. Советская","утверждено в ИП",1,null,2024,"10.10.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":11615,"d":"11,615.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":11615,"d":"11,615.000"},null,null,{"v":9507.21131,"d":"9,507.211"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":2107.7886899999994,"d":"2,107.789"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":9507.21131,"d":"9,507.211"},{"v":9507.21131,"d":"9,507.211"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=b89d27e0-1b4e-4403-95a4-4badd3db6aa8",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":6,"d":"6.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":6,"d":"6.000"},null,null,{"v":434.09736,"d":"434.097"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-428.09736,"d":"-428.097"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":434.09736,"d":"434.097"},{"v":434.09736,"d":"434.097"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=b89d27e0-1b4e-4403-95a4-4badd3db6aa8",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":428.09736,"d":"428.097"},{"$nulls":3},428.097,null,null,428.097,null,"Уточнение стоимости по результатам заключенных договоров и по факту выполненных работ.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=b89d27e0-1b4e-4403-95a4-4badd3db6aa8",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",19,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка тепловой сети от 5К32А до 5С19 по ул. Коммунистическая в ППУ изоляции Ду500","утверждено в ИП",1,null,2024,"21.11.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":47613,"d":"47,613.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":47613,"d":"47,613.000"},null,null,{"v":54251.98647,"d":"54,251.986"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-6638.9864700000035,"d":"-6,638.986"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":54251.98647,"d":"54,251.986"},{"v":54251.98647,"d":"54,251.986"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=9213fe73-9f97-4130-827d-5be8e6999688",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":6638.9864700000035,"d":"6,638.986"},{"$nulls":3},{"v":6638.986,"d":"6,638.986"},null,null,{"v":6638.986,"d":"6,638.986"},null,"Уточнение стоимости по результатам заключенных договоров и по факту выполненных работ.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=9213fe73-9f97-4130-827d-5be8e6999688",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",20,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 4П11 до 4П10 по ул.Самарцева в ППУ изоляции Ду 500","утверждено в ИП",1,null,2024,"24.12.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":182059,"d":"182,059.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":182059,"d":"182,059.000"},null,null,{"v":181268.23166,"d":"181,268.232"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":790.7683400000096,"d":"790.768"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":181268.23166,"d":"181,268.232"},{"v":181268.23166,"d":"181,268.232"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=12e495c0-7d2c-4890-9a06-305b92759719",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",21,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция магистральной тепловой сети № 11 по пр.Заречный,33 от 11К8 до 11К4 2ду 600","утверждено в ИП",1,null,2024,"10.10.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":30786,"d":"30,786.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":30786,"d":"30,786.000"},null,null,{"v":27448.06259,"d":"27,448.063"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":3337.9374099999986,"d":"3,337.937"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":27448.06259,"d":"27,448.063"},{"v":27448.06259,"d":"27,448.063"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=21b43175-0432-4257-b660-9beecc1ee059",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":15,"d":"15.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":15,"d":"15.000"},null,null,{"v":295.82246,"d":"295.822"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-280.82246,"d":"-280.822"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":295.82246,"d":"295.822"},{"v":295.82246,"d":"295.822"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=21b43175-0432-4257-b660-9beecc1ee059",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":280.82246,"d":"280.822"},{"$nulls":3},280.822,null,null,280.822,null,"Уточнение стоимости по результатам заключенных договоров и по факту выполненных работ.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=21b43175-0432-4257-b660-9beecc1ee059",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",22,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 2П9 до 4П3 по ул. Мельникайте в ППУ изоляции 2Ду 700 (2 этап – от 2С22 (от Н2) до 2С21 (до Н6))","утверждено в ИП",1,null,2024,"14.12.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":92908,"d":"92,908.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":92908,"d":"92,908.000"},null,null,{"v":96235.17506,"d":"96,235.175"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-3327.175059999994,"d":"-3,327.175"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":96235.17506,"d":"96,235.175"},{"v":96235.17506,"d":"96,235.175"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=e3391a01-3e4c-446c-8889-0dedf26a4a5a",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":3327.175059999994,"d":"3,327.175"},{"$nulls":3},{"v":3327.175,"d":"3,327.175"},null,null,{"v":3327.175,"d":"3,327.175"},null,"Уточнение стоимости по результатам заключенных договоров и по факту выполненных работ.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=e3391a01-3e4c-446c-8889-0dedf26a4a5a",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",23,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 5К14-6 до ТК 5К14-5 по ул.50 лет Октября, 2Ду=300 мм","утверждено в ИП",1,null,2024,"03.12.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":27808,"d":"27,808.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":27808,"d":"27,808.000"},null,null,{"v":23208.48381,"d":"23,208.484"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":4599.5161899999985,"d":"4,599.516"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":23208.48381,"d":"23,208.484"},{"v":23208.48381,"d":"23,208.484"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=4e48e06f-50d8-4da7-9f71-295d0c8a9059",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Федеральный бюджет","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":2788,"d":"2,788.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":2788,"d":"2,788.000"},null,null,{"v":3022.9494,"d":"3,022.949"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-234.94939999999997,"d":"-234.949"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":3022.9494,"d":"3,022.949"},{"v":3022.9494,"d":"3,022.949"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=4e48e06f-50d8-4da7-9f71-295d0c8a9059",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":234.94939999999997,"d":"234.949"},{"$nulls":3},234.949,null,null,234.949,null,"Уточнение стоимости по результатам заключенных договоров и по факту выполненных работ.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=4e48e06f-50d8-4da7-9f71-295d0c8a9059",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Федеральный бюджет","Федеральный бюджет::нет"]
[{"$nulls":54},"О",3,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":904,"d":"904.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":904,"d":"904.000"},null,null,{"v":1175.98994,"d":"1,175.990"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-271.98993999999993,"d":"-271.990"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1175.98994,"d":"1,175.990"},{"v":1175.98994,"d":"1,175.990"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=4e48e06f-50d8-4da7-9f71-295d0c8a9059",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":271.98993999999993,"d":"271.990"},{"$nulls":3},{"v":271.99,"d":"271.990"},null,null,{"v":271.99,"d":"271.990"},null,"Уточнение стоимости по результатам заключенных договоров и по факту выполненных работ.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=4e48e06f-50d8-4da7-9f71-295d0c8a9059",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",24,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К19-25 до тепловой камеры К19-25/5 по ул. Судоремонтной, от тепловой камеры К19-25/1 до ул. Судоремонтная, 2а (ТУ-2, ТУ-3, ТУ-4), от тепловой камеры К19-25/3 до ул. Судоремонтная, 2б","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Бюджет субъекта РФ","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":19793,"d":"19,793.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":19793,"d":"19,793.000"},{"v":19793,"d":"19,793.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":22,"d":"22.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":22,"d":"22.000"},{"v":22,"d":"22.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",25,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 2С21 до 2П9 по ул.Мельникайте в ППУ изоляции Ду 700","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":177728,"d":"177,728.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":177728,"d":"177,728.000"},{"v":177728,"d":"177,728.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",26,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловых сетей на участке от тепловой камеры 4С33А до тепловой камеры 4П7 по ул. Магнитогорская в ППУ изоляции 2Ду 700 мм, входящего в состав технического устройства: «Участок трубопровода по улице Тимирязева- Магнитогорская от 4П6 до 4П7», регистрационный №1473","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":90034,"d":"90,034.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":90034,"d":"90,034.000"},{"v":90034,"d":"90,034.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",27,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловых сетей по ул. 25-го Октября от тепловой камеры 3П5 до тепловой камеры 3К13 в ППУ изоляции 2Ду 600 мм, входящего в состав технического устройства: «Участок трубопровода ул. Водников - 25-го Октября от 3П3 до 3П5» с регистрационным №1487","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":55692,"d":"55,692.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":55692,"d":"55,692.000"},{"v":55692,"d":"55,692.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",28,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 4К9 до 4С25 по ул.Тимирязева в ППУ изоляции Ду 700","утверждено в ИП",1,null,2026,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":68209,"d":"68,209.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":68209,"d":"68,209.000"},{"v":68209,"d":"68,209.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",29,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 4П8 до шахты подъёма в сторону 4К17 по ул. Восстания в ППУ изоляции Ду 600","утверждено в ИП",1,null,2026,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":24368,"d":"24,368.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":24368,"d":"24,368.000"},{"v":24368,"d":"24,368.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",30,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 10С9 до 10П3 по ул. 30 лет Победы в ППУ изоляции Ду 500","утверждено в ИП",1,null,2026,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":104841,"d":"104,841.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":104841,"d":"104,841.000"},{"v":104841,"d":"104,841.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",31,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 2К9 до 2С11 по ул. Пермякова в ППУ изоляции Ду 800","утверждено в ИП",1,null,2026,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":110294,"d":"110,294.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":110294,"d":"110,294.000"},{"v":110294,"d":"110,294.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",32,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 4К11 до 4К12 по ул.К.Маркса в ППУ изоляции Ду 700","утверждено в ИП",1,null,2026,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":45451,"d":"45,451.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":45451,"d":"45,451.000"},{"v":45451,"d":"45,451.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",33,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция трубопровода (перемычки) между трубопроводами тепловых сетей 9П2н - 9П2-1 диаметром 2Dу = 700 мм, L=15 м (в двухтрубном исчислении), входящей в состав технических устройств: «Участок трубопровода по ул. Широтная 9П1А до 9П2 (2-е вывода 2 нитка) регистрационный №743» и «Участок трубопровода по ул. Широтная 9П1А до 9П2(2-е вывода 4 нитка) регистрационный №745»","утверждено в ИП",1,null,2026,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":16028,"d":"16,028.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":16028,"d":"16,028.000"},{"v":16028,"d":"16,028.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",34,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция технического устройства \"Трубопровод тепловой сети по ул.Нагорная-тп3\" на участке трубопровода тепловой сети от ТК 5К32А до 5К32А-3","утверждено в ИП",1,null,2026,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":41896,"d":"41,896.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":41896,"d":"41,896.000"},{"v":41896,"d":"41,896.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",35,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 4П10 до 4К27 по ул.Самарцева в ППУ изоляции Ду 600","утверждено в ИП",1,null,2027,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":108112,"d":"108,112.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":108112,"d":"108,112.000"},{"v":108112,"d":"108,112.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",36,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Рекострукция тепловой сети (перемычки) между ответвлениями от ТК14К2-3,4 и ТК 5К21/1-1,2 от ТК 14К2-2В (ул.Седова,19) до ТК 5К21/1-20 (ул.Мурманская,35)","утверждено в ИП",1,null,2027,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":27959,"d":"27,959.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":27959,"d":"27,959.000"},{"v":27959,"d":"27,959.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":11,"d":"11.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":11,"d":"11.000"},{"v":11,"d":"11.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",37,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция тепловых сетей от 14К6-5 до 14К6-11/1 по ул. Ялуторовская (ж.д.№33) 2Ду 400 мм","утверждено в ИП",1,null,2027,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":78202,"d":"78,202.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":78202,"d":"78,202.000"},{"v":78202,"d":"78,202.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":31,"d":"31.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":31,"d":"31.000"},{"v":31,"d":"31.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",38,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция тепловых сетей от 14С14 до 14К6-1 ул.Грибоедова","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":3},"удалить",{"$nulls":8},"Прочиеудалить","Прочие::нетудалить"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":41548,"d":"41,548.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":41548,"d":"41,548.000"},{"v":41548,"d":"41,548.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",39,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция тепловых сетей от 14С14 до 14К4 ул.Грибоедова","утверждено в ИП",1,null,2027,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":121874,"d":"121,874.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":121874,"d":"121,874.000"},{"v":121874,"d":"121,874.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":49,"d":"49.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":49,"d":"49.000"},{"v":49,"d":"49.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",40,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 1П2 до 6К4 по ул. Энергетиков в ППУ изоляции Ду 500","утверждено в ИП",1,null,2028,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":103928,"d":"103,928.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":103928,"d":"103,928.000"},{"v":103928,"d":"103,928.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",41,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка тепловой сети от 5К5 до 5К7 по ул. Холодильная в ППУ изоляции Ду 400","утверждено в ИП",1,null,2028,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":112642,"d":"112,642.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":112642,"d":"112,642.000"},{"v":112642,"d":"112,642.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",42,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 4К26Гдо 4К26В по ул.Самарцева-ул.Червишевский тракт в ППУ изоляции Ду 500","утверждено в ИП",1,null,2028,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":37369,"d":"37,369.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":37369,"d":"37,369.000"},{"v":37369,"d":"37,369.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",43,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция тепловой сети по ул. Челюскинцев-Советская от 5К28-17, расположенной по ул.Советская до здания ул.Советская,19 (переключение на ТК3К-16В)","утверждено в ИП",1,null,2028,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":6496,"d":"6,496.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":6496,"d":"6,496.000"},{"v":6496,"d":"6,496.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":2,"d":"2.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":2,"d":"2.000"},{"v":2,"d":"2.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",44,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция тепловой сети: ЦТП№74 - Ц76-1 (ул.Моторостроителей,9)","утверждено в ИП",1,null,2028,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":22067,"d":"22,067.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":22067,"d":"22,067.000"},{"v":22067,"d":"22,067.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":9,"d":"9.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":9,"d":"9.000"},{"v":9,"d":"9.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",45,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция тепловой сети по ул. Щербакова от тепловой камеры 3П7-1 до тепловой камеры 3П7-2","утверждено в ИП",1,null,2024,"08.11.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":27678,"d":"27,678.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":27678,"d":"27,678.000"},null,null,{"v":22344.29883,"d":"22,344.299"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":5333.70117,"d":"5,333.701"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":22344.29883,"d":"22,344.299"},{"v":22344.29883,"d":"22,344.299"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=565d3dad-613b-4da5-a2d4-b43826c1bc5b",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":11,"d":"11.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":11,"d":"11.000"},null,null,{"v":182.04158,"d":"182.042"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-171.04158,"d":"-171.042"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":182.04158,"d":"182.042"},{"v":182.04158,"d":"182.042"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=565d3dad-613b-4da5-a2d4-b43826c1bc5b",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":171.04158,"d":"171.042"},{"$nulls":3},171.042,null,null,171.042,null,"Уточнение стоимости по результатам заключенных договоров и по факту выполненных работ.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=565d3dad-613b-4da5-a2d4-b43826c1bc5b",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",46,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии",{"$nulls":3},"Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Новопортовская, д.19 (котельная №4)","утверждено в ИП",1,null,2026,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Котельная №4","ТИ с сетями",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Новопортовская","19"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":18078,"d":"18,078.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":18078,"d":"18,078.000"},{"v":18078,"d":"18,078.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":10,"d":"10.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":10,"d":"10.000"},{"v":10,"d":"10.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",47,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии",{"$nulls":3},"Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г .Тюмень, ул. Ершова, 19 (котельная №19)","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Котельная №19","ТИ с сетями",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Ершова","19"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":258511,"d":"258,511.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":258511,"d":"258,511.000"},{"v":258511,"d":"258,511.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":84,"d":"84.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":84,"d":"84.000"},{"v":84,"d":"84.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",48,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии",{"$nulls":3},"Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, ул. Судостроителей, д.6, стр.4 (3,3 Гкал/ч) (котельная №28)","утверждено в ИП",1,null,2024,"28.12.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Котельная №28","ТИ с сетями",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Судостроителей","6 стр.4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":49413,"d":"49,413.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":49413,"d":"49,413.000"},null,null,{"v":54516.55836,"d":"54,516.558"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-5103.558360000003,"d":"-5,103.558"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":54516.55836,"d":"54,516.558"},{"v":54516.55836,"d":"54,516.558"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=fd7c66e6-11d5-4d3d-afed-25797a908807",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":5103.558360000003,"d":"5,103.558"},{"$nulls":3},{"v":5103.558,"d":"5,103.558"},null,null,{"v":5103.558,"d":"5,103.558"},null,"Уточнение стоимости по результатам заключенных договоров и по факту выполненных работ.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=fd7c66e6-11d5-4d3d-afed-25797a908807",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":2022,"d":"2,022.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":2022,"d":"2,022.000"},null,null,{"v":2002.35845,"d":"2,002.358"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":19.641550000000052,"d":"19.642"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":2002.35845,"d":"2,002.358"},{"v":2002.35845,"d":"2,002.358"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=fd7c66e6-11d5-4d3d-afed-25797a908807",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы::нет"]
[{"$nulls":54},"О",3,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":848.51489,"d":"848.515"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-848.51489,"d":"-848.515"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":848.51489,"d":"848.515"},{"v":848.51489,"d":"848.515"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=fd7c66e6-11d5-4d3d-afed-25797a908807",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":848.51489,"d":"848.515"},{"$nulls":3},848.515,null,null,848.515,null,"Уточнение стоимости по результатам заключенных договоров и по факту выполненных работ.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=fd7c66e6-11d5-4d3d-afed-25797a908807",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",49,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии",{"$nulls":3},"Установка единой системы автоматизированной диспетчеризации муниципальных котельных №5;6;9;11;16;21;24;27;29;30;31;42 г. Тюмень","утверждено в ИП",4,null,2027,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":23.5,"d":"23.50"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Котельная №11","ТИ с сетями",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Анатолия Щеткова","13"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":126527,"d":"126,527.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":37649,"d":"37,649.000"},null,null,{"v":31450.10286,"d":"31,450.103"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":95076.89714,"d":"95,076.897"},{"v":95076.89714,"d":"95,076.897"},{"v":6198.897140000001,"d":"6,198.897"},{"v":6198.897140000001,"d":"6,198.897"},{"$nulls":6},{"v":31450.10286,"d":"31,450.103"},{"v":31450.10286,"d":"31,450.103"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=d24fc363-1214-4c5b-85fb-ba31864e6c90",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":7383,"d":"7,383.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":3468,"d":"3,468.000"},null,null,{"v":3468.078,"d":"3,468.078"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":3914.922,"d":"3,914.922"},{"v":3914.922,"d":"3,914.922"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":3468.078,"d":"3,468.078"},{"v":3468.078,"d":"3,468.078"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=0a966030-bef1-4e90-bbf2-294be9516e04",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0.07799999999997453,"d":"0.078"},{"$nulls":3},0.078,null,null,0.078,null,"Уточнение стоимости по результатам заключенных договоров и по факту выполненных работ.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=0a966030-bef1-4e90-bbf2-294be9516e04",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных акт","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных акт::нет"]
[{"$nulls":54},"О",3,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":17.80626,"d":"17.806"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-17.80626,"d":"-17.806"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":17.80626,"d":"17.806"},{"v":17.80626,"d":"17.806"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=d24fc363-1214-4c5b-85fb-ba31864e6c90",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":17.80626,"d":"17.806"},{"$nulls":3},17.806,null,null,17.806,null,"Уточнение стоимости по результатам заключенных договоров и по факту выполненных работ.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=d24fc363-1214-4c5b-85fb-ba31864e6c90",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",50,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии",{"$nulls":3},"Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: г. Тюмень, ул. Бабарынка, 1 стр. 9","утверждено в ИП",1,null,2026,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Котельная №15","ТИ с сетями",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Бабарынка","1 стр.9"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":140912,"d":"140,912.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":140912,"d":"140,912.000"},{"v":140912,"d":"140,912.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":56,"d":"56.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":56,"d":"56.000"},{"v":56,"d":"56.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",51,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Модернизация тепловых павильонов АО «УТСК» 5П4 и 2П4","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":1295,"d":"1,295.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1295,"d":"1,295.000"},{"v":1295,"d":"1,295.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",52,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии",{"$nulls":3},"Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, ул. Механизаторов, 7 (котельная №2)","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Котельная №2","ТИ с сетями",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Механизаторов","7"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":74745,"d":"74,745.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":74745,"d":"74,745.000"},{"v":74745,"d":"74,745.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":30,"d":"30.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":30,"d":"30.000"},{"v":30,"d":"30.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",53,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии",{"$nulls":3},"Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, ул. Комарова, 72 (8 Гкал/ч) (котельная №10)","утверждено в ИП",1,null,2028,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Котельная №10","ТИ с сетями",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Комарова","72"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":114784,"d":"114,784.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":114784,"d":"114,784.000"},{"v":114784,"d":"114,784.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":46,"d":"46.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":46,"d":"46.000"},{"v":46,"d":"46.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",54,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии",{"$nulls":3},"Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: г. Тюмень, ул. Кулибина, 108, стр. 1 (26,2 Гкал/ч) (котельная №20)","утверждено в ИП",1,null,2026,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Котельная №20","ТИ с сетями",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Кулибина","108 стр.1"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":224280,"d":"224,280.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":224280,"d":"224,280.000"},{"v":224280,"d":"224,280.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":86,"d":"86.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":86,"d":"86.000"},{"v":86,"d":"86.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",55,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии",{"$nulls":3},"Реконструкция муниципальной котельной, №16 расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Вербная, 7 стр. 1","утверждено в ИП",1,null,2027,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","котельная №16","ТИ с сетями",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Вербная","7 стр.1"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":73715,"d":"73,715.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":73715,"d":"73,715.000"},{"v":73715,"d":"73,715.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":29,"d":"29.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":29,"d":"29.000"},{"v":29,"d":"29.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",56,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии",{"$nulls":3},"Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул.Муллы-Нур Вахитова, д.12а (котельная № 27)","утверждено в ИП",1,null,2027,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Котельная №27","ТИ с сетями",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Муллы-Нур Вахитова","12а"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":31256,"d":"31,256.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":31256,"d":"31,256.000"},{"v":31256,"d":"31,256.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":31,"d":"31.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":31,"d":"31.000"},{"v":31,"d":"31.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",57,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии",{"$nulls":3},"Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, д.Метелева, д.15(4,8 Гкал/ч) (котельная №3)","утверждено в ИП",1,null,2028,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Котельная №3","ТИ с сетями",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Метелева","15"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":66516,"d":"66,516.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":66516,"d":"66,516.000"},{"v":66516,"d":"66,516.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":26,"d":"26.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":26,"d":"26.000"},{"v":26,"d":"26.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",58,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии",{"$nulls":3},"Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, 2 км Старого Тобольского тракта 8, стр. 32 ( 0,4 Гкал/ч) (котельная №39)","утверждено в ИП",1,null,2028,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","котельная №39","ТИ с сетями",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","2 км Старого Тобольского тракта","8 стр.32"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":15546,"d":"15,546.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":15546,"d":"15,546.000"},{"v":15546,"d":"15,546.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":6,"d":"6.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":6,"d":"6.000"},{"v":6,"d":"6.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",59,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии",{"$nulls":3},"Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, \"Лесной\" микрорайон, д.1а, стр.1(котельная №31)","утверждено в ИП",1,null,2028,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Котельная №31","ТИ с сетями",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Лесной","1а стр.1"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":79339,"d":"79,339.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":79339,"d":"79,339.000"},{"v":79339,"d":"79,339.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":78,"d":"78.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":78,"d":"78.000"},{"v":78,"d":"78.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",60,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","производство тепловой энергии",{"$nulls":3},"Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, д.Казарово, ул.Казаровская, д.1 строение 1 (котельная №13)","утверждено в ИП",1,null,2024,"28.12.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","котельная №13","ТИ с сетями",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Казаровская","1 стр.1"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":26834,"d":"26,834.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":26834,"d":"26,834.000"},null,null,{"v":21650.32614,"d":"21,650.326"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":5183.673859999999,"d":"5,183.674"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":21650.32614,"d":"21,650.326"},{"v":21650.32614,"d":"21,650.326"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=02b30589-6798-4886-a9b8-ccbd9a435c49",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Федеральный бюджет","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":6508,"d":"6,508.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":6508,"d":"6,508.000"},null,null,{"v":6508.14817,"d":"6,508.148"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-0.14817000000039116,"d":"-0.148"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":6508.14817,"d":"6,508.148"},{"v":6508.14817,"d":"6,508.148"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=02b30589-6798-4886-a9b8-ccbd9a435c49",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0.14817000000039116,"d":"0.148"},{"$nulls":3},{"v":0.14817,"d":"0.148"},null,null,{"v":0.14817,"d":"0.148"},null,"Уточнение стоимости по результатам заключенных договоров и по факту выполненных работ.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=02b30589-6798-4886-a9b8-ccbd9a435c49",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Федеральный бюджет","Федеральный бюджет::нет"]
[{"$nulls":54},"О",3,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":1327,"d":"1,327.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":1327,"d":"1,327.000"},null,null,{"v":1505.86638,"d":"1,505.866"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-178.86637999999994,"d":"-178.866"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1505.86638,"d":"1,505.866"},{"v":1505.86638,"d":"1,505.866"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=02b30589-6798-4886-a9b8-ccbd9a435c49",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":178.86637999999994,"d":"178.866"},{"$nulls":3},178.866,null,null,178.866,null,"Уточнение стоимости по результатам заключенных договоров и по факту выполненных работ.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=02b30589-6798-4886-a9b8-ccbd9a435c49",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",61,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция технического устройства: «Участок трубопровода по ул. Широтная от 2П6 до 2П6А» с регистрационным номером №1444 на участке тепловой сети от тепловой камеры 2П6 до ПК 5+53 по ул. Пермякова с увеличением диаметра с 2Ду700 на 2Ду 800мм","утверждено в ИП",1,null,2024,"29.11.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":35258,"d":"35,258.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":35258,"d":"35,258.000"},null,null,{"v":32411.6679,"d":"32,411.668"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":2846.3320999999996,"d":"2,846.332"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":32411.6679,"d":"32,411.668"},{"v":32411.6679,"d":"32,411.668"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=c1512bef-affb-4e63-9fb2-f572c77abcb6",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":4883,"d":"4,883.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":4883,"d":"4,883.000"},null,null,{"v":4903,"d":"4,903.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-20,"d":"-20.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":4903,"d":"4,903.000"},{"v":4903,"d":"4,903.000"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=c1512bef-affb-4e63-9fb2-f572c77abcb6",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":20,"d":"20.000"},{"$nulls":3},{"v":20,"d":"20.000"},null,null,{"v":20,"d":"20.000"},null,"Уточнение стоимости по результатам заключенных договоров и по факту выполненных работ.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=c1512bef-affb-4e63-9fb2-f572c77abcb6",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",62,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Устройство площадки обслуживания вентиляции и освещения в здании по адресу ул. Широтная, д. 61, строение 1 (ПНС-5)","утверждено в ИП",1,null,2024,"03.12.2024",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (собственность АО \"УСТЭК\")","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":1667,"d":"1,667.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":1667,"d":"1,667.000"},null,null,{"v":1665,"d":"1,665.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":2,"d":"2.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1665,"d":"1,665.000"},{"v":1665,"d":"1,665.000"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=bb6a68a6-9feb-4e95-a706-88a84e08d7f1",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных акт","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных акт::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",63,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры 4К24-7 до ул. Садовая, 109 с переключением объекта по ул. Садовая, 109/1 от тепловой камеры 4К23-4/3","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":26099,"d":"26,099.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":26099,"d":"26,099.000"},{"v":26099,"d":"26,099.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":29,"d":"29.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":29,"d":"29.000"},{"v":29,"d":"29.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",64,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 4К26А-1,2 до 4К26А-3 по ул. Червишевский тракт, 48, от 4К26А-1,2 до ул. Червишевский тракт, 50в.","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":9687,"d":"9,687.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":9687,"d":"9,687.000"},{"v":9687,"d":"9,687.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",65,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от тепловой камеры 9К5-14 до ТК-9В в районе улицы 5-й Степной переулок, до ул. 5-й Степной переулок, 4, 12, 14.","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":15662,"d":"15,662.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":15662,"d":"15,662.000"},{"v":15662,"d":"15,662.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",66,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участков трубопровода тепловой сети от ул. Ямская, 87 до ул. Белинского, 2, до 4К20-4; от 4К20-4 до ул. Ямская, 87/1, ул. Ямская, 87а, от ул. Ямская, 87а до 4К20-8; от 4К20-8 до ул. Ямская, 89; от 4К20-8 до 4К20-10; от 4К20-10 до ул. Ямская, 91.","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":22497,"d":"22,497.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":22497,"d":"22,497.000"},{"v":22497,"d":"22,497.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",67,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от Ц118-3 до дома № 115 по ул. Н.Чаплина.","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":14253,"d":"14,253.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":14253,"d":"14,253.000"},{"v":14253,"d":"14,253.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",68,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участков трубопровода тепловой сети от 4К9А-18 до 4К9А-18/1 до ул. Московский тракт, 145; от 4К9А-18/1 до 4К9А-18/3, от 4К9А-18/3 до ул. Московский тракт, 145, 145к2.","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":15249,"d":"15,249.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":15249,"d":"15,249.000"},{"v":15249,"d":"15,249.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",69,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участков трубопровода тепловой сети от 5К32-7бкв до 5К32-8, до 5К32-9, до 5К32-10; от 5К32-9 до ул. Розы Люксембург, 12; от 5К32-10 до ул. Розы Люксембург, 12.","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":39255,"d":"39,255.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":39255,"d":"39,255.000"},{"v":39255,"d":"39,255.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",70,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети 4П7-9 до 4П7-11; от 4П7-11 до КН7; от КН7 до ул. Кремлевская, 31; от КН7 до КН7-4/1бкв(ТК-3), ул. Амурская, 72, 74; от КН7 до 4П7-13; от 4П7-13 до проектируемой ТК-1; от проектируемой ТК-1 до проектируемой ТК-2; от проектируемой ТК-2 до КН6; от проектируемой ТК-2 до 4П7-13-10бкв; от проектируемой ТК-1 до ул. Кремлевская, 31а, 46.","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":58346,"d":"58,346.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":58346,"d":"58,346.000"},{"v":58346,"d":"58,346.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",71,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 4К2-4/1а до здания проезд Геологоразведчиков, 6 (4-6 подъезды).","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":8242,"d":"8,242.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":8242,"d":"8,242.000"},{"v":8242,"d":"8,242.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",72,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 13К2-5бкв в жилом доме ул. Домостроителей 6а (1-3 подъезды) до 13К2-6, до жилого дома Домостроителей 6а (4-6 подъезды), до здания Домостроителей, 6а строение 1.","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":6822,"d":"6,822.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":6822,"d":"6,822.000"},{"v":6822,"d":"6,822.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",73,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 6К4-4 до 6К4-4/1 до зданий по ул. Пржевальского 37, 35 к.3.","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":7950,"d":"7,950.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":7950,"d":"7,950.000"},{"v":7950,"d":"7,950.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",74,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 1К7-3/1 до зданий по ул. Энергетиков 24, ул. Одесская 44/1","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":7758,"d":"7,758.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":7758,"d":"7,758.000"},{"v":7758,"d":"7,758.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",75,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ЦТП № 6 до 2К6-1/4 до зданий по ул. Пермякова 40, ул. Геологоразведчиков 55.","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":10646,"d":"10,646.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":10646,"d":"10,646.000"},{"v":10646,"d":"10,646.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",76,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети по ул. Республики от 15К7 до 15К6, до первого угла поворота в сторону 15К5.","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":5717,"d":"5,717.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":5717,"d":"5,717.000"},{"v":5717,"d":"5,717.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",77,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 6К4-15/2бкв до зданий по ул. Рижская 51, ул.Одесская 59.","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":3642,"d":"3,642.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":3642,"d":"3,642.000"},{"v":3642,"d":"3,642.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",78,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от жилого дома по ул. Рижская 64 до 6К4-10 до жилых домов по ул. Тульская 11, ул. Республики 167а.","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":18592,"d":"18,592.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":18592,"d":"18,592.000"},{"v":18592,"d":"18,592.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",79,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 1К7-5,6 до 1К7-1/3 до жилого дома ул. Энергетиков, 37; от 1К7-1/2 до здания ул. Энергетиков 35, от 1К7-1/3 до 1К7-1/4, Энергетиков, 37а","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":24700,"d":"24,700.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":24700,"d":"24,700.000"},{"v":24700,"d":"24,700.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",80,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 6К5-2 до Энергетиков 44/5; от 6К5-2/3 до Энергетиков 44, от 6К5-2/2 до ул. Энергетиков, 44а","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":14128,"d":"14,128.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":14128,"d":"14,128.000"},{"v":14128,"d":"14,128.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",81,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 17К3 до 17К3-А до дома №108 к. 3 по ул. Широтная; от 17К-3А до 17К-3Б; от 17К3-Б до дома №108 к. 4 по ул. Широтная; от 17К3-Б до 17К-3В; от 17К-3В до дома №108 к. 1 по ул. Широтная.","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":17357,"d":"17,357.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":17357,"d":"17,357.000"},{"v":17357,"d":"17,357.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",82,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 10К3-5 до 10К3-7, от 10К3-5 до ул. 30 лет Победы, 97, 103, от 10К3-7 до ул. 30 лет Победы, 95к2, от 10К3-7 до 10К3-9, от 10К3-9 до ул. 30 лет Победы, 95","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":20514,"d":"20,514.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":20514,"d":"20,514.000"},{"v":20514,"d":"20,514.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",83,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети по ул. Мельникайте от 2П8-6 до 2П8-8, от 2П8-6 до ул. В. Гнаровской, 5к1","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":16159,"d":"16,159.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":16159,"d":"16,159.000"},{"v":16159,"d":"16,159.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",84,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети по ул. Широтная от 17К1 до неподвижной опоры, от 17К1-1 до 17К1-2, от 17К1-2 до ул. Широтная, 112к3.","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":10365,"d":"10,365.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":10365,"d":"10,365.000"},{"v":10365,"d":"10,365.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",85,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 5К28-3/1 до 5К28-3/2, от 5К28-3/1 до по ул. Семакова, 2, ул. Хохрякова, 4; от 5К28-3/2 до ул. Семакова, 4","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":8252,"d":"8,252.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":8252,"d":"8,252.000"},{"v":8252,"d":"8,252.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",86,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от тепловой камеры от 9К7-10/2 до 4К9А-18, от 4К9А-18 до 4К9А-18/2, от 4К9А-18/2 до 4К9А-18/4, от 4К9А-18/2 до ул. Московский тракт, 167, 167к1, от 4К9А-18/4 до ул. Московский тракт, 167.","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":33313,"d":"33,313.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":33313,"d":"33,313.000"},{"v":33313,"d":"33,313.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",87,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ул. Орджоникидзе, 7 до Ц59-1; Ц59-1 до Ц59-5; от Ц59-1 до Ц59-2; от Ц59-2 до Ц59-4; от Ц59-1 до жилых домов по ул. Орджоникидзе, 16, 18; от Ц59-2 до ул. Сакко, 43","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":25911,"d":"25,911.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":25911,"d":"25,911.000"},{"v":25911,"d":"25,911.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",88,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 3К8-5 до 3К8-7; от 3К8-7 до 3К8-9; от 3К8-9 до 3К8-9/1; от 3К8-9/1 до ул. Котельщиков, 17, 17к2","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":25351,"d":"25,351.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":25351,"d":"25,351.000"},{"v":25351,"d":"25,351.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",89,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 5К12-1 до ул. М. Горького, 41, 41а, 43, 43с1","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":21232,"d":"21,232.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":21232,"d":"21,232.000"},{"v":21232,"d":"21,232.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",90,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети, сети ГВС и ЦГВС от 9К5-11/2 до ул. Червишевский тракт, 94к1, от 9К5-11/2 до ЦТП № 130, от ЦТП № 130 до ул. Червишевский тракт, 90, 92.","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":33350,"d":"33,350.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":33350,"d":"33,350.000"},{"v":33350,"d":"33,350.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",91,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от тепловой камеры от 2П9-8/2 до ул. Депутатская, 80, 80к1, 80к2; от 2П9-8/2 до 2П9-8/3; от 2П9-8/3 до ул. Депутатская, 78к1; от 2П9-8/3 до 2П9-8/4; от 2П9-8/4 до ул. Депутатская, 78; от 2П9-8/4 до 2П9-8/5; от 2П9-8/5 до 2П9-8/6; от 2П9-8/5 до ул. Молодежная, 70.","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":43675,"d":"43,675.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":43675,"d":"43,675.000"},{"v":43675,"d":"43,675.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",92,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 14К6-1/2 до 14К6-1/4; от 14К6-1/4 до 14К6-1/6; от 14К6-1/6 до шахты подъема; от 14К6-1/4 до ул. Герцена, 76; от 14К6-1/6 до ул. Герцена, 74.","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":20386,"d":"20,386.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":20386,"d":"20,386.000"},{"v":20386,"d":"20,386.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",93,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция технического устройства «тепловая сеть по ул. Щорса, назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 26 м, расположенная по адресу: Тюменская область, город Тюмень, улица Щорса (в районе здания по ул. Щорса, 9а (пищеблок ММ ЛПУ ГБК)» на участке от ЦТП до ввода в здание по ул. Щорса, 9а с устройством блочно-модульного ЦТП № 129","утверждено в ИП",1,null,2026,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":18219,"d":"18,219.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":18219,"d":"18,219.000"},{"v":18219,"d":"18,219.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":7,"d":"7.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":7,"d":"7.000"},{"v":7,"d":"7.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",94,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция технического устройства «теплотрасса, горячее водоснабжение, включающая 16 тепловых камер, 24 ввода, протяженностью 3735,2 п.м., расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Александра Логунова-тп2» на участке от тепловой камеры 2К8-2/2 до ЦТП № 98 с устройством блочно-модульного ЦТП № 37 в существующем здании ЦТП № 98","утверждено в ИП",1,null,2028,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":8969,"d":"8,969.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":8969,"d":"8,969.000"},{"v":8969,"d":"8,969.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие","Прочие::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":3,"d":"3.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":3,"d":"3.000"},{"v":3,"d":"3.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",95,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети, сети ГВС и ЦГВС от 17К3-1 до 17К3-2, от 17К3-2 до 17К3-3, от 17К3-3 до ЦТП №170, от ЦТП № 170 до ул. Широтная, 122, от ЦТП №170 до ул. Широтная, 118 корп. 2; от 17К3-3 до 17К3-3а, от 17К3-3а до 17К3-5, от 17К3-5 до 17К3-7, от 17К3-7 до ул. Широтная, 120 корп. 1, от 17К3-5/1 до ул. Широтная, 124, от 17К3-5/1 до ул. Широтная, 128; от 17К3-5/1 до ЦТП № 171; от ЦТП № 171 до ул. Широтная, 126 корп. 2; от ЦТП № 171 до Ц171-1; от Ц171-1 до ул. Широтная, 126 корп. 1; от Ц171-1 до ул. Широтная, 126","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":91520,"d":"91,520.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":91520,"d":"91,520.000"},{"v":91520,"d":"91,520.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",96,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 17К3-2 до 17К3-4, от 17К3-4 до здания №108г по ул. Широтная, от 17К3-4 до 17К3-6, от точки врезки в 17К3-6 до дома №114 по ул. Широтная, от точки врезки в 17К3-6 до здания №114 корп. 2 по ул. Широтная, от 17К3-6 до 17К3-8, от 17К3-8 до 17К3-8/1, от 17К3-8 до дома №146 по ул. Широтная; от 17К3-8/1 до дома №148 по ул. Широтная, от 17К3-8/1 до дома №148 корп. 3 по ул. Широтная.","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":73503,"d":"73,503.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":73503,"d":"73,503.000"},{"v":73503,"d":"73,503.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",97,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 14К2-16 до 14К2-18; от 14К2-16 до ул. Малыгина, 4, 4к1; от 14К2-18 до ул. М. Тореза, 12, 12а","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":10922,"d":"10,922.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":10922,"d":"10,922.000"},{"v":10922,"d":"10,922.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",98,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 5К9-3 до ЦТП №48; от 5К9-3 до ул. Холодильная, 55, 57а, ул. 50 лет Октября, 32","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":12083,"d":"12,083.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":12083,"d":"12,083.000"},{"v":12083,"d":"12,083.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",99,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 4К27-2 до 4К27-2/1 до ЦТП № 119; от 4К27-2/1 до ЦТП № 13; от ЦТП № 119 до границы территории школы № 69 по ул. Червишевский тракт, 29.","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":18153,"d":"18,153.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":18153,"d":"18,153.000"},{"v":18153,"d":"18,153.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",100,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","производство тепловой энергии",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 4К10-11 до ул. Амурская, 2; от 4К10-11 до ул. Транспортная, 79; от 4К10-11 до 4К10-11А; от 4К10-11А до ул. Транспортная, 79к2, от 4К10-11А до ул. Московский тракт, 98.","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":21019,"d":"21,019.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":21019,"d":"21,019.000"},{"v":21019,"d":"21,019.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",101,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","производство тепловой энергии",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 1К7-2 до 1К7-4 до НО вблизи ул. Котовского 55, от 1К7-4 до жилых домов ул. Мельникайте 85, 87","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":45912,"d":"45,912.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":45912,"d":"45,912.000"},{"v":45912,"d":"45,912.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",102,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","производство тепловой энергии",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 4К11-1/4Ббкв до ул. Парковая, 2б (д/с).","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":4241,"d":"4,241.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":4241,"d":"4,241.000"},{"v":4241,"d":"4,241.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",103,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","производство тепловой энергии",{"$nulls":3},"Реконструкция участка тепловой сети от 5К26-14 до 14К6-1/2 с ответвлениями в границах ул. Ленина, ул.Герцена","утверждено в ИП",1,null,2025,null,{"v":100,"d":"100.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":82193,"d":"82,193.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":82193,"d":"82,193.000"},{"v":82193,"d":"82,193.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":6},"Добавить мероприятие"]

{"sheet":"КНЭ","index":9,"n_rows":19,"n_cols":315,"rows_kept":19,"merged":[[5,14,5,113],[5,114,5,213],[5,214,5,313],[5,314,5,413],[5,414,13,414],[7,5,13,5],[7,6,13,6],[7,7,13,7],[7,8,13,8],[7,9,13,9],[7,10,13,10],[7,11,13,11],[7,12,13,12],[7,13,13,13],[7,14,7,27],[7,28,13,28],[7,29,13,29],[7,30,13,30],[7,31,13,31],[7,32,13,32],[7,33,13,33],[7,34,13,34],[7,35,13,35],[7,36,13,36],[7,37,13,37],[7,38,13,38],[7,39,13,39],[7,40,13,40],[7,41,13,41],[7,42,13,42],[7,43,13,43],[7,44,13,44],[7,45,13,45],[7,46,13,46],[7,47,13,47],[7,48,13,48],[7,49,13,49],[7,50,13,50],[7,51,13,51],[7,52,13,52],[7,53,13,53],[7,54,13,54],[7,55,13,55],[7,56,13,56],[7,57,13,57],[7,58,13,58],[7,59,13,59],[7,60,13,60],[7,61,13,61],[7,62,13,62],[7,63,13,63],[7,64,13,64],[7,65,13,65],[7,66,13,66],[7,67,13,67],[7,68,13,68],[7,69,13,69],[7,70,13,70],[7,71,13,71],[7,72,13,72],[7,73,13,73],[7,74,13,74],[7,75,13,75],[7,76,13,76],[7,77,13,77],[7,78,13,78],[7,79,13,79],[7,80,13,80],[7,81,13,81],[7,82,13,82],[7,83,13,83],[7,84,13,84],[7,85,13,85],[7,86,13,86],[7,87,13,87],[7,88,13,88],[7,89,13,89],[7,90,13,90],[7,91,13,91],[7,92,13,92],[7,93,13,93],[7,94,13,94],[7,95,13,95],[7,96,13,96],[7,97,13,97],[7,98,13,98],[7,99,13,99],[7,100,13,100],[7,101,13,101],[7,102,13,102],[7,103,13,103],[7,104,13,104],[7,105,13,105],[7,106,13,106],[7,107,13,107],[7,108,13,108],[7,109,13,109],[7,110,13,110],[7,111,13,111],[7,112,13,112],[7,113,13,113],[7,114,7,157],[7,158,7,169],[7,170,7,187],[7,188,13,188],[7,189,13,189],[7,190,13,190],[7,191,13,191],[7,192,13,192],[7,193,13,193],[7,194,13,194],[7,195,13,195],[7,196,13,196],[7,197,13,197],[7,198,13,198],[7,199,13,199],[7,200,13,200],[7,201,13,201],[7,202,13,202],[7,203,13,203],[7,204,13,204],[7,205,13,205],[7,206,13,206],[7,207,13,207],[7,208,13,208],[7,209,13,209],[7,210,13,210],[7,211,13,211],[7,212,13,212],[7,213,13,213],[7,214,7,261],[7,262,7,273],[7,274,7,285],[7,286,13,286],[7,287,13,287],[7,288,13,288],[7,289,13,289],[7,290,13,290],[7,291,13,291],[7,292,13,292],[7,293,13,293],[7,294,13,294],[7,295,13,295],[7,296,13,296],[7,297,13,297],[7,298,13,298],[7,299,13,299],[7,300,13,300],[7,301,13,301],[7,302,13,302],[7,303,13,303],[7,304,13,304],[7,305,13,305],[7,306,13,306],[7,307,13,307],[7,308,13,308],[7,309,13,309],[7,310,13,310],[7,311,13,311],[7,312,13,312],[7,313,13,313],[7,314,13,314],[7,315,13,315],[7,316,13,316],[7,317,13,317],[7,318,13,318],[7,319,13,319],[7,320,13,320],[7,321,13,321],[7,322,13,322],[7,323,13,323],[7,324,13,324],[7,325,13,325],[7,326,13,326],[7,327,13,327],[7,328,13,328],[7,329,13,329],[7,330,13,330],[7,331,13,331],[7,332,13,332],[7,333,13,333],[7,334,13,334],[7,335,13,335],[7,336,13,336],[7,337,13,337],[7,338,13,338],[7,339,13,339],[7,340,13,340],[7,341,13,341],[7,342,13,342],[7,343,13,343],[7,344,13,344],[7,345,13,345],[7,346,13,346],[7,347,13,347],[7,348,13,348],[7,349,13,349],[7,350,13,350],[7,351,13,351],[7,352,13,352],[7,353,13,353],[7,354,13,354],[7,355,13,355],[7,356,13,356],[7,357,13,357],[7,358,13,358],[7,359,13,359],[7,360,13,360],[7,361,13,361],[7,362,13,362],[7,363,13,363],[7,364,13,364],[7,365,13,365],[7,366,13,366],[7,367,13,367],[7,368,13,368],[7,369,13,369],[7,370,13,370],[7,371,13,371],[7,372,13,372],[7,373,13,373],[7,374,13,374],[7,375,13,375],[7,376,13,376],[7,377,13,377],[7,378,13,378],[7,379,13,379],[7,380,13,380],[7,381,13,381],[7,382,13,382],[7,383,13,383],[7,384,13,384],[7,385,13,385],[7,386,13,386],[7,387,13,387],[7,388,13,388],[7,389,13,389],[7,390,13,390],[7,391,13,391],[7,392,13,392],[7,393,13,393],[7,394,13,394],[7,395,13,395],[7,396,13,396],[7,397,13,397],[7,398,13,398],[7,399,13,399],[7,400,13,400],[7,401,13,401],[7,402,13,402],[7,403,13,403],[7,404,13,404],[7,405,13,405],[7,406,13,406],[7,407,13,407],[7,408,13,408],[7,409,13,409],[7,410,13,410],[7,411,13,411],[7,412,13,412],[7,413,13,413],[8,14,8,17],[8,18,8,27],[8,114,8,145],[8,146,8,157],[8,158,11,159],[8,160,11,161],[8,162,11,163],[8,164,11,165],[8,166,11,167],[8,168,11,169],[8,170,8,173],[8,174,8,177],[8,178,8,179],[8,180,8,187],[8,214,8,241],[8,242,8,261],[8,262,11,263],[8,264,11,265],[8,266,11,267],[8,268,11,269],[8,270,11,271],[8,272,11,273],[8,274,8,279],[8,280,8,281],[8,282,8,285],[9,14,9,17],[9,18,11,19],[9,20,9,23],[9,24,9,27],[9,114,9,129],[9,130,9,145],[9,146,9,153],[9,154,9,157],[9,170,11,171],[9,172,11,173],[9,174,11,175],[9,176,11,177],[9,178,11,179],[9,180,11,181],[9,182,11,183],[9,184,9,187],[9,214,9,227],[9,228,9,241],[9,242,11,243],[9,244,11,245],[9,246,13,246],[9,247,13,247],[9,248,13,248],[9,249,13,249],[9,250,13,250],[9,251,13,251],[9,252,13,252],[9,253,13,253],[9,254,13,254],[9,255,13,255],[9,256,13,256],[9,257,13,257],[9,258,13,258],[9,259,13,259],[9,260,13,260],[9,261,13,261],[9,274,11,275],[9,276,11,277],[9,278,11,279],[9,280,11,281],[9,282,9,285],[10,14,11,15],[10,16,11,17],[10,20,11,21],[10,22,11,23],[10,24,11,25],[10,26,11,27],[10,114,11,115],[10,116,11,117],[10,118,10,125],[10,126,11,127],[10,128,11,129],[10,130,11,131],[10,132,11,133],[10,134,10,141],[10,142,11,143],[10,144,11,145],[10,146,10,149],[10,150,10,153],[10,154,11,155],[10,156,11,157],[10,184,11,185],[10,186,11,187],[10,214,11,215],[10,216,11,217],[10,218,11,219],[10,220,11,221],[10,222,11,223],[10,224,11,225],[10,226,11,227],[10,228,11,229],[10,230,11,231],[10,232,11,233],[10,234,11,235],[10,236,11,237],[10,238,11,239],[10,240,11,241],[10,282,11,283],[10,284,11,285],[11,118,11,119],[11,120,11,121],[11,122,11,123],[11,124,13,124],[11,125,13,125],[11,134,11,135],[11,136,11,137],[11,138,11,139],[11,140,13,140],[11,141,13,141],[11,146,11,147],[11,148,11,149],[11,150,11,151],[11,152,11,153],[12,14,12,15],[12,16,12,17],[12,18,12,19],[12,20,12,21],[12,22,12,23],[12,24,12,25],[12,26,12,27],[12,114,12,115],[12,116,12,117],[12,118,12,119],[12,120,12,121],[12,122,12,123],[12,126,12,127],[12,128,12,129],[12,130,12,131],[12,132,12,133],[12,134,12,135],[12,136,12,137],[12,138,12,139],[12,142,12,143],[12,144,12,145],[12,146,12,147],[12,148,12,149],[12,150,12,151],[12,152,12,153],[12,154,12,155],[12,156,12,157],[12,158,12,159],[12,160,12,161],[12,162,12,163],[12,164,12,165],[12,166,12,167],[12,168,12,169],[12,170,12,171],[12,172,12,173],[12,174,12,175],[12,176,12,177],[12,178,12,179],[12,180,12,181],[12,182,12,183],[12,184,12,185],[12,186,12,187],[12,214,12,215],[12,216,12,217],[12,218,12,219],[12,220,12,221],[12,222,12,223],[12,224,12,225],[12,226,12,227],[12,228,12,229],[12,230,12,231],[12,232,12,233],[12,234,12,235],[12,236,12,237],[12,238,12,239],[12,240,12,241],[12,242,12,243],[12,244,12,245],[12,262,12,263],[12,264,12,265],[12,266,12,267],[12,268,12,269],[12,270,12,271],[12,272,12,273],[12,274,12,275],[12,276,12,277],[12,278,12,279],[12,280,12,281],[12,282,12,283],[12,284,12,285]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Информация о реализации инвестиционных программ и показатели качества, надежности и энергетической эффективности в сфере теплоснабжения за 2024 год"]
[]
[{"$nulls":14},"WARM FEATURES",{"$nulls":99},"VSNA FEATURES",{"$nulls":99},"VOTV FEATURES",{"$nulls":99},"OTKO FEATURES"]
[]
[{"$nulls":5},"№ п/п","Цель(-и) ИП","Тип показателей","Наименование(-я) мероприятия(-й)",{"$nulls":5},"Показатели качества, надежности и бесперебойности, энергетической эффективности",{"$nulls":99},"Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям",{"$nulls":43},"Целевые показатели исполнения инвестиционной программы",{"$nulls":11},"Показатели качества, надежности и бесперебойности, энергетической эффективности",{"$nulls":43},"Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям",{"$nulls":47},"Целевые показатели исполнения инвестиционной программы",{"$nulls":11},"Показатели качества, надежности и бесперебойности, энергетической эффективности"]
[{"$nulls":14},"Показатели надежности",{"$nulls":3},"Показатели энергетической эффективности ",{"$nulls":95},"Показатели качества водоснабжения",{"$nulls":31},"Показатели надежности водоснабжения",{"$nulls":11},"Перебои в снабжении потребителей",null,"Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг",null,"Доля потерь и неучтённого потребления ",null,"Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учёта",null,"Численность населения, получающего услуги данной организации",null,"Удельное водопотребление",null,"Показатели качества питьевой воды",{"$nulls":3},"Показатели качества горячей воды",{"$nulls":3},"Показатели надежности и бесперебойности",null,"Показатели энергетической эффективности",{"$nulls":33},"Показатели качества водоотведения",{"$nulls":27},"Показатели надежности систем водоотведения",{"$nulls":19},"Перебои в снабжении потребителей",null,"Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг",null,"Доля потерь и неучтённого потребления ",null,"Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учёта",null,"Численность населения, получающего услуги данной организации",null,"Удельное водопотребление",null,"Показатели очистки сточных вод",{"$nulls":5},"Показатель надежности и бесперебойности",null,"Показатели энергетической эффективности"]
[{"$nulls":14},"Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений",{"$nulls":3},"удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии",null,"Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети",{"$nulls":3},"Величина технологических потерь",{"$nulls":89},"Общее количество проведенных проб качества воды, в том числе по следующим показателям:",{"$nulls":15},"Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по следующим показателям:",{"$nulls":15},"Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику",{"$nulls":7},"Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды",{"$nulls":15},"Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды",null,"Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды",null,"Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды",null,"Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды",null," Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети",null,"Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть",null,"Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды",null,"Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе",{"$nulls":29},"Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод:",{"$nulls":13},"Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод:",{"$nulls":13},"Показатель аварийности на канализационных сетях",null,"Количество засоров на самотечных сетях",{"$nulls":29},"доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения",null," доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения",null,"доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения",null,"Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети",null,"Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе для:"]
[{"$nulls":14},"на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей",null,"на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности",{"$nulls":3},"при передаче тепловой энергии",null,"при передаче теплоносителя",null,"при передаче тепловой энергии",null,"при передаче теплоносителя по тепловым сетям",{"$nulls":87},"мутность",null,"цветность",null,"хлор остаточный",{"$nulls":7},"общие колиформные бактерии",null,"термотолерантные колиформные бактерии",null,"мутность",null,"цветность",null,"хлор остаточный",{"$nulls":7},"общие колиформные бактерии",null,"термотолерантные колиформные бактерии",null,"для ограничений сроком менее 24 часов",{"$nulls":3},"для ограничений сроком 24 часа и более",{"$nulls":3},"для ограничений сроком менее 24 часов",null,"для ограничений сроком 24 часа и более",{"$nulls":27},"подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть\n",null,"транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды\n",{"$nulls":27},"взвешенные вещества",null,"БПК5",null,"аммоний-ион",null,"нитрит-анион",null,"фосфаты (по Р)",null,"нефтепродукты",null,"микробиология",null,"взвешенные вещества",null,"БПК5",null,"аммоний-ион",null,"нитрит-анион",null,"фосфаты (по Р)",null,"нефтепродукты",null,"микробиология",{"$nulls":41},"очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод",null,"транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод"]
[{"$nulls":118},"общий",null,"связанный",null,"свободный",{"$nulls":11},"общий",null,"связанный",null,"свободный",{"$nulls":7},"количество случаев",null,"срок действия",null,"количество случаев",null,"срок действия"]
[{"$nulls":14},"ед.в год/км",null," ед.в год/Гкал/час",null,"т.у.т./Гкал",null,"Гкал/кв.м",null,"тонн/кв.м",null,"Гкал/год",null,"тонн/год",{"$nulls":87},"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",{"$nulls":3},"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",{"$nulls":3},"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ч",null,"ед.",null,"ч",null,"%",null,"%",null,"час./чел.",null,"час./день",null,"%",null,"%",null,"чел.",null,"куб.м/чел.",null,"%",null,"%",null,"%",null,"%",null,"ед. в год/км",null,"%",null,"Гкал/куб.м",null,"кВт*ч/куб.м",null,"кВт*ч/куб.м",{"$nulls":27},"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед. на км",null,"ед. на км",{"$nulls":17},"час./чел.",null,"час./день",null,"%",null,"%",null,"чел.",null,"куб.м/чел.",null,"%",null,"%",null,"%",null,"ед. в год/км",null,"кВт*ч/куб.м",null,"кВт*ч/куб.м"]
[{"$nulls":14},"план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев",{"$nulls":86},"план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев",null,null,"план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев",null,null,"план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев",{"$nulls":26},"план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев",{"$nulls":16},"план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"0"]
[{"$nulls":4},"О",1,"повышение надёжности и энергетической эффективности","по организации",{"$nulls":6},4.12,{"v":3.64277001663748,"d":"3.64"},0.01,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.163,"d":"0.16"},{"v":0.1629,"d":"0.16"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2.2963369558647,"d":"2.30"},10.62,{"v":5.96291573939543,"d":"5.96"},{"v":1050560,"d":"1,050,560.00"},{"v":903586.452,"d":"903,586.45"},{"v":3716170,"d":"3,716,170.00"},{"v":2346349.852,"d":"2,346,349.85"}]
[{"$nulls":6},"Добавить"]

{"sheet":"Комментарии","index":10,"n_rows":9,"n_cols":6,"rows_kept":9,"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
[{"$nulls":5},"Ниже вы можете оставить свои комментарии"]

{"sheet":"Проверка (план)","index":11,"n_rows":70,"n_cols":153,"rows_kept":70,"merged":[[3,78,3,91],[3,92,3,105],[3,106,3,119],[7,5,13,5],[7,6,13,6],[7,7,13,7],[7,8,13,8],[7,9,13,9],[7,10,13,10],[7,11,13,11],[7,12,13,12],[7,13,13,13],[7,14,13,14],[7,15,13,15],[7,16,13,16],[7,17,13,17],[7,18,13,18],[7,19,13,19],[7,20,13,20],[7,21,13,21],[7,22,13,22],[7,23,13,23],[7,24,13,24],[7,25,13,25],[7,26,13,26],[7,27,13,27],[7,28,13,28],[7,29,13,29],[7,30,13,30],[7,31,13,31],[7,32,13,32],[7,33,13,33],[7,34,13,34],[7,35,13,35],[7,36,13,36],[7,37,13,37],[7,38,13,38],[7,39,13,39],[7,40,13,40],[7,41,13,41],[7,42,13,42],[7,43,13,43],[7,44,13,44],[7,45,13,45],[7,46,13,46],[7,47,13,47],[7,48,13,48],[7,49,13,49],[7,50,13,50],[7,51,13,51],[7,52,13,52],[7,53,13,53],[7,54,13,54],[7,55,13,55],[7,56,13,56],[7,57,13,57],[7,58,13,58],[7,59,13,59],[7,60,13,60],[7,61,13,61],[7,62,13,62],[7,63,13,63],[7,64,13,64],[7,65,13,65],[7,66,13,66],[7,67,13,67],[7,68,13,68],[7,69,13,69],[7,70,13,70],[7,71,13,71],[7,72,13,72],[7,73,13,73],[7,74,13,74],[7,75,13,75],[7,76,13,76],[7,77,13,77],[7,78,12,78],[7,79,13,79],[7,80,13,80],[7,81,12,81],[7,82,13,82],[7,83,13,83],[7,84,12,84],[7,85,13,85],[7,86,13,86],[7,87,13,87],[7,88,13,88],[7,89,12,89],[7,90,13,90],[7,91,13,91],[7,92,12,92],[7,93,13,93],[7,94,13,94],[7,95,12,95],[7,96,13,96],[7,97,13,97],[7,98,12,98],[7,99,13,99],[7,100,13,100],[7,101,13,101],[7,102,13,102],[7,103,12,103],[7,104,13,104],[7,105,13,105],[7,106,12,106],[7,107,13,107],[7,108,13,108],[7,109,12,109],[7,110,13,110],[7,111,13,111],[7,112,12,112],[7,113,13,113],[7,114,13,114],[7,115,13,115],[7,116,13,116],[7,117,12,117],[7,118,13,118],[7,119,13,119],[7,120,13,120],[7,121,13,121],[7,122,13,122],[7,123,13,123],[7,124,13,124],[7,125,13,125],[7,126,13,126],[7,127,13,127],[7,128,13,128],[7,129,13,129],[7,130,13,130],[7,131,13,131],[7,132,13,132],[7,133,13,133],[7,134,13,134],[7,135,13,135],[7,136,13,136],[7,137,13,137],[7,138,13,138],[7,139,13,139],[7,140,13,140],[7,141,13,141],[7,142,13,142],[7,143,13,143],[7,144,13,144],[7,145,13,145],[17,4,42,4],[44,4,69,4]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":7}
[]
[]
[]
[{"$nulls":55},"Актуальная версия плана (корректировки)",{"$nulls":22},"По данным автозаполнения",{"$nulls":13},"Разность",{"$nulls":13},"Актуальные данные"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":55},"№ п/п","Источник финансирования",{"$nulls":21},"Всего утверждено на весь период реализации ИП",null,null,"Всего утверждено на предыдущий период реализации ИП",null,null,"Факт за прошлые периоды",{"$nulls":4},"Утверждено на 2024 год",null,null,"Всего утверждено на весь период реализации ИП",null,null,"Всего утверждено на предыдущий период реализации ИП",null,null,"Факт за прошлые периоды",{"$nulls":4},"Утверждено на 2024 год",null,null,"Всего утверждено на весь период реализации ИП",null,null,"Всего утверждено на предыдущий период реализации ИП",null,null,"Факт за прошлые периоды",{"$nulls":4},"Утверждено на 2024 год"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":78},"план",null,null,"план",null,null,"факт",{"$nulls":4},"план",null,null,"план",null,null,"план",null,null,"факт",{"$nulls":4},"план",null,null,"план",null,null,"план",null,null,"факт",{"$nulls":4},"план"]
[]
[{"$nulls":151},"IP SUM MARKER","CN SUM MARKER"]
[{"$nulls":56},"Всего в рамках ИП"]
[{"$nulls":56},"Всего",{"$nulls":21},{"v":10872399.77,"d":"10,872,399.770"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":1099076,"d":"1,099,076.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":10872399.77,"d":"10,872,399.770"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":1099076,"d":"1,099,076.000"}]
["Собственные средства","Собственные средства","Собственные средства","Собственные средства",{"$nulls":51},"1","Собственные средства",{"$nulls":21},{"v":3894651.77,"d":"3,894,651.770"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":530040,"d":"530,040.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":3894651.77,"d":"3,894,651.770"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":530040,"d":"530,040.000"}]
["Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции","Нормативная прибыль",{"$nulls":51},"1.1","Прибыль направляемая на инвестиции",{"$nulls":21},{"v":1702456,"d":"1,702,456.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":193000,"d":"193,000.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1702456,"d":"1,702,456.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":193000,"d":"193,000.000"},{"$nulls":33},"Прибыль направляемая на инвестиции"]
["Амортизационные отчисления","Амортизационные отчисления","Амортизационные отчисления","Амортизационные отчисления",{"$nulls":51},"1.2","Амортизационные отчисления",{"$nulls":21},{"v":321240,"d":"321,240.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":5135,"d":"5,135.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":321240,"d":"321,240.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":5135,"d":"5,135.000"},{"$nulls":33},""]
["Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",{"$nulls":52},"1.2.1","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",{"$nulls":21},{"v":321240,"d":"321,240.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":5135,"d":"5,135.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":321240,"d":"321,240.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":5135,"d":"5,135.000"},{"$nulls":33},"Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных акт"]
["Прочие амортизационные отчисления","Прочие амортизационные отчисления","Прочие амортизационные отчисления",{"$nulls":52},"1.2.2","Прочие амортизационные отчисления",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":47},"Прочие амортизационные отчисления"]
["Прочие собственные средства","Прочие собственные средства","Прочие собственные средства",{"$nulls":52},"1.3","Прочие собственные средства",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":47},"Прочие собственные средства"]
["За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение",{"$nulls":52},"1.4","За счет платы за технологическое присоединение",{"$nulls":21},{"v":1864050.77,"d":"1,864,050.770"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":325000,"d":"325,000.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1864050.77,"d":"1,864,050.770"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":325000,"d":"325,000.000"},{"$nulls":33},"За счет платы за технологическое присоединение"]
["Экономия расходов","Экономия расходов","Экономия расходов",{"$nulls":52},"1.5","Экономия расходов",{"$nulls":21},{"v":6905,"d":"6,905.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":6905,"d":"6,905.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":6905,"d":"6,905.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":6905,"d":"6,905.000"}]
["Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",{"$nulls":52},"1.5.1","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",{"$nulls":21},{"v":6905,"d":"6,905.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":6905,"d":"6,905.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":6905,"d":"6,905.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":6905,"d":"6,905.000"},{"$nulls":33},"Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы"]
["Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации","Экономия расходов в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации","Экономия расходов в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации",{"$nulls":52},"1.5.2","Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":47},"Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основ"]
["Привлеченные средства","Привлеченные средства","Привлеченные средства","Привлеченные средства",{"$nulls":51},"2","Привлеченные средства",{"$nulls":21},{"v":3233165,"d":"3,233,165.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":3233165,"d":"3,233,165.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Кредиты","Кредиты","Кредиты","Кредиты",{"$nulls":51},"2.1","Кредиты",{"$nulls":21},{"v":3233165,"d":"3,233,165.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":3233165,"d":"3,233,165.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":33},"Кредиты"]
["Займы","Займы","Займы","Займы",{"$nulls":51},"2.2","Займы",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",{"$nulls":51},"2.2.1","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":47},"Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ"]
["Прочие займы","Прочие займы","Прочие займы","Прочие займы",{"$nulls":51},"2.2.2","Прочие займы",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":47},"Прочие займы"]
["Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства",{"$nulls":52},"2.3","Прочие привлеченные средства",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":47},"Прочие привлеченные средства"]
["Бюджетное финансирование","Бюджетное финансирование","Бюджетное финансирование","Бюджетное финансирование",{"$nulls":51},"3","Бюджетное финансирование",{"$nulls":21},{"v":29089,"d":"29,089.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":9296,"d":"9,296.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":29089,"d":"29,089.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":9296,"d":"9,296.000"}]
["Федеральный бюджет","Федеральный бюджет","Федеральный бюджет","Федеральный бюджет",{"$nulls":51},"3.1","Федеральный бюджет",{"$nulls":21},{"v":9296,"d":"9,296.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":9296,"d":"9,296.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":9296,"d":"9,296.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":9296,"d":"9,296.000"},{"$nulls":33},"Федеральный бюджет"]
["Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ",{"$nulls":51},"3.2","Бюджет субъекта РФ",{"$nulls":21},{"v":19793,"d":"19,793.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":19793,"d":"19,793.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":33},"Бюджет субъекта РФ"]
["Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования",{"$nulls":51},"3.3","Бюджет муниципального образования",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":47},"Бюджет муниципального образования"]
["Прочие источники финансирования","Прочие источники финансирования","Прочие источники финансирования","Прочие источники финансирования",{"$nulls":51},"4","Прочие источники финансирования",{"$nulls":21},{"v":3715494,"d":"3,715,494.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":559740,"d":"559,740.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":3715494,"d":"3,715,494.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":559740,"d":"559,740.000"}]
["Лизинг","Лизинг","Лизинг","Лизинг",{"$nulls":51},"4.1","Лизинг",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":47},"Лизинг"]
["Прочие","Прочие","Прочие","Прочие",{"$nulls":51},"4.2","Прочие",{"$nulls":21},{"v":3715494,"d":"3,715,494.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":559740,"d":"559,740.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":3715494,"d":"3,715,494.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":559740,"d":"559,740.000"},{"$nulls":33},"Прочие"]
[null,null,"Доход от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод",{"$nulls":52},"","",{"$nulls":94},""]
[null,null,"Доход от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения",{"$nulls":52},"","",{"$nulls":94},""]
[{"$nulls":56},"Всего в рамках КС"]
[{"$nulls":56},"Всего",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Собственные средства","Собственные средства","Собственные средства","Собственные средства",{"$nulls":51},"1","Собственные средства",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции","Нормативная прибыль",{"$nulls":51},"1.1","Прибыль направляемая на инвестиции",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Прибыль направляемая на инвестиции::да"]
["Амортизационные отчисления","Амортизационные отчисления","Амортизационные отчисления","Амортизационные отчисления",{"$nulls":51},"1.2","Амортизационные отчисления",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},false]
["Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",{"$nulls":52},"1.2.1","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных акт::да"]
["Прочие амортизационные отчисления","Прочие амортизационные отчисления","Прочие амортизационные отчисления",{"$nulls":52},"1.2.2","Прочие амортизационные отчисления",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Прочие амортизационные отчисления::да"]
["Прочие собственные средства","Прочие собственные средства","Прочие собственные средства",{"$nulls":52},"1.3","Прочие собственные средства",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Прочие собственные средства::да"]
["За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение",{"$nulls":52},"1.4","За счет платы за технологическое присоединение",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"За счет платы за технологическое присоединение::да"]
["Экономия расходов","Экономия расходов","Экономия расходов",{"$nulls":52},"1.5","Экономия расходов",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",{"$nulls":52},"1.5.1","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы::да"]
["Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации","Экономия расходов в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации","Экономия расходов в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации",{"$nulls":52},"1.5.2","Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основ::да"]
["Привлеченные средства","Привлеченные средства","Привлеченные средства","Привлеченные средства",{"$nulls":51},"2","Привлеченные средства",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Кредиты","Кредиты","Кредиты","Кредиты",{"$nulls":51},"2.1","Кредиты",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Кредиты::да"]
["Займы","Займы","Займы","Займы",{"$nulls":51},"2.2","Займы",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",{"$nulls":51},"2.2.1","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ::да"]
["Прочие займы","Прочие займы","Прочие займы","Прочие займы",{"$nulls":51},"2.2.2","Прочие займы",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Прочие займы::да"]
["Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства",{"$nulls":52},"2.3","Прочие привлеченные средства",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Прочие привлеченные средства::да"]
["Бюджетное финансирование","Бюджетное финансирование","Бюджетное финансирование","Бюджетное финансирование",{"$nulls":51},"3","Бюджетное финансирование",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Федеральный бюджет","Федеральный бюджет","Федеральный бюджет","Федеральный бюджет",{"$nulls":51},"3.1","Федеральный бюджет",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Федеральный бюджет::да"]
["Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ",{"$nulls":51},"3.2","Бюджет субъекта РФ",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Бюджет субъекта РФ::да"]
["Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования",{"$nulls":51},"3.3","Бюджет муниципального образования",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Бюджет муниципального образования::да"]
["Прочие источники финансирования","Прочие источники финансирования","Прочие источники финансирования","Прочие источники финансирования",{"$nulls":51},"4","Прочие источники финансирования",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Лизинг","Лизинг","Лизинг","Лизинг",{"$nulls":51},"4.1","Лизинг",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Лизинг::да"]
["Прочие","Прочие","Прочие","Прочие",{"$nulls":51},"4.2","Прочие",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Прочие::да"]
[null,null,"Доход от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод",{"$nulls":52},"","",{"$nulls":95},"::да"]
[null,null,"Доход от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения",{"$nulls":52},"","",{"$nulls":95},"::да"]

{"sheet":"Проверка","index":12,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"merged":[[8,4,8,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
[{"$nulls":4},"Результаты проверки"]
[]
[{"$nulls":4},"Ссылка 1","Ссылка 2","Описание причины","Обязательность выполнения"]

{"sheet":"REESTR_MO","index":13,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"REESTR_LOCATION","index":14,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"AUTHORISATION","index":15,"n_rows":2,"n_cols":2,"rows_kept":2,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["L1","L2"]
["ACCESS GRANTED"]

{"sheet":"DICTIONARIES","index":16,"n_rows":105,"n_cols":2,"rows_kept":105,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["DIC_NAME","DIC_VALUE"]
["OKOPF_LIST","1 10 51 | Полные товарищества"]
["OKOPF_LIST","1 10 64 | Товарищества на вере (коммандитные товарищества)"]
["OKOPF_LIST","1 22 47 | Публичные акционерные общества"]
["OKOPF_LIST","1 22 67 | Непубличные акционерные общества"]
["OKOPF_LIST","1 23 00 | Общества с ограниченной ответственностью"]
["OKOPF_LIST","1 30 00 | Хозяйственные партнерства"]
["OKOPF_LIST","1 41 00 | Сельскохозяйственные производственные кооперативы"]
["OKOPF_LIST","1 41 53 | Сельскохозяйственные артели (колхозы)"]
["OKOPF_LIST","1 41 54 | Рыболовецкие артели (колхозы)"]
["OKOPF_LIST","1 41 55 | Кооперативные хозяйства (коопхозы)"]
["OKOPF_LIST","1 42 00 | Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов)"]
["OKOPF_LIST","1 53 00 | Крестьянские (фермерские) хозяйства"]
["OKOPF_LIST","1 90 00 | Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями"]
["OKOPF_LIST","2 01 01 | Гаражные и гаражно-строительные кооперативы"]
["OKOPF_LIST","2 01 02 | Жилищные или жилищно-строительные кооперативы"]
["OKOPF_LIST","2 01 03 | Жилищные накопительные кооперативы"]
["OKOPF_LIST","2 01 04 | Кредитные потребительские кооперативы"]
["OKOPF_LIST","2 01 05 | Кредитные потребительские кооперативы граждан"]
["OKOPF_LIST","2 01 06 | Кредитные кооперативы второго уровня"]
["OKOPF_LIST","2 01 07 | Потребительские общества"]
["OKOPF_LIST","2 01 08 | Общества взаимного страхования"]
["OKOPF_LIST","2 01 09 | Сельскохозяйственные потребительские перерабатывающие кооперативы"]
["OKOPF_LIST","2 01 10 | Сельскохозяйственные потребительские сбытовые (торговые) кооперативы"]
["OKOPF_LIST","2 01 11 | Сельскохозяйственные потребительские обслуживающие кооперативы"]
["OKOPF_LIST","2 01 12 | Сельскохозяйственные потребительские снабженческие кооперативы"]
["OKOPF_LIST","2 01 15 | Сельскохозяйственные потребительские животноводческие кооперативы"]
["OKOPF_LIST","2 01 16 | Сельскохозяйственные потребительские растениеводческие кооперативы"]
["OKOPF_LIST","2 01 21 | Фонды проката"]
["OKOPF_LIST","2 02 01 | Политические партии"]
["OKOPF_LIST","2 02 02 | Профсоюзные организации"]
["OKOPF_LIST","2 02 10 | Общественные движения"]
["OKOPF_LIST","2 02 11 | Органы общественной самодеятельности"]
["OKOPF_LIST","2 02 17 | Территориальные общественные самоуправления"]
["OKOPF_LIST","2 06 01 | Ассоциации (союзы) экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации"]
["OKOPF_LIST","2 06 03 | Советы муниципальных образований субъектов Российской Федерации"]
["OKOPF_LIST","2 06 04 | Союзы (ассоциации) кредитных кооперативов"]
["OKOPF_LIST","2 06 05 | Союзы (ассоциации) кооперативов"]
["OKOPF_LIST","2 06 06 | Союзы (ассоциации) общественных объединений"]
["OKOPF_LIST","2 06 07 | Союзы (ассоциации) общин малочисленных народов"]
["OKOPF_LIST","2 06 08 | Союзы потребительских обществ"]
["OKOPF_LIST","2 06 09 | Адвокатские палаты"]
["OKOPF_LIST","2 06 10 | Нотариальные палаты"]
["OKOPF_LIST","2 06 11 | Торгово-промышленные палаты"]
["OKOPF_LIST","2 06 12 | Объединения работодателей"]
["OKOPF_LIST","2 06 13 | Объединения фермерских хозяйств"]
["OKOPF_LIST","2 06 14 | Некоммерческие партнерства"]
["OKOPF_LIST","2 06 15 | Адвокатские бюро"]
["OKOPF_LIST","2 06 16 | Коллегии адвокатов"]
["OKOPF_LIST","2 06 19 | Саморегулируемые организации"]
["OKOPF_LIST","2 06 20 | Объединения (ассоциации и союзы) благотворительных организаций"]
["OKOPF_LIST","2 07 02 | Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества"]
["OKOPF_LIST","2 07 16 | Товарищества собственников жилья"]
["OKOPF_LIST","2 11 00 | Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации"]
["OKOPF_LIST","2 12 00 | Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации"]
["OKOPF_LIST","3 00 01 | Представительства юридических лиц"]
["OKOPF_LIST","3 00 02 | Филиалы юридических лиц"]
["OKOPF_LIST","3 00 03 | Обособленные подразделения юридических лиц"]
["OKOPF_LIST","3 00 04 | Структурные подразделения обособленных подразделений юридических лиц"]
["OKOPF_LIST","3 00 05 | Паевые инвестиционные фонды"]
["OKOPF_LIST","3 00 06 | Простые товарищества"]
["OKOPF_LIST","3 00 08 | Районные суды, городские суды, межрайонные суды (районные суды)"]
["OKOPF_LIST","4 00 01 | Межправительственные международные организации"]
["OKOPF_LIST","4 00 02 | Неправительственные международные организации"]
["OKOPF_LIST","5 01 01 | Главы крестьянских (фермерских) хозяйств"]
["OKOPF_LIST","5 01 02 | Индивидуальные предприниматели"]
["OKOPF_LIST","5 02 01 | Адвокаты, учредившие адвокатский кабинет"]
["OKOPF_LIST","5 02 02 | Нотариусы, занимающиеся частной практикой"]
["OKOPF_LIST","6 51 41 | Федеральные казенные предприятия"]
["OKOPF_LIST","6 51 42 | Казенные предприятия субъектов Российской Федерации"]
["OKOPF_LIST","6 51 43 | Муниципальные казенные предприятия"]
["OKOPF_LIST","6 52 41 | Федеральные государственные унитарные предприятия"]
["OKOPF_LIST","6 52 42 | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации"]
["OKOPF_LIST","6 52 43 | Муниципальные унитарные предприятия"]
["OKOPF_LIST","7 04 01 | Благотворительные фонды"]
["OKOPF_LIST","7 04 02 | Негосударственные пенсионные фонды"]
["OKOPF_LIST","7 04 03 | Общественные фонды"]
["OKOPF_LIST","7 04 04 | Экологические фонды"]
["OKOPF_LIST","7 14 00 | Автономные некоммерческие организации"]
["OKOPF_LIST","7 15 00 | Религиозные организации"]
["OKOPF_LIST","7 16 01 | Государственные корпорации"]
["OKOPF_LIST","7 16 02 | Государственные компании"]
["OKOPF_LIST","7 16 10 | Отделения иностранных некоммерческих неправительственных организаций"]
["OKOPF_LIST","7 51 01 | Федеральные государственные автономные учреждения"]
["OKOPF_LIST","7 51 03 | Федеральные государственные бюджетные учреждения"]
["OKOPF_LIST","7 51 04 | Федеральные государственные казенные учреждения"]
["OKOPF_LIST","7 51 05 | Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации"]
["OKOPF_LIST","7 52 01 | Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации"]
["OKOPF_LIST","7 52 03 | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации"]
["OKOPF_LIST","7 52 04 | Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации"]
["OKOPF_LIST","7 53 00 | Государственные академии наук"]
["OKOPF_LIST","7 54 01 | Муниципальные автономные учреждения"]
["OKOPF_LIST","7 54 03 | Муниципальные бюджетные учреждения"]
["OKOPF_LIST","7 54 04 | Муниципальные казенные учреждения"]
["OKOPF_LIST","7 55 00 | Частные учреждения"]
["OKOPF_LIST","7 55 02 | Благотворительные учреждения"]
["OKOPF_LIST","7 55 05 | Общественные учреждения"]
["WARM_ALLOW_CHANGE_IP_PLAN_RQT_LIST","INVP_ID::INN::KPP"]
["WARM_ALLOW_UNLOCK_IP_FACT_DATA_LIST","INVP_ID::INN::KPP"]
["WARM_ALLOW_UNLOCK_IP_PLAN_DATA_LIST","INVP_ID::INN::KPP"]
["WARM_FORCE_ALLOW_DELETE_IP_DETAILED_LIST","INVP_ID::INN::KPP"]
["WARM_IP_EVENT_RETURN_FIN_SRC_LIST","соответствует источнику финансирования"]
["WARM_IP_EVENT_RETURN_FIN_SRC_LIST","возврат только за счёт НДС"]
["WARM_IP_EVENT_RETURN_FIN_SRC_LIST","возврат в том числе за счёт НДС"]
["WARM_IP_EVENT_RETURN_FIN_SRC_LIST","предложить ещё варианты ..."]

{"sheet":"FILE_STORE_DATA","index":17,"n_rows":21,"n_cols":5,"rows_kept":21,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["GUID","MIME","EXTENSION","CREATE_DATE","FORCE_ALLOWED"]
["565d3dad-613b-4da5-a2d4-b43826c1bc5b","application/pdf",".pdf","22-05-2025 12:01:34","NO"]
["213d5007-e67b-4753-b04f-d0ade34dfad0","application/pdf",".pdf","21-11-2024 08:02:30","NO"]
["bafc4216-34be-4a3a-8a1e-189dc352c7ba","application/pdf",".pdf","22-05-2025 11:58:16","NO"]
["12e495c0-7d2c-4890-9a06-305b92759719","application/pdf",".pdf","22-05-2025 11:35:15","NO"]
["6e00e39a-eb2c-4c99-99c4-4addb512ea40","application/pdf",".pdf","22-05-2025 12:04:29","NO"]
["eef1b0cb-021f-4f7f-be11-2c9e347666f2","application/pdf",".pdf","22-05-2025 12:08:48","NO"]
["2ee7b6e8-ea2d-48b1-a949-b1569faeebc6","application/pdf",".pdf","20-11-2023 10:36:21","NO"]
["21b43175-0432-4257-b660-9beecc1ee059","application/pdf",".pdf","22-05-2025 11:53:23","NO"]
["daad3da0-42e2-4717-ad14-512376d6e1e2","application/pdf",".pdf","22-05-2025 11:23:11","NO"]
["e3391a01-3e4c-446c-8889-0dedf26a4a5a","application/pdf",".pdf","22-05-2025 11:54:22","NO"]
["9213fe73-9f97-4130-827d-5be8e6999688","application/pdf",".pdf","22-05-2025 12:02:58","NO"]
["d24fc363-1214-4c5b-85fb-ba31864e6c90","application/pdf",".pdf","22-05-2025 12:21:02","NO"]
["02b30589-6798-4886-a9b8-ccbd9a435c49","application/pdf",".pdf","22-05-2025 12:15:25","NO"]
["4e48e06f-50d8-4da7-9f71-295d0c8a9059","application/pdf",".pdf","22-05-2025 11:56:44","NO"]
["c1512bef-affb-4e63-9fb2-f572c77abcb6","application/pdf",".pdf","22-05-2025 12:33:14","NO"]
["bb6a68a6-9feb-4e95-a706-88a84e08d7f1","application/pdf",".pdf","22-05-2025 11:30:54","NO"]
["b89d27e0-1b4e-4403-95a4-4badd3db6aa8","application/pdf",".pdf","22-05-2025 12:09:59","NO"]
["d1fe82b5-51d3-4643-bc74-a8f62b74e192","application/pdf",".pdf","22-05-2025 09:37:03","NO"]
["fd7c66e6-11d5-4d3d-afed-25797a908807","application/pdf",".pdf","22-05-2025 12:11:35","NO"]
["0a966030-bef1-4e90-bbf2-294be9516e04","application/pdf",".pdf","22-05-2025 12:25:22","NO"]

{"sheet":"INV1X_LIST_SUBSIDIARY","index":18,"n_rows":2,"n_cols":2,"rows_kept":2,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["DIC_NAME","DIC_VALUE"]
["SUBSIDIARY_LIST","АО \"УТСК\" филиал \"ТТС\""]

{"sheet":"INV1X_LIST_CN","index":19,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"INV1X_LIST_SRC","index":20,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"INV1X_AC_LIST_IP","index":21,"n_rows":16,"n_cols":39,"rows_kept":16,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["LGL_ID","NOMER_NAME","L_HAS_TARIFF","L_REPORT_TYPE","INVP_NAME","INVP_ID","L_START_DATE","L_END_DATE","L_SPHERE","ORG_NAME","INN_NAME","KPP_NAME","FIL_NAME","INN_ID","KPP_ID","FIL_ID","L_OPF","L_SPECIFIC_STATUS","L_IP_STATUS","L_STATE_SHARE_EXISTENCE","L_STATE_SHARE_VALUE","L_PREVAILING_SHARE_VALUE","L_IP_WITH_TAX","L_CNCSN_EVENTS","L_NVV_CORRECTION","L_DECISION_NAME","L_DECISION_TYPE","L_DECISION_NMBR","L_DECISION_DATE","L_DECISION_URL","L_CRCTN_EXISTENCE","L_CRCTN_DECISION_NAME","L_CRCTN_DECISION_TYPE","L_CRCTN_DECISION_NMBR","L_CRCTN_DECISION_DATE","L_CRCTN_DECISION_URL","L_IP_CHANGE_EXISTENCE","L_IP_CHANGE_LIST","L_IP_CHANGE_URL"]
["8467820950","1","да","план","Инвестиционная программа № 388/01-05-ос от 30.08.2023 ООО «ТКС» в сфере теплоснабжения по реконструкции системы теплоснабжения, на территории муниципального района Исетский на 2023-2030 годы","7470364091","30.08.2023","31.12.2030","ТС","ООО «ТКС»","7203475098","720301001",null,"5538327881","5416283","5412526","1 23 00 | Общества с ограниченной ответственностью","да","продолжение ИП","нет","0 %","частная","нет","ИП содержит только мероприятия, реализуемые в рамках КС","да","Об утверждении инвестиционной программы ООО \"ТКС\"","приказ","388/01-05-ос","30.08.2023","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=4ffbd015-ea6e-4f12-af2a-c0e5cf9bcd73","да","О внесении изменений в инвестиционную программу ООО \"ТКС\"","приказ","993/01-05-ос","18.12.2024","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=01f07188-4a38-4012-b9d8-f9cae787a5e0","да","корректировка мероприятий","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=01f07188-4a38-4012-b9d8-f9cae787a5e0"]
["8467820950","2","да","план","Инвестиционная программа № 346/01-05-ос от 10.08.2023 ООО \"Теплосервис с. Абатское\" в сфере теплоснабжения по реконструкции системы теплоснабжения, на территории муниципального района Абатский на 2023-2026 годы","7470364092","10.08.2023","31.12.2026","ТС","ООО \"Теплосервис с. Абатское\"","7208003980","720501001",null,"5505324","5503545","5412526","1 23 00 | Общества с ограниченной ответственностью","да","продолжение ИП","нет","0 %","частная","нет","ИП содержит только мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","Об утверждении инвестиционной программы ООО \"Теплосервис с. Абатское\"","приказ","346/01-05-ос","10.08.2023","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=29bbc713-1333-4605-94bb-b490397318ff","нет",{"$nulls":5},"нет"]
["8467820950","3","да","план","Инвестиционная программа от 08.12.2023 АО \"СУЭНКО\" в сфере теплоснабжения по реконструкции системы теплоснабжения, на территории муниципального района Уватский на 2024-2026 годы","7549935708","01.01.2024","31.12.2026","ТС","АО \"СУЭНКО\"","7205011944","720301001",null,"5170615","5416283","5412526","1 22 47 | Публичные акционерные общества","да","новая ИП","нет","0 %","частная","да","ИП содержит только мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","Об утверждении инвестиционной программы АО \"СУЭНКО\"","приказ","648/01-05-ос","08.12.2023","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=b66a4bf7-4704-455f-8367-2620a536cb76","нет",{"$nulls":5},"нет"]
["8467820950","4","да","корректировка","Инвестиционная программа от 30.10.2023 АО \"УСТЭК\" в сфере теплоснабжения по реконструкции системы теплоснабжения, на территории городского округа Тюмень на 2024-2028 годы","7500524739","01.01.2024","31.12.2028","ТС","АО \"УСТЭК\"","7203420973","720301001",null,"3387945291","5416283","5412526","1 22 47 | Публичные акционерные общества","да","новая ИП","нет","0 %","частная","нет","ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","Об утверждении инвестиционной программы АО \"УСТЭК\"","приказ","533/01-05-ос","30.10.2023","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=2ee7b6e8-ea2d-48b1-a949-b1569faeebc6","да","Инвестиционная программа АО \"УСТЭК\" в сфере теплоснабжения города Тюмени на 2024-2028 годы (с учетом изменений)","приказ","663/01-05-ОС","09.09.2024","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=213d5007-e67b-4753-b04f-d0ade34dfad0","да","корректировка наименования ИП :: корректировка мероприятий :: корректировка финансирования ИП :: корректировка решения","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=213d5007-e67b-4753-b04f-d0ade34dfad0"]
["8467820950","5","да","план","Инвестиционная программа от 29.09.2021 ООО ЖКХ \"Викуловское\" в сфере теплоснабжения по реконструкции систем теплоснабжения, на территории муниципального района Викуловский на 2021-2024 годы","6080404584","29.09.2021","31.12.2024","ТС","ООО ЖКХ \"Викуловское\"","7213004669","720501001",null,"56469229","5503545","5412526","1 23 00 | Общества с ограниченной ответственностью","да","продолжение ИП","нет","0 %","частная","нет","ИП содержит только мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","Об утверждении инвестиционной программы ООО ЖКХ \"Викуловское\"","приказ","330/01-05-ос","29.09.2021","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=64202f10-5187-4e46-9bcd-1fd3da9e214a","да","О внесении изменений в инвестиционную программу ООО ЖКХ \"Викуловское\"","приказ","861/01-05-ос","13.11.2024","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=b732c5a9-7b34-47a3-a9a9-2d9eba53ce62","да","корректировка решения","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=b732c5a9-7b34-47a3-a9a9-2d9eba53ce62"]
["8467820950","6","да","корректировка","Инвестиционная программа от 07.06.2017 АО \"СУЭНКО\" в сфере теплоснабжения по реконструкции систем теплоснабжения, на территории городского округа Заводоуковск на 2018-2029 годы","8200523890","01.01.2018","31.12.2029","ТС","АО \"СУЭНКО\"","7205011944","720301001",null,"5170615","5416283","5412526","1 22 47 | Публичные акционерные общества","да","продолжение ИП","нет","0 %","частная","нет","ИП содержит в том числе мероприятия, реализуемые в рамках КС","да","Об утверждении инвестиционной программы \"Тепло Тюмени\" - филиала ПАО \"СУЭНКО\"","приказ","62/01-05-ос","07.06.2017","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=8f516317-2786-4310-b2b0-bb5e53dcf8a5","да","О внесении изменений в инвестиционную программу акционерного общества \"СУЭНКО\"","приказ","885/01-05-ос","15.11.2024","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=2ddda00e-5700-4030-8e01-228dd88a2845","да","корректировка наименования ИП :: корректировка периода ИП :: корректировка данных организации :: корректировка территорий, на которых утверждена ИП :: корректировка мероприятий :: корректировка объектов инфраструктуры :: корректировка финансирования ИП :: корректировка решения","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=2ddda00e-5700-4030-8e01-228dd88a2845"]
["8467820950","7","да","корректировка","Инвестиционная программа от 14.06.2017 АО \"СУЭНКО\" в сфере теплоснабжения по реконструкции систем теплоснабжения, на территории городского округа Ишим на 2018-2033 годы","8200523889","01.01.2018","31.12.2033","ТС","АО \"СУЭНКО\"","7205011944","720301001",null,"5170615","5416283","5412526","1 22 47 | Публичные акционерные общества","да","продолжение ИП","нет","0 %","частная","нет","ИП содержит в том числе мероприятия, реализуемые в рамках КС","да","Об утверждении инвестиционной программы \"Тепло Тюмени\" - филиала ПАО \"СУЭНКО\"","приказ","64/01-05-ос","14.06.2017","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6b9ad22f-979e-4b6e-977c-f99e1391d931","да","О внесении изменений в инвестиционную программу акционерного общества \"СУЭНКО\"","приказ","829/01-05-ос","01.11.2024","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=3eaf2fb4-2c8f-494a-9745-0b8c6afb525b","да","корректировка наименования ИП :: корректировка периода ИП :: корректировка данных организации :: корректировка территорий, на которых утверждена ИП :: корректировка мероприятий :: корректировка объектов инфраструктуры :: корректировка финансирования ИП :: корректировка решения","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=3eaf2fb4-2c8f-494a-9745-0b8c6afb525b"]
["8467820950","8","да","план","Инвестиционная программа от 30.12.2020 ООО \"ТКС\" в сфере теплоснабжения по реконструкции системы теплоснабжения, на территории муниципального района Ярковский на 2021-2027 годы","8200523885","01.01.2021","31.12.2027","ТС","ООО «ТКС»","7203475098","720301001",null,"5538327881","5416283","5412526","1 23 00 | Общества с ограниченной ответственностью","да","продолжение ИП","нет","0 %","частная","нет","ИП содержит в том числе мероприятия, реализуемые в рамках КС","да","Об утверждении инвестиционной программы ООО \"ТКС\"","приказ","266/01-05-ос","30.12.2020","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=bb45bf70-3d33-4d28-9df3-a70aec75a288","да","О внесении изменений в инвестиционную программу ООО \"ТКС\"","приказ","774/01-05-ос","11.10.2024","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=c8bc96be-9171-4211-879a-1f39225fb8b3","да","корректировка мероприятий","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=c8bc96be-9171-4211-879a-1f39225fb8b3"]
["8467820950","9","да","план","Инвестиционная программа от 26.07.2023 ПАО \"Форвард Энерго\" в сфере теплоснабжения по реконструкции системы теплоснабжения, на территории городского округа Тюмень на 2024-2028 годы","7549935710","01.01.2024","31.12.2028","ТС","ПАО \"Форвард Энерго\"","7203162698","997150001",null,"5191768","5416350","5412526","1 22 47 | Публичные акционерные общества","нет","новая ИП","нет","0 %","частная","нет","ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","Об утверждении инвестиционной программы ПАО \"Форвард Энерго\"","приказ","322/01-05-ос","26.07.2023","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=678a0f2a-11ab-47c3-a44a-6c4f1703e242","да","О внесении изменений в инвестиционную программу публичного акционерного общества \"Форвард Энерго\"","приказ","773/01-05-ос","11.10.2024","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=18dca1b4-57fe-4b45-896c-ba52daea8d95","да","корректировка наименования ИП :: корректировка данных организации :: корректировка мероприятий :: корректировка решения","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=18dca1b4-57fe-4b45-896c-ba52daea8d95"]
["8467820950","10","да","план","Инвестиционная программа № 393/01-05-ос от 30.08.2023 ООО \"Коммунальное хозяйство\" в сфере теплоснабжения по реконструкции системы теплоснабжения, на территории муниципального района Аромашевский на 2023-2027 годы","7470364093","30.08.2023","31.12.2027","ТС","ООО \"Коммунальное хозяйство\"","7220100395","722001001",null,"6001711876","5505352","5412526","1 23 00 | Общества с ограниченной ответственностью","да","продолжение ИП","нет","0 %","частная","нет","ИП содержит только мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","Об утверждении инвестиционной программы ООО \"Коммунальное хозяйство\"","приказ","393/01-05-ос","30.08.2023","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=1c6a2d2c-aa19-41c9-bc2a-dd98ef5a41ea","нет",{"$nulls":5},"нет"]
["8467820950","11","да","план","Инвестиционная программа от 29.09.2021 ООО \"Сибириада\" в сфере теплоснабжения по реконструкции системы теплоснабжения, на территории муниципального района Викуловский на 2021-2027 годы","8211585650","29.09.2021","31.12.2027","ТС","ООО \"Сибириада\"","7205023474","720501001",null,"1728220391","5503545","5412526","1 23 00 | Общества с ограниченной ответственностью","да","продолжение ИП","нет","0 %","частная","нет","ИП содержит только мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","Об утверждении инвестиционной программы ООО  \"Сибириада\"","приказ","331/01-05-ос","29.09.2021","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=c8baabe7-14a1-4b79-8ae8-b1fa73eeb594","нет",{"$nulls":5},"нет"]
["8467820950","12","да","план","Инвестиционная программа № 344/01-05-ос от 10.08.2023 ООО \"Сорокинские коммунальные системы\" в сфере теплоснабжения по реконструкции системы теплоснабжения, на территории муниципального района Сорокинский на 2023-2028 годы","7470364090","10.08.2023","31.12.2028","ТС","ООО \"Сорокинские коммунальные системы\"","7222018509","720501001",null,"57162174","5503545","5412526","1 23 00 | Общества с ограниченной ответственностью","да","продолжение ИП","нет","0 %","частная","нет","ИП содержит только мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","Об утверждении инвестиционной программы ООО \"Сорокинские коммунальные системы\"","приказ","344/01-05-ос","10.08.2023","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=420b104e-dafd-44bd-8907-57955881cc78","да","О внесении изменений в инвестиционную программу ООО \"СКС\"","приказ","469/01-05-ос","24.06.2024","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=8f76c876-691a-4c04-86bf-74a02cf773c8","да","корректировка мероприятий","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=8f76c876-691a-4c04-86bf-74a02cf773c8"]
["8467820950","13","да","корректировка","Инвестиционная программа от 28.10.2016 АО \"СУЭНКО\" в сфере теплоснабжения по строительству, реконструкции и модернизации объектов, на территории городского округа Тобольск на 2017-2028 годы","8153258531","01.01.2017","31.12.2028","ТС","АО \"СУЭНКО\"","7205011944","720301001",null,"5170615","5416283","5412526","1 22 47 | Публичные акционерные общества","да","продолжение ИП","нет","0 %","частная","нет","ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","да","Об утверждении инвестиционной программы \"Тепло Тюмени\" - филиала ПАО \"СУЭНКО\"","приказ","89/01-05-ос","28.10.2016","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=28c4e5e5-7191-4b75-9260-f686c1c82d78","да","О внесении изменений в инвестиционную программу акционерного общества \"СУЭНКО\"","приказ","750/01-05-ос","08.10.2024","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=e62bc63a-f4f5-4519-8ce7-2a01850f9e00","да","корректировка наименования ИП :: корректировка периода ИП :: корректировка мероприятий :: корректировка объектов инфраструктуры :: корректировка финансирования ИП :: корректировка решения","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=e62bc63a-f4f5-4519-8ce7-2a01850f9e00"]
["8467820950","14","да","план","Инвестиционная программа от 19.07.2023 ТМУП \"ТТС\" в сфере теплоснабжения по реконструкции системы теплоснабжения, на территории городского округа Тюмень на 2024-2028 годы","7549935706","01.01.2024","31.12.2028","ТС","ТМУП \"ТТС\"","7203262893","720301001",null,"1906256487","5416283","5412526","6 52 43 | Муниципальные унитарные предприятия","нет","новая ИП","да","100 %","муниципальная","нет","ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","Об утверждении инвестиционной программы ТМУП \"ТТС\"","приказ","317/01-05-ос","19.07.2023","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=3f8835c2-1ff4-411c-81b4-0bf2a0669db8","да","Инвестиционная программа ТМУП \"ТТС\" в сфере теплоснабжения города Тюмени на 2024-2028 годы с изменениями","приказ","890/01-05-ос","20.11.2024","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=22039d79-5623-456b-b7f1-7a2899c78a02","да","корректировка мероприятий","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=22039d79-5623-456b-b7f1-7a2899c78a02"]
["8467820950","15","да","корректировка","Инвестиционная программа от 05.06.2017 АО \"СУЭНКО\" в сфере теплоснабжения по реконструкции систем теплоснабжения, на территории городского округа Ялуторовск на 2018-2032 годы","8200523886","01.01.2018","31.12.2032","ТС","АО \"СУЭНКО\"","7205011944","720301001",null,"5170615","5416283","5412526","1 22 47 | Публичные акционерные общества","да","продолжение ИП","нет","0 %","частная","нет","ИП содержит в том числе мероприятия, реализуемые в рамках КС","да","Об утверждении инвестиционной программы \"Тепло Тюмени\" - филиала ПАО \"СУЭНКО\"","приказ","61/01-05-ос","05.06.2017","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=fd9212ff-5b3f-4e62-9806-952066a70b3f","да","О внесении изменений в инвестиционную программу акционерного общества \"СУЭНКО\"","приказ","876/01-05-ос","14.11.2024","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=5ab1372b-0ac2-409c-8abf-097af1f0a070","да","корректировка наименования ИП :: корректировка периода ИП :: корректировка данных организации :: корректировка территорий, на которых утверждена ИП :: корректировка мероприятий :: корректировка объектов инфраструктуры :: корректировка финансирования ИП :: корректировка решения","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=5ab1372b-0ac2-409c-8abf-097af1f0a070"]

{"sheet":"INV1X_AC_IP_EVENT","index":22,"n_rows":144,"n_cols":45,"rows_kept":144,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["LGL_ID","STROKA_NAME","NOMER_NAME","NOMER2_NAME","LEVEL1","LEVEL2","LEVEL3","DET_NAME","L_EVENT_GROUP","L_EVENT_SUBGROUP","L_EVENT_CI_VDET","L_EVENT_NAME","L_EVENT_PERIOD_LENGTH","L_EVENT_PLANNED_YEAR","L_EVENT_FACT_DATE_DONE","L_EVENT_STAGE_PLAN","L_EVENT_STAGE_FACT","L_VDET_NAME","L_OBJECT_EXISTENCE","L_OBJECT_NAME","L_OBJECT_TYPE","L_ADDRESS_MR","L_ADDRESS_MO","L_ADDRESS_OKTMO","L_ADDRESS_LOCATION","L_ADDRESS_LOC_OKTMO","L_ADDRESS_STREET","L_ADDRESS_BUILDING","L_CNCSN","L_CNCSN_NAME","L_CNCSN_IS_MIXED_SPHERE","L_CNCSN_SPHERE_LIST","L_CNCSN_START_DATE","L_CNCSN_END_DATE","L_CNCSN_URL","L_CNCSN_DECISION_NAME","L_CNCSN_DECISION_TYPE","L_CNCSN_DECISION_NMBR","L_CNCSN_DECISION_DATE","L_CNCSN_DECISION_URL","L_FIN_SRC_INCLUDING_TAX","L_TTL_PLN_SUM","L_PREV_PLN_SUM","L_PREV_FCT_SUM","L_PLN_SUM"]
["8467820950","91","4","4.1.1.1","1","1","1","За счет платы за технологическое присоединение","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство тепловых сетей для обеспечения подключения объектов капитального строительства","5","2028",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (собственность АО \"УСТЭК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","1864050.77","0","0","325000"]
["8467820950","92","4","4.2.1.1","2","1","1","Кредиты","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство трубопровода тепловых сетей третьего тепловывода ТЭЦ-2 от 9П1с до 20К1 (1этап)","1","2026",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (собственность АО \"УСТЭК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","963689","0","0","0"]
["8467820950","93","4","4.2.1.2","2","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство трубопровода тепловых сетей третьего тепловывода ТЭЦ-2 от 9П1с до 20К1 (1этап)","1","2026",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (собственность АО \"УСТЭК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","220057","0","0","0"]
["8467820950","94","4","4.3.1.1","3","1","1","Кредиты","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство трубопровода тепловых сетей третьего тепловывода ТЭЦ-2 от 20К1 до 20К2, от 20К2 до 20К3, от 20К2 до 18К3 (2 этап)","2","2027",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (собственность АО \"УСТЭК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","312669","0","0","0"]
["8467820950","95","4","4.3.1.2","3","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство трубопровода тепловых сетей третьего тепловывода ТЭЦ-2 от 20К1 до 20К2, от 20К2 до 20К3, от 20К2 до 18К3 (2 этап)","2","2027",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (собственность АО \"УСТЭК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","232999","0","0","0"]
["8467820950","96","4","4.3.1.3","3","1","3","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство трубопровода тепловых сетей третьего тепловывода ТЭЦ-2 от 20К1 до 20К2, от 20К2 до 20К3, от 20К2 до 18К3 (2 этап)","2","2027",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (собственность АО \"УСТЭК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","104130","0","0","0"]
["8467820950","97","4","4.4.1.1","4","1","1","Кредиты","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство трубопровода тепловых сетей третьего тепловывода ТЭЦ-2 от камеры 20К3 до камеры 20К5, от 20К5 до 20К6, от 20К6 до 20К7, от 20К6 до 8К7-1 (3 этап)","2","2028",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (собственность АО \"УСТЭК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","1427434","0","0","0"]
["8467820950","98","4","4.4.1.2","4","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство трубопровода тепловых сетей третьего тепловывода ТЭЦ-2 от камеры 20К3 до камеры 20К5, от 20К5 до 20К6, от 20К6 до 20К7, от 20К6 до 8К7-1 (3 этап)","2","2028",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (собственность АО \"УСТЭК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","22206","0","0","0"]
["8467820950","99","4","4.4.1.3","4","1","3","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство трубопровода тепловых сетей третьего тепловывода ТЭЦ-2 от камеры 20К3 до камеры 20К5, от 20К5 до 20К6, от 20К6 до 20К7, от 20К6 до 8К7-1 (3 этап)","2","2028",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (собственность АО \"УСТЭК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","208060","0","0","0"]
["8467820950","100","4","4.5.1.1","5","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция технического устройства: «Участок трубопровода по ул. Дамбовская от 11П1 до 11П2(5П1А)» с регистрационным номером №1457 на участке трубопровода тепловых сетей от тепловой камеры по ул. Одесская от 11П1 до шахты подъема 11ШП-1 с 2Ду800 на 2Ду1020 мм","1","2024",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","59014","0","0","59014"]
["8467820950","101","4","4.6.1.1","6","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 13П4 до 13П5 по ул. Домостроителей","1","2024",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (собственность АО \"УСТЭК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","82461","0","0","82461"]
["8467820950","102","4","4.7.1.1","7","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 13П5 до 13П6 по ул. Домостроителей в ППУ изоляции Ду 500","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","108158","0","0","0"]
["8467820950","103","4","4.7.1.2","7","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 13П5 до 13П6 по ул. Домостроителей в ППУ изоляции Ду 500","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","43","0","0","0"]
["8467820950","104","4","4.8.1.1","8","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка тепловой сети, расположенной по ул. Мебельщиков от ТК 13К13-7/2 до 13К13-7/4","1","2024",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","13991","0","0","13991"]
["8467820950","105","4","4.9.1.1","9","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция технического устройства «Трубопровод тепловой сети по Березняковский, ул.Садовая-тп1» с увеличением диаметра 2Ду108 мм на 2Ду159 мм на участке тепловой сети от к11-24бкв до к11-26бкв по ул. Дивная, 1а и до здания школы №46.","1","2024",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","25377","0","0","25377"]
["8467820950","106","4","4.9.1.2","9","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция технического устройства «Трубопровод тепловой сети по Березняковский, ул.Садовая-тп1» с увеличением диаметра 2Ду108 мм на 2Ду159 мм на участке тепловой сети от к11-24бкв до к11-26бкв по ул. Дивная, 1а и до здания школы №46.","1","2024",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","13","0","0","13"]
["8467820950","107","4","4.10.1.1","10","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция трубопровода от ПНС-3 до ТК 4К11-1/8 (обратный трубопровод) с Ду100мм на Ду200мм.","1","2027",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","1784","0","0","0"]
["8467820950","108","4","4.10.1.2","10","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция трубопровода от ПНС-3 до ТК 4К11-1/8 (обратный трубопровод) с Ду100мм на Ду200мм.","1","2027",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","2","0","0","0"]
["8467820950","109","4","4.11.1.1","11","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Поэтапная реконструкция магистральной тепловой сети по ул.М.Горького от 5К17 до 5К21 с увеличением диаметра с Ду700 на Ду800: на участке от ТК5К17до 5С7 (1 этап)","1","2027",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","41129","0","0","0"]
["8467820950","110","4","4.12.1.1","12","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Поэтапная реконструкция магистральной тепловой сети по ул.М.Горького от 5К17 до 5К21 с увеличением диаметра с Ду700 на Ду800: на участке от ТК19 до 5К19А (4 этап)","1","2027",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","42798","0","0","0"]
["8467820950","111","4","4.13.1.1","13","1","1","Кредиты","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Поэтапная реконструкция магистральной тепловой сети по ул.М.Горького от 5К17 до 5К21 с увеличением диаметра с Ду700 на Ду800: на участке от ТК19А до 5К20 (5 этап)","1","2027",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","32806","0","0","0"]
["8467820950","112","4","4.14.1.1","14","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Поэтапная реконструкция магистральной тепловой сети по 2-я Луговая от 3П5 до 3П6 с увеличением диаметра с Ду 500 на Ду600: на участке от 3П5 до 3К19 (1 этап)","1","2027",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","229613","0","0","0"]
["8467820950","113","4","4.15.1.1","15","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Поэтапная реконструкция магистральной тепловой сети по ул.М.Горького от 5К17 до 5К21 с увеличением диаметра с Ду700 на Ду800: на участке от ТК5С7 до 5К18 (2 этап)","1","2028",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","76989","0","0","0"]
["8467820950","114","4","4.16.1.1","16","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Поэтапная реконструкция магистральной тепловой сети по ул.М.Горького от 5К17 до 5К21 с увеличением диаметра с Ду700 на Ду800: на участке от ТК18 до 5К19 (3 этап)","1","2028",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","60951","0","0","0"]
["8467820950","115","4","4.17.1.1","17","1","1","Кредиты","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция ПНС-1 с увеличением производительности до 7500 м?/ч","1","2026",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","496567","0","0","0"]
["8467820950","116","4","4.17.1.2","17","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция ПНС-1 с увеличением производительности до 7500 м?/ч","1","2026",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","73399","0","0","0"]
["8467820950","117","4","4.18.1.1","18","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 5К23-2/5бкв до ТК 5К23-2/7; от ТК 5К23-4/3А до ТК 5К23-2/7 по ул. Орджоникидзе-ул. Советская","1","2024",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","11615","0","0","11615"]
["8467820950","118","4","4.18.1.2","18","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 5К23-2/5бкв до ТК 5К23-2/7; от ТК 5К23-4/3А до ТК 5К23-2/7 по ул. Орджоникидзе-ул. Советская","1","2024",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","6","0","0","6"]
["8467820950","119","4","4.19.1.1","19","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка тепловой сети от 5К32А до 5С19 по ул. Коммунистическая в ППУ изоляции Ду500","1","2024",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","47613","0","0","47613"]
["8467820950","120","4","4.20.1.1","20","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 4П11 до 4П10 по ул.Самарцева в ППУ изоляции Ду 500","1","2024",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","182059","0","0","182059"]
["8467820950","121","4","4.21.1.1","21","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция магистральной тепловой сети № 11 по пр.Заречный,33 от 11К8 до 11К4 2ду 600","1","2024",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","30786","0","0","30786"]
["8467820950","122","4","4.21.1.2","21","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция магистральной тепловой сети № 11 по пр.Заречный,33 от 11К8 до 11К4 2ду 600","1","2024",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","15","0","0","15"]
["8467820950","123","4","4.22.1.1","22","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 2П9 до 4П3 по ул. Мельникайте в ППУ изоляции 2Ду 700 (2 этап – от 2С22 (от Н2) до 2С21 (до Н6))","1","2024",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","92908","0","0","92908"]
["8467820950","124","4","4.23.1.1","23","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 5К14-6 до ТК 5К14-5 по ул.50 лет Октября, 2Ду=300 мм","1","2024",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","27808","0","0","27808"]
["8467820950","125","4","4.23.1.2","23","1","2","Федеральный бюджет","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 5К14-6 до ТК 5К14-5 по ул.50 лет Октября, 2Ду=300 мм","1","2024",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","2788","0","0","2788"]
["8467820950","126","4","4.23.1.3","23","1","3","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 5К14-6 до ТК 5К14-5 по ул.50 лет Октября, 2Ду=300 мм","1","2024",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","904","0","0","904"]
["8467820950","127","4","4.24.1.1","24","1","1","Бюджет субъекта РФ","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К19-25 до тепловой камеры К19-25/5 по ул. Судоремонтной, от тепловой камеры К19-25/1 до ул. Судоремонтная, 2а (ТУ-2, ТУ-3, ТУ-4), от тепловой камеры К19-25/3 до ул. Судоремонтная, 2б","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","19793","0","0","0"]
["8467820950","128","4","4.24.1.2","24","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры К19-25 до тепловой камеры К19-25/5 по ул. Судоремонтной, от тепловой камеры К19-25/1 до ул. Судоремонтная, 2а (ТУ-2, ТУ-3, ТУ-4), от тепловой камеры К19-25/3 до ул. Судоремонтная, 2б","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","22","0","0","0"]
["8467820950","129","4","4.25.1.1","25","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 2С21 до 2П9 по ул.Мельникайте в ППУ изоляции Ду 700","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","177728","0","0","0"]
["8467820950","130","4","4.26.1.1","26","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловых сетей на участке от тепловой камеры 4С33А до тепловой камеры 4П7 по ул. Магнитогорская в ППУ изоляции 2Ду 700 мм, входящего в состав технического устройства: «Участок трубопровода по улице Тимирязева- Магнитогорская от 4П6 до 4П7», регистрационный №1473","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","90034","0","0","0"]
["8467820950","131","4","4.27.1.1","27","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловых сетей по ул. 25-го Октября от тепловой камеры 3П5 до тепловой камеры 3К13 в ППУ изоляции 2Ду 600 мм, входящего в состав технического устройства: «Участок трубопровода ул. Водников - 25-го Октября от 3П3 до 3П5» с регистрационным №1487","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","55692","0","0","0"]
["8467820950","132","4","4.28.1.1","28","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 4К9 до 4С25 по ул.Тимирязева в ППУ изоляции Ду 700","1","2026",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","68209","0","0","0"]
["8467820950","133","4","4.29.1.1","29","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 4П8 до шахты подъёма в сторону 4К17 по ул. Восстания в ППУ изоляции Ду 600","1","2026",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","24368","0","0","0"]
["8467820950","134","4","4.30.1.1","30","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 10С9 до 10П3 по ул. 30 лет Победы в ППУ изоляции Ду 500","1","2026",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","104841","0","0","0"]
["8467820950","135","4","4.31.1.1","31","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 2К9 до 2С11 по ул. Пермякова в ППУ изоляции Ду 800","1","2026",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","110294","0","0","0"]
["8467820950","136","4","4.32.1.1","32","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 4К11 до 4К12 по ул.К.Маркса в ППУ изоляции Ду 700","1","2026",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","45451","0","0","0"]
["8467820950","137","4","4.33.1.1","33","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция трубопровода (перемычки) между трубопроводами тепловых сетей 9П2н - 9П2-1 диаметром 2Dу = 700 мм, L=15 м (в двухтрубном исчислении), входящей в состав технических устройств: «Участок трубопровода по ул. Широтная 9П1А до 9П2 (2-е вывода 2 нитка) регистрационный №743» и «Участок трубопровода по ул. Широтная 9П1А до 9П2(2-е вывода 4 нитка) регистрационный №745»","1","2026",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","16028","0","0","0"]
["8467820950","138","4","4.34.1.1","34","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция технического устройства \"Трубопровод тепловой сети по ул.Нагорная-тп3\" на участке трубопровода тепловой сети от ТК 5К32А до 5К32А-3","1","2026",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","41896","0","0","0"]
["8467820950","139","4","4.35.1.1","35","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 4П10 до 4К27 по ул.Самарцева в ППУ изоляции Ду 600","1","2027",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","108112","0","0","0"]
["8467820950","140","4","4.36.1.1","36","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Рекострукция тепловой сети (перемычки) между ответвлениями от ТК14К2-3,4 и ТК 5К21/1-1,2 от ТК 14К2-2В (ул.Седова,19) до ТК 5К21/1-20 (ул.Мурманская,35)","1","2027",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","27959","0","0","0"]
["8467820950","141","4","4.36.1.2","36","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Рекострукция тепловой сети (перемычки) между ответвлениями от ТК14К2-3,4 и ТК 5К21/1-1,2 от ТК 14К2-2В (ул.Седова,19) до ТК 5К21/1-20 (ул.Мурманская,35)","1","2027",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","11","0","0","0"]
["8467820950","142","4","4.37.1.1","37","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция тепловых сетей от 14К6-5 до 14К6-11/1 по ул. Ялуторовская (ж.д.№33) 2Ду 400 мм","1","2027",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","78202","0","0","0"]
["8467820950","143","4","4.37.1.2","37","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция тепловых сетей от 14К6-5 до 14К6-11/1 по ул. Ялуторовская (ж.д.№33) 2Ду 400 мм","1","2027",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","31","0","0","0"]
["8467820950","144","4","4.38.1.1","38","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция тепловых сетей от 14С14 до 14К6-1 ул.Грибоедова","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","0","0","0","0"]
["8467820950","145","4","4.38.1.2","38","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция тепловых сетей от 14С14 до 14К6-1 ул.Грибоедова","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","41548","0","0","0"]
["8467820950","146","4","4.39.1.1","39","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция тепловых сетей от 14С14 до 14К4 ул.Грибоедова","1","2027",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","121874","0","0","0"]
["8467820950","147","4","4.39.1.2","39","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция тепловых сетей от 14С14 до 14К4 ул.Грибоедова","1","2027",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","49","0","0","0"]
["8467820950","148","4","4.40.1.1","40","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 1П2 до 6К4 по ул. Энергетиков в ППУ изоляции Ду 500","1","2028",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","103928","0","0","0"]
["8467820950","149","4","4.41.1.1","41","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка тепловой сети от 5К5 до 5К7 по ул. Холодильная в ППУ изоляции Ду 400","1","2028",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","112642","0","0","0"]
["8467820950","150","4","4.42.1.1","42","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 4К26Гдо 4К26В по ул.Самарцева-ул.Червишевский тракт в ППУ изоляции Ду 500","1","2028",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","37369","0","0","0"]
["8467820950","151","4","4.43.1.1","43","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция тепловой сети по ул. Челюскинцев-Советская от 5К28-17, расположенной по ул.Советская до здания ул.Советская,19 (переключение на ТК3К-16В)","1","2028",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","6496","0","0","0"]
["8467820950","152","4","4.43.1.2","43","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция тепловой сети по ул. Челюскинцев-Советская от 5К28-17, расположенной по ул.Советская до здания ул.Советская,19 (переключение на ТК3К-16В)","1","2028",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","2","0","0","0"]
["8467820950","153","4","4.44.1.1","44","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция тепловой сети: ЦТП№74 - Ц76-1 (ул.Моторостроителей,9)","1","2028",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","22067","0","0","0"]
["8467820950","154","4","4.44.1.2","44","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция тепловой сети: ЦТП№74 - Ц76-1 (ул.Моторостроителей,9)","1","2028",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","9","0","0","0"]
["8467820950","155","4","4.45.1.1","45","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция тепловой сети по ул. Щербакова от тепловой камеры 3П7-1 до тепловой камеры 3П7-2","1","2024",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","27678","0","0","27678"]
["8467820950","156","4","4.45.1.2","45","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция тепловой сети по ул. Щербакова от тепловой камеры 3П7-1 до тепловой камеры 3П7-2","1","2024",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","11","0","0","11"]
["8467820950","157","4","4.46.1.1","46","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Новопортовская, д.19 (котельная №4)","1","2026",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №4","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Новопортовская","19","нет",{"$nulls":11},"нет","18078","0","0","0"]
["8467820950","158","4","4.46.1.2","46","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Новопортовская, д.19 (котельная №4)","1","2026",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №4","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Новопортовская","19","нет",{"$nulls":11},"нет","10","0","0","0"]
["8467820950","159","4","4.47.1.1","47","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г .Тюмень, ул. Ершова, 19 (котельная №19)","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №19","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Ершова","19","нет",{"$nulls":11},"нет","258511","0","0","0"]
["8467820950","160","4","4.47.1.2","47","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г .Тюмень, ул. Ершова, 19 (котельная №19)","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №19","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Ершова","19","нет",{"$nulls":11},"нет","84","0","0","0"]
["8467820950","161","4","4.48.1.1","48","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, ул. Судостроителей, д.6, стр.4 (3,3 Гкал/ч) (котельная №28)","1","2024",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №28","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Судостроителей","6 стр.4","нет",{"$nulls":11},"нет","49413","0","0","49413"]
["8467820950","162","4","4.48.1.2","48","1","2","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, ул. Судостроителей, д.6, стр.4 (3,3 Гкал/ч) (котельная №28)","1","2024",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №28","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Судостроителей","6 стр.4","нет",{"$nulls":11},"нет","2022","0","0","2022"]
["8467820950","163","4","4.49.1.1","49","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии","Установка единой системы автоматизированной диспетчеризации муниципальных котельных №5;6;9;11;16;21;24;27;29;30;31;42 г. Тюмень","4","2027",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №11","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Анатолия Щеткова","13","нет",{"$nulls":11},"нет","126527","0","0","37649"]
["8467820950","164","4","4.49.1.2","49","1","2","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии","Установка единой системы автоматизированной диспетчеризации муниципальных котельных №5;6;9;11;16;21;24;27;29;30;31;42 г. Тюмень","4","2027",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №11","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Анатолия Щеткова","13","нет",{"$nulls":11},"нет","7383","0","0","3468"]
["8467820950","166","4","4.50.1.1","50","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: г. Тюмень, ул. Бабарынка, 1 стр. 9","1","2026",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №15","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Бабарынка","1 стр.9","нет",{"$nulls":11},"нет","140912","0","0","0"]
["8467820950","167","4","4.50.1.2","50","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: г. Тюмень, ул. Бабарынка, 1 стр. 9","1","2026",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №15","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Бабарынка","1 стр.9","нет",{"$nulls":11},"нет","56","0","0","0"]
["8467820950","168","4","4.51.1.1","51","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Модернизация тепловых павильонов АО «УТСК» 5П4 и 2П4","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","1295","0","0","0"]
["8467820950","169","4","4.52.1.1","52","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, ул. Механизаторов, 7 (котельная №2)","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №2","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Механизаторов","7","нет",{"$nulls":11},"нет","74745","0","0","0"]
["8467820950","170","4","4.52.1.2","52","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, ул. Механизаторов, 7 (котельная №2)","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №2","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Механизаторов","7","нет",{"$nulls":11},"нет","30","0","0","0"]
["8467820950","171","4","4.53.1.1","53","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, ул. Комарова, 72 (8 Гкал/ч) (котельная №10)","1","2028",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №10","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Комарова","72","нет",{"$nulls":11},"нет","114784","0","0","0"]
["8467820950","172","4","4.53.1.2","53","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, ул. Комарова, 72 (8 Гкал/ч) (котельная №10)","1","2028",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №10","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Комарова","72","нет",{"$nulls":11},"нет","46","0","0","0"]
["8467820950","173","4","4.54.1.1","54","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: г. Тюмень, ул. Кулибина, 108, стр. 1 (26,2 Гкал/ч) (котельная №20)","1","2026",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №20","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Кулибина","108 стр.1","нет",{"$nulls":11},"нет","224280","0","0","0"]
["8467820950","174","4","4.54.1.2","54","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: г. Тюмень, ул. Кулибина, 108, стр. 1 (26,2 Гкал/ч) (котельная №20)","1","2026",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №20","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Кулибина","108 стр.1","нет",{"$nulls":11},"нет","86","0","0","0"]
["8467820950","175","4","4.55.1.1","55","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной, №16 расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Вербная, 7 стр. 1","1","2027",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","котельная №16","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Вербная","7 стр.1","нет",{"$nulls":11},"нет","73715","0","0","0"]
["8467820950","176","4","4.55.1.2","55","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной, №16 расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Вербная, 7 стр. 1","1","2027",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","котельная №16","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Вербная","7 стр.1","нет",{"$nulls":11},"нет","29","0","0","0"]
["8467820950","177","4","4.56.1.1","56","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул.Муллы-Нур Вахитова, д.12а (котельная № 27)","1","2027",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №27","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Муллы-Нур Вахитова","12а","нет",{"$nulls":11},"нет","31256","0","0","0"]
["8467820950","178","4","4.56.1.2","56","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул.Муллы-Нур Вахитова, д.12а (котельная № 27)","1","2027",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №27","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Муллы-Нур Вахитова","12а","нет",{"$nulls":11},"нет","31","0","0","0"]
["8467820950","179","4","4.57.1.1","57","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, д.Метелева, д.15(4,8 Гкал/ч) (котельная №3)","1","2028",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №3","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Метелева","15","нет",{"$nulls":11},"нет","66516","0","0","0"]
["8467820950","180","4","4.57.1.2","57","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, д.Метелева, д.15(4,8 Гкал/ч) (котельная №3)","1","2028",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №3","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Метелева","15","нет",{"$nulls":11},"нет","26","0","0","0"]
["8467820950","181","4","4.58.1.1","58","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, 2 км Старого Тобольского тракта 8, стр. 32 ( 0,4 Гкал/ч) (котельная №39)","1","2028",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","котельная №39","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","2 км Старого Тобольского тракта","8 стр.32","нет",{"$nulls":11},"нет","15546","0","0","0"]
["8467820950","182","4","4.58.1.2","58","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, 2 км Старого Тобольского тракта 8, стр. 32 ( 0,4 Гкал/ч) (котельная №39)","1","2028",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","котельная №39","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","2 км Старого Тобольского тракта","8 стр.32","нет",{"$nulls":11},"нет","6","0","0","0"]
["8467820950","183","4","4.59.1.1","59","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, \"Лесной\" микрорайон, д.1а, стр.1(котельная №31)","1","2028",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №31","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Лесной","1а стр.1","нет",{"$nulls":11},"нет","79339","0","0","0"]
["8467820950","184","4","4.59.1.2","59","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, \"Лесной\" микрорайон, д.1а, стр.1(котельная №31)","1","2028",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №31","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Лесной","1а стр.1","нет",{"$nulls":11},"нет","78","0","0","0"]
["8467820950","185","4","4.60.1.1","60","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, д.Казарово, ул.Казаровская, д.1 строение 1 (котельная №13)","1","2024",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","котельная №13","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Казаровская","1 стр.1","нет",{"$nulls":11},"нет","26834","0","0","26834"]
["8467820950","186","4","4.60.1.2","60","1","2","Федеральный бюджет","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, д.Казарово, ул.Казаровская, д.1 строение 1 (котельная №13)","1","2024",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","котельная №13","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Казаровская","1 стр.1","нет",{"$nulls":11},"нет","6508","0","0","6508"]
["8467820950","187","4","4.60.1.3","60","1","3","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, д.Казарово, ул.Казаровская, д.1 строение 1 (котельная №13)","1","2024",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","котельная №13","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Казаровская","1 стр.1","нет",{"$nulls":11},"нет","1327","0","0","1327"]
["8467820950","188","4","4.61.1.1","61","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция технического устройства: «Участок трубопровода по ул. Широтная от 2П6 до 2П6А» с регистрационным номером №1444 на участке тепловой сети от тепловой камеры 2П6 до ПК 5+53 по ул. Пермякова с увеличением диаметра с 2Ду700 на 2Ду 800мм","1","2024",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","35258","0","0","35258"]
["8467820950","189","4","4.61.1.2","61","1","2","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция технического устройства: «Участок трубопровода по ул. Широтная от 2П6 до 2П6А» с регистрационным номером №1444 на участке тепловой сети от тепловой камеры 2П6 до ПК 5+53 по ул. Пермякова с увеличением диаметра с 2Ду700 на 2Ду 800мм","1","2024",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (аренда АО \"УТСК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","4883","0","0","4883"]
["8467820950","190","4","4.62.1.1","62","1","1","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Устройство площадки обслуживания вентиляции и освещения в здании по адресу ул. Широтная, д. 61, строение 1 (ПНС-5)","1","2024",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (собственность АО \"УСТЭК\")","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","1667","0","0","1667"]
["8467820950","192","4","4.63.1.1","63","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры 4К24-7 до ул. Садовая, 109 с переключением объекта по ул. Садовая, 109/1 от тепловой камеры 4К23-4/3","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","26099","0","0","0"]
["8467820950","193","4","4.63.1.2","63","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка тепловой сети от тепловой камеры 4К24-7 до ул. Садовая, 109 с переключением объекта по ул. Садовая, 109/1 от тепловой камеры 4К23-4/3","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","29","0","0","0"]
["8467820950","194","4","4.64.1.1","64","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 4К26А-1,2 до 4К26А-3 по ул. Червишевский тракт, 48, от 4К26А-1,2 до ул. Червишевский тракт, 50в.","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","9687","0","0","0"]
["8467820950","195","4","4.65.1.1","65","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от тепловой камеры 9К5-14 до ТК-9В в районе улицы 5-й Степной переулок, до ул. 5-й Степной переулок, 4, 12, 14.","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","15662","0","0","0"]
["8467820950","196","4","4.66.1.1","66","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участков трубопровода тепловой сети от ул. Ямская, 87 до ул. Белинского, 2, до 4К20-4; от 4К20-4 до ул. Ямская, 87/1, ул. Ямская, 87а, от ул. Ямская, 87а до 4К20-8; от 4К20-8 до ул. Ямская, 89; от 4К20-8 до 4К20-10; от 4К20-10 до ул. Ямская, 91.","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","22497","0","0","0"]
["8467820950","197","4","4.67.1.1","67","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от Ц118-3 до дома № 115 по ул. Н.Чаплина.","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","14253","0","0","0"]
["8467820950","198","4","4.68.1.1","68","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участков трубопровода тепловой сети от 4К9А-18 до 4К9А-18/1 до ул. Московский тракт, 145; от 4К9А-18/1 до 4К9А-18/3, от 4К9А-18/3 до ул. Московский тракт, 145, 145к2.","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","15249","0","0","0"]
["8467820950","199","4","4.69.1.1","69","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участков трубопровода тепловой сети от 5К32-7бкв до 5К32-8, до 5К32-9, до 5К32-10; от 5К32-9 до ул. Розы Люксембург, 12; от 5К32-10 до ул. Розы Люксембург, 12.","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","39255","0","0","0"]
["8467820950","200","4","4.70.1.1","70","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети 4П7-9 до 4П7-11; от 4П7-11 до КН7; от КН7 до ул. Кремлевская, 31; от КН7 до КН7-4/1бкв(ТК-3), ул. Амурская, 72, 74; от КН7 до 4П7-13; от 4П7-13 до проектируемой ТК-1; от проектируемой ТК-1 до проектируемой ТК-2; от проектируемой ТК-2 до КН6; от проектируемой ТК-2 до 4П7-13-10бкв; от проектируемой ТК-1 до ул. Кремлевская, 31а, 46.","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","58346","0","0","0"]
["8467820950","201","4","4.71.1.1","71","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 4К2-4/1а до здания проезд Геологоразведчиков, 6 (4-6 подъезды).","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","8242","0","0","0"]
["8467820950","202","4","4.72.1.1","72","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 13К2-5бкв в жилом доме ул. Домостроителей 6а (1-3 подъезды) до 13К2-6, до жилого дома Домостроителей 6а (4-6 подъезды), до здания Домостроителей, 6а строение 1.","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","6822","0","0","0"]
["8467820950","203","4","4.73.1.1","73","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 6К4-4 до 6К4-4/1 до зданий по ул. Пржевальского 37, 35 к.3.","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","7950","0","0","0"]
["8467820950","204","4","4.74.1.1","74","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 1К7-3/1 до зданий по ул. Энергетиков 24, ул. Одесская 44/1","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","7758","0","0","0"]
["8467820950","205","4","4.75.1.1","75","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ЦТП № 6 до 2К6-1/4 до зданий по ул. Пермякова 40, ул. Геологоразведчиков 55.","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","10646","0","0","0"]
["8467820950","206","4","4.76.1.1","76","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети по ул. Республики от 15К7 до 15К6, до первого угла поворота в сторону 15К5.","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","5717","0","0","0"]
["8467820950","207","4","4.77.1.1","77","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 6К4-15/2бкв до зданий по ул. Рижская 51, ул.Одесская 59.","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","3642","0","0","0"]
["8467820950","208","4","4.78.1.1","78","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от жилого дома по ул. Рижская 64 до 6К4-10 до жилых домов по ул. Тульская 11, ул. Республики 167а.","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","18592","0","0","0"]
["8467820950","209","4","4.79.1.1","79","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 1К7-5,6 до 1К7-1/3 до жилого дома ул. Энергетиков, 37; от 1К7-1/2 до здания ул. Энергетиков 35, от 1К7-1/3 до 1К7-1/4, Энергетиков, 37а","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","24700","0","0","0"]
["8467820950","210","4","4.80.1.1","80","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 6К5-2 до Энергетиков 44/5; от 6К5-2/3 до Энергетиков 44, от 6К5-2/2 до ул. Энергетиков, 44а","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","14128","0","0","0"]
["8467820950","211","4","4.81.1.1","81","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 17К3 до 17К3-А до дома №108 к. 3 по ул. Широтная; от 17К-3А до 17К-3Б; от 17К3-Б до дома №108 к. 4 по ул. Широтная; от 17К3-Б до 17К-3В; от 17К-3В до дома №108 к. 1 по ул. Широтная.","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","17357","0","0","0"]
["8467820950","212","4","4.82.1.1","82","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 10К3-5 до 10К3-7, от 10К3-5 до ул. 30 лет Победы, 97, 103, от 10К3-7 до ул. 30 лет Победы, 95к2, от 10К3-7 до 10К3-9, от 10К3-9 до ул. 30 лет Победы, 95","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","20514","0","0","0"]
["8467820950","213","4","4.83.1.1","83","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети по ул. Мельникайте от 2П8-6 до 2П8-8, от 2П8-6 до ул. В. Гнаровской, 5к1","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","16159","0","0","0"]
["8467820950","214","4","4.84.1.1","84","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети по ул. Широтная от 17К1 до неподвижной опоры, от 17К1-1 до 17К1-2, от 17К1-2 до ул. Широтная, 112к3.","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","10365","0","0","0"]
["8467820950","215","4","4.85.1.1","85","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 5К28-3/1 до 5К28-3/2, от 5К28-3/1 до по ул. Семакова, 2, ул. Хохрякова, 4; от 5К28-3/2 до ул. Семакова, 4","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","8252","0","0","0"]
["8467820950","216","4","4.86.1.1","86","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от тепловой камеры от 9К7-10/2 до 4К9А-18, от 4К9А-18 до 4К9А-18/2, от 4К9А-18/2 до 4К9А-18/4, от 4К9А-18/2 до ул. Московский тракт, 167, 167к1, от 4К9А-18/4 до ул. Московский тракт, 167.","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","33313","0","0","0"]
["8467820950","217","4","4.87.1.1","87","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ул. Орджоникидзе, 7 до Ц59-1; Ц59-1 до Ц59-5; от Ц59-1 до Ц59-2; от Ц59-2 до Ц59-4; от Ц59-1 до жилых домов по ул. Орджоникидзе, 16, 18; от Ц59-2 до ул. Сакко, 43","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","25911","0","0","0"]
["8467820950","218","4","4.88.1.1","88","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 3К8-5 до 3К8-7; от 3К8-7 до 3К8-9; от 3К8-9 до 3К8-9/1; от 3К8-9/1 до ул. Котельщиков, 17, 17к2","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","25351","0","0","0"]
["8467820950","219","4","4.89.1.1","89","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 5К12-1 до ул. М. Горького, 41, 41а, 43, 43с1","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","21232","0","0","0"]
["8467820950","220","4","4.90.1.1","90","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети, сети ГВС и ЦГВС от 9К5-11/2 до ул. Червишевский тракт, 94к1, от 9К5-11/2 до ЦТП № 130, от ЦТП № 130 до ул. Червишевский тракт, 90, 92.","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","33350","0","0","0"]
["8467820950","221","4","4.91.1.1","91","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от тепловой камеры от 2П9-8/2 до ул. Депутатская, 80, 80к1, 80к2; от 2П9-8/2 до 2П9-8/3; от 2П9-8/3 до ул. Депутатская, 78к1; от 2П9-8/3 до 2П9-8/4; от 2П9-8/4 до ул. Депутатская, 78; от 2П9-8/4 до 2П9-8/5; от 2П9-8/5 до 2П9-8/6; от 2П9-8/5 до ул. Молодежная, 70.","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","43675","0","0","0"]
["8467820950","222","4","4.92.1.1","92","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 14К6-1/2 до 14К6-1/4; от 14К6-1/4 до 14К6-1/6; от 14К6-1/6 до шахты подъема; от 14К6-1/4 до ул. Герцена, 76; от 14К6-1/6 до ул. Герцена, 74.","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","20386","0","0","0"]
["8467820950","223","4","4.93.1.1","93","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция технического устройства «тепловая сеть по ул. Щорса, назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 26 м, расположенная по адресу: Тюменская область, город Тюмень, улица Щорса (в районе здания по ул. Щорса, 9а (пищеблок ММ ЛПУ ГБК)» на участке от ЦТП до ввода в здание по ул. Щорса, 9а с устройством блочно-модульного ЦТП № 129","1","2026",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","18219","0","0","0"]
["8467820950","224","4","4.93.1.2","93","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция технического устройства «тепловая сеть по ул. Щорса, назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 26 м, расположенная по адресу: Тюменская область, город Тюмень, улица Щорса (в районе здания по ул. Щорса, 9а (пищеблок ММ ЛПУ ГБК)» на участке от ЦТП до ввода в здание по ул. Щорса, 9а с устройством блочно-модульного ЦТП № 129","1","2026",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","7","0","0","0"]
["8467820950","225","4","4.94.1.1","94","1","1","Прочие","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция технического устройства «теплотрасса, горячее водоснабжение, включающая 16 тепловых камер, 24 ввода, протяженностью 3735,2 п.м., расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Александра Логунова-тп2» на участке от тепловой камеры 2К8-2/2 до ЦТП № 98 с устройством блочно-модульного ЦТП № 37 в существующем здании ЦТП № 98","1","2028",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","8969","0","0","0"]
["8467820950","226","4","4.94.1.2","94","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция технического устройства «теплотрасса, горячее водоснабжение, включающая 16 тепловых камер, 24 ввода, протяженностью 3735,2 п.м., расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Александра Логунова-тп2» на участке от тепловой камеры 2К8-2/2 до ЦТП № 98 с устройством блочно-модульного ЦТП № 37 в существующем здании ЦТП № 98","1","2028",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","3","0","0","0"]
["8467820950","227","4","4.95.1.1","95","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети, сети ГВС и ЦГВС от 17К3-1 до 17К3-2, от 17К3-2 до 17К3-3, от 17К3-3 до ЦТП №170, от ЦТП № 170 до ул. Широтная, 122, от ЦТП №170 до ул. Широтная, 118 корп. 2; от 17К3-3 до 17К3-3а, от 17К3-3а до 17К3-5, от 17К3-5 до 17К3-7, от 17К3-7 до ул. Широтная, 120 корп. 1, от 17К3-5/1 до ул. Широтная, 124, от 17К3-5/1 до ул. Широтная, 128; от 17К3-5/1 до ЦТП № 171; от ЦТП № 171 до ул. Широтная, 126 корп. 2; от ЦТП № 171 до Ц171-1; от Ц171-1 до ул. Широтная, 126 корп. 1; от Ц171-1 до ул. Широтная, 126","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","91520","0","0","0"]
["8467820950","228","4","4.96.1.1","96","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 17К3-2 до 17К3-4, от 17К3-4 до здания №108г по ул. Широтная, от 17К3-4 до 17К3-6, от точки врезки в 17К3-6 до дома №114 по ул. Широтная, от точки врезки в 17К3-6 до здания №114 корп. 2 по ул. Широтная, от 17К3-6 до 17К3-8, от 17К3-8 до 17К3-8/1, от 17К3-8 до дома №146 по ул. Широтная; от 17К3-8/1 до дома №148 по ул. Широтная, от 17К3-8/1 до дома №148 корп. 3 по ул. Широтная.","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","73503","0","0","0"]
["8467820950","229","4","4.97.1.1","97","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 14К2-16 до 14К2-18; от 14К2-16 до ул. Малыгина, 4, 4к1; от 14К2-18 до ул. М. Тореза, 12, 12а","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","10922","0","0","0"]
["8467820950","230","4","4.98.1.1","98","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 5К9-3 до ЦТП №48; от 5К9-3 до ул. Холодильная, 55, 57а, ул. 50 лет Октября, 32","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","12083","0","0","0"]
["8467820950","231","4","4.99.1.1","99","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 4К27-2 до 4К27-2/1 до ЦТП № 119; от 4К27-2/1 до ЦТП № 13; от ЦТП № 119 до границы территории школы № 69 по ул. Червишевский тракт, 29.","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","18153","0","0","0"]
["8467820950","232","4","4.100.1.1","100","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","производство тепловой энергии","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 4К10-11 до ул. Амурская, 2; от 4К10-11 до ул. Транспортная, 79; от 4К10-11 до 4К10-11А; от 4К10-11А до ул. Транспортная, 79к2, от 4К10-11А до ул. Московский тракт, 98.","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","21019","0","0","0"]
["8467820950","233","4","4.101.1.1","101","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","производство тепловой энергии","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 1К7-2 до 1К7-4 до НО вблизи ул. Котовского 55, от 1К7-4 до жилых домов ул. Мельникайте 85, 87","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","45912","0","0","0"]
["8467820950","234","4","4.102.1.1","102","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","производство тепловой энергии","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от 4К11-1/4Ббкв до ул. Парковая, 2б (д/с).","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","4241","0","0","0"]
["8467820950","235","4","4.103.1.1","103","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","производство тепловой энергии","Реконструкция участка тепловой сети от 5К26-14 до 14К6-1/2 с ответвлениями в границах ул. Ленина, ул.Герцена","1","2025",null,"100","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение (муниципальное имущество)","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"нет","82193","0","0","0"]

{"sheet":"INV1X_AC_IP_EVENT_FACT","index":23,"n_rows":1,"n_cols":19,"rows_kept":1,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["NOMER_NAME","NOMER2_NAME","L_PREV_FCT_SUM","FIN_SRC_NAME","L_EVENT_NAME","L_EVENT_GROUP","L_EVENT_SUBGROUP","L_EVENT_CI_VDET","L_VDET_NAME","L_OBJECT_EXISTENCE","L_OBJECT_NAME","L_OBJECT_TYPE","L_ADDRESS_MR","L_ADDRESS_MO","L_ADDRESS_OKTMO","L_ADDRESS_LOCATION","L_ADDRESS_LOC_OKTMO","L_ADDRESS_STREET","L_ADDRESS_BUILDING"]

{"sheet":"INV1X_AC_IP_TOTAL","index":24,"n_rows":9,"n_cols":7,"rows_kept":9,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["LGL_ID","DATA_AREA","DET_NAME","L_TTL_PLN_SUM","L_PREV_PLN_SUM","L_PREV_FCT_SUM","L_PLN_SUM"]
["8467820950","В рамках ИП","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","321240","0","0","5135"]
["8467820950","В рамках ИП","Бюджет субъекта РФ","19793","0","0","0"]
["8467820950","В рамках ИП","За счет платы за технологическое присоединение","1864050.77","0","0","325000"]
["8467820950","В рамках ИП","Кредиты","3233165","0","0","0"]
["8467820950","В рамках ИП","Прибыль направляемая на инвестиции","1702456","0","0","193000"]
["8467820950","В рамках ИП","Прочие","3715494","0","0","559740"]
["8467820950","В рамках ИП","Федеральный бюджет","9296","0","0","9296"]
["8467820950","В рамках ИП","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы","6905","0","0","6905"]

{"sheet":"INV1X_AC_QRE","index":25,"n_rows":2,"n_cols":11,"rows_kept":2,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["NOMER2_NAME","L_IP_CLAIM","L_QRE","L_EVENTS","L_W_1_1_PLN","L_W_1_2_PLN","L_W_2_1_PLN","L_W_2_2_1_PLN","L_W_2_2_2_PLN","L_W_2_3_1_PLN","L_W_2_3_2_PLN"]
["4.1","повышение надёжности и энергетической эффективности","по организации",null,"4.12",".01",".163","3","10.62","1050560","3716170"]

{"sheet":"modServiceAPI","index":26,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modInfo","index":27,"n_rows":3,"n_cols":2,"rows_kept":3,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"Нет доступных обновлений, версия отчёта актуальна"]

{"sheet":"modUIButtons","index":28,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modVLDCommon","index":29,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modVLDIntegrity","index":30,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modVLDData","index":31,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modVLDURL","index":32,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modDataFEDERAL","index":33,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modGeneralAPI","index":34,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modTitle","index":35,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modIPDetailed","index":36,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modQRE","index":37,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modRequestSpecificData","index":38,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modRequestGenericData","index":39,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modfrmRegion","index":40,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modVLDGeneral","index":41,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modfrmINV1XCheckIn","index":42,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modINV1XUpdate","index":43,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modfrmINV1XUpdate","index":44,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modVLDUniqueness","index":45,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modfrmReestr","index":46,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modfrmActivity","index":47,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modUpdTemplMain","index":48,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modfrmCheckUpdates","index":49,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modfrmDateChoose","index":50,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modIHLCommandBar","index":51,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modfrmReportMode","index":52,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}