{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":53,"sheets":["Инструкция","Лог обновления","Титульный","TECHSHEET","TECH_RANGE","TECH_HORISONTAL","REESTR_ORG","REESTR_SOURCE","ИП","КНЭ","Проверка (план)","Комментарии","Проверка","REESTR_MO","REESTR_LOCATION","AUTHORISATION","DICTIONARIES","FILE_STORE_DATA","INV1X_LIST_SUBSIDIARY","INV1X_LIST_CN","INV1X_LIST_SRC","INV1X_AC_LIST_IP","INV1X_AC_IP_EVENT","INV1X_AC_IP_EVENT_FACT","INV1X_AC_IP_TOTAL","INV1X_AC_QRE","modServiceAPI","modInfo","modUIButtons","modVLDCommon","modVLDIntegrity","modVLDData","modVLDURL","modDataFEDERAL","modGeneralAPI","modTitle","modIPDetailed","modQRE","modRequestSpecificData","modRequestGenericData","modfrmRegion","modVLDGeneral","modfrmINV1XCheckIn","modINV1XUpdate","modfrmINV1XUpdate","modVLDUniqueness","modfrmReestr","modfrmActivity","modUpdTemplMain","modfrmCheckUpdates","modfrmDateChoose","modIHLCommandBar","modfrmReportMode"],"not_rendered":{"images":20,"macros":1,"defined_names":348,"comments":4},"read":"bin_skipped_in_rows","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":0}}

{"sheet":"Инструкция","index":0,"n_rows":105,"n_cols":27,"rows_kept":105,"merged":[[1,1,1,6],[2,1,2,2],[4,1,4,24],[6,4,18,23],[20,5,20,12],[20,15,20,23],[21,5,21,12],[21,15,21,23],[34,4,38,23],[40,4,40,16],[40,17,40,24],[45,4,56,23],[58,4,58,9],[58,10,58,23],[59,4,59,9],[59,10,59,23],[72,4,72,9],[72,10,72,23],[75,4,75,6],[75,7,75,23],[76,4,76,9],[76,10,76,23],[77,4,77,9],[77,10,77,23],[78,4,78,9],[78,10,78,23],[92,4,92,23],[94,5,94,18],[96,5,96,23],[102,4,102,16],[102,17,102,24],[103,4,103,16],[103,17,103,24],[104,4,104,16],[104,17,104,24]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":26}," (требуется обновление)"]
[null,{"$error":"#NAME?"}]
[null,{"$error":"#NAME?"}]
[]
[null,"Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 2023 год"]
[]
[{"$nulls":4},"• На рабочем месте должен быть установлен MS Office 2003 SP3, 2007 SP3, 2010, 2013, 2016, 2019 с полной версией MS Excel\n\n• Макросы во время работы должны быть включены (!)\n\n• Для корректной работы отчёта требуется выбрать низкий уровень безопасности\n(В меню MS Excel 2003: Сервис | Макрос | Безопасность | выбрать пункт «Низкая безопасность» | OK)\n(В меню MS Excel 2007/2010/2013/2016/2019: Параметры Excel | Центр управления безопасностью | Параметры центра управления безопасностью | Параметры макросов | Включить все макросы | ОК)\n\n• Если Вы работаете в табличном процессоре MS Excel 2007 и выше, то можете использовать для работы формат XLSB (Двоичная книга Excel). При работе в формате XLSB заметно быстрее происходит сохранение файла, а также уменьшается размер по сравнению с форматами XLS и XLSM\n\n• Не рекомендуется снимать защиту с листов и каким-либо образом модифицировать защищаемые формулы и расчётные поля, в противном случае, отчёт будет отклонён системой\n\n• При сохранении не следует выбирать формат XLSX (Книга Excel), так как в указанном формате макросы, необходимые для работы отчёта, безвозвратно удаляются"]
{"$rows_empty":13}
[{"$nulls":4},"A"," - предназначенные для заполнения",{"$nulls":8},"A"," - ссылки и автозаполняемые поля"]
[{"$nulls":4},"A"," - с формулами и константами",{"$nulls":8},"A"," - обязательные для заполнения"]
{"$rows_empty":12}
[{"$nulls":4},"Если в предложенном Вам списке необходимая организация, МР/МО отсутствуют, обновите реестры с помощью кнопок на листе \"Список организаций\"\n\nВ результате синхронизации с базой данных список организаций (МР/МО) будет заменён актуальным (механизм синхронизации требует подключения к сети Интернет и основан на использовании протокола HTTPS (TCP порт 443))\n\nЕсли после обновления Вам не удалось найти необходимую организацию в списке, обратитесь к ответственному за поддержание реестра Вашего региона."]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Адрес сервера ЕИАС для запроса данных:",{"$nulls":12},"https://eias.ru"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"• При сохранении отчёта осуществляется проверка корректности данных, в том числе на наличие значений в ячейках, обязательных для заполнения\n\n• Если какая-то ячейка не удовлетворяет условию проверки, на лист «Проверка» добавляется гиперссылка на данную ячейку и указывается причина ошибки\n\n• В колонке «Статус» для каждого сообщения возможны 2 значения: ошибка и предупреждение\n\n• При наличии сообщений со статусом «Ошибка» отчёт будет отклонён системой и не будет загружен в хранилище данных, сообщения со статусом «Предупреждение» носят информационный характер, и такой отчёт будет принят системой"]
{"$rows_empty":12}
[{"$nulls":4},"Консультации:",{"$nulls":5},"Обратиться за помощью"]
[{"$nulls":4},"Дистрибутивы:",{"$nulls":5},"Перейти"]
{"$rows_empty":12}
[{"$nulls":4},"Руководство по заполнению:",{"$nulls":5},"Перейти к руководству по заполнению"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Сопровождение:",{"$nulls":5},"Обратиться за помощью"]
[{"$nulls":4},"Отчётные формы:",{"$nulls":5},"Перейти к разделу"]
[{"$nulls":4},"Хранилище документов:",{"$nulls":5},"Руководство по загрузке документов"]
{"$rows_empty":13}
[{"$nulls":4},"При наличии подключения к Интернет, можно автоматически проверять наличие доступных обновлений. Выберите способ оповещения о наличии обновлений для отчёта:"]
[]
[{"$nulls":5},"проверять доступные обновления (рекомендуется)",{"$nulls":20},"y"]
[]
[{"$nulls":5},"никогда не проверять наличие обновлений (не рекомендуется)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Использовать прокси-сервер для запроса обновлений",{"$nulls":12},"нет"]
[{"$nulls":4},"Адрес прокси-сервера"]
[{"$nulls":4},"Порт"]

{"sheet":"Лог обновления","index":1,"n_rows":17,"n_cols":4,"rows_kept":17,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["3/17/2012  12:12:41 AM","Дата/Время","Сообщение","Статус"]
[null,"3/27/2024  3:47:12 PM","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
[null,"3/27/2024  3:47:34 PM","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.MONTHLY.2023!","Информация"]
[null,"3/28/2024  9:08:43 AM","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
[null,"3/28/2024  9:08:45 AM","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.MONTHLY.2023!","Информация"]
[null,"3/29/2024  7:58:36 AM","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
[null,"3/29/2024  7:58:38 AM","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.MONTHLY.2023!","Информация"]
[null,"4/1/2024  8:52:49 AM","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
[null,"4/1/2024  8:52:50 AM","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.MONTHLY.2023!","Информация"]
[null,"4/2/2024  8:19:39 AM","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
[null,"4/2/2024  8:19:40 AM","Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.MONTHLY.2023!","Информация"]
[null,"7/1/2024  1:56:00 PM","Проверка доступных обновлений...","Информация"]
[null,"7/1/2024  1:56:05 PM","Доступно обновление до версии 1.0.2","Информация"]
[null,"7/1/2024  1:56:05 PM","Описание изменений: Версия 1.0.2\n- Модификация процедуры переключения наличия объекта инфраструктуры на листе \"ИП\"\n- Модификация проверки при сохранении данных на листе \"ИП\"\n- Модификация формул в полях DR80 и DY80 на листе \"ИП\"","Информация"]
[null,"7/1/2024  1:56:06 PM","Размер файла обновления: 479232 байт","Информация"]
[null,"7/1/2024  1:56:09 PM","Обновление отменено пользователем","Предупреждение"]

{"sheet":"Титульный","index":2,"n_rows":92,"n_cols":17,"rows_kept":92,"merged":[[4,4,4,7],[6,4,6,5],[8,4,8,5],[9,4,9,5],[10,4,10,5],[11,4,11,5],[13,4,13,5],[15,4,16,4],[17,4,17,5],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[21,4,21,5],[23,4,23,5],[24,4,24,5],[25,4,25,5],[26,4,26,5],[27,4,27,5],[29,4,29,5],[31,4,31,5],[33,4,35,4],[39,4,39,5],[41,4,41,5],[43,4,43,5],[49,4,53,4],[55,4,55,5],[57,4,61,4],[70,4,72,4],[80,4,80,7],[82,4,85,4],[87,4,87,7],[88,4,88,7],[89,4,89,7],[91,4,91,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"- обновление индикаторов проверки отчёта"]
[{"$nulls":4},"Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 2023 год"]
[]
[{"$nulls":4},"Субъект РФ",null,null,"Тюменская область",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[]
[{"$nulls":4},"Период регулирования",null,null,"2023",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":4},"Тип отчёта",null,null,"факт",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":4},"По состоянию на",null,null,"1 января 2024 года",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":4},"Отчётный период",null,null,"12 месяцев",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[]
[{"$nulls":4},"Наименование ИП",null,null,"Инвестиционная программа от 26.12.2017 АО \"УСТЭК\" в сфере теплоснабжения по строительству, реконструкции и модернизации объектов, на территории городского округа Тюмень на 2018-2023 годы",{"$nulls":3},"Инвестиционная программа от 26.12.2017 АО \"УСТЭК\" в сфере теплоснабжения по строительству, реконструкции и модернизации объектов, на территории городского округа Тюмень на 2018-2023 годы",6967504700,null,"6967504700",null,"MANDATORY"]
[]
[{"$nulls":4},"Сроки реализации / действия ИП","Дата начала",null,"01.01.2018",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"Дата окончания",null,"31.12.2023",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":4},"Сфера(-ы) деятельности организации, в которой(-ых) реализуется ИП",null,null,"ТС",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[]
[{"$nulls":4},"Статус ИП",null,null,"прекращение действия ИП",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":4},"RST_IP_ID"]
[{"$nulls":4},"RST_ORG_ID"]
[]
[{"$nulls":4},"Наименование юридического лица",null,null,"АО \"УСТЭК\"",{"$nulls":3},"АО \"УСТЭК\"",{"$nulls":4},"MANDATORY"]
[{"$nulls":4},"Наименование (описание) обособленного подразделения",{"$nulls":7},5412526,null,"5412526",null,"OPTIONAL"]
[{"$nulls":4},"ИНН",null,null,"7203420973",{"$nulls":3},"7203420973",3387945291,null,"3387945291",null,"MANDATORY"]
[{"$nulls":4},"КПП",null,null,"720301001",{"$nulls":3},"720301001",5416283,null,"5416283",null,"MANDATORY"]
[{"$nulls":4},"Организационно-правовая форма",null,null,"1 22 47 | Публичные акционерные общества",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[]
[{"$nulls":4},"Наличие статуса ЕТО *",null,null,"да",null,"* ЕТО - единая теплоснабжающая организация",{"$nulls":6},"MANDATORY"]
[]
[{"$nulls":4},"Организация отрегулирована (имеет утверждённый тариф)",null,null,"да",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[]
[{"$nulls":4},"Государственное и (или) муниципальное участие в юридическом лице","Наличие",null,"нет",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"Сведения о доле",null,"0 %",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"Преобладающий тип собственности в юридическом лице",null,"частная",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"ИП утверждена с НДС",null,null,"нет",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[]
[{"$nulls":4},"Мероприятия по концессионному соглашению",null,null,"ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[]
[{"$nulls":4},"Корректировка НВВ в связи с неисполнением ИП",null,null,"да",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Решение, которым утверждена ИП","Наименование",null,"Об утверждении инвестиционной программы АО \"Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания\"",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"Вид",null,"приказ",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"Номер",null,"247/01-05-ос",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"Дата принятия",null,"26.12.2017",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"URL-ссылка на решение и ИП",null,"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=edf612e2-b124-4ee8-9af7-a5f2b9e7c931",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[]
[{"$nulls":4},"Наличие изменений / корректировка ИП\n(на дату предоставления отчёта)",null,null,"да",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[]
[{"$nulls":4},"Решение, которым вносятся изменения / корректировка в ИП","Наименование",null,"О внесении изменений в инвестиционную программу АО \"Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания\" в сфере теплоснабжения города Тюмени на 2018-2023 годы (с учетом изменений)",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"Вид",null,"приказ",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"Номер",null,"585/01-05-ос",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"Дата принятия",null,"17.11.2023",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"URL-ссылка на решение и откорректированную ИП",null,"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=87b97bfb-7af5-4641-96c2-7103543a129d",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
{"$rows_empty":8}
[{"$nulls":4},"Изменения ИП","Наличие",null,"да",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"Перечень изменений",null,"корректировка наименования ИП :: корректировка мероприятий :: корректировка финансирования ИП :: корректировка решения",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"URL-ссылка на обосновывающие материалы",null,"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=87b97bfb-7af5-4641-96c2-7103543a129d",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":4},"Контактные данные"]
[]
[{"$nulls":4},"Ответственный за предоставление информации","ФИО",null,"Пичугова Наталья Сергеевна",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"Должность",null,"ведущий инженер отдела инвестиций",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"Контактный телефон",null,"8 (3452) 28-98-80",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[{"$nulls":5},"e-mail",null,"PichugovaNS@AO-USTEK.RU",{"$nulls":8},"MANDATORY"]
[]
[{"$nulls":4},"Дата последнего обновления реестра организаций: 27.03.2024 15:48:00"]
[{"$nulls":4},"Дата последнего обновления данных мониторингов инвестиционных программ и концессионных соглашений: 01.07.2024 14:00:43"]
[{"$nulls":4},"Дата последнего обновления обновления параметров проверки отчёта: 01.04.2024 13:31:43"]
[]
[{"$nulls":4},"Показывать настройки проверки при сохранении",null,null,"a"]

{"sheet":"TECHSHEET","index":3,"n_rows":320,"n_cols":60,"rows_kept":320,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Алтайский край","RU22","Алтайский край",2653,{"$nulls":3},"TEMPLATE_SPHERE",null,"YES_NO",null,"SAX_PARSER_FEATURE",null,"VALIDATION_SETTINGS",null,"DNS",null,"aoustek","LOGIN",null,"YEAR_LIST","MONTH_LIST",{"$nulls":4},"WARM",null,"VSNA",null,"VOTV",null,"OTKO"]
["Амурская область","RU28","Амурская область",2666,{"$nulls":3},"теплоснабжения",null,"да",null,"YES",null,"NO",null,"https://eias.ru",null,"19EB4A971D594F6D8FBF5A4B68029321","PASSWORD",null,2000,"Январь"]
["Архангельская область","RU29","Архангельская область",2607,{"$nulls":3},"теплоснабжения",null,"нет",{"$nulls":3},"NO",{"$nulls":3},"MD5","ATH_SCHEME",null,2001,"Февраль",{"$nulls":4},"WARM_FIN_SRC_LIST",null,"VSNA_FIN_SRC_LIST",null,"VOTV_FIN_SRC_LIST",null,"OTKO_FIN_SRC_LIST",{"$nulls":8},"FACT_PERIOD_LIST",{"$nulls":3},"WARM_FACT_PERIOD_LIST",{"$nulls":3},"VSNA_FACT_PERIOD_LIST",{"$nulls":3},"VOTV_FACT_PERIOD_LIST",{"$nulls":3},"OTKO_FACT_PERIOD_LIST"]
["Астраханская область","RU30","Астраханская область",2623,{"$nulls":3},"водоснабжения",{"$nulls":5},"NO",null,"NDS",null,"YES","RETAIN_PASSWORD",null,2002,"Март",{"$nulls":4},"[ Собственные средства ]",null,"[ Собственные средства ]",null,"[ Собственные средства ]",null,"[ Собственные средства ]",{"$nulls":8},"1 февраля 2023 года","1 месяц",1,null,"1 февраля 2023 года","1 месяц",1,null,"1 февраля 2023 года","1 месяц",1,null,"1 февраля 2023 года","1 месяц",1,null,"1 июля 2023 года","6 месяцев",6]
["Белгородская область","RU31","Белгородская область",2587,{"$nulls":3},"водоотведения",{"$nulls":3},"PROTECT_MARKER",null,"NO",null,1.2,null,null,"SESSION_ID",null,2003,"Апрель",{"$nulls":4},"  Прибыль направляемая на инвестиции",null,"  Прибыль направляемая на инвестиции",null,"  Прибыль направляемая на инвестиции",null,"  Нормативная прибыль",{"$nulls":8},"1 марта 2023 года","2 месяца",2,null,"1 марта 2023 года","2 месяца",2,null,"1 марта 2023 года","2 месяца",2,null,"1 марта 2023 года","2 месяца",2,null,"1 января 2024 года","12 месяцев",12]
["Брянская область","RU32","Брянская область",2588,{"$nulls":3},"обращения с твёрдыми коммунальными отходами",null,"REPORT_TYPE_LIST",null,"FEDERAL.2023",{"$nulls":5},"67:103:70:101:122:42:108:77:82:75:47:45","OBFUSCATED_PASSWORD",null,2004,"Май",{"$nulls":4},"  [ Амортизационные отчисления ]",null,"  [ Амортизационные отчисления ]",null,"  [ Амортизационные отчисления ]",null,"  Амортизационные отчисления",{"$nulls":8},"1 апреля 2023 года","3 месяца",3,null,"1 апреля 2023 года","3 месяца",3,null,"1 апреля 2023 года","3 месяца",3,null,"1 апреля 2023 года","3 месяца",3]
["Владимирская область","RU33","Владимирская область",2589,{"$nulls":5},"план",{"$nulls":5},"PERIOD",{"$nulls":4},2005,"Июнь",{"$nulls":4},"      Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",null,"      Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",null,"      Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",null,"[ Привлеченные средства ]",{"$nulls":8},"1 мая 2023 года","4 месяца",4,null,"1 мая 2023 года","4 месяца",4,null,"1 мая 2023 года","4 месяца",4,null,"1 мая 2023 года","4 месяца",4]
["Волгоградская область","RU34","Волгоградская область",2624,{"$nulls":3},"TEMPLATE_CLAIM",null,"корректировка",{"$nulls":5},2023,{"$nulls":4},2006,"Июль",{"$nulls":4},"      Прочие амортизационные отчисления",null,"      Прочие амортизационные отчисления",null,"      Прочие амортизационные отчисления",null,"  Кредиты",{"$nulls":8},"1 июня 2023 года","5 месяцев",5,null,"1 июня 2023 года","5 месяцев",5,null,"1 июня 2023 года","5 месяцев",5,null,"1 июня 2023 года","5 месяцев",5]
["Вологодская область","RU35","Вологодская область",2608,{"$nulls":3},"P",{"$nulls":3},"NO_AUTHORISATION_MODE",{"$nulls":5},"XML_ORG_LIST_TAG_NAMES",null,null,2007,"Август",{"$nulls":4},"  Прочие собственные средства",null,"  Прочие собственные средства",null,"  Прочие собственные средства",null,"  [ Займы ]",{"$nulls":8},"1 июля 2023 года","6 месяцев",6,null,"1 июля 2023 года","6 месяцев",6,null,"1 июля 2023 года","6 месяцев",6,null,"1 июля 2023 года","6 месяцев",6]
["Воронежская область","RU36","Воронежская область",2590,{"$nulls":7},"YES",{"$nulls":3},"Организация",null,"REGION_NAME",null,null,2008,"Сентябрь",{"$nulls":4},"  За счет платы за технологическое присоединение",null,"  За счет платы за технологическое присоединение",null,"  За счет платы за технологическое присоединение",null,"      Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",{"$nulls":8},"1 августа 2023 года","7 месяцев",7,null,"1 августа 2023 года","7 месяцев",7,null,"1 августа 2023 года","7 месяцев",7,null,"1 августа 2023 года","7 месяцев",7]
["г. Москва","RU77","Москва",2604,{"$nulls":3},"TEMPLATE_SPHERE_CODE",null,"QRE_METHOD_LIST",{"$nulls":5},"01.01.2023",null,"MR_NAME",null,null,2009,"Октябрь",{"$nulls":4},"  [ Экономия расходов ]",null,"  [ Экономия расходов ]",null,"  [ Экономия расходов ]",null,"      Прочие займы",{"$nulls":8},"1 сентября 2023 года","8 месяцев",8,null,"1 сентября 2023 года","8 месяцев",8,null,"1 сентября 2023 года","8 месяцев",8,null,"1 сентября 2023 года","8 месяцев",8]
["г. Байконур","RU00",null,2672,{"$nulls":3},"WARM",null,"по организации",{"$nulls":5},"31.12.2023",null,"OKTMR_NAME",null,null,2010,"Ноябрь",{"$nulls":4},"      Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",null,"      Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",null,"      Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",null,"[ Бюджетное финансирование ]",{"$nulls":8},"1 октября 2023 года","9 месяцев",9,null,"1 октября 2023 года","9 месяцев",9,null,"1 октября 2023 года","9 месяцев",9,null,"1 октября 2023 года","9 месяцев",9]
["г. Санкт-Петербург","RU78","Cанкт-Петербург",2614,{"$nulls":3},"WARM",null,"по отдельным мероприятиям",{"$nulls":7},"MO_NAME",null,null,2011,"Декабрь",{"$nulls":4},"      Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации",null,"      Экономия расходов в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации",null,"      Экономия расходов в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации",null,"  Федеральный бюджет",{"$nulls":8},"1 ноября 2023 года","10 месяцев",10,null,"1 ноября 2023 года","10 месяцев",10,null,"1 ноября 2023 года","10 месяцев",10,null,"1 ноября 2023 года","10 месяцев",10]
["г. Севастополь","RU92","Севастополь",2586,{"$nulls":3},"VSNA",{"$nulls":7},"Виды деятельности",null,"OKTMO_NAME",null,null,2012,{"$nulls":5},"[ Привлеченные средства ]",null,"[ Привлеченные средства ]",null,"[ Привлеченные средства ]",null,"  Бюджет субъекта РФ",{"$nulls":8},"1 декабря 2023 года","11 месяцев",11,null,"1 декабря 2023 года","11 месяцев",11,null,"1 декабря 2023 года","11 месяцев",11,null,"1 декабря 2023 года","11 месяцев",11]
["Донецкая Народная Республика",null,null,2575,{"$nulls":3},"VOTV",{"$nulls":7},"01.01.2023",null,"RST_ORG_ID",null,null,2013,{"$nulls":5},"  Кредиты",null,"  Кредиты",null,"  Кредиты",null,"  Бюджет муниципального образования",{"$nulls":8},"1 января 2024 года","12 месяцев",12,null,"1 января 2024 года","12 месяцев",12,null,"1 января 2024 года","12 месяцев",12,null,"1 января 2024 года","12 месяцев",12]
["Еврейская автономная область","RU79","Еврейская автономная область",2670,{"$nulls":3},"OTKO",null,"IP_STATUS_LIST / IP_STATUS_INIT_LIST",{"$nulls":5},"31.12.2023",null,"ORG_NAME",null,null,2014,{"$nulls":5},"  [ Займы ]",null,"  [ Займы ]",null,"  [ Займы ]",null,"[ Прочие источники финансирования ]"]
["Забайкальский край","RU75","Забайкальский край",2659,{"$nulls":5},"новая ИП",{"$nulls":7},"INN_NAME",null,null,2015,{"$nulls":5},"      Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",null,"      Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",null,"      Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",null,"  Лизинг"]
["Запорожская область",null,null,2573,{"$nulls":3},"SPHERE_SPECIFIC_STATUS",null,"продолжение ИП",{"$nulls":5},"Территории",null,"KPP_NAME",null,null,2016,{"$nulls":5},"      Прочие займы",null,"      Прочие займы",null,"      Прочие займы",null,"  Прочие"]
["Ивановская область","RU37","Ивановская область",2591,{"$nulls":3},"ЕТО",null,"прекращение действия ИП",{"$nulls":5},"01.01.2023",null,"VDET_NAME",null,null,2017,{"$nulls":5},"  Прочие привлеченные средства",null,"  Прочие привлеченные средства",null,"  Прочие привлеченные средства"]
["Иркутская область","RU38","Иркутская область",2661,{"$nulls":3},"ЕТО",{"$nulls":7},"31.12.2023",null,"VDET_NAME_LIST",null,null,2018,{"$nulls":5},"[ Бюджетное финансирование ]",null,"[ Бюджетное финансирование ]",null,"[ Бюджетное финансирование ]"]
["Кабардино-Балкарская республика","RU07","Республика Кабардино-Балкария",2618,{"$nulls":3},"ГО",{"$nulls":9},"VDET_FULL_NAME_LIST",null,null,2019,{"$nulls":5},"  Федеральный бюджет",null,"  Федеральный бюджет",null,"  Федеральный бюджет"]
["Калининградская область","RU39","Калининградская область",2609,{"$nulls":3},"ГО",null,"IP_CONCESSION_EVENT_LIST",{"$nulls":7},"ORG_START_DATE",null,null,2020,{"$nulls":5},"  Бюджет субъекта РФ",null,"  Бюджет субъекта РФ",null,"  Бюджет субъекта РФ"]
["Калужская область","RU40","Калужская область",2592,{"$nulls":3},"РО",null,"ИП содержит только мероприятия, реализуемые в рамках КС",{"$nulls":7},"ORG_END_DATE",null,null,2021,{"$nulls":5},"  Бюджет муниципального образования",null,"  Бюджет муниципального образования",null,"  Бюджет муниципального образования"]
["Камчатский край","RU41","Камчатский край",2667,{"$nulls":5},"ИП содержит в том числе мероприятия, реализуемые в рамках КС",{"$nulls":7},"VDET_START_DATE",null,null,2022,{"$nulls":5},"[ Прочие источники финансирования ]",null,"[ Прочие источники финансирования ]",null,"[ Прочие источники финансирования ]"]
["Карачаево-Черкесская республика","RU09","Республика Карачаево-Черкессия",2620,{"$nulls":3},"SPHERE_SPECIFIC_STATUS_DESCRIPTION",null,"ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС",{"$nulls":7},"VDET_END_DATE",null,null,2023,{"$nulls":5},"  Лизинг",null,"  Лизинг",null,"  Лизинг"]
["Кемеровская область","RU42","Кемеровская область",2655,{"$nulls":3},"* ЕТО - единая теплоснабжающая организация",{"$nulls":12},2024,{"$nulls":5},"  Прочие",null,"  Прочие",null,"  Прочие"]
["Кировская область","RU43","Кировская область",2633,{"$nulls":3},"* ЕТО - единая теплоснабжающая организация",{"$nulls":12},2025,{"$nulls":5},"",null,"",null,"  Доход от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод",null,""]
["Костромская область","RU44","Костромская область",2593,{"$nulls":3},"* ГО - гарантирующая организация",null,"IP_CHANGE_REASON_LIST",{"$nulls":7},"XML_MR_MO_OKTMO_LIST_TAG_NAMES",null,null,2026,{"$nulls":5},"",null,"",null,"  Доход от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения",null,""]
["Краснодарский край","RU23","Краснодарский край",2622,{"$nulls":3},"* ГО - гарантирующая организация",null,"корректировка наименования ИП",{"$nulls":7},"NSRF",null,null,2027]
["Красноярский край","RU24","Красноярский край",2654,{"$nulls":3},"* РО - региональный оператор",null,"корректировка периода ИП",{"$nulls":7},"MR_NAME",null,null,2028]
["Курганская область","RU45","Курганская область",2643,{"$nulls":5},"корректировка данных организации",{"$nulls":7},"OKTMO_MR_NAME",null,null,2029,{"$nulls":5},"WARM_FIN_SRC_VLD_LIST",null,"VSNA_FIN_SRC_VLD_LIST",null,"VOTV_FIN_SRC_VLD_LIST",null,"OTKO_FIN_SRC_VLD_LIST"]
["Курская область","RU46","Курская область",2594,{"$nulls":3},"STATE_SHARE",null,"корректировка территорий, на которых утверждена ИП",{"$nulls":7},"MO_NAME",null,null,2030,{"$nulls":5},"Прибыль направляемая на инвестиции",null,"Прибыль направляемая на инвестиции",null,"Прибыль направляемая на инвестиции",null,"Нормативная прибыль"]
["Ленинградская область","RU47","Ленинградская область",2610,{"$nulls":3},"VALUABLE_STATE_SHARE",null,"корректировка мероприятий",{"$nulls":7},"OKTMO_NAME",null,null,2031,{"$nulls":5},"Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",null,"Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",null,"Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",null,"Амортизационные отчисления"]
["Липецкая область","RU48","Липецкая область",2595,{"$nulls":3},"0 %",null,"корректировка объектов инфраструктуры",{"$nulls":7},"TYPE",null,null,2032,{"$nulls":5},"Прочие амортизационные отчисления",null,"Прочие амортизационные отчисления",null,"Прочие амортизационные отчисления",null,"Кредиты"]
["Луганская Народная Республика",null,null,2574,{"$nulls":3},"менее 50 %",null,"корректировка финансирования ИП",{"$nulls":7},"TOTAL_PPL_COUNT",null,null,2033,{"$nulls":5},"Прочие собственные средства",null,"Прочие собственные средства",null,"Прочие собственные средства",null,"Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ"]
["Магаданская область","RU49","Магаданская область",2668,{"$nulls":3},"50 % и более",null,"корректировка решения",{"$nulls":10},2034,{"$nulls":5},"За счет платы за технологическое присоединение",null,"За счет платы за технологическое присоединение",null,"За счет платы за технологическое присоединение",null,"Прочие займы"]
["Московская область","RU50","Московская область",2596,{"$nulls":3},"100 %",null,"прекращение действия ИП",{"$nulls":10},2035,{"$nulls":5},"Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",null,"Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",null,"Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",null,"Федеральный бюджет"]
["Мурманская область","RU51","Мурманская область",2611,{"$nulls":13},"XML_AUTHORISATION_TAG_NAMES",null,null,2036,{"$nulls":5},"Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации",null,"Экономия расходов в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации",null,"Экономия расходов в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации",null,"Бюджет субъекта РФ"]
["Ненецкий автономный округ","RU83","Ненецкий автономный округ",36326,{"$nulls":3},"OWNERSHIP_TYPE",{"$nulls":9},"L1",null,null,2037,{"$nulls":5},"Кредиты",null,"Кредиты",null,"Кредиты",null,"Бюджет муниципального образования"]
["Нижегородская область","RU52","Нижегородская область",2634,{"$nulls":3},"NONPRIVATE_OWNERSHIP_TYPE",null,"IP_STOP_REASON_LIST",{"$nulls":7},"L2",null,null,2038,{"$nulls":5},"Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",null,"Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",null,"Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",null,"Лизинг"]
["Новгородская область","RU53","Новгородская область",2612,{"$nulls":3},"федеральная",null,"прекращение финансирования",{"$nulls":10},2039,{"$nulls":5},"Прочие займы",null,"Прочие займы",null,"Прочие займы",null,"Прочие"]
["Новосибирская область","RU54","Новосибирская область",2656,{"$nulls":3},"субъект РФ",null,"выполнение ИП ранее заявленного срока",{"$nulls":10},2040,{"$nulls":5},"Прочие привлеченные средства",null,"Прочие привлеченные средства",null,"Прочие привлеченные средства"]
["Омская область","RU55","Омская область",2657,{"$nulls":3},"муниципальная",null,"выполнение ИП в срок",{"$nulls":7},"XML_LOCATION_LIST_TAG_NAMES",null,null,2041,{"$nulls":5},"Федеральный бюджет",null,"Федеральный бюджет",null,"Федеральный бюджет"]
["Оренбургская область","RU56","Оренбургская область",2635,{"$nulls":3},"частная",{"$nulls":9},"OKTMO_LOCATION_NAME",null,null,2042,{"$nulls":5},"Бюджет субъекта РФ",null,"Бюджет субъекта РФ",null,"Бюджет субъекта РФ"]
["Орловская область","RU57","Орловская область",2597,{"$nulls":13},"LOCATION_NAME",null,null,2043,{"$nulls":5},"Бюджет муниципального образования",null,"Бюджет муниципального образования",null,"Бюджет муниципального образования"]
["Пензенская область","RU58","Пензенская область",2636,{"$nulls":3},"ECONOMY_TO_NEW_EVENT_LIMIT",null,"IP_CLAIM_LIST",{"$nulls":10},2044,{"$nulls":5},"Лизинг",null,"Лизинг",null,"Лизинг"]
["Пермский край","RU59","Пермский край",137564,{"$nulls":3},0,null,"уменьшение удельных затрат (повышение КПД)",{"$nulls":10},2045,{"$nulls":5},"Прочие",null,"Прочие",null,"Прочие"]
["Приморский край","RU25","Приморский край",2664,{"$nulls":5},"автоматизация (с уменьшением штата)",{"$nulls":7},"XML_DICTIONARIES_TAG_NAMES",null,null,2046,{"$nulls":5},"",null,"",null,"Доход от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод"]
["Псковская область","RU60","Псковская область",2613,{"$nulls":5},"уменьшение издержек на производство",{"$nulls":7},"DIC_NAME",null,null,2047,{"$nulls":5},"",null,"",null,"Доход от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения"]
["Республика Адыгея","RU01","Республика Адыгея",2615,{"$nulls":5},"снижение аварийности",{"$nulls":7},"DIC_VALUE",null,null,2048]
["Республика Алтай","RU04","Республика Алтай",2649,{"$nulls":5},"улучшение качества",{"$nulls":10},2049]
["Республика Башкортостан","RU02","Республика Башкортостан",2628,{"$nulls":5},"повышение надёжности и энергетической эффективности",{"$nulls":10},2050,{"$nulls":5},"WARM_IP_EVENT_GROUP_LIST",null,"VSNA_IP_EVENT_GROUP_LIST",null,"VOTV_IP_EVENT_GROUP_LIST",null,"OTKO_IP_EVENT_GROUP_LIST"]
["Республика Бурятия","RU03","Республика Бурятия",2650,{"$nulls":5},"прочее",{"$nulls":7},"XML_SUBSIDIARY_LIST_TAG_NAMES",null,null,2051,{"$nulls":4},"1","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","1","Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","1","Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей с указанием объектов водоотведения и очистки сточных вод, строительство которых финансируется за счет платы за подключение",null,"Мероприятия инвестиционной программы в части накопления твердых коммунальных отходов"]
["Республика Дагестан","RU05","Республика Дагестан",2616,{"$nulls":13},"DIC_NAME",null,null,2052,{"$nulls":5},"Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей",null,"Строительство новых объектов водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых сетей водоснабжения",null,"Строительство новых объектов водоотведения и очистки сточных вод, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод",null,"Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов"]
["Республика Ингушетия","RU06","Республика Ингушетия",2617,{"$nulls":13},"DIC_VALUE",null,null,2053,{"$nulls":4},"3","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","3","Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения","3","Реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях снижения уровня износа существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод",null,"Мероприятия инвестиционной программы в части утилизации твердых коммунальных отходов"]
["Республика Калмыкия","RU08","Республика Калмыкия",2619,{"$nulls":5},"IP_EVENT_OBJECT_BINDING_LIST",{"$nulls":10},2054,{"$nulls":5},"Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности",null,"Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности",null,"Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности",null,"Мероприятия инвестиционной программы в части обезвреживания твердых коммунальных отходов"]
["Республика Карелия","RU10","Республика Карелия",2605,{"$nulls":5},"да",{"$nulls":10},2055,{"$nulls":4},"5","Вывод из эксплуатации, консервации и демонтаж объектов теплоснабжения","5","Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов водоснабжения","5","Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов водоотведения и очистки сточных вод",null,"Мероприятия инвестиционной программы в части хранения твердых коммунальных отходов"]
["Республика Коми","RU11","Республика Коми",2606,{"$nulls":5},"без привязки к объекту",{"$nulls":7},"XML_FILE_STORE_DATA_TAG_NAMES",null,null,2056,{"$nulls":5},"Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения",null,"Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере водоснабжения",null,"Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере водоотведения и очистки сточных вод",null,"Мероприятия инвестиционной программы в части захоронения твердых коммунальных отходов"]
["Республика Крым","RU82","Крым",2585,{"$nulls":13},"GUID",null,null,2057,{"$nulls":5},"Мероприятия по подготовке проектной документации",null,"Мероприятия по подготовке проектной документации",null,"Мероприятия по подготовке проектной документации"]
["Республика Марий Эл","RU12","Республика Марий Эл",2629,{"$nulls":13},"MIME",null,null,2058,{"$nulls":5},"Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры",null,"Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения",null,"Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения\n"]
["Республика Мордовия","RU13","Республика Мордовия",2630,{"$nulls":5},"IP_EVENT_STATUS_LIST",{"$nulls":7},"EXTENSION",null,null,2059]
["Республика Саха (Якутия)","RU14","Республика Саха (Якутия)",2663,{"$nulls":5},"утверждено в ИП",{"$nulls":7},"CREATE_DATE",null,null,2060]
["Республика Северная Осетия-Алания","RU15","Республика Северная Осетия (Алания)",2621,{"$nulls":5},"новое мероприятие (отсутствует в ИП)",{"$nulls":7},"FORCE_ALLOWED",null,null,2061,{"$nulls":5},"WARM_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST",null,"VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST",null,"VOTV_IP_EVENT_SUBGROUP_1_LIST"]
["Республика Татарстан","RU16","Республика Татарстан",2642,{"$nulls":16},2062,{"$nulls":5},"строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей",null,"строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей",null,"строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей"]
["Республика Тыва","RU17","Республика Тыва (Тува)",2651,{"$nulls":16},2063,{"$nulls":5},"строительство иных объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей",null,"строительство иных объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения в целях подключения потребителей",null,"строительство иных объектов водоотведения и очистки сточных вод, за исключением сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей"]
["Республика Хакасия","RU19","Республика Хакасия",2652,{"$nulls":16},2064,{"$nulls":5},"увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей",null,"увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения потребителей",null,"увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей"]
["Ростовская область","RU61","Ростовская область",2625,{"$nulls":16},2065,{"$nulls":5},"увеличение мощности и производительности существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей",null,"увеличение мощности и производительности существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения в целях подключения потребителей",null,"увеличение мощности и производительности существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод за исключением сетей водоотведения и очистки сточных вод, в целях подключения потребителей"]
["Рязанская область","RU62","Рязанская область",2598,{"$nulls":16},2066]
["Самарская область","RU63","Самарская область",2638,{"$nulls":16},2067]
["Саратовская область","RU64","Саратовская область",2639,{"$nulls":16},2068,{"$nulls":5},"WARM_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST",null,"VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST",null,"VOTV_IP_EVENT_SUBGROUP_3_LIST"]
["Сахалинская область","RU65","Сахалинская область",2669,{"$nulls":16},2069,{"$nulls":5},"реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей",null,"реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения",null,"реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения и очистки сточных вод"]
["Свердловская область","RU66","Свердловская область",2644,{"$nulls":16},2070,{"$nulls":5},"реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей",null,"реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения",null,"реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод, за исключением сетей водоотведения и очистки сточных вод"]
["Смоленская область","RU67","Смоленская область",2599]
["Ставропольский край","RU26","Ставропольский край",2627]
["Тамбовская область","RU68","Тамбовская область",2600,{"$nulls":22},"WARM_IP_EVENT_SUBGROUP_5_LIST",null,"VSNA_IP_EVENT_SUBGROUP_5_LIST",null,"VOTV_IP_EVENT_SUBGROUP_5_LIST"]
["Тверская область","RU69","Тверская область",2601,{"$nulls":22},"вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей",null,"вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения",null,"вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения и очистки сточных вод"]
["Томская область","RU70","Томская область",2658,{"$nulls":22},"вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей",null,"вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения",null,"вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов водоотведения и очистки сточных вод, за исключением сетей водоотведения и очистки сточных вод"]
["Тульская область","RU71","Тульская область",2602]
["Тюменская область","RU72","Тюменская область",2645]
["Удмуртская республика","RU18","Республика Удмуртия",2631,{"$nulls":22},"WARM_IP_EVENT_CI_STAGE_LIST",null,"VSNA_IP_EVENT_CI_STAGE_LIST",null,"VOTV_IP_EVENT_CI_STAGE_LIST",null,"OTKO_IP_EVENT_CI_STAGE_LIST"]
["Ульяновская область","RU73","Ульяновская область",2640,{"$nulls":22},"производство тепловой энергии",null,"на забор и подъём воды",null,"на транспортировку сточных вод",null,"сбор"]
["Хабаровский край","RU27","Хабаровский край",2665,{"$nulls":22},"передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",null,"на водоподготовку",null,"очистка сточных вод",null,"накопление"]
["Ханты-Мансийский автономный округ","RU86","Ханты-Мансийский автономный округ",2647,{"$nulls":22},"прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности",null,"на транспортировку воды",null,"обращение с осадком сточных вод",null,"транспортирование"]
["Херсонская область",null,null,2572,{"$nulls":24},"прочее",null,"прочее",null,"обработка"]
["Челябинская область","RU74","Челябинская область",2646,{"$nulls":28},"утилизация"]
["Чеченская республика","RU20","Республика Чечня",2626,{"$nulls":28},"обезвреживание"]
["Чувашская республика","RU21","Республика Чувашия",2632,{"$nulls":28},"размещение отходов"]
["Чукотский автономный округ","RU87","Чукотский автономный округ",2671,{"$nulls":28},"энергетическая утилизация"]
["Ямало-Ненецкий автономный округ","RU89","Ямало-Ненецкий автономный округ",2648]
["Ярославская область","RU76","Ярославская область",2603]
[{"$nulls":26},"WARM_IP_EVENT_TYPE_LIST",null,"VSNA_IP_EVENT_TYPE_LIST",null,"VOTV_IP_EVENT_TYPE_LIST",null,"OTKO_IP_EVENT_TYPE_LIST"]
[{"$nulls":26},"Производство тепловой энергии",null,"Водоснабжение",null,"Водоотведение",null,"Обращение с твердыми коммунальными отходами"]
[{"$nulls":26},"Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности"]
[{"$nulls":26},"Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности"]
[]
[{"$nulls":9},"XML_INV1X_WARM_LIST_CN_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VSNA_LIST_CN_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VOTV_LIST_CN_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_OTKO_LIST_CN_TAG_NAMES"]
[{"$nulls":8},"A","LGL_ID",null,"LGL_ID",null,"LGL_ID",null,"LGL_ID"]
[{"$nulls":8},"B","NMBR",null,"NMBR",null,"NMBR",null,"NMBR"]
[{"$nulls":8},"C","CNCSN",null,"CNCSN",null,"CNCSN",null,"CNCSN"]
[{"$nulls":8},"D","CNCSN_ID",null,"CNCSN_ID",null,"CNCSN_ID",null,"CNCSN_ID"]
[{"$nulls":8},"E","START_DATE",null,"START_DATE",null,"START_DATE",null,"START_DATE"]
[{"$nulls":8},"F","END_DATE",null,"END_DATE",null,"END_DATE",null,"END_DATE"]
[{"$nulls":8},"G","SPHERE_LIST",null,"SPHERE_LIST",null,"SPHERE_LIST",null,"SPHERE_LIST"]
[{"$nulls":8},"H","IS_MIXED_SPHERE",null,"IS_MIXED_SPHERE",null,"IS_MIXED_SPHERE",null,"IS_MIXED_SPHERE"]
[{"$nulls":8},"I","URL",null,"URL",null,"URL",null,"URL"]
[{"$nulls":8},"J","ORG",null,"ORG",null,"ORG",null,"ORG"]
[{"$nulls":8},"K","INN",null,"INN",null,"INN",null,"INN"]
[{"$nulls":8},"L","KPP",null,"KPP",null,"KPP",null,"KPP"]
[{"$nulls":8},"M","FIL",null,"FIL",null,"FIL",null,"FIL"]
[{"$nulls":8},"N","VDET",null,"VDET",null,"VDET",null,"VDET"]
[{"$nulls":8},"O","INN_ID",null,"INN_ID",null,"INN_ID",null,"INN_ID"]
[{"$nulls":8},"P","KPP_ID",null,"KPP_ID",null,"KPP_ID",null,"KPP_ID"]
[{"$nulls":8},"Q","FIL_ID",null,"FIL_ID",null,"FIL_ID",null,"FIL_ID"]
[{"$nulls":8},"R","VDET_ID",null,"VDET_ID",null,"VDET_ID",null,"VDET_ID"]
[{"$nulls":8},"S","OKOPF",null,"OKOPF",null,"OKOPF",null,"OKOPF"]
[{"$nulls":8},"T","DECISION_NAME",null,"DECISION_NAME",null,"DECISION_NAME",null,"DECISION_NAME"]
[{"$nulls":8},"U","DECISION_TYPE",null,"DECISION_TYPE",null,"DECISION_TYPE",null,"DECISION_TYPE"]
[{"$nulls":8},"V","DECISION_NMBR",null,"DECISION_NMBR",null,"DECISION_NMBR",null,"DECISION_NMBR"]
[{"$nulls":8},"W","DECISION_DATE",null,"DECISION_DATE",null,"DECISION_DATE",null,"DECISION_DATE"]
[{"$nulls":8},"X","DECISION_URL",null,"DECISION_URL",null,"DECISION_URL",null,"DECISION_URL"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"XML_INV1X_WARM_LIST_SRC_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VSNA_LIST_SRC_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VOTV_LIST_SRC_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_OTKO_LIST_SRC_TAG_NAMES"]
[{"$nulls":8},"A","LGL_ID",null,"LGL_ID",null,"LGL_ID",null,"LGL_ID"]
[{"$nulls":8},"B","NOMER_NAME",null,"NOMER_NAME",null,"NOMER_NAME",null,"NOMER_NAME"]
[{"$nulls":8},"C","L_SERVICE_PRODUCTION",null,"L_SERVICE_PRODUCTION",null,"L_SERVICE_PRODUCTION",null,"L_SERVICE_ACCUMULATION"]
[{"$nulls":8},"D","L_SERVICE_TRANSMISSION",null,"L_SERVICE_CLEANING",null,"L_SERVICE_CLEANING",null,"L_SERVICE_BURIAL"]
[{"$nulls":8},"E","L_SERVICE_SALE",null,"L_SERVICE_TRANSMISSION",null,"L_SERVICE_TRANSMISSION",null,"L_SERVICE_STORAGE"]
[{"$nulls":8},"F","ORG_NAME",null,"ORG_NAME",null,"ORG_NAME",null,"L_SERVICE_RECYCLING"]
[{"$nulls":8},"G","INN_NAME",null,"INN_NAME",null,"INN_NAME",null,"L_SERVICE_NEUTRALIZATION"]
[{"$nulls":8},"H","KPP_NAME",null,"KPP_NAME",null,"KPP_NAME",null,"L_SERVICE_TREATMENT"]
[{"$nulls":8},"I","FIL_NAME",null,"FIL_NAME",null,"FIL_NAME",null,"L_SERVICE_TRANSPORT"]
[{"$nulls":8},"J","NOMER2_NAME",null,"NOMER2_NAME",null,"NOMER2_NAME",null,"ORG_NAME"]
[{"$nulls":8},"K","NMOB_NAME",null,"NMOB_NAME",null,"NMOB_NAME",null,"INN_NAME"]
[{"$nulls":8},"L","DET_NAME",null,"DET_NAME",null,"DET_NAME",null,"KPP_NAME"]
[{"$nulls":8},"M","L_ADDRESS_MR",null,"L_ADDRESS_MR",null,"L_ADDRESS_MR",null,"FIL_NAME"]
[{"$nulls":8},"N","L_ADDRESS_MO",null,"L_ADDRESS_MO",null,"L_ADDRESS_MO",null,"NOMER2_NAME"]
[{"$nulls":8},"O","L_ADDRESS_OKTMO",null,"L_ADDRESS_OKTMO",null,"L_ADDRESS_OKTMO",null,"CATEGORY"]
[{"$nulls":8},"P","L_ADDRESS_LOCATION",null,"L_ADDRESS_LOCATION",null,"L_ADDRESS_LOCATION",null,"DET_NAME"]
[{"$nulls":8},"Q","L_ADDRESS_LOC_OKTMO",null,"L_ADDRESS_LOC_OKTMO",null,"L_ADDRESS_LOC_OKTMO",null,"NMOB_NAME"]
[{"$nulls":8},"R","L_ADDRESS_STREET",null,"L_ADDRESS_STREET",null,"L_ADDRESS_STREET",null,"L_ADDRESS_MR"]
[{"$nulls":8},"S","L_ADDRESS_BUILDING",null,"L_ADDRESS_BUILDING",null,"L_ADDRESS_BUILDING",null,"L_ADDRESS_MO"]
[{"$nulls":8},"T","DET2_NAME",null,"DET2_NAME",null,"DET2_NAME",null,"L_ADDRESS_OKTMO"]
[{"$nulls":8},"U","MR_NAME",null,"MR_NAME",null,"MR_NAME",null,"L_ADDRESS_LOCATION"]
[{"$nulls":8},"V","MO_NAME",null,"MO_NAME",null,"MO_NAME",null,"L_ADDRESS_LOC_OKTMO"]
[{"$nulls":8},"W","OKTMO_NAME",null,"OKTMO_NAME",null,"OKTMO_NAME",null,"L_ADDRESS_STREET"]
[{"$nulls":8},"X","LOCATION_NAME",null,"LOCATION_NAME",null,"LOCATION_NAME",null,"L_ADDRESS_BUILDING"]
[{"$nulls":8},"Y","LOCATION_OKTMO_NAME",null,"LOCATION_OKTMO_NAME",null,"LOCATION_OKTMO_NAME",null,"DET2_NAME"]
[{"$nulls":8},"Z","L_PR_IC",null,"L_PR_IC",null,"L_PR_IC",null,"MR_NAME"]
[{"$nulls":8},"AA","L_PR_CL",null,"L_PR_CL",null,"L_PR_CL",null,"MO_NAME"]
[{"$nulls":8},"AB","L_TR_IC",null,"L_CLN_IC",null,"L_CLN_IC",null,"OKTMO_NAME"]
[{"$nulls":8},"AC","L_TR_CL",null,"L_CLN_CL",null,"L_CLN_CL",null,"LOCATION_NAME"]
[{"$nulls":8},"AD","L_SL_IC",null,"L_TR_IC",null,"L_TR_IC",null,"LOCATION_OKTMO_NAME"]
[{"$nulls":8},"AE","L_SL_CL",null,"L_TR_CL",null,"L_TR_CL",null,"L_MAX_POWER"]
[{"$nulls":8},"AF","FUEL_LIST",{"$nulls":5},"L_CAPACITY"]
[{"$nulls":8},"AG",{"$nulls":6},"L_UNIT"]
[{"$nulls":8},"AH",{"$nulls":6},"L_CAPACITY_VOLUME"]
[{"$nulls":8},"AI",{"$nulls":6},"L_CAPACITY_WEIGHT"]
[{"$nulls":8},"AJ",{"$nulls":6},"L_UNIT_COUNT"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"XML_INV1X_WARM_AC_LIST_IP_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VSNA_AC_LIST_IP_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VOTV_AC_LIST_IP_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_OTKO_AC_LIST_IP_TAG_NAMES"]
[{"$nulls":8},"A","LGL_ID",null,"LGL_ID",null,"LGL_ID",null,"LGL_ID"]
[{"$nulls":8},"B","NOMER_NAME",null,"NOMER_NAME",null,"NOMER_NAME",null,"NOMER_NAME"]
[{"$nulls":8},"C","L_HAS_TARIFF",null,"L_HAS_TARIFF",null,"L_HAS_TARIFF",null,"L_HAS_TARIFF"]
[{"$nulls":8},"D","L_REPORT_TYPE",null,"L_REPORT_TYPE",null,"L_REPORT_TYPE",null,"L_REPORT_TYPE"]
[{"$nulls":8},"E","INVP_NAME",null,"INVP_NAME",null,"INVP_NAME",null,"INVP_NAME"]
[{"$nulls":8},"F","INVP_ID",null,"INVP_ID",null,"INVP_ID",null,"INVP_ID"]
[{"$nulls":8},"G","L_START_DATE",null,"L_START_DATE",null,"L_START_DATE",null,"L_START_DATE"]
[{"$nulls":8},"H","L_END_DATE",null,"L_END_DATE",null,"L_END_DATE",null,"L_END_DATE"]
[{"$nulls":8},"I","L_SPHERE",null,"L_SPHERE",null,"L_SPHERE",null,"L_SPHERE"]
[{"$nulls":8},"J","ORG_NAME",null,"ORG_NAME",null,"ORG_NAME",null,"ORG_NAME"]
[{"$nulls":8},"K","INN_NAME",null,"INN_NAME",null,"INN_NAME",null,"INN_NAME"]
[{"$nulls":8},"L","KPP_NAME",null,"KPP_NAME",null,"KPP_NAME",null,"KPP_NAME"]
[{"$nulls":8},"M","FIL_NAME",null,"FIL_NAME",null,"FIL_NAME",null,"FIL_NAME"]
[{"$nulls":8},"N","INN_ID",null,"INN_ID",null,"INN_ID",null,"INN_ID"]
[{"$nulls":8},"O","KPP_ID",null,"KPP_ID",null,"KPP_ID",null,"KPP_ID"]
[{"$nulls":8},"P","FIL_ID",null,"FIL_ID",null,"FIL_ID",null,"FIL_ID"]
[{"$nulls":8},"Q","L_OPF",null,"L_OPF",null,"L_OPF",null,"L_OPF"]
[{"$nulls":8},"R","L_SPECIFIC_STATUS",null,"L_SPECIFIC_STATUS",null,"L_SPECIFIC_STATUS",null,"L_SPECIFIC_STATUS"]
[{"$nulls":8},"S","L_IP_STATUS",null,"L_IP_STATUS",null,"L_IP_STATUS",null,"L_IP_STATUS"]
[{"$nulls":8},"T","L_STATE_SHARE_EXISTENCE",null,"L_STATE_SHARE_EXISTENCE",null,"L_STATE_SHARE_EXISTENCE",null,"L_STATE_SHARE_EXISTENCE"]
[{"$nulls":8},"U","L_STATE_SHARE_VALUE",null,"L_STATE_SHARE_VALUE",null,"L_STATE_SHARE_VALUE",null,"L_STATE_SHARE_VALUE"]
[{"$nulls":8},"V","L_PREVAILING_SHARE_VALUE",null,"L_PREVAILING_SHARE_VALUE",null,"L_PREVAILING_SHARE_VALUE",null,"L_PREVAILING_SHARE_VALUE"]
[{"$nulls":8},"W","L_IP_WITH_TAX",null,"L_IP_WITH_TAX",null,"L_IP_WITH_TAX",null,"L_IP_WITH_TAX"]
[{"$nulls":8},"X","L_CNCSN_EVENTS",null,"L_CNCSN_EVENTS",null,"L_CNCSN_EVENTS",null,"L_CNCSN_EVENTS"]
[{"$nulls":8},"Y","L_NVV_CORRECTION",null,"L_NVV_CORRECTION",null,"L_NVV_CORRECTION",null,"L_NVV_CORRECTION"]
[{"$nulls":8},"Z","L_DECISION_NAME",null,"L_DECISION_NAME",null,"L_DECISION_NAME",null,"L_DECISION_NAME"]
[{"$nulls":8},"AA","L_DECISION_TYPE",null,"L_DECISION_TYPE",null,"L_DECISION_TYPE",null,"L_DECISION_TYPE"]
[{"$nulls":8},"AB","L_DECISION_NMBR",null,"L_DECISION_NMBR",null,"L_DECISION_NMBR",null,"L_DECISION_NMBR"]
[{"$nulls":8},"AC","L_DECISION_DATE",null,"L_DECISION_DATE",null,"L_DECISION_DATE",null,"L_DECISION_DATE"]
[{"$nulls":8},"AD","L_DECISION_URL",null,"L_DECISION_URL",null,"L_DECISION_URL",null,"L_DECISION_URL"]
[{"$nulls":8},"AE","L_CRCTN_EXISTENCE",null,"L_CRCTN_EXISTENCE",null,"L_CRCTN_EXISTENCE",null,"L_CRCTN_EXISTENCE"]
[{"$nulls":8},"AF","L_CRCTN_DECISION_NAME",null,"L_CRCTN_DECISION_NAME",null,"L_CRCTN_DECISION_NAME",null,"L_CRCTN_DECISION_NAME"]
[{"$nulls":8},"AG","L_CRCTN_DECISION_TYPE",null,"L_CRCTN_DECISION_TYPE",null,"L_CRCTN_DECISION_TYPE",null,"L_CRCTN_DECISION_TYPE"]
[{"$nulls":8},"AH","L_CRCTN_DECISION_NMBR",null,"L_CRCTN_DECISION_NMBR",null,"L_CRCTN_DECISION_NMBR",null,"L_CRCTN_DECISION_NMBR"]
[{"$nulls":8},"AI","L_CRCTN_DECISION_DATE",null,"L_CRCTN_DECISION_DATE",null,"L_CRCTN_DECISION_DATE",null,"L_CRCTN_DECISION_DATE"]
[{"$nulls":8},"AJ","L_CRCTN_DECISION_URL",null,"L_CRCTN_DECISION_URL",null,"L_CRCTN_DECISION_URL",null,"L_CRCTN_DECISION_URL"]
[{"$nulls":8},"AK","L_IP_CHANGE_EXISTENCE",null,"L_IP_CHANGE_EXISTENCE",null,"L_IP_CHANGE_EXISTENCE",null,"L_IP_CHANGE_EXISTENCE"]
[{"$nulls":8},"AL","L_IP_CHANGE_LIST",null,"L_IP_CHANGE_LIST",null,"L_IP_CHANGE_LIST",null,"L_IP_CHANGE_LIST"]
[{"$nulls":8},"AMAN","L_IP_CHANGE_URL",null,"L_IP_CHANGE_URL",null,"L_IP_CHANGE_URL",null,"L_IP_CHANGE_URL"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"XML_INV1X_WARM_AC_IP_EVENT_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VSNA_AC_IP_EVENT_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VOTV_AC_IP_EVENT_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_OTKO_AC_IP_EVENT_TAG_NAMES"]
[{"$nulls":8},"A","LGL_ID",null,"LGL_ID",null,"LGL_ID",null,"LGL_ID"]
[{"$nulls":8},"B","STROKA_NAME",null,"STROKA_NAME",null,"STROKA_NAME",null,"STROKA_NAME"]
[{"$nulls":8},"C","NOMER_NAME",null,"NOMER_NAME",null,"NOMER_NAME",null,"NOMER_NAME"]
[{"$nulls":8},"D","NOMER2_NAME",null,"NOMER2_NAME",null,"NOMER2_NAME",null,"NOMER2_NAME"]
[{"$nulls":8},"E","LEVEL1",null,"LEVEL1",null,"LEVEL1",null,"LEVEL1"]
[{"$nulls":8},"F","LEVEL2",null,"LEVEL2",null,"LEVEL2",null,"LEVEL2"]
[{"$nulls":8},"G","LEVEL3",null,"LEVEL3",null,"LEVEL3",null,"LEVEL3"]
[{"$nulls":8},"H","DET_NAME",null,"DET_NAME",null,"DET_NAME",null,"DET_NAME"]
[{"$nulls":8},"I","L_EVENT_GROUP",null,"L_EVENT_GROUP",null,"L_EVENT_GROUP",null,"L_EVENT_GROUP"]
[{"$nulls":8},"J","L_EVENT_SUBGROUP",null,"L_EVENT_SUBGROUP",null,"L_EVENT_SUBGROUP",null,"L_EVENT_SUBGROUP"]
[{"$nulls":8},"K","L_EVENT_CI_VDET",null,"L_EVENT_CI_VDET",null,"L_EVENT_CI_VDET",null,"L_EVENT_CI_VDET"]
[{"$nulls":8},"L","L_EVENT_NAME",null,"L_EVENT_NAME",null,"L_EVENT_NAME",null,"L_EVENT_NAME"]
[{"$nulls":8},"M","L_EVENT_PERIOD_LENGTH",null,"L_EVENT_PERIOD_LENGTH",null,"L_EVENT_PERIOD_LENGTH",null,"L_EVENT_PERIOD_LENGTH"]
[{"$nulls":8},"N","L_EVENT_PLANNED_YEAR",null,"L_EVENT_PLANNED_YEAR",null,"L_EVENT_PLANNED_YEAR",null,"L_EVENT_PLANNED_YEAR"]
[{"$nulls":8},"O","L_EVENT_STAGE",null,"L_EVENT_STAGE",null,"L_EVENT_STAGE",null,"L_EVENT_STAGE"]
[{"$nulls":8},"P","L_VDET_NAME",null,"L_VDET_NAME",null,"L_VDET_NAME",null,"L_VDET_NAME"]
[{"$nulls":8},"Q","L_OBJECT_EXISTENCE",null,"L_OBJECT_EXISTENCE",null,"L_OBJECT_EXISTENCE",null,"L_OBJECT_EXISTENCE"]
[{"$nulls":8},"R","L_OBJECT_NAME",null,"L_OBJECT_NAME",null,"L_OBJECT_NAME",null,"L_OBJECT_NAME"]
[{"$nulls":8},"S","L_OBJECT_TYPE",null,"L_OBJECT_TYPE",null,"L_OBJECT_TYPE",null,"L_OBJECT_TYPE"]
[{"$nulls":8},"T","L_ADDRESS_MR",null,"L_ADDRESS_MR",null,"L_ADDRESS_MR",null,"L_ADDRESS_MR"]
[{"$nulls":8},"U","L_ADDRESS_MO",null,"L_ADDRESS_MO",null,"L_ADDRESS_MO",null,"L_ADDRESS_MO"]
[{"$nulls":8},"V","L_ADDRESS_OKTMO",null,"L_ADDRESS_OKTMO",null,"L_ADDRESS_OKTMO",null,"L_ADDRESS_OKTMO"]
[{"$nulls":8},"W","L_ADDRESS_LOCATION",null,"L_ADDRESS_LOCATION",null,"L_ADDRESS_LOCATION",null,"L_ADDRESS_LOCATION"]
[{"$nulls":8},"X","L_ADDRESS_LOC_OKTMO",null,"L_ADDRESS_LOC_OKTMO",null,"L_ADDRESS_LOC_OKTMO",null,"L_ADDRESS_LOC_OKTMO"]
[{"$nulls":8},"Y","L_ADDRESS_STREET",null,"L_ADDRESS_STREET",null,"L_ADDRESS_STREET",null,"L_ADDRESS_STREET"]
[{"$nulls":8},"Z","L_ADDRESS_BUILDING",null,"L_ADDRESS_BUILDING",null,"L_ADDRESS_BUILDING",null,"L_ADDRESS_BUILDING"]
[{"$nulls":8},"AA","L_CNCSN",null,"L_CNCSN",null,"L_CNCSN",null,"L_CNCSN"]
[{"$nulls":8},"AB","L_CNCSN_NAME",null,"L_CNCSN_NAME",null,"L_CNCSN_NAME",null,"L_CNCSN_NAME"]
[{"$nulls":8},"AC","L_CNCSN_IS_MIXED_SPHERE",null,"L_CNCSN_IS_MIXED_SPHERE",null,"L_CNCSN_IS_MIXED_SPHERE",null,"L_CNCSN_IS_MIXED_SPHERE"]
[{"$nulls":8},"AD","L_CNCSN_SPHERE_LIST",null,"L_CNCSN_SPHERE_LIST",null,"L_CNCSN_SPHERE_LIST",null,"L_CNCSN_SPHERE_LIST"]
[{"$nulls":8},"AE","L_CNCSN_START_DATE",null,"L_CNCSN_START_DATE",null,"L_CNCSN_START_DATE",null,"L_CNCSN_START_DATE"]
[{"$nulls":8},"AF","L_CNCSN_END_DATE",null,"L_CNCSN_END_DATE",null,"L_CNCSN_END_DATE",null,"L_CNCSN_END_DATE"]
[{"$nulls":8},"AG","L_CNCSN_URL",null,"L_CNCSN_URL",null,"L_CNCSN_URL",null,"L_CNCSN_URL"]
[{"$nulls":8},"AH","L_CNCSN_DECISION_NAME",null,"L_CNCSN_DECISION_NAME",null,"L_CNCSN_DECISION_NAME",null,"L_CNCSN_DECISION_NAME"]
[{"$nulls":8},"AI","L_CNCSN_DECISION_TYPE",null,"L_CNCSN_DECISION_TYPE",null,"L_CNCSN_DECISION_TYPE",null,"L_CNCSN_DECISION_TYPE"]
[{"$nulls":8},"AJ","L_CNCSN_DECISION_NMBR",null,"L_CNCSN_DECISION_NMBR",null,"L_CNCSN_DECISION_NMBR",null,"L_CNCSN_DECISION_NMBR"]
[{"$nulls":8},"AK","L_CNCSN_DECISION_DATE",null,"L_CNCSN_DECISION_DATE",null,"L_CNCSN_DECISION_DATE",null,"L_CNCSN_DECISION_DATE"]
[{"$nulls":8},"AL","L_CNCSN_DECISION_URL",null,"L_CNCSN_DECISION_URL",null,"L_CNCSN_DECISION_URL",null,"L_CNCSN_DECISION_URL"]
[{"$nulls":8},"AM","L_TTL_PLN_SUM",null,"L_TTL_PLN_SUM",null,"L_TTL_PLN_SUM",null,"L_TTL_PLN_SUM"]
[{"$nulls":8},"AN","L_PREV_PLN_SUM",null,"L_PREV_PLN_SUM",null,"L_PREV_PLN_SUM",null,"L_PREV_PLN_SUM"]
[{"$nulls":8},"AO","L_PREV_FCT_SUM",null,"L_PREV_FCT_SUM",null,"L_PREV_FCT_SUM",null,"L_PREV_FCT_SUM"]
[{"$nulls":8},"AP","L_PLN_SUM",null,"L_PLN_SUM",null,"L_PLN_SUM",null,"L_PLN_SUM"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"XML_INV1X_WARM_AC_IP_TOTAL_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VSNA_AC_IP_TOTAL_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VOTV_AC_IP_TOTAL_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_OTKO_AC_IP_TOTAL_TAG_NAMES"]
[{"$nulls":8},"A","LGL_ID",null,"LGL_ID",null,"LGL_ID",null,"LGL_ID"]
[{"$nulls":8},"B","DATA_AREA",null,"DATA_AREA",null,"DATA_AREA",null,"DATA_AREA"]
[{"$nulls":8},"C","DET_NAME",null,"DET_NAME",null,"DET_NAME",null,"DET_NAME"]
[{"$nulls":8},"D","L_TTL_PLN_SUM",null,"L_TTL_PLN_SUM",null,"L_TTL_PLN_SUM",null,"L_TTL_PLN_SUM"]
[{"$nulls":8},"E","L_PREV_PLN_SUM",null,"L_PREV_PLN_SUM",null,"L_PREV_PLN_SUM",null,"L_PREV_PLN_SUM"]
[{"$nulls":8},"F","L_PREV_FCT_SUM",null,"L_PREV_FCT_SUM",null,"L_PREV_FCT_SUM",null,"L_PREV_FCT_SUM"]
[{"$nulls":8},"G","L_PLN_SUM",null,"L_PLN_SUM",null,"L_PLN_SUM",null,"L_PLN_SUM"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"XML_INV1X_WARM_AC_QRE_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VSNA_AC_QRE_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VOTV_AC_QRE_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_OTKO_AC_QRE_TAG_NAMES"]
[{"$nulls":8},"A","NOMER2_NAME",null,"NOMER2_NAME",null,"NOMER2_NAME",null,"STUB"]
[{"$nulls":8},"B","L_IP_CLAIM",null,"L_IP_CLAIM",null,"L_IP_CLAIM"]
[{"$nulls":8},"C","L_QRE",null,"L_QRE",null,"L_QRE"]
[{"$nulls":8},"D","L_EVENTS",null,"L_EVENTS",null,"L_EVENTS"]
[{"$nulls":8},"E","L1_1",null,"L1_1_1_1_1",null,"L1_1_1_1_1_1"]
[{"$nulls":8},"F","L1_2",null,"L1_1_2_1_1",null,"L1_1_1_2_1_1"]
[{"$nulls":8},"G","L2_1",null,"L1_1_3_1_1",null,"L1_1_1_3_1_1"]
[{"$nulls":8},"H","L2_2_1",null,"L1_1_4_1_1",null,"L1_1_1_4_1_1"]
[{"$nulls":8},"I","L2_2_2",null,"L1_1_5_1_1",null,"L1_1_1_5_1_1"]
[{"$nulls":8},"J","L2_3_1",null,"L1_1_6_1_1",null,"L1_1_1_6_1_1"]
[{"$nulls":8},"K","L2_3_2",null,"L1_1_7_1_1",null,"L1_1_1_7_1_1"]
[{"$nulls":8},"L",null,null,"L1_2_1_1_1",null,"L1_1_2_1_1_1"]
[{"$nulls":8},"M",null,null,"L1_2_2_1_1",null,"L1_1_2_2_1_1"]
[{"$nulls":8},"N",null,null,"L1_2_3_1_1",null,"L1_1_2_3_1_1"]
[{"$nulls":8},"O",null,null,"L1_2_4_1_1",null,"L1_1_2_4_1_1"]
[{"$nulls":8},"P",null,null,"L1_2_5_1_1",null,"L1_1_2_5_1_1"]
[{"$nulls":8},"Q",null,null,"L1_2_6_1_1",null,"L1_1_2_6_1_1"]
[{"$nulls":8},"R",null,null,"L1_2_7_1_1",null,"L1_1_2_7_1_1"]
[{"$nulls":8},"S",null,null,"L2_1_1_1_1",null,"L1_2_1_1_1"]
[{"$nulls":8},"T",null,null,"L2_1_2_1_1",null,"L1_2_2_1_1"]
[{"$nulls":8},"U",null,null,"L2_1_3_1_1",null,"L2_1_1_1"]
[{"$nulls":8},"V",null,null,"L2_1_4_1_1",null,"L2_2_1_1"]
[{"$nulls":8},"W",null,null,"L2_2_1_1_1",null,"L2_3_1_1"]
[{"$nulls":8},"X",null,null,"L2_2_2_1_1",null,"L2_4_1_1"]
[{"$nulls":8},"Y",null,null,"L3_1_1",null,"L2_5_1_1"]
[{"$nulls":8},"Z",null,null,"L4_1_1",null,"L2_6_1_1"]
[{"$nulls":8},"AA",null,null,"L5_1_1",null,"L3_1_1_1_1"]
[{"$nulls":8},"AB",null,null,"L6_1_1",null,"L3_1_2_1_1"]
[{"$nulls":8},"AC",null,null,"L7_1_1",null,"L3_1_3_1_1"]
[{"$nulls":8},"AD",null,null,"L8_1_1",null,"L3_2_1_1_1"]
[{"$nulls":8},"AE",null,null,"L9_1_1_1",null,"L3_3_1_1_1_1"]
[{"$nulls":8},"AF",null,null,"L9_2_1_1",null,"L3_3_1_2_1_1"]
[{"$nulls":8},"AG",null,null,"L10_1_1_1"]
[{"$nulls":8},"AH",null,null,"L10_2_1_1"]
[{"$nulls":8},"AI",null,null,"L11_1_1_1"]
[{"$nulls":8},"AJ",null,null,"L12_1_1_1"]
[{"$nulls":8},"AK",null,null,"L12_2_1_1"]
[{"$nulls":8},"AL",null,null,"L12_3_1_1_1"]
[{"$nulls":8},"AMAN",null,null,"L12_3_2_1_1"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"XML_INV1X_WARM_AC_IP_EVENT_FACT_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VSNA_AC_IP_EVENT_FACT_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_VOTV_AC_IP_EVENT_FACT_TAG_NAMES",null,"XML_INV1X_OTKO_AC_IP_EVENT_FACT_TAG_NAMES"]
[{"$nulls":8},"A","NOMER_NAME",null,"NOMER_NAME",null,"NOMER_NAME",null,"NOMER_NAME"]
[{"$nulls":8},"B","NOMER2_NAME",null,"NOMER2_NAME",null,"NOMER2_NAME",null,"NOMER2_NAME"]
[{"$nulls":8},"C","L_PREV_FCT_SUM",null,"L_PREV_FCT_SUM",null,"L_PREV_FCT_SUM",null,"L_PREV_FCT_SUM"]
[{"$nulls":8},"D","FIN_SRC_NAME",null,"FIN_SRC_NAME",null,"FIN_SRC_NAME",null,"FIN_SRC_NAME"]
[{"$nulls":8},"E","L_EVENT_NAME",null,"L_EVENT_NAME",null,"L_EVENT_NAME",null,"L_EVENT_NAME"]
[{"$nulls":8},"F","L_EVENT_GROUP",null,"L_EVENT_GROUP",null,"L_EVENT_GROUP",null,"L_EVENT_GROUP"]
[{"$nulls":8},"G","L_EVENT_SUBGROUP",null,"L_EVENT_SUBGROUP",null,"L_EVENT_SUBGROUP",null,"L_EVENT_SUBGROUP"]
[{"$nulls":8},"H","L_EVENT_CI_VDET",null,"L_EVENT_CI_VDET",null,"L_EVENT_CI_VDET",null,"L_EVENT_CI_VDET"]
[{"$nulls":8},"I","L_VDET_NAME",null,"L_VDET_NAME",null,"L_VDET_NAME",null,"L_VDET_NAME"]
[{"$nulls":8},"J","L_OBJECT_EXISTENCE",null,"L_OBJECT_EXISTENCE",null,"L_OBJECT_EXISTENCE",null,"L_OBJECT_EXISTENCE"]
[{"$nulls":8},"K","L_OBJECT_NAME",null,"L_OBJECT_NAME",null,"L_OBJECT_NAME",null,"L_OBJECT_NAME"]
[{"$nulls":8},"L","L_OBJECT_TYPE",null,"L_OBJECT_TYPE",null,"L_OBJECT_TYPE",null,"L_OBJECT_TYPE"]
[{"$nulls":8},"M","L_ADDRESS_MR",null,"L_ADDRESS_MR",null,"L_ADDRESS_MR",null,"L_ADDRESS_MR"]
[{"$nulls":8},"N","L_ADDRESS_MO",null,"L_ADDRESS_MO",null,"L_ADDRESS_MO",null,"L_ADDRESS_MO"]
[{"$nulls":8},"O","L_ADDRESS_OKTMO",null,"L_ADDRESS_OKTMO",null,"L_ADDRESS_OKTMO",null,"L_ADDRESS_OKTMO"]
[{"$nulls":8},"P","L_ADDRESS_LOCATION",null,"L_ADDRESS_LOCATION",null,"L_ADDRESS_LOCATION",null,"L_ADDRESS_LOCATION"]
[{"$nulls":8},"Q","L_ADDRESS_LOC_OKTMO",null,"L_ADDRESS_LOC_OKTMO",null,"L_ADDRESS_LOC_OKTMO",null,"L_ADDRESS_LOC_OKTMO"]
[{"$nulls":8},"R","L_ADDRESS_STREET",null,"L_ADDRESS_STREET",null,"L_ADDRESS_STREET",null,"L_ADDRESS_STREET"]
[{"$nulls":8},"S","L_ADDRESS_BUILDING",null,"L_ADDRESS_BUILDING",null,"L_ADDRESS_BUILDING",null,"L_ADDRESS_BUILDING"]

{"sheet":"TECH_RANGE","index":4,"n_rows":70,"n_cols":118,"rows_kept":70,"hidden":true,"merged":[[15,0,15,3]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":3}
{"$rows_empty":15}
["IP_VLD_GENERIC_RANGE"]
[]
[{"$nulls":78},{"v":6702510.093280001,"d":"6,702,510.093"},null,null,{"v":5167549.79328,"d":"5,167,549.793"},null,null,{"v":4408077.314714001,"d":"4,408,077.315"},{"$nulls":4},{"v":1534960.3000000003,"d":"1,534,960.300"},null,null,{"v":6702510.093280001,"d":"6,702,510.093"},null,null,{"v":5167549.79328,"d":"5,167,549.793"},null,null,{"v":4408077.314714001,"d":"4,408,077.315"},{"$nulls":4},{"v":1534960.3000000003,"d":"1,534,960.300"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":5700339.369480001,"d":"5,700,339.369"},null,null,{"v":4555573.39948,"d":"4,555,573.399"},null,null,{"v":3844926.342993333,"d":"3,844,926.343"},{"$nulls":4},{"v":1144765.9700000002,"d":"1,144,765.970"},null,null,{"v":5700339.369480001,"d":"5,700,339.369"},null,null,{"v":4555573.39948,"d":"4,555,573.399"},null,null,{"v":3844926.342993333,"d":"3,844,926.343"},{"$nulls":4},{"v":1144765.9700000002,"d":"1,144,765.970"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":1012964.8200399999,"d":"1,012,964.820"},null,null,{"v":849386.0000400001,"d":"849,386.000"},null,null,{"v":835535.240263333,"d":"835,535.240"},{"$nulls":4},{"v":163578.82,"d":"163,578.820"},null,null,{"v":1012964.8200399999,"d":"1,012,964.820"},null,null,{"v":849386.0000400001,"d":"849,386.000"},null,null,{"v":835535.240263333,"d":"835,535.240"},{"$nulls":4},{"v":163578.82,"d":"163,578.820"}]
[{"$nulls":78},{"v":32114.12,"d":"32,114.120"},null,null,{"v":5235,"d":"5,235.000"},null,null,{"v":61273.31336,"d":"61,273.313"},{"$nulls":4},{"v":26879.12,"d":"26,879.120"},null,null,{"v":32114.12,"d":"32,114.120"},null,null,{"v":5235,"d":"5,235.000"},null,null,{"v":61273.31336,"d":"61,273.313"},{"$nulls":4},{"v":26879.12,"d":"26,879.120"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":32114.12,"d":"32,114.120"},null,null,{"v":5235,"d":"5,235.000"},null,null,{"v":61273.31336,"d":"61,273.313"},{"$nulls":4},{"v":26879.12,"d":"26,879.120"},null,null,{"v":32114.12,"d":"32,114.120"},null,null,{"v":5235,"d":"5,235.000"},null,null,{"v":61273.31336,"d":"61,273.313"},{"$nulls":4},{"v":26879.12,"d":"26,879.120"}]
[{"$nulls":78},{"v":2806999.429440001,"d":"2,806,999.429"},null,null,{"v":2292584.3994400003,"d":"2,292,584.399"},null,null,{"v":2135284.8989299997,"d":"2,135,284.899"},{"$nulls":4},{"v":514415.0300000001,"d":"514,415.030"},null,null,{"v":2806999.429440001,"d":"2,806,999.429"},null,null,{"v":2292584.3994400003,"d":"2,292,584.399"},null,null,{"v":2135284.8989299997,"d":"2,135,284.899"},{"$nulls":4},{"v":514415.0300000001,"d":"514,415.030"}]
[{"$nulls":78},{"v":1848261,"d":"1,848,261.000"},null,null,{"v":1408368,"d":"1,408,368.000"},null,null,{"v":812832.89044,"d":"812,832.890"},{"$nulls":4},{"v":439893,"d":"439,893.000"},null,null,{"v":1848261,"d":"1,848,261.000"},null,null,{"v":1408368,"d":"1,408,368.000"},null,null,{"v":812832.89044,"d":"812,832.890"},{"$nulls":4},{"v":439893,"d":"439,893.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":905630.3938000001,"d":"905,630.394"},null,null,{"v":571717.3938000001,"d":"571,717.394"},null,null,{"v":528339.049960667,"d":"528,339.050"},{"$nulls":4},{"v":333913,"d":"333,913.000"},null,null,{"v":905630.3938000001,"d":"905,630.394"},null,null,{"v":571717.3938000001,"d":"571,717.394"},null,null,{"v":528339.049960667,"d":"528,339.050"},{"$nulls":4},{"v":333913,"d":"333,913.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":2839.14501,"d":"2,839.145"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":2839.14501,"d":"2,839.145"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":905630.3938000001,"d":"905,630.394"},null,null,{"v":571717.3938000001,"d":"571,717.394"},null,null,{"v":516555.52141066705,"d":"516,555.521"},{"$nulls":4},{"v":333913,"d":"333,913.000"},null,null,{"v":905630.3938000001,"d":"905,630.394"},null,null,{"v":571717.3938000001,"d":"571,717.394"},null,null,{"v":516555.52141066705,"d":"516,555.521"},{"$nulls":4},{"v":333913,"d":"333,913.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":905630.3938000001,"d":"905,630.394"},null,null,{"v":571717.3938000001,"d":"571,717.394"},null,null,{"v":516555.52141066705,"d":"516,555.521"},{"$nulls":4},{"v":333913,"d":"333,913.000"},null,null,{"v":905630.3938000001,"d":"905,630.394"},null,null,{"v":571717.3938000001,"d":"571,717.394"},null,null,{"v":516555.52141066705,"d":"516,555.521"},{"$nulls":4},{"v":333913,"d":"333,913.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":8944.38354,"d":"8,944.384"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":8944.38354,"d":"8,944.384"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":96540.33,"d":"96,540.330"},null,null,{"v":40259,"d":"40,259.000"},null,null,{"v":34811.92176,"d":"34,811.922"},{"$nulls":4},{"v":56281.33,"d":"56,281.330"},null,null,{"v":96540.33,"d":"96,540.330"},null,null,{"v":40259,"d":"40,259.000"},null,null,{"v":34811.92176,"d":"34,811.922"},{"$nulls":4},{"v":56281.33,"d":"56,281.330"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":78954.33,"d":"78,954.330"},null,null,{"v":22673,"d":"22,673.000"},null,null,{"v":21009.4361,"d":"21,009.436"},{"$nulls":4},{"v":56281.33,"d":"56,281.330"},null,null,{"v":78954.33,"d":"78,954.330"},null,null,{"v":22673,"d":"22,673.000"},null,null,{"v":21009.4361,"d":"21,009.436"},{"$nulls":4},{"v":56281.33,"d":"56,281.330"}]
[{"$nulls":78},{"v":17586,"d":"17,586.000"},null,null,{"v":17586,"d":"17,586.000"},null,null,{"v":13802.48566,"d":"13,802.486"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":17586,"d":"17,586.000"},null,null,{"v":17586,"d":"17,586.000"},null,null,{"v":13802.48566,"d":"13,802.486"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":78},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]

{"sheet":"TECH_HORISONTAL","index":5,"n_rows":37,"n_cols":166,"rows_kept":37,"hidden":true,"merged":[[6,0,6,1],[9,0,9,1],[12,0,12,1],[15,0,15,1],[20,0,20,1],[21,4,25,4],[21,5,25,5],[21,6,25,6],[21,7,25,7],[21,8,25,8],[21,9,25,9],[21,10,25,10],[21,11,25,11],[21,12,25,12],[21,13,25,13],[21,14,25,14],[21,15,25,15],[21,16,25,16],[21,17,25,17],[21,18,25,18],[21,19,25,19],[21,20,25,20],[21,21,25,21],[21,22,25,22],[22,23,24,23],[22,24,24,24],[22,25,24,25],[22,26,24,26],[22,27,24,27],[22,28,24,28],[22,29,24,29],[22,30,24,30],[22,31,24,31],[22,32,24,32],[22,33,24,33],[22,34,24,34],[22,35,24,35],[22,36,24,36],[22,37,24,37],[22,38,24,38],[22,39,24,39],[22,40,24,40],[22,41,24,41],[22,42,24,42],[22,43,24,43],[22,44,24,44],[22,45,24,45],[22,46,24,46],[22,47,24,47],[22,48,24,48],[22,49,24,49],[22,50,24,50],[22,51,24,51],[22,52,24,52],[22,53,24,53],[27,0,27,1],[28,23,30,23],[28,24,30,24],[28,25,30,25],[28,26,30,26],[28,27,30,27],[28,28,30,28],[28,29,30,29],[28,30,30,30],[28,31,30,31],[28,32,30,32],[28,33,30,33],[28,34,30,34],[28,35,30,35],[28,36,30,36],[28,37,30,37],[28,38,30,38],[28,39,30,39],[28,40,30,40],[28,41,30,41],[28,42,30,42],[28,43,30,43],[28,44,30,44],[28,45,30,45],[28,46,30,46],[28,47,30,47],[28,48,30,48],[28,49,30,49],[28,50,30,50],[28,51,30,51],[28,52,30,52],[28,53,30,53],[32,0,32,1],[35,56,35,57],[36,56,36,57]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["QRE_WARM_ADD_RANGE"]
[{"$nulls":4},"О"]
[]
["QRE_VSNA_ADD_RANGE"]
[{"$nulls":4},"О"]
[]
["QRE_VOTV_ADD_RANGE"]
[{"$nulls":4},"О"]
[]
["QRE_OTKO_ADD_RANGE"]
[{"$nulls":4},"О"]
[]
[]
[]
["IP_DETAILED_EVENT_ADD_RANGE"]
[{"$nulls":4},"О",{"$nulls":8},"утверждено в ИП",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":4},"0"]
[{"$nulls":24},1,"да"]
[{"$nulls":55},1,null,"да",{"$nulls":17},"нет",{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":22},"","::да"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[]
["IP_DETAILED_OBJECT_ADD_RANGE"]
[{"$nulls":23},"О",null,"да"]
[{"$nulls":55},1,null,"да",{"$nulls":17},"нет",{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"ЕСЛИ([FACT_STAGE]<100;\"нет\";\"да\")",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":22},"","::да"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[]
["IP_DETAILED_FIN_SRC_ADD_RANGE"]
[{"$nulls":54},"О",null,null,"да",{"$nulls":17},"нет",{"$nulls":9},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"ЕСЛИ([FACT_STAGE]<100;\"нет\";\"да\")",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":22},"","::да"]
[]
[{"$nulls":56},"IP_DETAILED_CN_INACTIVE_RANGE"]
[{"$nulls":56},"IP_DETAILED_CN_ACTIVE_RANGE"]

{"sheet":"REESTR_ORG","index":6,"n_rows":1,"n_cols":137,"rows_kept":1,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["№","НСРФ","МР","ОКТМР","МО","ОКТМО","RST_ORG_ID","Наименование","ИНН","КПП","ВД (OLD)","ВД (COMBO)","ВД (PATH)","ORG_START_DATE","ORG_END_DATE","VDET_START_DATE","VDET_END_DATE",{"$nulls":3},"№","НСРФ","МР","ОКТМР","МО","ОКТМО","RST_ORG_ID","Наименование","ИНН","КПП","ВД (OLD)","ВД (COMBO)","ВД (PATH)","ORG_START_DATE","ORG_END_DATE","VDET_START_DATE","VDET_END_DATE",{"$nulls":3},"№","НСРФ","МР","ОКТМР","МО","ОКТМО","RST_ORG_ID","Наименование","ИНН","КПП","ВД (OLD)","ВД (COMBO)","ВД (PATH)","ORG_START_DATE","ORG_END_DATE","VDET_START_DATE","VDET_END_DATE",{"$nulls":3},"№","НСРФ","МР","ОКТМР","МО","ОКТМО","RST_ORG_ID","Наименование","ИНН","КПП","ВД (OLD)","ВД (COMBO)","ВД (PATH)","ORG_START_DATE","ORG_END_DATE","VDET_START_DATE","VDET_END_DATE",{"$nulls":3},"№","НСРФ","МР","ОКТМР","МО","ОКТМО","RST_ORG_ID","Наименование","ИНН","КПП","ВД (OLD)","ВД (COMBO)","ВД (PATH)","ORG_START_DATE","ORG_END_DATE","VDET_START_DATE","VDET_END_DATE",{"$nulls":3},"№","НСРФ","МР","ОКТМР","МО","ОКТМО","RST_ORG_ID","Наименование","ИНН","КПП","ВД (OLD)","ВД (COMBO)","ВД (PATH)","ORG_START_DATE","ORG_END_DATE","VDET_START_DATE","VDET_END_DATE",{"$nulls":3},"№","НСРФ","МР","ОКТМР","МО","ОКТМО","RST_ORG_ID","Наименование","ИНН","КПП","ВД (OLD)","ВД (COMBO)","ВД (PATH)","ORG_START_DATE","ORG_END_DATE","VDET_START_DATE","VDET_END_DATE"]

{"sheet":"REESTR_SOURCE","index":7,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"ИП","index":8,"n_rows":693,"n_cols":166,"rows_kept":693,"merged":[[580,50,582,50],[580,51,582,51],[580,52,582,52],[580,53,582,53],[584,4,588,4],[584,5,588,5],[584,6,588,6],[584,7,588,7],[584,8,588,8],[584,9,588,9],[584,10,588,10],[584,11,588,11],[584,12,588,12],[584,13,588,13],[584,14,588,14],[584,15,588,15],[584,16,588,16],[584,17,588,17],[584,18,588,18],[584,19,588,19],[585,24,587,24],[585,25,587,25],[585,26,587,26],[585,27,587,27],[585,28,587,28],[585,29,587,29],[585,30,587,30],[585,31,587,31],[585,32,587,32],[585,33,587,33],[585,34,587,34],[585,35,587,35],[585,36,587,36],[585,37,587,37],[585,38,587,38],[585,39,587,39],[585,40,587,40],[585,41,587,41],[585,42,587,42],[585,43,587,43],[585,44,587,44],[585,45,587,45],[585,46,587,46],[585,47,587,47],[585,48,587,48],[585,49,587,49],[585,50,587,50],[585,51,587,51],[585,52,587,52],[585,53,587,53],[589,4,593,4],[589,5,593,5],[589,6,593,6],[589,7,593,7],[589,8,593,8],[589,9,593,9],[589,10,593,10],[589,11,593,11],[589,12,593,12],[589,13,593,13],[589,14,593,14],[589,15,593,15],[589,16,593,16],[589,17,593,17],[589,18,593,18],[589,19,593,19],[589,20,593,20],[589,21,593,21],[589,22,593,22],[590,23,592,23],[590,24,592,24],[590,25,592,25],[590,26,592,26],[590,27,592,27],[590,28,592,28],[590,29,592,29],[590,30,592,30],[590,31,592,31],[590,32,592,32],[590,33,592,33],[590,34,592,34],[590,35,592,35],[590,36,592,36],[590,37,592,37],[590,38,592,38],[590,39,592,39],[590,40,592,40],[590,41,592,41],[590,42,592,42],[590,43,592,43],[590,44,592,44],[590,45,592,45],[590,46,592,46],[590,47,592,47],[590,48,592,48],[590,49,592,49],[590,50,592,50],[590,51,592,51],[590,52,592,52],[590,53,592,53],[594,4,598,4],[594,5,598,5],[594,6,598,6],[594,7,598,7],[594,8,598,8],[594,9,598,9],[594,10,598,10],[594,11,598,11],[594,12,598,12],[594,13,598,13],[594,14,598,14],[594,15,598,15],[594,16,598,16],[594,17,598,17],[594,18,598,18],[594,19,598,19],[594,20,598,20],[594,21,598,21],[594,22,598,22],[595,23,597,23],[595,24,597,24],[595,25,597,25],[595,26,597,26],[595,27,597,27],[595,28,597,28],[595,29,597,29],[595,30,597,30],[595,31,597,31],[595,32,597,32],[595,33,597,33],[595,34,597,34],[595,35,597,35],[595,36,597,36],[595,37,597,37],[595,38,597,38],[595,39,597,39],[595,40,597,40],[595,41,597,41],[595,42,597,42],[595,43,597,43],[595,44,597,44],[595,45,597,45],[595,46,597,46],[595,47,597,47],[595,48,597,48],[595,49,597,49],[595,50,597,50],[595,51,597,51],[595,52,597,52],[595,53,597,53],[599,4,603,4],[599,5,603,5],[599,6,603,6],[599,7,603,7],[599,8,603,8],[599,9,603,9],[599,10,603,10],[599,11,603,11],[599,12,603,12],[599,13,603,13],[599,14,603,14],[599,15,603,15],[599,16,603,16],[599,17,603,17],[599,18,603,18],[599,19,603,19],[599,20,603,20],[599,21,603,21],[599,22,603,22],[600,23,602,23],[600,24,602,24],[600,25,602,25],[600,26,602,26],[600,27,602,27],[600,28,602,28],[600,29,602,29],[600,30,602,30],[600,31,602,31],[600,32,602,32],[600,33,602,33],[600,34,602,34],[600,35,602,35],[600,36,602,36],[600,37,602,37],[600,38,602,38],[600,39,602,39],[600,40,602,40],[600,41,602,41],[600,42,602,42],[600,43,602,43],[600,44,602,44],[600,45,602,45],[600,46,602,46],[600,47,602,47],[600,48,602,48],[600,49,602,49],[600,50,602,50],[600,51,602,51],[600,52,602,52],[600,53,602,53],[604,4,609,4],[604,5,609,5],[604,6,609,6],[604,7,609,7],[604,8,609,8],[604,9,609,9],[604,10,609,10],[604,11,609,11],[604,12,609,12],[604,13,609,13],[604,14,609,14],[604,15,609,15],[604,16,609,16],[604,17,609,17],[604,18,609,18],[604,19,609,19],[604,20,609,20],[604,21,609,21],[604,22,609,22],[605,23,608,23],[605,24,608,24],[605,25,608,25],[605,26,608,26],[605,27,608,27],[605,28,608,28],[605,29,608,29],[605,30,608,30],[605,31,608,31],[605,32,608,32],[605,33,608,33],[605,34,608,34],[605,35,608,35],[605,36,608,36],[605,37,608,37],[605,38,608,38],[605,39,608,39],[605,40,608,40],[605,41,608,41],[605,42,608,42],[605,43,608,43],[605,44,608,44],[605,45,608,45],[605,46,608,46],[605,47,608,47],[605,48,608,48],[605,49,608,49],[605,50,608,50],[605,51,608,51],[605,52,608,52],[605,53,608,53],[610,4,614,4],[610,5,614,5],[610,6,614,6],[610,7,614,7],[610,8,614,8],[610,9,614,9],[610,10,614,10],[610,11,614,11],[610,12,614,12],[610,13,614,13],[610,14,614,14],[610,15,614,15],[610,16,614,16],[610,17,614,17],[610,18,614,18],[610,19,614,19],[610,20,614,20],[610,21,614,21],[610,22,614,22],[611,23,613,23],[611,24,613,24],[611,25,613,25],[611,26,613,26],[611,27,613,27],[611,28,613,28],[611,29,613,29],[611,30,613,30],[611,31,613,31],[611,32,613,32],[611,33,613,33],[611,34,613,34],[611,35,613,35],[611,36,613,36],[611,37,613,37],[611,38,613,38],[611,39,613,39],[611,40,613,40],[611,41,613,41],[611,42,613,42],[611,43,613,43],[611,44,613,44],[611,45,613,45],[611,46,613,46],[611,47,613,47],[611,48,613,48],[611,49,613,49],[611,50,613,50],[611,51,613,51],[611,52,613,52],[611,53,613,53],[615,4,619,4],[615,5,619,5],[615,6,619,6],[615,7,619,7],[615,8,619,8],[615,9,619,9],[615,10,619,10],[615,11,619,11],[615,12,619,12],[615,13,619,13],[615,14,619,14],[615,15,619,15],[615,16,619,16],[615,17,619,17],[615,18,619,18],[615,19,619,19],[615,20,619,20],[615,21,619,21],[615,22,619,22],[616,23,618,23],[616,24,618,24],[616,25,618,25],[616,26,618,26],[616,27,618,27],[616,28,618,28],[616,29,618,29],[616,30,618,30],[616,31,618,31],[616,32,618,32],[616,33,618,33],[616,34,618,34],[616,35,618,35],[616,36,618,36],[616,37,618,37],[616,38,618,38],[616,39,618,39],[616,40,618,40],[616,41,618,41],[616,42,618,42],[616,43,618,43],[616,44,618,44],[616,45,618,45],[616,46,618,46],[616,47,618,47],[616,48,618,48],[616,49,618,49],[616,50,618,50],[616,51,618,51],[616,52,618,52],[616,53,618,53],[620,4,625,4],[620,5,625,5],[620,6,625,6],[620,7,625,7],[620,8,625,8],[620,9,625,9],[620,10,625,10],[620,11,625,11],[620,12,625,12],[620,13,625,13],[620,14,625,14],[620,15,625,15],[620,16,625,16],[620,17,625,17],[620,18,625,18],[620,19,625,19],[620,20,625,20],[620,21,625,21],[620,22,625,22],[621,23,624,23],[621,24,624,24],[621,25,624,25],[621,26,624,26],[621,27,624,27],[621,28,624,28],[621,29,624,29],[621,30,624,30],[621,31,624,31],[621,32,624,32],[621,33,624,33],[621,34,624,34],[621,35,624,35],[621,36,624,36],[621,37,624,37],[621,38,624,38],[621,39,624,39],[621,40,624,40],[621,41,624,41],[621,42,624,42],[621,43,624,43],[621,44,624,44],[621,45,624,45],[621,46,624,46],[621,47,624,47],[621,48,624,48],[621,49,624,49],[621,50,624,50],[621,51,624,51],[621,52,624,52],[621,53,624,53],[626,4,631,4],[626,5,631,5],[626,6,631,6],[626,7,631,7],[626,8,631,8],[626,9,631,9],[626,10,631,10],[626,11,631,11],[626,12,631,12],[626,13,631,13],[626,14,631,14],[626,15,631,15],[626,16,631,16],[626,17,631,17],[626,18,631,18],[626,19,631,19],[626,20,631,20],[626,21,631,21],[626,22,631,22],[627,23,630,23],[627,24,630,24],[627,25,630,25],[627,26,630,26],[627,27,630,27],[627,28,630,28],[627,29,630,29],[627,30,630,30],[627,31,630,31],[627,32,630,32],[627,33,630,33],[627,34,630,34],[627,35,630,35],[627,36,630,36],[627,37,630,37],[627,38,630,38],[627,39,630,39],[627,40,630,40],[627,41,630,41],[627,42,630,42],[627,43,630,43],[627,44,630,44],[627,45,630,45],[627,46,630,46],[627,47,630,47],[627,48,630,48],[627,49,630,49],[627,50,630,50],[627,51,630,51],[627,52,630,52],[627,53,630,53],[632,4,637,4],[632,5,637,5],[632,6,637,6],[632,7,637,7],[632,8,637,8],[632,9,637,9],[632,10,637,10],[632,11,637,11],[632,12,637,12],[632,13,637,13],[632,14,637,14],[632,15,637,15],[632,16,637,16],[632,17,637,17],[632,18,637,18],[632,19,637,19],[632,20,637,20],[632,21,637,21],[632,22,637,22],[633,23,636,23],[633,24,636,24],[633,25,636,25],[633,26,636,26],[633,27,636,27],[633,28,636,28],[633,29,636,29],[633,30,636,30],[633,31,636,31],[633,32,636,32],[633,33,636,33],[633,34,636,34],[633,35,636,35],[633,36,636,36],[633,37,636,37],[633,38,636,38],[633,39,636,39],[633,40,636,40],[633,41,636,41],[633,42,636,42],[633,43,636,43],[633,44,636,44],[633,45,636,45],[633,46,636,46],[633,47,636,47],[633,48,636,48],[633,49,636,49],[633,50,636,50],[633,51,636,51],[633,52,636,52],[633,53,636,53],[638,4,642,4],[638,5,642,5],[638,6,642,6],[638,7,642,7],[638,8,642,8],[638,9,642,9],[638,10,642,10],[638,11,642,11],[638,12,642,12],[638,13,642,13],[638,14,642,14],[638,15,642,15],[638,16,642,16],[638,17,642,17],[638,18,642,18],[638,19,642,19],[638,20,642,20],[638,21,642,21],[638,22,642,22],[639,23,641,23],[639,24,641,24],[639,25,641,25],[639,26,641,26],[639,27,641,27],[639,28,641,28],[639,29,641,29],[639,30,641,30],[639,31,641,31],[639,32,641,32],[639,33,641,33],[639,34,641,34],[639,35,641,35],[639,36,641,36],[639,37,641,37],[639,38,641,38],[639,39,641,39],[639,40,641,40],[639,41,641,41],[639,42,641,42],[639,43,641,43],[639,44,641,44],[639,45,641,45],[639,46,641,46],[639,47,641,47],[639,48,641,48],[639,49,641,49],[639,50,641,50],[639,51,641,51],[639,52,641,52],[639,53,641,53],[643,4,648,4],[643,5,648,5],[643,6,648,6],[643,7,648,7],[643,8,648,8],[643,9,648,9],[643,10,648,10],[643,11,648,11],[643,12,648,12],[643,13,648,13],[643,14,648,14],[643,15,648,15],[643,16,648,16],[643,17,648,17],[643,18,648,18],[643,19,648,19],[643,20,648,20],[643,21,648,21],[643,22,648,22],[644,23,647,23],[644,24,647,24],[644,25,647,25],[644,26,647,26],[644,27,647,27],[644,28,647,28],[644,29,647,29],[644,30,647,30],[644,31,647,31],[644,32,647,32],[644,33,647,33],[644,34,647,34],[644,35,647,35],[644,36,647,36],[644,37,647,37],[644,38,647,38],[644,39,647,39],[644,40,647,40],[644,41,647,41],[644,42,647,42],[644,43,647,43],[644,44,647,44],[644,45,647,45],[644,46,647,46],[644,47,647,47],[644,48,647,48],[644,49,647,49],[644,50,647,50],[644,51,647,51],[644,52,647,52],[644,53,647,53],[649,4,654,4],[649,5,654,5],[649,6,654,6],[649,7,654,7],[649,8,654,8],[649,9,654,9],[649,10,654,10],[649,11,654,11],[649,12,654,12],[649,13,654,13],[649,14,654,14],[649,15,654,15],[649,16,654,16],[649,17,654,17],[649,18,654,18],[649,19,654,19],[649,20,654,20],[649,21,654,21],[649,22,654,22],[650,23,653,23],[650,24,653,24],[650,25,653,25],[650,26,653,26],[650,27,653,27],[650,28,653,28],[650,29,653,29],[650,30,653,30],[650,31,653,31],[650,32,653,32],[650,33,653,33],[650,34,653,34],[650,35,653,35],[650,36,653,36],[650,37,653,37],[650,38,653,38],[650,39,653,39],[650,40,653,40],[650,41,653,41],[650,42,653,42],[650,43,653,43],[650,44,653,44],[650,45,653,45],[650,46,653,46],[650,47,653,47],[650,48,653,48],[650,49,653,49],[650,50,653,50],[650,51,653,51],[650,52,653,52],[650,53,653,53],[655,4,659,4],[655,5,659,5],[655,6,659,6],[655,7,659,7],[655,8,659,8],[655,9,659,9],[655,10,659,10],[655,11,659,11],[655,12,659,12],[655,13,659,13],[655,14,659,14],[655,15,659,15],[655,16,659,16],[655,17,659,17],[655,18,659,18],[655,19,659,19],[655,20,659,20],[655,21,659,21],[655,22,659,22],[656,23,658,23],[656,24,658,24],[656,25,658,25],[656,26,658,26],[656,27,658,27],[656,28,658,28],[656,29,658,29],[656,30,658,30],[656,31,658,31],[656,32,658,32],[656,33,658,33],[656,34,658,34],[656,35,658,35],[656,36,658,36],[656,37,658,37],[656,38,658,38],[656,39,658,39],[656,40,658,40],[656,41,658,41],[656,42,658,42],[656,43,658,43],[656,44,658,44],[656,45,658,45],[656,46,658,46],[656,47,658,47],[656,48,658,48],[656,49,658,49],[656,50,658,50],[656,51,658,51],[656,52,658,52],[656,53,658,53],[660,4,664,4],[660,5,664,5],[660,6,664,6],[660,7,664,7],[660,8,664,8],[660,9,664,9],[660,10,664,10],[660,11,664,11],[660,12,664,12],[660,13,664,13],[660,14,664,14],[660,15,664,15],[660,16,664,16],[660,17,664,17],[660,18,664,18],[660,19,664,19],[660,20,664,20],[660,21,664,21],[660,22,664,22],[661,23,663,23],[661,24,663,24],[661,25,663,25],[661,26,663,26],[661,27,663,27],[661,28,663,28],[661,29,663,29],[661,30,663,30],[661,31,663,31],[661,32,663,32],[661,33,663,33],[661,34,663,34],[661,35,663,35],[661,36,663,36],[661,37,663,37],[661,38,663,38],[661,39,663,39],[661,40,663,40],[661,41,663,41],[661,42,663,42],[661,43,663,43],[661,44,663,44],[661,45,663,45],[661,46,663,46],[661,47,663,47],[661,48,663,48],[661,49,663,49],[661,50,663,50],[661,51,663,51],[661,52,663,52],[661,53,663,53],[665,4,670,4],[665,5,670,5],[665,6,670,6],[665,7,670,7],[665,8,670,8],[665,9,670,9],[665,10,670,10],[665,11,670,11],[665,12,670,12],[665,13,670,13],[665,14,670,14],[665,15,670,15],[665,16,670,16],[665,17,670,17],[665,18,670,18],[665,19,670,19],[665,20,670,20],[665,21,670,21],[665,22,670,22],[666,23,669,23],[666,24,669,24],[666,25,669,25],[666,26,669,26],[666,27,669,27],[666,28,669,28],[666,29,669,29],[666,30,669,30],[666,31,669,31],[666,32,669,32],[666,33,669,33],[666,34,669,34],[666,35,669,35],[666,36,669,36],[666,37,669,37],[666,38,669,38],[666,39,669,39],[666,40,669,40],[666,41,669,41],[666,42,669,42],[666,43,669,43],[666,44,669,44],[666,45,669,45],[666,46,669,46],[666,47,669,47],[666,48,669,48],[666,49,669,49],[666,50,669,50],[666,51,669,51],[666,52,669,52],[666,53,669,53],[671,4,675,4],[671,5,675,5],[671,6,675,6],[671,7,675,7],[671,8,675,8],[671,9,675,9],[671,10,675,10],[671,11,675,11],[671,12,675,12],[671,13,675,13],[671,14,675,14],[671,15,675,15],[671,16,675,16],[671,17,675,17],[671,18,675,18],[671,19,675,19],[671,20,675,20],[671,21,675,21],[671,22,675,22],[672,23,674,23],[672,24,674,24],[672,25,674,25],[672,26,674,26],[672,27,674,27],[672,28,674,28],[672,29,674,29],[672,30,674,30],[672,31,674,31],[672,32,674,32],[672,33,674,33],[672,34,674,34],[672,35,674,35],[672,36,674,36],[672,37,674,37],[672,38,674,38],[672,39,674,39],[672,40,674,40],[672,41,674,41],[672,42,674,42],[672,43,674,43],[672,44,674,44],[672,45,674,45],[672,46,674,46],[672,47,674,47],[672,48,674,48],[672,49,674,49],[672,50,674,50],[672,51,674,51],[672,52,674,52],[672,53,674,53],[676,4,680,4],[676,5,680,5],[676,6,680,6],[676,7,680,7],[676,8,680,8],[676,9,680,9],[676,10,680,10],[676,11,680,11],[676,12,680,12],[676,13,680,13],[676,14,680,14],[676,15,680,15],[676,16,680,16],[676,17,680,17],[676,18,680,18],[676,19,680,19],[676,20,680,20],[676,21,680,21],[676,22,680,22],[677,23,679,23],[677,24,679,24],[677,25,679,25],[677,26,679,26],[677,27,679,27],[677,28,679,28],[677,29,679,29],[677,30,679,30],[677,31,679,31],[677,32,679,32],[677,33,679,33],[677,34,679,34],[677,35,679,35],[677,36,679,36],[677,37,679,37],[677,38,679,38],[677,39,679,39],[677,40,679,40],[677,41,679,41],[677,42,679,42],[677,43,679,43],[677,44,679,44],[677,45,679,45],[677,46,679,46],[677,47,679,47],[677,48,679,48],[677,49,679,49],[677,50,679,50],[677,51,679,51],[677,52,679,52],[677,53,679,53],[681,4,685,4],[681,5,685,5],[681,6,685,6],[681,7,685,7],[681,8,685,8],[681,9,685,9],[681,10,685,10],[681,11,685,11],[681,12,685,12],[681,13,685,13],[681,14,685,14],[681,15,685,15],[681,16,685,16],[681,17,685,17],[681,18,685,18],[681,19,685,19],[681,20,685,20],[681,21,685,21],[681,22,685,22],[682,23,684,23],[682,24,684,24],[682,25,684,25],[682,26,684,26],[682,27,684,27],[682,28,684,28],[682,29,684,29],[682,30,684,30],[682,31,684,31],[682,32,684,32],[682,33,684,33],[682,34,684,34],[682,35,684,35],[682,36,684,36],[682,37,684,37],[682,38,684,38],[682,39,684,39],[682,40,684,40],[682,41,684,41],[682,42,684,42],[682,43,684,43],[682,44,684,44],[682,45,684,45],[682,46,684,46],[682,47,684,47],[682,48,684,48],[682,49,684,49],[682,50,684,50],[682,51,684,51],[682,52,684,52],[682,53,684,53],[686,4,691,4],[686,5,691,5],[686,6,691,6],[686,7,691,7],[686,8,691,8],[686,9,691,9],[686,10,691,10],[686,11,691,11],[686,12,691,12],[686,13,691,13],[686,14,691,14],[686,15,691,15],[686,16,691,16],[686,17,691,17],[686,18,691,18],[686,19,691,19],[686,20,691,20],[686,21,691,21],[686,22,691,22],[687,23,690,23],[687,24,690,24],[687,25,690,25],[687,26,690,26],[687,27,690,27],[687,28,690,28],[687,29,690,29],[687,30,690,30],[687,31,690,31],[687,32,690,32],[687,33,690,33],[687,34,690,34],[687,35,690,35],[687,36,690,36],[687,37,690,37],[687,38,690,38],[687,39,690,39],[687,40,690,40],[687,41,690,41],[687,42,690,42],[687,43,690,43],[687,44,690,44],[687,45,690,45],[687,46,690,46],[687,47,690,47],[687,48,690,48],[687,49,690,49],[687,50,690,50],[687,51,690,51],[687,52,690,52],[687,53,690,53]],"merged_total":5934,"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","merged_cut","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":13}
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Справка о финансировании, без НДС, тыс.руб."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"№ п/п","Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы","Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы","Капитальные вложения по этапу процесса теплоснабжения",{"$nulls":3},"Наименование мероприятия инвестиционной программы","Статус мероприятия","Период реализации согласно ИП, лет",null,"Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия","Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия","Стадия выполнения, %",null,null,"Вид(-ы) деятельности организации, к которому относится мероприятие",null,"Объект инфраструктуры",{"$nulls":31},"№ п/п","Источник финансирования","Концессионное соглашение",{"$nulls":17},"Суммы финансирования включают НДС",null,null,"Всего утверждено на весь период реализации ИП",null,null,"Всего утверждено на предыдущий период реализации ИП",null,null,"Факт за прошлые периоды",{"$nulls":4},"Утверждено на 2023 год",null,null,"Факт по состоянию на 1 января 2024 года",{"$nulls":3},"Выполнение мероприятия",null,"Результат выполнения мероприятия",{"$nulls":7},"Если мероприятие не выполнено",{"$nulls":12},"Реализовано (согласно актам выполненных работ) по состоянию 1 января 2024 года",{"$nulls":4},"URL-ссылка на материалы, подтверждающие реализацию (акты выполненных работ)",null,"Не реализовано, но профинансировано (согласно авансовым платежам / платёжным поручениям) по состоянию 1 января 2024 года",{"$nulls":4},"URL-ссылка на материалы, подтверждающие финансирование (авансовые платежи / платёжные поручения)",{"$nulls":5},"Отклонения (если факт превышает план)",{"$nulls":3},"Отклонения (если факт превышает план) за счёт:",{"$nulls":4},"Причины отклонений (если факт превышает план)","URL-ссылка на обосновывающие материалы (если факт превышает план)",{"$nulls":3},"Расшифровка источников возврата инвестиций",{"$nulls":3},"Служебный блок для удаления"]
[{"$nulls":24},"№ п/п","Наличие","Наименование объекта","Тип объекта",{"$nulls":5},"Адрес объекта",{"$nulls":23},"Выполняется в рамках КС","Наименование","Является смешанной концессией","Сферы смешанной концессии","Сроки реализации / действия",null,"URL-ссылка на КС","Реквизиты решения",{"$nulls":33},"Экономия (расчёт)","Превышение плана финансирования (расчёт)",{"$nulls":6},"Превышение плана финансирования (расчёт)",null,null,"Согласно плану, утверждённому на весь период реализации",null,"Согласно плану, утверждённому на 2023 год",{"$nulls":7},"Всего","В соответствии с запланированными по ИП мероприятиями на 2023 год","За предыдущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2023 года)","За будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2023 года)",{"$nulls":3},"Всего","В соответствии с запланированными по ИП мероприятиями на 2023 год","За предыдущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2023 года)","За будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2023 года)",{"$nulls":11},"всего","уточнения стоимости по результатам утверждённой проектно-сметной документации","уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)","прочих факторов"]
[{"$nulls":84},"Всего","В рамках плана, утверждённого на предыдущий период реализации"]
[{"$nulls":18},"план","факт",{"$nulls":13},"Муниципальный район","Муниципальное образование","ОКТМО","Населённый пункт","ОКТМО","улица, проезд, проспект, переулок и т.п.","дом, корпус, строение",{"$nulls":21},"Дата начала","Дата окончания",null,"Наименование","Вид","Номер","Дата принятия","URL-ссылка на решение",{"$nulls":40},"Всего","Без учёта финансирования, не имеющего актов выполненных работ","Всего","Без учёта финансирования, не имеющего актов выполненных работ"]
[]
[]
[{"$nulls":78},"план",null,null,"план",null,null,"факт","факт",{"$nulls":3},"план",null,null,"факт",{"$nulls":3},"факт",null,"факт","факт",{"$nulls":6},"факт",null,null,"план","план","план","план",{"$nulls":6},"факт","факт","факт","факт",null,"факт",null,"факт","факт","факт","факт",null,"факт",{"$nulls":5},"факт",{"$nulls":3},"факт","факт","факт","факт"]
[]
[{"$nulls":164},"IP SUM MARKER","CN SUM MARKER"]
[{"$nulls":4},"-",{"$nulls":51},"Всего в рамках ИП"]
[{"$nulls":56},"Всего",{"$nulls":21},{"v":6702510.093280001,"d":"6,702,510.093"},null,null,{"v":5167549.79328,"d":"5,167,549.793"},null,null,{"v":4408077.314714001,"d":"4,408,077.315"},{"v":4283736.379984,"d":"4,283,736.380"},{"$nulls":3},{"v":1534960.3000000003,"d":"1,534,960.300"},null,null,{"v":1377474.1266100002,"d":"1,377,474.127"},{"$nulls":5},{"v":1063951.4895060002,"d":"1,063,951.490"},{"v":-147538.70475000003,"d":"-147,538.705"},{"$nulls":6},{"v":-31.132800000000007,"d":"-31.133"},null,null,{"v":577,"d":"577.000"},{"v":577,"d":"577.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1377474.1266100002,"d":"1,377,474.127"},{"v":1377474.1266100002,"d":"1,377,474.127"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Собственные средства","Собственные средства","Собственные средства","Собственные средства",{"$nulls":51},"1","Собственные средства",{"$nulls":21},{"v":5700339.369480001,"d":"5,700,339.369"},null,null,{"v":4555573.39948,"d":"4,555,573.399"},null,null,{"v":3844926.342993333,"d":"3,844,926.343"},{"v":3732368.936813332,"d":"3,732,368.937"},{"$nulls":3},{"v":1144765.9700000002,"d":"1,144,765.970"},null,null,{"v":978340.29049,"d":"978,340.290"},{"$nulls":5},{"v":1000933.114196667,"d":"1,000,933.114"},{"v":-124406.24540000003,"d":"-124,406.245"},{"$nulls":6},{"v":-31.132800000000007,"d":"-31.133"},null,null,{"v":577,"d":"577.000"},{"v":577,"d":"577.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":978340.29049,"d":"978,340.290"},{"v":978340.29049,"d":"978,340.290"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции","Нормативная прибыль",{"$nulls":51},"1.1","Прибыль направляемая на инвестиции",{"$nulls":21},{"v":1012964.8200399999,"d":"1,012,964.820"},null,null,{"v":849386.0000400001,"d":"849,386.000"},null,null,{"v":835535.240263333,"d":"835,535.240"},{"v":815006.8165933328,"d":"815,006.817"},{"$nulls":3},{"v":163578.82,"d":"163,578.820"},null,null,{"v":142102.80279,"d":"142,102.803"},{"$nulls":5},{"v":60247.593346667,"d":"60,247.593"},{"v":-24890.08356000002,"d":"-24,890.084"},{"$nulls":6},{"v":-30.7328,"d":"-30.733"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":142102.80279,"d":"142,102.803"},{"v":142102.80279,"d":"142,102.803"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Прибыль направляемая на инвестиции"]
["Амортизационные отчисления","Амортизационные отчисления","Амортизационные отчисления","Амортизационные отчисления",{"$nulls":51},"1.2","Амортизационные отчисления",{"$nulls":21},{"v":32114.12,"d":"32,114.120"},null,null,{"v":5235,"d":"5,235.000"},null,null,{"v":61273.31336,"d":"61,273.313"},{"v":5235,"d":"5,235.000"},{"$nulls":3},{"v":26879.12,"d":"26,879.120"},null,null,{"v":22518.60442,"d":"22,518.604"},{"$nulls":5},{"v":4360.51558,"d":"4,360.516"},{"v":-56038.31336,"d":"-56,038.313"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":22518.60442,"d":"22,518.604"},{"v":22518.60442,"d":"22,518.604"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},""]
["Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",{"$nulls":52},"1.2.1","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных акт"]
["Прочие амортизационные отчисления","Прочие амортизационные отчисления","Прочие амортизационные отчисления",{"$nulls":52},"1.2.2","Прочие амортизационные отчисления",{"$nulls":21},{"v":32114.12,"d":"32,114.120"},null,null,{"v":5235,"d":"5,235.000"},null,null,{"v":61273.31336,"d":"61,273.313"},{"v":5235,"d":"5,235.000"},{"$nulls":3},{"v":26879.12,"d":"26,879.120"},null,null,{"v":22518.60442,"d":"22,518.604"},{"$nulls":5},{"v":4360.51558,"d":"4,360.516"},{"v":-56038.31336,"d":"-56,038.313"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":22518.60442,"d":"22,518.604"},{"v":22518.60442,"d":"22,518.604"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Прочие амортизационные отчисления"]
["Прочие собственные средства","Прочие собственные средства","Прочие собственные средства",{"$nulls":52},"1.3","Прочие собственные средства",{"$nulls":21},{"v":2806999.429440001,"d":"2,806,999.429"},null,null,{"v":2292584.3994400003,"d":"2,292,584.399"},null,null,{"v":2135284.8989299997,"d":"2,135,284.899"},{"v":2099294.2297799997,"d":"2,099,294.230"},{"$nulls":3},{"v":514415.0300000001,"d":"514,415.030"},null,null,{"v":497748.85896000004,"d":"497,748.859"},{"$nulls":5},{"v":216866.92002999998,"d":"216,866.920"},{"v":-43477.84848,"d":"-43,477.848"},{"$nulls":6},{"v":-0.4000000000000057,"d":"-0.400"},null,null,{"v":577,"d":"577.000"},{"v":577,"d":"577.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":497748.85896000004,"d":"497,748.859"},{"v":497748.85896000004,"d":"497,748.859"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Прочие собственные средства"]
["За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение",{"$nulls":52},"1.4","За счет платы за технологическое присоединение",{"$nulls":21},{"v":1848261,"d":"1,848,261.000"},null,null,{"v":1408368,"d":"1,408,368.000"},null,null,{"v":812832.89044,"d":"812,832.890"},{"v":812832.89044,"d":"812,832.890"},{"$nulls":3},{"v":439893,"d":"439,893.000"},null,null,{"v":315970.02432,"d":"315,970.024"},{"$nulls":5},{"v":719458.0852399999,"d":"719,458.085"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":315970.02432,"d":"315,970.024"},{"v":315970.02432,"d":"315,970.024"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"За счет платы за технологическое присоединение"]
["Экономия расходов","Экономия расходов","Экономия расходов",{"$nulls":52},"1.5","Экономия расходов",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",{"$nulls":52},"1.5.1","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы"]
["Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации","Экономия расходов в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации","Экономия расходов в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации",{"$nulls":52},"1.5.2","Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основ"]
["Привлеченные средства","Привлеченные средства","Привлеченные средства","Привлеченные средства",{"$nulls":51},"2","Привлеченные средства",{"$nulls":21},{"v":905630.3938000001,"d":"905,630.394"},null,null,{"v":571717.3938000001,"d":"571,717.394"},null,null,{"v":528339.049960667,"d":"528,339.050"},{"v":516555.52141066705,"d":"516,555.521"},{"$nulls":3},{"v":333913,"d":"333,913.000"},null,null,{"v":340866.03035,"d":"340,866.030"},{"$nulls":5},{"v":57019.472839333015,"d":"57,019.473"},{"v":-20594.159350000016,"d":"-20,594.159"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":340866.03035,"d":"340,866.030"},{"v":340866.03035,"d":"340,866.030"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Кредиты","Кредиты","Кредиты","Кредиты",{"$nulls":51},"2.1","Кредиты",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":2839.14501,"d":"2,839.145"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-2839.14501,"d":"-2,839.145"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Кредиты"]
["Займы","Займы","Займы","Займы",{"$nulls":51},"2.2","Займы",{"$nulls":21},{"v":905630.3938000001,"d":"905,630.394"},null,null,{"v":571717.3938000001,"d":"571,717.394"},null,null,{"v":516555.52141066705,"d":"516,555.521"},{"v":516555.52141066705,"d":"516,555.521"},{"$nulls":3},{"v":333913,"d":"333,913.000"},null,null,{"v":340866.03035,"d":"340,866.030"},{"$nulls":5},{"v":57019.472839333015,"d":"57,019.473"},{"v":-8810.630800000014,"d":"-8,810.631"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":340866.03035,"d":"340,866.030"},{"v":340866.03035,"d":"340,866.030"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",{"$nulls":51},"2.2.1","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ"]
["Прочие займы","Прочие займы","Прочие займы","Прочие займы",{"$nulls":51},"2.2.2","Прочие займы",{"$nulls":21},{"v":905630.3938000001,"d":"905,630.394"},null,null,{"v":571717.3938000001,"d":"571,717.394"},null,null,{"v":516555.52141066705,"d":"516,555.521"},{"v":516555.52141066705,"d":"516,555.521"},{"$nulls":3},{"v":333913,"d":"333,913.000"},null,null,{"v":340866.03035,"d":"340,866.030"},{"$nulls":5},{"v":57019.472839333015,"d":"57,019.473"},{"v":-8810.630800000014,"d":"-8,810.631"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":340866.03035,"d":"340,866.030"},{"v":340866.03035,"d":"340,866.030"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Прочие займы"]
["Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства",{"$nulls":52},"2.3","Прочие привлеченные средства",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":8944.38354,"d":"8,944.384"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-8944.38354,"d":"-8,944.384"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Прочие привлеченные средства"]
["Бюджетное финансирование","Бюджетное финансирование","Бюджетное финансирование","Бюджетное финансирование",{"$nulls":51},"3","Бюджетное финансирование",{"$nulls":21},{"v":96540.33,"d":"96,540.330"},null,null,{"v":40259,"d":"40,259.000"},null,null,{"v":34811.92176,"d":"34,811.922"},{"v":34811.92176,"d":"34,811.922"},{"$nulls":3},{"v":56281.33,"d":"56,281.330"},null,null,{"v":58267.80577,"d":"58,267.806"},{"$nulls":5},{"v":5998.902469999999,"d":"5,998.902"},{"v":-2538.2999999999993,"d":"-2,538.300"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":58267.80577,"d":"58,267.806"},{"v":58267.80577,"d":"58,267.806"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Федеральный бюджет","Федеральный бюджет","Федеральный бюджет","Федеральный бюджет",{"$nulls":51},"3.1","Федеральный бюджет",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Федеральный бюджет"]
["Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ",{"$nulls":51},"3.2","Бюджет субъекта РФ",{"$nulls":21},{"v":78954.33,"d":"78,954.330"},null,null,{"v":22673,"d":"22,673.000"},null,null,{"v":21009.4361,"d":"21,009.436"},{"v":21009.4361,"d":"21,009.436"},{"$nulls":3},{"v":56281.33,"d":"56,281.330"},null,null,{"v":58267.80577,"d":"58,267.806"},{"$nulls":5},{"v":2215.38813,"d":"2,215.388"},{"v":-2538.2999999999993,"d":"-2,538.300"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":58267.80577,"d":"58,267.806"},{"v":58267.80577,"d":"58,267.806"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Бюджет субъекта РФ"]
["Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования",{"$nulls":51},"3.3","Бюджет муниципального образования",{"$nulls":21},{"v":17586,"d":"17,586.000"},null,null,{"v":17586,"d":"17,586.000"},null,null,{"v":13802.48566,"d":"13,802.486"},{"v":13802.48566,"d":"13,802.486"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":3783.5143399999997,"d":"3,783.514"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Бюджет муниципального образования"]
["Прочие источники финансирования","Прочие источники финансирования","Прочие источники финансирования","Прочие источники финансирования",{"$nulls":51},"4","Прочие источники финансирования",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Лизинг","Лизинг","Лизинг","Лизинг",{"$nulls":51},"4.1","Лизинг",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Лизинг"]
["Прочие","Прочие","Прочие","Прочие",{"$nulls":51},"4.2","Прочие",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},"Прочие"]
[null,null,"Доход от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод",{"$nulls":52},"","",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},""]
[null,null,"Доход от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения",{"$nulls":52},"","",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},""]
[{"$nulls":4},"+",{"$nulls":51},"Всего в рамках КС"]
[{"$nulls":56},"Всего",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Собственные средства","Собственные средства","Собственные средства","Собственные средства",{"$nulls":51},"1","Собственные средства",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции","Нормативная прибыль",{"$nulls":51},"1.1","Прибыль направляемая на инвестиции",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Прибыль направляемая на инвестиции::да"]
["Амортизационные отчисления","Амортизационные отчисления","Амортизационные отчисления","Амортизационные отчисления",{"$nulls":51},"1.2","Амортизационные отчисления",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},false]
["Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",{"$nulls":52},"1.2.1","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных акт::да"]
["Прочие амортизационные отчисления","Прочие амортизационные отчисления","Прочие амортизационные отчисления",{"$nulls":52},"1.2.2","Прочие амортизационные отчисления",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Прочие амортизационные отчисления::да"]
["Прочие собственные средства","Прочие собственные средства","Прочие собственные средства",{"$nulls":52},"1.3","Прочие собственные средства",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Прочие собственные средства::да"]
["За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение",{"$nulls":52},"1.4","За счет платы за технологическое присоединение",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"За счет платы за технологическое присоединение::да"]
["Экономия расходов","Экономия расходов","Экономия расходов",{"$nulls":52},"1.5","Экономия расходов",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",{"$nulls":52},"1.5.1","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы::да"]
["Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации","Экономия расходов в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации","Экономия расходов в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации",{"$nulls":52},"1.5.2","Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основ::да"]
["Привлеченные средства","Привлеченные средства","Привлеченные средства","Привлеченные средства",{"$nulls":51},"2","Привлеченные средства",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Кредиты","Кредиты","Кредиты","Кредиты",{"$nulls":51},"2.1","Кредиты",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Кредиты::да"]
["Займы","Займы","Займы","Займы",{"$nulls":51},"2.2","Займы",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",{"$nulls":51},"2.2.1","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ::да"]
["Прочие займы","Прочие займы","Прочие займы","Прочие займы",{"$nulls":51},"2.2.2","Прочие займы",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Прочие займы::да"]
["Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства",{"$nulls":52},"2.3","Прочие привлеченные средства",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Прочие привлеченные средства::да"]
["Бюджетное финансирование","Бюджетное финансирование","Бюджетное финансирование","Бюджетное финансирование",{"$nulls":51},"3","Бюджетное финансирование",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Федеральный бюджет","Федеральный бюджет","Федеральный бюджет","Федеральный бюджет",{"$nulls":51},"3.1","Федеральный бюджет",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Федеральный бюджет::да"]
["Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ",{"$nulls":51},"3.2","Бюджет субъекта РФ",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Бюджет субъекта РФ::да"]
["Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования",{"$nulls":51},"3.3","Бюджет муниципального образования",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Бюджет муниципального образования::да"]
["Прочие источники финансирования","Прочие источники финансирования","Прочие источники финансирования","Прочие источники финансирования",{"$nulls":51},"4","Прочие источники финансирования",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Лизинг","Лизинг","Лизинг","Лизинг",{"$nulls":51},"4.1","Лизинг",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Лизинг::да"]
["Прочие","Прочие","Прочие","Прочие",{"$nulls":51},"4.2","Прочие",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"Прочие::да"]
[null,null,"Доход от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод",{"$nulls":52},"","",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"::да"]
[null,null,"Доход от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения",{"$nulls":52},"","",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":35},"::да"]
[]
[{"$nulls":12},"- данные по мероприятиям",{"$nulls":13},"- данные по объектам",{"$nulls":30},"+ данные по КС"]
[{"$nulls":5},"№ п/п","Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы","Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы","Капитальные вложения по этапу процесса теплоснабжения",{"$nulls":3},"Наименование мероприятия инвестиционной программы","Статус мероприятия","Период реализации согласно ИП, лет",null,"Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия","Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия","Стадия выполнения, %",null,null,"Вид(-ы) деятельности организации, к которому относится мероприятие",null,"Объект инфраструктуры",{"$nulls":31},"№ п/п","Источник финансирования","Концессионное соглашение",{"$nulls":17},"Суммы финансирования включают НДС",null,null,"Всего утверждено на весь период реализации ИП",null,null,"Всего утверждено на предыдущий период реализации ИП",null,null,"Факт за прошлые периоды",{"$nulls":4},"Утверждено на 2023 год",null,null,"Факт по состоянию на 1 января 2024 года",{"$nulls":3},"Выполнение мероприятия",null,"Результат выполнения мероприятия",{"$nulls":7},"Если мероприятие не выполнено",{"$nulls":12},"Реализовано (согласно актам выполненных работ) по состоянию 1 января 2024 года",{"$nulls":4},"URL-ссылка на материалы, подтверждающие реализацию (акты выполненных работ)",null,"Не реализовано, но профинансировано (согласно авансовым платежам / платёжным поручениям) по состоянию 1 января 2024 года",{"$nulls":4},"URL-ссылка на материалы, подтверждающие финансирование (авансовые платежи / платёжные поручения)",{"$nulls":5},"Отклонения (если факт превышает план)",{"$nulls":3},"Отклонения (если факт превышает план) за счёт:",{"$nulls":4},"Причины отклонений (если факт превышает план)","URL-ссылка на обосновывающие материалы (если факт превышает план)",{"$nulls":3},"Расшифровка источников возврата инвестиций",{"$nulls":3},"Служебный блок для удаления"]
[{"$nulls":24},"№ п/п","Наличие","Наименование объекта","Тип объекта",{"$nulls":5},"Адрес объекта",{"$nulls":23},"Выполняется в рамках КС","Наименование","Является смешанной концессией","Сферы смешанной концессии","Сроки реализации / действия",null,"URL-ссылка на КС","Реквизиты решения",{"$nulls":33},"Экономия (расчёт)","Превышение плана финансирования (расчёт)",{"$nulls":6},"Превышение плана финансирования (расчёт)",null,null,"Согласно плану, утверждённому на весь период реализации",null,"Согласно плану, утверждённому на 2023 год",{"$nulls":7},"Всего","В соответствии с запланированными по ИП мероприятиями на 2023 год","За предыдущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2023 года)","За будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2023 года)",{"$nulls":3},"Всего","В соответствии с запланированными по ИП мероприятиями на 2023 год","За предыдущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2023 года)","За будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2023 года)",{"$nulls":11},"всего","уточнения стоимости по результатам утверждённой проектно-сметной документации","уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)","прочих факторов"]
[{"$nulls":84},"Всего","В рамках плана, утверждённого на предыдущий период реализации"]
[{"$nulls":18},"план","факт",{"$nulls":13},"Муниципальный район","Муниципальное образование","ОКТМО","Населённый пункт","ОКТМО","улица, проезд, проспект, переулок и т.п.","дом, корпус, строение",{"$nulls":21},"Дата начала","Дата окончания",null,"Наименование","Вид","Номер","Дата принятия","URL-ссылка на решение",{"$nulls":40},"Всего","Без учёта финансирования, не имеющего актов выполненных работ","Всего","Без учёта финансирования, не имеющего актов выполненных работ"]
[]
[]
[{"$nulls":78},"план",null,null,"план",null,null,"факт","факт",{"$nulls":3},"план",null,null,"факт",{"$nulls":3},"факт",null,"факт","факт",{"$nulls":6},"факт",null,null,"план","план","план","план",{"$nulls":6},"факт","факт","факт","факт",null,"факт",null,"факт","факт","факт","факт",null,"факт",{"$nulls":5},"факт",{"$nulls":3},"факт","факт","факт","факт"]
[{"$nulls":12},"Всего",{"$nulls":65},{"v":6702510.093280002,"d":"6,702,510.093"},null,null,{"v":5167549.793280001,"d":"5,167,549.793"},null,null,{"v":4408077.314714001,"d":"4,408,077.315"},{"v":4283736.379984001,"d":"4,283,736.380"},{"$nulls":3},{"v":1534960.3000000003,"d":"1,534,960.300"},null,null,{"v":1377474.1266099997,"d":"1,377,474.127"},{"$nulls":5},{"v":1063951.489506,"d":"1,063,951.490"},{"v":-147538.70474999998,"d":"-147,538.705"},{"$nulls":6},{"v":-31.132800000000007,"d":"-31.133"},null,null,{"v":577,"d":"577.000"},{"v":577,"d":"577.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1377474.1266099997,"d":"1,377,474.127"},{"v":1377474.1266099997,"d":"1,377,474.127"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":5},"0"]
[{"$nulls":4},"О",1,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","Производство тепловой энергии",{"$nulls":3},"Реконструкция муниципальной котельной №17","утверждено в ИП",3,null,2021,"10.12.2021",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Котельная №17","ТИ с сетями",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Строителей","17 б"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":38,"d":"38.000"},null,null,{"v":38,"d":"38.000"},null,null,{"v":92.38712,"d":"92.387"},{"v":38,"d":"38.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-54.387119999999996,"d":"-54.387"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":55550,"d":"55,550.000"},null,null,{"v":55550,"d":"55,550.000"},null,null,{"v":54898.62734,"d":"54,898.627"},{"v":54898.62734,"d":"54,898.627"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":651.3726600000009,"d":"651.373"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",2,"Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей",null,"Производство тепловой энергии",{"$nulls":3},"Строительство БМК взамен котельной ОАО \"ДОК \"Красный Октябрь\"","утверждено в ИП",3,null,2021,"30.12.2021",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Котельная №26","ТИ с сетями",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Ярославская","15 корп. 1 стр.8"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":60282,"d":"60,282.000"},null,null,{"v":60282,"d":"60,282.000"},null,null,{"v":60036.44817,"d":"60,036.448"},{"v":60036.44817,"d":"60,036.448"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":245.5518299999967,"d":"245.552"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",3,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","Производство тепловой энергии",{"$nulls":3},"Реконструкция муниципальной котельной №7","утверждено в ИП",2,null,2020,"31.12.2020",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Котельная №7","ТИ с сетями",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Институтская","8"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":964.24993,"d":"964.250"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-964.24993,"d":"-964.250"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":85500,"d":"85,500.000"},null,null,{"v":85500,"d":"85,500.000"},null,null,{"v":85309.50037,"d":"85,309.500"},{"v":85309.50037,"d":"85,309.500"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":190.4996300000057,"d":"190.500"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",4,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","Производство тепловой энергии",{"$nulls":3},"Реконструкция муниципальной котельной №23","утверждено в ИП",5,null,2023,"15.12.2023",{"v":43.3,"d":"43.30"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Котельная №23","ТИ с сетями",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Белоярская","12"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":8,"d":"8.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":9.95,"d":"9.950"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":8,"d":"8.000"},null,null,{"v":560.80762,"d":"560.808"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-562.7576200000001,"d":"-562.758"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":560.80762,"d":"560.808"},{"v":560.80762,"d":"560.808"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=3fafd8a7-1daf-442d-8013-1f9047f7999e",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":552.80762,"d":"552.808"},{"$nulls":3},552.808,null,null,552.808,null,"Учтены дополнительные затраты на экспертизу","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=3fafd8a7-1daf-442d-8013-1f9047f7999e",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":99965.83,"d":"99,965.830"},null,null,{"v":41910,"d":"41,910.000"},null,null,{"v":530,"d":"530.000"},{"v":530,"d":"530.000"},{"$nulls":3},{"v":58055.83,"d":"58,055.830"},null,null,{"v":56346.18236,"d":"56,346.182"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":43089.64764,"d":"43,089.648"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":56346.18236,"d":"56,346.182"},{"v":56346.18236,"d":"56,346.182"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=3fafd8a7-1daf-442d-8013-1f9047f7999e",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",5,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","Производство тепловой энергии",{"$nulls":3},"Реконструкция муниципальной котельной №12","утверждено в ИП",2,null,2020,"31.12.2020",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Котельная №12","ТИ с сетями",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","11-й км Салаирского тракта","2"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":91.77664,"d":"91.777"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-91.77664,"d":"-91.777"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":23349,"d":"23,349.000"},null,null,{"v":23349,"d":"23,349.000"},null,null,{"v":18758.96037,"d":"18,758.960"},{"v":18758.96037,"d":"18,758.960"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":4590.039629999999,"d":"4,590.040"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",6,"Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей",null,"Производство тепловой энергии",{"$nulls":3},"Строительство БМК для обеспечения теплоснабжением домов по ул. Б.Заречная,32,34,35,39","утверждено в ИП",1,null,2019,"15.11.2019",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Котельная №51","ТИ с сетями",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Большая Заречная","35"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":10100,"d":"10,100.000"},null,null,{"v":10100,"d":"10,100.000"},null,null,{"v":9465.9,"d":"9,465.900"},{"v":9465.9,"d":"9,465.900"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":634.1000000000004,"d":"634.100"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",7,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","Производство тепловой энергии",{"$nulls":3},"Реконструкция муниципальной котельной №1","утверждено в ИП",5,null,2020,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Котельная №1","ТИ с сетями",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","8 км Салаирского тракта","8"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":577,"d":"577.000"},null,null,{"v":577,"d":"577.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":577,"d":"577.000"},{"v":577,"d":"577.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",8,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","Производство тепловой энергии",{"$nulls":3},"Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу:Тюменская область, г.Тюмень, ул.Мелиораторов, д.2а (котельная №25)","утверждено в ИП",1,null,2022,"22.11.2022",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Котельная №25","ТИ с сетями",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Мелиораторов","2 а"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":204537,"d":"204,537.000"},null,null,{"v":204537,"d":"204,537.000"},null,null,{"v":199603.94859,"d":"199,603.949"},{"v":199603.94859,"d":"199,603.949"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":4933.0514099999855,"d":"4,933.051"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,512.451,null,null,512.451,null,null,{"v":1913.76007,"d":"1,913.760"},512.451,{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-1401.30907,"d":"-1,401.309"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",9,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","Производство тепловой энергии",{"$nulls":3},"Реконструкция  муниципальной котельной, расположенной по адресу:  Тюменская область, г.Тюмень, д.Казарово, ул.Казаровская, д.1 строение 1 (котельная №13)","утверждено в ИП",1,null,2023,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","котельная №13","ТИ с сетями",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Казаровская","1 стр.1"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":3},"удалить",{"$nulls":8},"Прочие собственные средстваудалить","Прочие собственные средства::нетудалить"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":3},"удалить",{"$nulls":8},"Прибыль направляемая на инвестицииудалить","Прибыль направляемая на инвестиции::нетудалить"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",10,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","Производство тепловой энергии",{"$nulls":3},"Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, п. Рощино, ул. Гагарина, 1-А, стр. 1 (котельная №14)","утверждено в ИП",1,null,2023,"29.12.2023",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Котельная №14","ТИ с сетями",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Гагарина","1а стр.1"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":69616.3,"d":"69,616.300"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":69616.3,"d":"69,616.300"},null,null,{"v":76700.03233,"d":"76,700.032"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-7083.732329999999,"d":"-7,083.732"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":76700.03233,"d":"76,700.032"},{"v":76700.03233,"d":"76,700.032"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=5016d2a1-d62b-4feb-9bf7-221d01d41549",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":7083.732329999999,"d":"7,083.732"},{"$nulls":3},{"v":7083.732,"d":"7,083.732"},null,null,{"v":7083.732,"d":"7,083.732"},null,"Уточнена стоимость реконструкции по итогам заключения гос.экспертизы","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=5016d2a1-d62b-4feb-9bf7-221d01d41549",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":28,"d":"28.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":28,"d":"28.000"},null,null,{"v":2080.15203,"d":"2,080.152"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-2052.15203,"d":"-2,052.152"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":2080.15203,"d":"2,080.152"},{"v":2080.15203,"d":"2,080.152"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=5016d2a1-d62b-4feb-9bf7-221d01d41549",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":2052.15203,"d":"2,052.152"},{"$nulls":3},{"v":2052.152,"d":"2,052.152"},null,null,{"v":2052.152,"d":"2,052.152"},null,"Уточнена стоимость реконструкции по итогам заключения гос.экспертизы","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=5016d2a1-d62b-4feb-9bf7-221d01d41549",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":54},"О",3,"Бюджет субъекта РФ","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":24141.7,"d":"24,141.700"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":24141.7,"d":"24,141.700"},null,null,{"v":26680,"d":"26,680.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-2538.2999999999993,"d":"-2,538.300"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":26680,"d":"26,680.000"},{"v":26680,"d":"26,680.000"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=5016d2a1-d62b-4feb-9bf7-221d01d41549",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":2538.2999999999993,"d":"2,538.300"},{"$nulls":3},{"v":2538.3,"d":"2,538.300"},null,null,{"v":2538.3,"d":"2,538.300"},null,"Уточнена стоимость реконструкции по итогам заключения гос.экспертизы","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=5016d2a1-d62b-4feb-9bf7-221d01d41549",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",11,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция перемычки между тепловыми сетями 9П2н - 9П2-1 диаметром 2Dу = 700 мм, L=15 м (в двухтрубном исчислении)- (прямой трубопровод)","утверждено в ИП",5,null,2019,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":108,"d":"108.000"},null,null,{"v":108,"d":"108.000"},null,null,{"v":108.4,"d":"108.400"},{"v":108,"d":"108.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-0.4000000000000057,"d":"-0.400"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",12,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Строительство распределительных внутриквартальных тепловых сетей для обеспечения подключения объектов капитального строительства","утверждено в ИП",4,null,2022,"29.12.2023",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"За счет платы за технологическое присоединение","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":1848261,"d":"1,848,261.000"},null,null,{"v":1408368,"d":"1,408,368.000"},null,null,{"v":812832.89044,"d":"812,832.890"},{"v":812832.89044,"d":"812,832.890"},{"$nulls":3},{"v":439893,"d":"439,893.000"},null,null,{"v":315970.02432,"d":"315,970.024"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":719458.0852399999,"d":"719,458.085"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":315970.02432,"d":"315,970.024"},{"v":315970.02432,"d":"315,970.024"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6da93bca-a3ff-4ee0-a167-24f4c57b977c",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",13,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Строительство тепловой сети до границы земельного участка 315 га ул. Закалужская-Червишевский тракт","утверждено в ИП",4,null,2022,"29.06.2023",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие займы","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":293060.78,"d":"293,060.780"},null,null,{"v":170847.78,"d":"170,847.780"},null,null,{"v":153725.450730667,"d":"153,725.451"},{"v":153725.450730667,"d":"153,725.451"},{"$nulls":3},{"v":122213,"d":"122,213.000"},null,null,{"v":120355.39955,"d":"120,355.400"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":18979.929719333013,"d":"18,979.930"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":120355.39955,"d":"120,355.400"},{"v":120355.39955,"d":"120,355.400"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=ca137b21-7ccb-40b8-9871-4bd8cefc1577",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие займы","Прочие займы::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":385545.54904,"d":"385,545.549"},null,null,{"v":234941.54904,"d":"234,941.549"},null,null,{"v":224277.968193333,"d":"224,277.968"},{"v":224277.968193333,"d":"224,277.968"},{"$nulls":3},{"v":150604,"d":"150,604.000"},null,null,{"v":124748.4101,"d":"124,748.410"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":36519.170746667005,"d":"36,519.171"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":124748.4101,"d":"124,748.410"},{"v":124748.4101,"d":"124,748.410"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=ca137b21-7ccb-40b8-9871-4bd8cefc1577",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":54},"О",3,"Кредиты","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":2659.67617,"d":"2,659.676"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-2659.67617,"d":"-2,659.676"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Кредиты","Кредиты::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",14,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Строительство тепловой сети до границы земельного участка в створе улиц Алебашевская-Береговая-Мельникайте, Ду0 на Ду 500, L=800","утверждено в ИП",1,null,2019,"31.12.2019",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие займы","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":120256,"d":"120,256.000"},null,null,{"v":120256,"d":"120,256.000"},null,null,{"v":114075.99,"d":"114,075.990"},{"v":114075.99,"d":"114,075.990"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":6180.009999999995,"d":"6,180.010"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие займы","Прочие займы::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",15,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство иных объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Строительство тепловых сетей от ТК-1 и оборудования подкачивающей насосной станции в Гилёвском планировочном районе для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку","утверждено в ИП",1,null,2023,"29.12.2023",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие займы","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":211700,"d":"211,700.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":211700,"d":"211,700.000"},null,null,{"v":220510.6308,"d":"220,510.631"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-8810.630800000014,"d":"-8,810.631"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":220510.6308,"d":"220,510.631"},{"v":220510.6308,"d":"220,510.631"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=bb2b8ec1-727e-49f7-af24-47241fbbdc81",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":8810.630800000014,"d":"8,810.631"},{"$nulls":3},{"v":8810.631,"d":"8,810.631"},null,null,{"v":8810.631,"d":"8,810.631"},null,"Учтены затраты на обслуживание заемных средств","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=bb2b8ec1-727e-49f7-af24-47241fbbdc81",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие займы","Прочие займы::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":12818.1,"d":"12,818.100"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":12818.1,"d":"12,818.100"},null,null,{"v":13641.02427,"d":"13,641.024"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-822.9242699999995,"d":"-822.924"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":13641.02427,"d":"13,641.024"},{"v":13641.02427,"d":"13,641.024"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=bb2b8ec1-727e-49f7-af24-47241fbbdc81",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":822.9242699999995,"d":"822.924"},{"$nulls":3},822.924,null,null,822.924,null,"Учтены дополнительные затраты на подключение к инженерно-техническим сетям","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=bb2b8ec1-727e-49f7-af24-47241fbbdc81",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",16,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка тепловой сети по ул. Энергетиков от павильона 4П1 до тепловой камеры 5К9 с увеличением диаметра 2Dу = 800 мм на 2Dу = 1000 мм, L=381 м (в двухтрубном исчислении)","утверждено в ИП",1,null,2018,"10.12.2018",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":90355,"d":"90,355.000"},null,null,{"v":90355,"d":"90,355.000"},null,null,{"v":93006.32,"d":"93,006.320"},{"v":90355,"d":"90,355.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-2651.320000000007,"d":"-2,651.320"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",17,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка тепловой сети по ул. Чаплина от павильона 2П9 - до тепловой камеры 4К30 с увеличением диаметра 2Dу = 400 мм на 2Dу = 700 мм, L=466 м (в двутрубном исчислении)","утверждено в ИП",1,null,2018,"18.12.2018",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":56318,"d":"56,318.000"},null,null,{"v":56318,"d":"56,318.000"},null,null,{"v":53681.75,"d":"53,681.750"},{"v":53681.75,"d":"53,681.750"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":2636.25,"d":"2,636.250"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",18,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка тепловой сети по ул. Харьковской от тепловой камеры 3К6 - до тепловой камеры 3К7 с увеличением диаметра 2Dу = 600 мм на 2Dу = 800мм, L=297 м (в двухтрубном исчислении)","утверждено в ИП",1,null,2018,"03.12.2018",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":52190,"d":"52,190.000"},null,null,{"v":52190,"d":"52,190.000"},null,null,{"v":50847.09,"d":"50,847.090"},{"v":50847.09,"d":"50,847.090"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":1342.9100000000035,"d":"1,342.910"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",19,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка тепловой сети по ул. М.Горького от павильона 5П2 - до тепловой камеры 5К17 с увеличением диаметра 2Dу = 700 мм на 2Dу = 800мм, L=269 м (в двухтрубном исчислении)","утверждено в ИП",1,null,2020,"19.11.2020",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":58112,"d":"58,112.000"},null,null,{"v":58112,"d":"58,112.000"},null,null,{"v":51045.8433,"d":"51,045.843"},{"v":51045.8433,"d":"51,045.843"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":7066.1567,"d":"7,066.157"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прочие амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":55397.52833,"d":"55,397.528"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-55397.52833,"d":"-55,397.528"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие амортизационные отчисления","Прочие амортизационные отчисления::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",20,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка тепловой сети по ул. Пермякова-ул. Широтной от павильона 9П3 - до павильона 2П6 с увеличением диаметра 2Dу = 800 мм на 2Dу = 1000мм, L=120 м (в двухтрубном исчислении)","утверждено в ИП",1,null,2018,"30.11.2018",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":32373,"d":"32,373.000"},null,null,{"v":32373,"d":"32,373.000"},null,null,{"v":36249.16,"d":"36,249.160"},{"v":32373,"d":"32,373.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-3876.1600000000035,"d":"-3,876.160"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",21,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция т/с 13П4-13К2 по ул. Домостроителей 4 стр.1","утверждено в ИП",2,null,2020,"21.12.2020",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":16513,"d":"16,513.000"},null,null,{"v":16513,"d":"16,513.000"},null,null,{"v":16069.82175,"d":"16,069.822"},{"v":16069.82175,"d":"16,069.822"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":443.17825000000084,"d":"443.178"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":47.59793,"d":"47.598"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-47.59793,"d":"-47.598"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",22,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция т/с МК № 3 - К3-1","утверждено в ИП",1,null,2019,"18.12.2019",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":278,"d":"278.000"},null,null,{"v":278,"d":"278.000"},null,null,{"v":278.3,"d":"278.300"},{"v":278,"d":"278.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-0.30000000000001137,"d":"-0.300"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":74.25,"d":"74.250"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-74.25,"d":"-74.250"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",23,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция т/с К15-1А - К15-2 по ул. Бабарынка","утверждено в ИП",1,null,2019,"18.12.2019",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":336,"d":"336.000"},null,null,{"v":336,"d":"336.000"},null,null,{"v":335.53,"d":"335.530"},{"v":335.53,"d":"335.530"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0.4700000000000273,"d":"0.470"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":16.54,"d":"16.540"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-16.54,"d":"-16.540"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",24,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция тепловых сетей от ТК 3К22-11П4 до камеры 11П4","утверждено в ИП",1,null,2019,"02.12.2019",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":95464,"d":"95,464.000"},null,null,{"v":95464,"d":"95,464.000"},null,null,{"v":82320.49,"d":"82,320.490"},{"v":82320.49,"d":"82,320.490"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":13143.509999999995,"d":"13,143.510"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":43.81,"d":"43.810"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-43.81,"d":"-43.810"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",25,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение мощности и производительности существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция ПНС-5 с увеличением производительности до 10000 м3/ч","утверждено в ИП",2,null,2020,"20.11.2020",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие займы","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":236839,"d":"236,839.000"},null,null,{"v":236839,"d":"236,839.000"},null,null,{"v":224955.43355,"d":"224,955.434"},{"v":224955.43355,"d":"224,955.434"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":11883.566450000013,"d":"11,883.566"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие займы","Прочие займы::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":231957,"d":"231,957.000"},null,null,{"v":231957,"d":"231,957.000"},null,null,{"v":232579.58694,"d":"232,579.587"},{"v":231957,"d":"231,957.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-622.5869400000083,"d":"-622.587"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":54},"О",3,"Прочие привлеченные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":8944.38354,"d":"8,944.384"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-8944.38354,"d":"-8,944.384"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",26,"Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей",null,"Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Строительство тепловой сети для подключения новой БМК к существующим сетям котельной \"ДОК Красный Октябрь\",ул.Ботаническая","утверждено в ИП",3,null,2021,"01.09.2021",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Котельная №26","ТИ с сетями",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Ярославская","15 корп. 1 стр.8"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":4132,"d":"4,132.000"},null,null,{"v":4132,"d":"4,132.000"},null,null,{"v":2647.9822,"d":"2,647.982"},{"v":2647.9822,"d":"2,647.982"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":1484.0178,"d":"1,484.018"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",27,"Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей",null,"Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Строительство тепловой сети от Дк2-2/1бкв до ж/дома по ул.Иркутская, 33","утверждено в ИП",2,null,2019,"11.11.2019",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Котельная №26","ТИ с сетями",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Ярославская","15 корп. 1 стр.8"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":522,"d":"522.000"},null,null,{"v":522,"d":"522.000"},null,null,{"v":459.63,"d":"459.630"},{"v":459.63,"d":"459.630"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":62.370000000000005,"d":"62.370"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",28,"Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей",null,"Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Строительство взамен существующих тепловых сетей от ул. Ямская до ул. Военная от 4К22 до 4К22-4","утверждено в ИП",1,null,2018,"18.09.2018",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":370,"d":"370.000"},null,null,{"v":370,"d":"370.000"},null,null,{"v":493.9,"d":"493.900"},{"v":370,"d":"370.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-123.89999999999998,"d":"-123.900"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",29,"Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей",null,"Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Строительство тепловой сети в зоне котельной по ул. Б. Заречная","утверждено в ИП",2,null,2019,"01.11.2019",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Котельная №51","ТИ с сетями",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Большая Заречная","35"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":5154,"d":"5,154.000"},null,null,{"v":5154,"d":"5,154.000"},null,null,{"v":5013.75,"d":"5,013.750"},{"v":5013.75,"d":"5,013.750"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":140.25,"d":"140.250"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",30,"Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей",null,"Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Строительство тепловой сети от К23-2 до жилого дома №49 по ул.Пражская","утверждено в ИП",1,null,2018,"29.12.2018",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Котельная №23","ТИ с сетями",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Белоярская","12"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":420,"d":"420.000"},null,null,{"v":420,"d":"420.000"},null,null,{"v":507.03,"d":"507.030"},{"v":420,"d":"420.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-87.02999999999997,"d":"-87.030"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",31,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка тепловой сети № 5 по ул. Ленина от камеры 5С17 до павильона 5П4 в ППУ изоляции 2Ду 500 мм, L = 452 м (в двухтрубном исчислении)","утверждено в ИП",1,null,2019,"19.12.2019",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":66847,"d":"66,847.000"},null,null,{"v":66847,"d":"66,847.000"},null,null,{"v":64701.06,"d":"64,701.060"},{"v":64701.06,"d":"64,701.060"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":2145.9400000000023,"d":"2,145.940"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",32,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка тепловой сети № 4 по ул. Таврическая от павильона 4П9 до камеры 4С43 в ППУ изоляции 2Ду 600 мм, L = 564 м (в двухтрубном исчислении)","утверждено в ИП",1,null,2018,"14.12.2018",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":62015,"d":"62,015.000"},null,null,{"v":62015,"d":"62,015.000"},null,null,{"v":61459.9,"d":"61,459.900"},{"v":61459.9,"d":"61,459.900"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":555.0999999999985,"d":"555.100"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",33,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка тепловой сети № 4 по ул. Таврическая от камеры 4С43 до тепловой камеры 4К17 в ППУ изоляции 2Ду 600 мм, L = 385 м ( в двухтрубном исчислении)","утверждено в ИП",1,null,2018,"21.12.2018",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":37927,"d":"37,927.000"},null,null,{"v":37927,"d":"37,927.000"},null,null,{"v":36229.91,"d":"36,229.910"},{"v":36229.91,"d":"36,229.910"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":1697.0899999999965,"d":"1,697.090"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",34,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка тепловой сети № 5 по ул. Ленина от камеры 5С15 до камеры 5С17 в ППУ изоляции 2Ду 500 мм, L = 430 м (в двухтрубном исчислении)","утверждено в ИП",1,null,2019,"18.11.2019",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":59815,"d":"59,815.000"},null,null,{"v":59815,"d":"59,815.000"},null,null,{"v":56022.3,"d":"56,022.300"},{"v":56022.3,"d":"56,022.300"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":3792.699999999997,"d":"3,792.700"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",35,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка тепловой сети № 5 по ул. Энергетиков от тепловой камеры 5К9 - до камеры 5С2 диаметром 2Dу=800 мм, L = 139 м (в двухтрубном исчислении)","утверждено в ИП",1,null,2018,"29.11.2018",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":25499,"d":"25,499.000"},null,null,{"v":25499,"d":"25,499.000"},null,null,{"v":24737.33,"d":"24,737.330"},{"v":24737.33,"d":"24,737.330"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":761.6699999999983,"d":"761.670"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",36,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка тепловой сети № 3 по ул. Харьковская от павильона 5П1 до тепловой камеры 3К7 в ППУ изоляции 2Ду 800 мм, L=590 м (в двухтрубном исчислении)","утверждено в ИП",1,null,2020,"09.11.2020",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":137858,"d":"137,858.000"},null,null,{"v":137858,"d":"137,858.000"},null,null,{"v":134339.37146,"d":"134,339.371"},{"v":134339.37146,"d":"134,339.371"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":3518.628540000005,"d":"3,518.629"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",37,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка тепловой сети № 5 по ул. Коммунистической-Димитрова от камеры 5С19 до тепловой камеры 5К33 в ППУ изоляции 2Ду 500 мм, L = 255 м (в двухтрубном исчислении)","утверждено в ИП",1,null,2019,"09.12.2019",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":43303,"d":"43,303.000"},null,null,{"v":43303,"d":"43,303.000"},null,null,{"v":31874.794,"d":"31,874.794"},{"v":31874.794,"d":"31,874.794"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":11428.205999999998,"d":"11,428.206"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",38,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка тепловой сети № 4 по ул.Самарцева от камеры 4С50А до тепловой камеры 4К27 в ППУ изоляции 2Ду 600 мм, L = 495 м (в двухтрубном исчислении)","утверждено в ИП",3,null,2021,"07.10.2021",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":93065,"d":"93,065.000"},null,null,{"v":93065,"d":"93,065.000"},null,null,{"v":85610.80094,"d":"85,610.801"},{"v":85610.80094,"d":"85,610.801"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":7454.199059999999,"d":"7,454.199"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",39,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка тепловой сети № 3 по ул. Харьковская от павильона 3П1 до тепловой камеры 3К6 в ППУ изоляции 2Ду 800 мм, L = 393 м (в двухтрубном исчислении)","утверждено в ИП",2,null,2019,"17.12.2019",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":78256,"d":"78,256.000"},null,null,{"v":78256,"d":"78,256.000"},null,null,{"v":70559.61,"d":"70,559.610"},{"v":70559.61,"d":"70,559.610"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":7696.389999999999,"d":"7,696.390"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",40,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка тепловой сети № 5 по ул. Димитрова от камеры 5К33 до тепловой камеры 5П6 в ППУ изоляции 2Ду 500 мм, L = 1170 м (в двухтрубном исчислении)","утверждено в ИП",2,null,2020,"25.12.2020",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":118648,"d":"118,648.000"},null,null,{"v":118648,"d":"118,648.000"},null,null,{"v":117942.32703,"d":"117,942.327"},{"v":117942.32703,"d":"117,942.327"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":705.6729699999996,"d":"705.673"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",41,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка тепловой сети № 2 по ул. Пермякова от 2К2 до 2С4 в ППУ изоляции 2Ду 800 мм, L = 249 м (в двухтрубном исчислении)","утверждено в ИП",2,null,2020,"23.12.2020",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":61812,"d":"61,812.000"},null,null,{"v":61812,"d":"61,812.000"},null,null,{"v":61202.61511,"d":"61,202.615"},{"v":61202.61511,"d":"61,202.615"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":609.3848900000012,"d":"609.385"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",42,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Разработка проектной документации для реконструкции участка тепловой сети от 9С30 до 9С35 по ул. Широтная в ППУ изоляции Ду 1000 мм, L = 909 м (в двухтрубном исчислении)","утверждено в ИП",2,null,2021,"06.12.2021",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":141571,"d":"141,571.000"},null,null,{"v":141571,"d":"141,571.000"},null,null,{"v":166971.40975,"d":"166,971.410"},{"v":141571,"d":"141,571.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-25400.40974999999,"d":"-25,400.410"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",43,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Разработка проектной документации для реконструкции участка тепловой сети от 4К26Г до 4К26А по ул. Червишеский тракт в ППУ изоляции Ду 500 мм, L = 82 м (в двухтрубном исчислении)","утверждено в ИП",1,null,2020,"30.06.2020",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":368,"d":"368.000"},null,null,{"v":368,"d":"368.000"},null,null,{"v":379.50439,"d":"379.504"},{"v":368,"d":"368.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-11.50439,"d":"-11.504"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",44,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка 4П9А-4бкв - 4П9А-5","утверждено в ИП",2,null,2019,"05.12.2019",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":14386,"d":"14,386.000"},null,null,{"v":14386,"d":"14,386.000"},null,null,{"v":12726.02,"d":"12,726.020"},{"v":12726.02,"d":"12,726.020"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":1659.9799999999996,"d":"1,659.980"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":54.72,"d":"54.720"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-54.72,"d":"-54.720"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",45,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция 5К27-4/9 - ТК4-1 по ул. Семакова","утверждено в ИП",2,null,2019,"09.12.2019",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":2413,"d":"2,413.000"},null,null,{"v":2413,"d":"2,413.000"},null,null,{"v":1716.68,"d":"1,716.680"},{"v":1716.68,"d":"1,716.680"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":696.3199999999999,"d":"696.320"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":20.41,"d":"20.410"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-20.41,"d":"-20.410"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",46,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция и строительство трубопроводов от ЦТП","утверждено в ИП",2,null,2020,"31.12.2020",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":19570,"d":"19,570.000"},null,null,{"v":19570,"d":"19,570.000"},null,null,{"v":17989.95072,"d":"17,989.951"},{"v":17989.95072,"d":"17,989.951"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":1580.0492799999993,"d":"1,580.049"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1310.26079,"d":"1,310.261"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-1310.26079,"d":"-1,310.261"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",47,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция технического устройства «Трубопровод тепловой сети улица Немцова-тп3» регистрационный № 1050 на участке трубопровода тепловой сети по ул. Немцова от 5К14-6 до 5К23-5, 2Ду300, L= 378 м (в двухтрубном исчислении), с увеличением диаметра 2Ду250 на 2Ду300 на участке от 5К14-8 до 5К14-7.","утверждено в ИП",1,null,2020,"31.12.2020",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":70028,"d":"70,028.000"},null,null,{"v":70028,"d":"70,028.000"},null,null,{"v":36124.68058,"d":"36,124.681"},{"v":36124.68058,"d":"36,124.681"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":33903.31942,"d":"33,903.319"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":133.68008,"d":"133.680"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-133.68008,"d":"-133.680"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",48,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловых сетей по ул. 25-го Октября от тепловой камеры 3П5 до тепловой камеры 3К13 в ППУ изоляции 2Ду 600 мм, L = 250 м (в двухтрубном исчислении)», входящего в состав технического устройства: «Участок трубопровода ул. Водников - 25-го Октяб-ря от 3П3 до 3П5» с регистрационным №1487.","утверждено в ИП",1,null,2019,"02.12.2019",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":1150,"d":"1,150.000"},null,null,{"v":1150,"d":"1,150.000"},null,null,{"v":1278.1,"d":"1,278.100"},{"v":1150,"d":"1,150.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-128.0999999999999,"d":"-128.100"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",49,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловых сетей по ул. 25-го Октября от тепловой камеры 3К13 до тепловой камеры 3К12 в ППУ изоляции 2Ду 600 мм, L = 427,5 м (в двухтрубном исчислении)», входящего в состав технического устройства: «Участок трубопровода ул. Водников - 25-го Октября от 3П3 до 3П5» с регистрационным №1487.","утверждено в ИП",1,null,2019,"02.12.2019",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":67250,"d":"67,250.000"},null,null,{"v":67250,"d":"67,250.000"},null,null,{"v":60869.271,"d":"60,869.271"},{"v":60869.271,"d":"60,869.271"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":6380.728999999999,"d":"6,380.729"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прочие займы","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":6667,"d":"6,667.000"},null,null,{"v":6667,"d":"6,667.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":6667,"d":"6,667.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие займы","Прочие займы::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",50,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловых сетей по ул. 25-го Октября от тепловой камеры 3К12до тепловой камеры 3К10А в ППУ изоляции 2Ду 600 мм, L = 185,6 м (в двухтрубном исчислении)», входящего в состав технического устройства: «Участок трубопровода ул. Водников - 25-го Октября от 3П3 до 3П5» с регистрационным №1487.","утверждено в ИП",1,null,2019,"02.12.2019",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":33584,"d":"33,584.000"},null,null,{"v":33584,"d":"33,584.000"},null,null,{"v":39812.69,"d":"39,812.690"},{"v":33584,"d":"33,584.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-6228.690000000002,"d":"-6,228.690"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",51,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция технических устройств \"Участок трубопровода по ул. Пермякова от 2П4А до 2П5\" с регистрационным №1468 и \" Участок трубопровода по ул. Пермякова от 2П4 до 2П4А\" с регистрационным №1469 на участке тепловой сети по ул. Пермякова от 2С4 до 2С7 в ППУ изоляции Ду 800 мм, L = 790 м (в двухтрубном исчислении).","утверждено в ИП",3,null,2022,"24.11.2022",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":189821.93604,"d":"189,821.936"},null,null,{"v":189821.93604,"d":"189,821.936"},null,null,{"v":173275.73144,"d":"173,275.731"},{"v":173275.73144,"d":"173,275.731"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":16546.204599999997,"d":"16,546.205"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",52,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция трубопроводов от ЦТП","утверждено в ИП",2,null,2021,"25.11.2021",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":59964,"d":"59,964.000"},null,null,{"v":59964,"d":"59,964.000"},null,null,{"v":58453.19562,"d":"58,453.196"},{"v":58453.19562,"d":"58,453.196"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":1510.8043800000014,"d":"1,510.804"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":13,"d":"13.000"},null,null,{"v":13,"d":"13.000"},null,null,{"v":148.41179,"d":"148.412"},{"v":13,"d":"13.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-135.41179,"d":"-135.412"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",53,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция технического устройства «Трубопровод тепловой сети ул. Моторостроителей-тп2» регистрационный № 1037 на участке трубопровода тепловой сети по ул. Моторостроителей, д. 6 к. 1 от 10П3-7 до ЦТП № 81, 2Ду200, L=216 м.","утверждено в ИП",1,null,2019,"02.12.2019",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":11723,"d":"11,723.000"},null,null,{"v":11723,"d":"11,723.000"},null,null,{"v":11241.2,"d":"11,241.200"},{"v":11241.2,"d":"11,241.200"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":481.7999999999993,"d":"481.800"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":40.54,"d":"40.540"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-40.54,"d":"-40.540"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",54,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка тепловых сетей по ул.Эрвье от шахты опуска 11ШО3 до П-образного компенсатора по ул. Эрвье, д.32 2Д800 L=422 м (в двухтрубном исчислении).","утверждено в ИП",2,null,2021,"14.10.2021",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":40295,"d":"40,295.000"},null,null,{"v":40295,"d":"40,295.000"},null,null,{"v":40494.94677,"d":"40,494.947"},{"v":40295,"d":"40,295.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-199.9467700000023,"d":"-199.947"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":25,"d":"25.000"},null,null,{"v":25,"d":"25.000"},null,null,{"v":23.40241,"d":"23.402"},{"v":23.40241,"d":"23.402"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":1.5975900000000003,"d":"1.598"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",55,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"«Реконструкция участка тепловых сетей на участке от шахты подъема до шахты опуска, между тепловыми камерами 5К29 и 5К29А, набережная р.Тура, в ППУ изоляции 2Ду 500, L= 145 м, входящего в состав технического устройства «Участок трубопровода по ул. Володарского- Красина-Ленина от 5П3 до 5П4», с регистрационным №1453.","утверждено в ИП",2,null,2020,"26.10.2020",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":19400,"d":"19,400.000"},null,null,{"v":19400,"d":"19,400.000"},null,null,{"v":18351.38211,"d":"18,351.382"},{"v":18351.38211,"d":"18,351.382"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":1048.6178900000014,"d":"1,048.618"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",56,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"«Реконструкция участка тепловых сетей от тепловой камеры 6К9 до тепловой камеры 6К11 по ул. Энергетиков в ППУ изоляции 2Ду500 мм, L= 537 м, входящей в состав технических устройств: «Участок трубопровода по ул. Энергетиков от 6К8 до 6П1» с регистрационным №1490 и «Участок трубопровода по ул. Энергетиков от 6П1 до 6К11» с регистрационным №1522».","утверждено в ИП",3,null,2021,"09.12.2021",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":50785,"d":"50,785.000"},null,null,{"v":50785,"d":"50,785.000"},null,null,{"v":46600.59661,"d":"46,600.597"},{"v":46600.59661,"d":"46,600.597"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":4184.4033899999995,"d":"4,184.403"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",57,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловых сетей на участке от тепловой камеры 4С33А до тепловой камеры 4П7 по ул. Магнитогорская в ППУ изоляции 2Ду 700 мм, L=323 м, входящего в состав технического устройства: «Участок трубопровода по улице Тимирязева- Магнитогорская от 4П6 до 4П7», регистрационный №1473».","утверждено в ИП",1,null,2019,"12.12.2019",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":297,"d":"297.000"},null,null,{"v":297,"d":"297.000"},null,null,{"v":420.39,"d":"420.390"},{"v":297,"d":"297.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-123.38999999999999,"d":"-123.390"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",58,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция технического устройства: «Участок трубопровода по ул. Чаплина-Салехардская от 4К30 до 4П10» с регистрационным номером № 1500, с 2Ду400 мм. на 2Ду700 мм (Разработка ПСД)","утверждено в ИП",1,null,2020,"30.12.2020",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":750,"d":"750.000"},null,null,{"v":750,"d":"750.000"},null,null,{"v":750,"d":"750.000"},{"v":750,"d":"750.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",59,"Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей",null,"Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Строительство тепловой сети 2Д=89 по ул. Харьковская","утверждено в ИП",1,null,2020,"06.11.2020",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":8679,"d":"8,679.000"},null,null,{"v":8679,"d":"8,679.000"},null,null,{"v":4693.45,"d":"4,693.450"},{"v":4693.45,"d":"4,693.450"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":3985.55,"d":"3,985.550"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",60,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция трубопроводов от существующей тепловой камеры вблизи дома 9 Января 150а до ввода в здание, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Невской, 112/1","утверждено в ИП",2,null,2021,"12.10.2021",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":1248,"d":"1,248.000"},null,null,{"v":1248,"d":"1,248.000"},null,null,{"v":1269.76824,"d":"1,269.768"},{"v":1248,"d":"1,248.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-21.768240000000105,"d":"-21.768"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":77,"d":"77.000"},null,null,{"v":77,"d":"77.000"},null,null,{"v":70.71365,"d":"70.714"},{"v":70.71365,"d":"70.714"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":6.286349999999999,"d":"6.286"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",61,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция трубопровода от дренажного колодца на прямом трубопроводе ПНС-3 до т/м №4 Ду 200 мм.","утверждено в ИП",1,null,2021,"01.12.2021",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":503,"d":"503.000"},null,null,{"v":503,"d":"503.000"},null,null,{"v":445.87924,"d":"445.879"},{"v":445.87924,"d":"445.879"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":57.12076000000002,"d":"57.121"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":2,"d":"2.000"},null,null,{"v":2,"d":"2.000"},null,null,{"v":10.7866,"d":"10.787"},{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-8.7866,"d":"-8.787"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",62,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция трубопровода (перемычки) между трубопроводами тепловых сетей 4К11-1-5,6 - 4К11-1-3,4 диаметром 2Ду200 мм, входящего в состав технического устройства: «Трубопровод тепловой сети по ул. Карла Маркса, тп-4» с регистрационным №1346»","утверждено в ИП",1,null,2021,"11.11.2021",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":3669,"d":"3,669.000"},null,null,{"v":3669,"d":"3,669.000"},null,null,{"v":2662.41813,"d":"2,662.418"},{"v":2662.41813,"d":"2,662.418"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":1006.58187,"d":"1,006.582"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":9,"d":"9.000"},null,null,{"v":9,"d":"9.000"},null,null,{"v":0.64481,"d":"0.645"},{"v":0.64481,"d":"0.645"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":8.35519,"d":"8.355"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",63,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция технического устройства \"Участок трубопровода по ул.Володарского-Красина-Ленина от 5П3 до 5П4\" с регистрационным номером №1453 на участке трубопровода тепловых сетей от тепловой камеры 5к27 до тепловой камеры 5К28 по ул. Володарского в ППУ изоляции 2Ду 600","утверждено в ИП",1,null,2022,"24.10.2022",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":96990.88154,"d":"96,990.882"},null,null,{"v":96990.88154,"d":"96,990.882"},null,null,{"v":95663.69172,"d":"95,663.692"},{"v":95663.69172,"d":"95,663.692"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":1327.1898199999996,"d":"1,327.190"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",64,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция технического устройства: «Участок трубопровода по ул. Мельникайте от 4П2 до 4П3» с регистрационным №1450 на участке трубопровода тепловых сетей от тепловой камеры 4К3А до шахты подъема по ул. Киевская в ППУ изоляции 2Ду 700 мм (ПСД)","утверждено в ИП",1,null,2022,"01.11.2022",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":14947.29145,"d":"14,947.291"},null,null,{"v":14947.29145,"d":"14,947.291"},null,null,{"v":13381.45605,"d":"13,381.456"},{"v":13381.45605,"d":"13,381.456"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":1565.8354,"d":"1,565.835"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",65,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участков трубопровода тепловой сети от проектируемой тепловой камеры в районе здания по ул. Гастелло, 57 стр. 3, до вводов в здания ул. Червишевский тракт, 66, ул. Пархоменко, 1, 29","утверждено в ИП",1,null,2021,"01.12.2021",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":14056,"d":"14,056.000"},null,null,{"v":14056,"d":"14,056.000"},null,null,{"v":12888.93943,"d":"12,888.939"},{"v":12888.93943,"d":"12,888.939"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":1167.0605699999996,"d":"1,167.061"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":6,"d":"6.000"},null,null,{"v":6,"d":"6.000"},null,null,{"v":80.21033,"d":"80.210"},{"v":6,"d":"6.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-74.21033,"d":"-74.210"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",66,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция технического устройства \" Участок трубопровода по ул. Энергетиков от 4П1 до 5П2\" с регистрационным № 1535 на участке трубопровода тепловой сети по ул. Максима Горького от камеры 5К10 - до камеры 5П2 диаметром 2Dу=800 мм,","утверждено в ИП",1,null,2022,"01.12.2022",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":34974.38041,"d":"34,974.380"},null,null,{"v":34974.38041,"d":"34,974.380"},null,null,{"v":29986.50419,"d":"29,986.504"},{"v":29986.50419,"d":"29,986.504"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":4987.876219999998,"d":"4,987.876"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",67,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от надземного павильона К26-31 до ввода в здание МАОУ СОШ №38 по адресу: г.Тюмень, ул.Кемеровская, 1б, 2Ду100, L=75м","утверждено в ИП",1,null,2021,"21.11.2021",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":6688,"d":"6,688.000"},null,null,{"v":6688,"d":"6,688.000"},null,null,{"v":6321.49543,"d":"6,321.495"},{"v":6321.49543,"d":"6,321.495"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":366.50457000000006,"d":"366.505"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":1,"d":"1.000"},null,null,{"v":1,"d":"1.000"},null,null,{"v":18.83808,"d":"18.838"},{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-17.83808,"d":"-17.838"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",68,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ЦТП №67 до проектируемой ТК б/н по ул. Юрия Семовских в ППУ изоляции 2Ду65мм","утверждено в ИП",1,null,2021,"24.09.2021",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":5930,"d":"5,930.000"},null,null,{"v":5930,"d":"5,930.000"},null,null,{"v":5795.10403,"d":"5,795.104"},{"v":5795.10403,"d":"5,795.104"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":134.89596999999958,"d":"134.896"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":1,"d":"1.000"},null,null,{"v":1,"d":"1.000"},null,null,{"v":0.00076,"d":"0.001"},{"v":0.00076,"d":"0.001"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0.99924,"d":"0.999"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",69,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция технического устройства «Трубопровод по ул. Алебашевская – тп1» с регистрационным номером № 1062, на участке тепловой сети от П-компенсатора по ул. Эрвье, д.26 до угла поворота после шахты подъема 11-ШП3 2Ду800 мм, L=172 м","утверждено в ИП",1,null,2021,"30.11.2021",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":58425,"d":"58,425.000"},null,null,{"v":58425,"d":"58,425.000"},null,null,{"v":49058.82279,"d":"49,058.823"},{"v":49058.82279,"d":"49,058.823"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":9366.177210000002,"d":"9,366.177"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":49,"d":"49.000"},null,null,{"v":49,"d":"49.000"},null,null,{"v":45.22899,"d":"45.229"},{"v":45.22899,"d":"45.229"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":3.771009999999997,"d":"3.771"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",70,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция технических устройств: «ул. М. Горького ТП-4», «улица Малыгина, дом 48, сооружение 3\"","утверждено в ИП",1,null,2022,"05.10.2022",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0.26539,"d":"0.265"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-0.26539,"d":"-0.265"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Бюджет субъекта РФ","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":12584,"d":"12,584.000"},null,null,{"v":12584,"d":"12,584.000"},null,null,{"v":12356.83035,"d":"12,356.830"},{"v":12356.83035,"d":"12,356.830"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":227.16964999999982,"d":"227.170"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",71,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 5К23-2 до ТК 5К23-3; от ТК 5К23-2а до ТК 5К23-2Б по ул. Хохрякова-ул. Немцова","утверждено в ИП",1,null,2022,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":30.7328,"d":"30.733"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":-30.7328,"d":"-30.733"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",72,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети по ул. Дзержинского от ТК 3К17 до ТК 3К17-4","утверждено в ИП",1,null,2021,"13.12.2021",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":7358,"d":"7,358.000"},null,null,{"v":7358,"d":"7,358.000"},null,null,{"v":6943.242,"d":"6,943.242"},{"v":6943.242,"d":"6,943.242"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":414.7579999999998,"d":"414.758"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",73,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство иных объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Строительство обратного трубопровода от теплового павильона 13П4 до ПНС в Гилевском планировочном районе","утверждено в ИП",1,null,2022,"11.07.2022",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие займы","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":37107.6138,"d":"37,107.614"},null,null,{"v":37107.6138,"d":"37,107.614"},null,null,{"v":23798.64713,"d":"23,798.647"},{"v":23798.64713,"d":"23,798.647"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":13308.966669999998,"d":"13,308.967"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие займы","Прочие займы::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":630,"d":"630.000"},null,null,{"v":630,"d":"630.000"},null,null,{"v":12693.53914,"d":"12,693.539"},{"v":630,"d":"630.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-12063.53914,"d":"-12,063.539"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":54},"О",3,"Кредиты","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":179.46884,"d":"179.469"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-179.46884,"d":"-179.469"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Кредиты","Кредиты::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",74,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция технического устройства «Трубопровод тепловой сети по ул. Киевская – тп-2» с регистрационным номером №950, на участке трубопровода от ТК4К1А-1 до ТК5К7-7 по ул. Киевская 80, 2Ду=300 мм.","утверждено в ИП",1,null,2022,"12.12.2022",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":13416.91,"d":"13,416.910"},null,null,{"v":13416.91,"d":"13,416.910"},null,null,{"v":9535.27398,"d":"9,535.274"},{"v":9535.27398,"d":"9,535.274"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":3881.63602,"d":"3,881.636"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":19,"d":"19.000"},null,null,{"v":19,"d":"19.000"},null,null,{"v":82.02318,"d":"82.023"},{"v":19,"d":"19.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-63.023179999999996,"d":"-63.023"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",75,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция технического устройства «Трубопровод тепловой сети по ул. Киевская – тп-2» с регистрационным номером №950, на участке трубопровода от ТК5К7-7 до ТК5К7-6 по ул. Минская 87, 2Ду300мм.","утверждено в ИП",1,null,2022,"12.12.2022",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":3621,"d":"3,621.000"},null,null,{"v":3621,"d":"3,621.000"},null,null,{"v":2863.93686,"d":"2,863.937"},{"v":2863.93686,"d":"2,863.937"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":757.0631400000002,"d":"757.063"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":11,"d":"11.000"},null,null,{"v":11,"d":"11.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":11,"d":"11.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",76,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция наружных инженерных сетей тепло-, водо-, электроснабжения к объектам от ЦТП и реконструкция внутренних инженерных сетей тепло, водо-, электроснабжения с установкой автоматизированных тепловых пунктов","утверждено в ИП",1,null,2022,"16.12.2022",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":321,"d":"321.000"},null,null,{"v":321,"d":"321.000"},null,null,243.424,243.424,{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,77.576,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0.0155,"d":"0.016"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-0.0155,"d":"-0.016"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":54},"О",3,"Прочие амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":5235,"d":"5,235.000"},null,null,{"v":5235,"d":"5,235.000"},null,null,{"v":5875.78503,"d":"5,875.785"},{"v":5235,"d":"5,235.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-640.78503,"d":"-640.785"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие амортизационные отчисления","Прочие амортизационные отчисления::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",77,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция технического устройства: «ул. Мелиораторов-тп1: на участке тепловой сети от К25-1/1а до К25-1/1-2","утверждено в ИП",1,null,2022,"31.10.2022",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Бюджет субъекта РФ","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":10089,"d":"10,089.000"},null,null,{"v":10089,"d":"10,089.000"},null,null,{"v":8652.60575,"d":"8,652.606"},{"v":8652.60575,"d":"8,652.606"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":1436.3942499999994,"d":"1,436.394"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":60.55792,"d":"60.558"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-60.55792,"d":"-60.558"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",78,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Строительство третьего тепловывода ТЭЦ-2: от тепловой камеры 9П1с до тепловой камеры 19К3","утверждено в ИП",1,null,2023,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие займы","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":3},"удалить",{"$nulls":8},"Прочие займыудалить","Прочие займы::нетудалить"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",79,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Строительство третьего тепловывода ТЭЦ-2: от тепловой камеры 19К3 до тепловой камеры 9К1с-3","утверждено в ИП",1,null,2023,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие займы","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":3},"удалить",{"$nulls":8},"Прочие займыудалить","Прочие займы::нетудалить"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",80,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Строительство третьего тепловывода ТЭЦ-2: от тепловой камеры 9К1с-3 - до тепловой камеры 18К3","утверждено в ИП",1,null,2023,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие займы","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":3},"удалить",{"$nulls":8},"Прочие займыудалить","Прочие займы::нетудалить"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",81,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Строительство третьего тепловывода ТЭЦ-2: от камеры 9К1с-3 до камеры 9К1с-3-1 (переход через транспортную развязку)","утверждено в ИП",1,null,2023,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие займы","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":3},"удалить",{"$nulls":8},"Прочие займыудалить","Прочие займы::нетудалить"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",82,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Строительство третьего тепловывода ТЭЦ-2: от камеры 9К1с-3-1 до камеры 9К1с-4","утверждено в ИП",1,null,2023,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие займы","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":3},"удалить",{"$nulls":8},"Прочие займыудалить","Прочие займы::нетудалить"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",83,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Строительство третьего тепловывода ТЭЦ-2: от тепловой камеры 9К1с-4 до тепловой камеры 17К6","утверждено в ИП",1,null,2023,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие займы","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":3},"удалить",{"$nulls":8},"Прочие займыудалить","Прочие займы::нетудалить"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",84,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Строительство третьего тепловывода ТЭЦ-2: от камеры 9К1с-4 до камеры 9К1с-5","утверждено в ИП",1,null,2023,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие займы","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":3},"удалить",{"$nulls":8},"Прочие займыудалить","Прочие займы::нетудалить"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",85,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Строительство третьего тепловывода ТЭЦ-2: от тепловой камеры 9К1с-5 - до тепловой камеры 8К6","утверждено в ИП",1,null,2023,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие займы","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":3},"удалить",{"$nulls":8},"Прочие займыудалить","Прочие займы::нетудалить"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",86,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Строительство третьего тепловывода ТЭЦ-2: от камеры 9К1с-5 до камеры 9К1с-5-1 (переход через транспортную развязку)","утверждено в ИП",1,null,2023,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие займы","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":3},"удалить",{"$nulls":8},"Прочие займыудалить","Прочие займы::нетудалить"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",87,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Строительство третьего тепловывода ТЭЦ-2: от тепловой камеры 9К1с-5-1 до тепловой камеры 9К1с-6","утверждено в ИП",1,null,2023,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие займы","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":3},"удалить",{"$nulls":8},"Прочие займыудалить","Прочие займы::нетудалить"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",88,"Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Строительство третьего тепловывода ТЭЦ-2: от камеры 9К1с-6 до камеры 9К3 (включая переход через транспортную развязку)","утверждено в ИП",1,null,2023,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие займы","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":3},"удалить",{"$nulls":8},"Прочие займыудалить","Прочие займы::нетудалить"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",89,"Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей",null,"Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Модернизация диспетчерского пункта с установкой видеостены","утверждено в ИП",1,null,2023,"07.12.2023",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":10180.52,"d":"10,180.520"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":10180.52,"d":"10,180.520"},null,null,{"v":9504.72558,"d":"9,504.726"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":675.7944200000002,"d":"675.794"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":9504.72558,"d":"9,504.726"},{"v":9504.72558,"d":"9,504.726"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=314d3434-6839-4b1a-b57c-afcd35a7be9b",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие амортизационные отчисления","Прочие амортизационные отчисления::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",90,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция технического устройства «Трубопровод тепловой сети ул. Карла Маркса тп-4» с регистрационным номером №1346, на участке тепловой сети от ТК 4П9А-5 до ТК 4П9А-6 по ул. К. Маркса с 2Ду200мм. на 2Ду400мм.","утверждено в ИП",1,null,2023,"09.11.2023",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":13774.5,"d":"13,774.500"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":13774.5,"d":"13,774.500"},null,null,{"v":13595.13758,"d":"13,595.138"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":179.36241999999947,"d":"179.362"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":13595.13758,"d":"13,595.138"},{"v":13595.13758,"d":"13,595.138"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=dfce7049-bc2f-499f-a844-38b16c1272c5",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":1,"d":"1.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.000"},null,null,{"v":61.53438,"d":"61.534"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-60.53438,"d":"-60.534"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":61.53438,"d":"61.534"},{"v":61.53438,"d":"61.534"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=dfce7049-bc2f-499f-a844-38b16c1272c5",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":60.53438,"d":"60.534"},{"$nulls":3},60.534,null,null,60.534,null,"Уточнение стоимости по результатам заключенных договоров и по факту выполненных работ.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=dfce7049-bc2f-499f-a844-38b16c1272c5",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",91,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция с увеличением диаметра Ду108 на Ду159 протяженностью 51 м участка: от ТК 5К4-3 до 5К4-4 по ул. Котовского, 1","утверждено в ИП",1,null,2023,"09.11.2023",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":4115.7,"d":"4,115.700"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":4115.7,"d":"4,115.700"},null,null,{"v":4027.2907,"d":"4,027.291"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":88.4092999999998,"d":"88.409"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":4027.2907,"d":"4,027.291"},{"v":4027.2907,"d":"4,027.291"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=bf24cf6b-bf2f-4174-9fc4-8d6db5d76abc",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":5,"d":"5.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":5,"d":"5.000"},null,null,{"v":121.30208,"d":"121.302"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-116.30208,"d":"-116.302"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":121.30208,"d":"121.302"},{"v":121.30208,"d":"121.302"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=bf24cf6b-bf2f-4174-9fc4-8d6db5d76abc",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":116.30208,"d":"116.302"},{"$nulls":3},116.302,null,null,116.302,null,"Уточнение стоимости по результатам заключенных договоров и по факту выполненных работ.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=bf24cf6b-bf2f-4174-9fc4-8d6db5d76abc",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",92,"Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей",null,"Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Строительство участка тепловой сети от тепловой камеры 6К9-1,2 до первого угла поворота тепловой сети примыкающей к зданию по ул. Энергетиков, 55а","утверждено в ИП",1,null,2023,"22.03.2023",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":7300.73,"d":"7,300.730"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":7300.73,"d":"7,300.730"},null,null,{"v":4954.84832,"d":"4,954.848"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":2345.8816799999995,"d":"2,345.882"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":4954.84832,"d":"4,954.848"},{"v":4954.84832,"d":"4,954.848"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=509c82c9-1ead-4879-a150-d9f2dfaf35fb",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие амортизационные отчисления","Прочие амортизационные отчисления::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",93,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловых  сетей на участке от 4К26Г до 4К26А по ул. Червишеский тракт в ППУ изоляции Ду500 мм, L = 82 м (в двухтрубном исчислении), входящего в состав технического устройства: «Участок трубопровода по улице К. Маркса от 4К8 до 4П9А» с регистрационным №1480.","утверждено в ИП",1,null,2023,"07.12.2023",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":15655.7,"d":"15,655.700"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":15655.7,"d":"15,655.700"},null,null,{"v":15701.91363,"d":"15,701.914"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-46.213629999998375,"d":"-46.214"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":15701.91363,"d":"15,701.914"},{"v":15701.91363,"d":"15,701.914"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=e6f62726-8308-4f14-8b41-7867fcf1a529",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":46.213629999998375,"d":"46.214"},{"$nulls":3},46.214,null,null,46.214,null,"Уточнение стоимости по результатам заключенных договоров и по факту выполненных работ.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=e6f62726-8308-4f14-8b41-7867fcf1a529",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",94,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция технического устройства: «Участок трубопровода по ул. Холодильная от 5К2 до 5К8А» с регистрационным номером № 1454 на участке трубопровода тепловых сетей от тепловой камеры 5К7 до тепловой камеры 5К8А по ул. Холодильная в ППУ изоляции 2Ду400 мм","утверждено в ИП",1,null,2023,"28.12.2023",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":48804.2,"d":"48,804.200"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":48804.2,"d":"48,804.200"},null,null,{"v":44998.02195,"d":"44,998.022"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":3806.178049999995,"d":"3,806.178"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":44998.02195,"d":"44,998.022"},{"v":44998.02195,"d":"44,998.022"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6b23079d-0e5c-4d28-94a7-40f718a1ff51",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",95,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция технического устройства: «Участок трубопровода по ул. Холодильная от 5К2 до 5К8А» с регистрационным номером № 1454 на  участке трубопровода тепловых сетей от тепловой камеры 5К2 до тепловой камеры 5К5 по ул. Холодильная в ППУ изоляции 2Ду400 мм","утверждено в ИП",1,null,2023,"15.11.2023",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":80706.5,"d":"80,706.500"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":80706.5,"d":"80,706.500"},null,null,{"v":79061.21752,"d":"79,061.218"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":1645.2824799999944,"d":"1,645.282"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":79061.21752,"d":"79,061.218"},{"v":79061.21752,"d":"79,061.218"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=69eeec12-8a15-406e-8506-c31edd696409",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",96,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция технического устройства: «Участок трубопровода по ул. Пермякова от 2П4А до 2П5» с регистрационным номером № 1468 на участке трубопровода тепловых сетей от тепловой камеры 2П5 до тепловой камеры 2С7 по ул. Пермякова в ППУ изоляции 2Ду800 мм","утверждено в ИП",1,null,2023,"29.12.2023",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":98896.6,"d":"98,896.600"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":98896.6,"d":"98,896.600"},null,null,{"v":95977.24756,"d":"95,977.248"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":2919.3524400000024,"d":"2,919.352"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":95977.24756,"d":"95,977.248"},{"v":95977.24756,"d":"95,977.248"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=fd3f991a-7803-471b-b4f7-4690b84a2442",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",97,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкцию участка тепловой сети от ул. Ямская до ул. Военная от 4К22 до 4К22-4","утверждено в ИП",1,null,2023,"14.12.2023",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":12923,"d":"12,923.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":12923,"d":"12,923.000"},null,null,{"v":12567.31279,"d":"12,567.313"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":355.68721000000005,"d":"355.687"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":12567.31279,"d":"12,567.313"},{"v":12567.31279,"d":"12,567.313"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=652f4415-dd16-4141-b5dd-042973d6fdd3",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":34,"d":"34.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":34,"d":"34.000"},null,null,{"v":111.51772,"d":"111.518"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-77.51772,"d":"-77.518"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":111.51772,"d":"111.518"},{"v":111.51772,"d":"111.518"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=652f4415-dd16-4141-b5dd-042973d6fdd3",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":77.51772,"d":"77.518"},{"$nulls":3},77.518,null,null,77.518,null,"Уточнение стоимости по результатам заключенных договоров и по факту выполненных работ.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=652f4415-dd16-4141-b5dd-042973d6fdd3",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",98,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка тепловой сети от 15П1 до 2П5 по ул. Пермякова в ППУ изоляции Ду800 L=121","утверждено в ИП",1,null,2023,"01.11.2023",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":33619.7,"d":"33,619.700"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":33619.7,"d":"33,619.700"},null,null,{"v":27886.05252,"d":"27,886.053"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":5733.647479999996,"d":"5,733.647"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":27886.05252,"d":"27,886.053"},{"v":27886.05252,"d":"27,886.053"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=1baf08a6-f277-4092-99a8-f2ec52aab418",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",99,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 4П3 до 2С22 по ул.Мельникайте в ППУ изоляции Ду 700","утверждено в ИП",1,null,2023,"25.10.2023",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":22227.4,"d":"22,227.400"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":22227.4,"d":"22,227.400"},null,null,{"v":17075.13726,"d":"17,075.137"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":5152.262740000002,"d":"5,152.263"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":17075.13726,"d":"17,075.137"},{"v":17075.13726,"d":"17,075.137"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=57707c77-f0a7-4778-bb7d-9de2e140459b",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",100,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция магистральной тепловой сети № 11 по пр.Заречный,33 от 11К4 до 11П4","утверждено в ИП",1,null,2023,"20.12.2023",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":34147.7,"d":"34,147.700"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":34147.7,"d":"34,147.700"},null,null,{"v":32898.64508,"d":"32,898.645"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":1249.054919999995,"d":"1,249.055"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":32898.64508,"d":"32,898.645"},{"v":32898.64508,"d":"32,898.645"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=2a66e50b-cfa9-4a8d-87a2-5b72ff9403ca",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":38,"d":"38.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":38,"d":"38.000"},null,null,{"v":155.9519,"d":"155.952"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-117.9519,"d":"-117.952"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":155.9519,"d":"155.952"},{"v":155.9519,"d":"155.952"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=2a66e50b-cfa9-4a8d-87a2-5b72ff9403ca",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":117.9519,"d":"117.952"},{"$nulls":3},117.952,null,null,117.952,null,"Уточнение стоимости по результатам заключенных договоров и по факту выполненных работ.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=2a66e50b-cfa9-4a8d-87a2-5b72ff9403ca",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",101,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция технического устройства «Трубопровод тепловой сети по ул. Пржевальского-тп1» на участке трубопровода тепловой сети от 6К4-1 до 6К4-1/3а;","утверждено в ИП",1,null,2023,"17.11.2023",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":16532.6,"d":"16,532.600"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":16532.6,"d":"16,532.600"},null,null,{"v":15834.03336,"d":"15,834.033"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":698.5666399999991,"d":"698.567"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":15834.03336,"d":"15,834.033"},{"v":15834.03336,"d":"15,834.033"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=545f0a5f-4a96-4eb5-b798-40a7ded416bf",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":18,"d":"18.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":18,"d":"18.000"},null,null,{"v":319.32504,"d":"319.325"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-301.32504,"d":"-301.325"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":319.32504,"d":"319.325"},{"v":319.32504,"d":"319.325"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=545f0a5f-4a96-4eb5-b798-40a7ded416bf",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":301.32504,"d":"301.325"},{"$nulls":3},301.325,null,null,301.325,null,"Уточнение стоимости по результатам заключенных договоров и по факту выполненных работ.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=545f0a5f-4a96-4eb5-b798-40a7ded416bf",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",102,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка тепловой сети  от проектируемой шахты опуска до стены здания Д\\сада №133 по адресу г. Тюмень, ул. Волочаевская, 48, 2Ду100мм","утверждено в ИП",1,null,2023,"14.12.2023",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":3374.3,"d":"3,374.300"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":3374.3,"d":"3,374.300"},null,null,{"v":2758.00095,"d":"2,758.001"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":616.2990500000001,"d":"616.299"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":2758.00095,"d":"2,758.001"},{"v":2758.00095,"d":"2,758.001"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6a7725ad-b060-4a7c-b3c6-35b83a426682",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":4,"d":"4.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":4,"d":"4.000"},null,null,{"v":39.26476,"d":"39.265"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-35.26476,"d":"-35.265"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":39.26476,"d":"39.265"},{"v":39.26476,"d":"39.265"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6a7725ad-b060-4a7c-b3c6-35b83a426682",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":35.26476,"d":"35.265"},{"$nulls":3},35.265,null,null,35.265,null,"Уточнение стоимости по результатам заключенных договоров и по факту выполненных работ.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6a7725ad-b060-4a7c-b3c6-35b83a426682",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",103,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 5К27-4/3 до ТК 5К27-4/2","утверждено в ИП",1,null,2023,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Бюджет субъекта РФ","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"не выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":3},"удалить",{"$nulls":8},"Бюджет субъекта РФудалить","Бюджет субъекта РФ::нетудалить"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",104,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция муниципальной тепловой сети для обеспечения возможности строительства (реконструкции) объекта капитального строительства \"Строительство общеобразовательной школы с дошкольным отделением по ул.Белинского г.Тюмень","утверждено в ИП",1,null,2023,"08.12.2023",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Бюджет субъекта РФ","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":31458.8,"d":"31,458.800"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":31458.8,"d":"31,458.800"},null,null,{"v":30968.72485,"d":"30,968.725"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":490.0751500000006,"d":"490.075"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":30968.72485,"d":"30,968.725"},{"v":30968.72485,"d":"30,968.725"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=195f5b83-4195-47f8-a129-293846d77b83",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":12.2,"d":"12.200"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":12.2,"d":"12.200"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":12.2,"d":"12.200"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",105,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция тепловой сети Ду=250 мм для обеспечения возможности строительства (реконструкции) объекта капитального строительства «Строительство общеобразовательной школы с дошкольным отделением по ул. Белинского» г. Тюмень","утверждено в ИП",1,null,2023,"08.12.2023",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Бюджет субъекта РФ","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":680.83,"d":"680.830"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":680.83,"d":"680.830"},null,null,{"v":619.08092,"d":"619.081"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":61.74908000000005,"d":"61.749"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":619.08092,"d":"619.081"},{"v":619.08092,"d":"619.081"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=22102016-f779-4833-9971-45be4cd4f26b",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0.62,"d":"0.620"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0.62,"d":"0.620"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0.62,"d":"0.620"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",106,"Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения",null,"Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Установка автоматической пожарной сигнализации в помещениях АО \"УТСК\", переданных в АО \"УСТЭК\" по договору аренды от 24.10.2017 № 3442","утверждено в ИП",1,null,2023,"21.11.2023",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":4178.3,"d":"4,178.300"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":4178.3,"d":"4,178.300"},null,null,{"v":4178.29292,"d":"4,178.293"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0.007080000000314612,"d":"0.007"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":4178.29292,"d":"4,178.293"},{"v":4178.29292,"d":"4,178.293"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=96731a41-7962-4d4e-bdf9-981b6560549c",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие амортизационные отчисления","Прочие амортизационные отчисления::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",107,"Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения",null,"Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Установка аэротермального теплового насоса","утверждено в ИП",1,null,2023,"24.10.2023",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"без привязки к объекту"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":1810,"d":"1,810.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":1810,"d":"1,810.000"},null,null,{"v":1524.99917,"d":"1,524.999"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":285.00082999999995,"d":"285.001"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":1524.99917,"d":"1,524.999"},{"v":1524.99917,"d":"1,524.999"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=071beb46-f704-468b-9e3e-959bef128dbb",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие амортизационные отчисления","Прочие амортизационные отчисления::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",108,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция участка трубопровода тепловой сети по ул. Дзержинского между камерами 5К27 до 5К27-2 от угла поворота УП-1 до угла поворота УП-2, от тепловой камеры 5К27-1 до тепловой камеры 5К27-1/1","утверждено в ИП",1,null,2022,"09.12.2022",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Бюджет муниципального образования","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":17586,"d":"17,586.000"},null,null,{"v":17586,"d":"17,586.000"},null,null,{"v":13802.48566,"d":"13,802.486"},{"v":13802.48566,"d":"13,802.486"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":3783.5143399999997,"d":"3,783.514"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":325.72444,"d":"325.724"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-325.72444,"d":"-325.724"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",109,"Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей",null,"передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Строительство участка трубопровода тепловой сети от ТК 10К4-1 до ввода в жилой дом по адресу ул. 30 лет Победы 138а","утверждено в ИП",1,null,2023,"29.12.2023",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":1958.33,"d":"1,958.330"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":1958.33,"d":"1,958.330"},null,null,{"v":991.1133,"d":"991.113"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":967.2167,"d":"967.217"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":991.1133,"d":"991.113"},{"v":991.1133,"d":"991.113"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=865c2880-d31b-4e8a-89d0-da0b4937edff",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие амортизационные отчисления","Прочие амортизационные отчисления::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",110,"Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей",null,"передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Строительство участка трубопровода тепловой сети от 4П9А-2/15бкв до ИТП","утверждено в ИП",1,null,2023,"29.12.2023",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":550,"d":"550.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":550,"d":"550.000"},null,null,{"v":463.3858,"d":"463.386"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":86.61419999999998,"d":"86.614"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":463.3858,"d":"463.386"},{"v":463.3858,"d":"463.386"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=c4112806-8020-413a-9141-07fe6c9c0c9e",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие амортизационные отчисления","Прочие амортизационные отчисления::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",111,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Устройство лестницы и ограждений кровли на здание по адресу ул. Широтная, д. 61, строение 1 (ПНС-5)","утверждено в ИП",1,null,2023,"07.06.2023",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие амортизационные отчисления","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":901.24,"d":"901.240"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":901.24,"d":"901.240"},null,null,{"v":901.23933,"d":"901.239"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0.0006700000000137152,"d":"0.001"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":901.23933,"d":"901.239"},{"v":901.23933,"d":"901.239"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=67704088-d988-49d5-8b9d-58aa1ad00802",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":9},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие амортизационные отчисления","Прочие амортизационные отчисления::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":4},"О",112,"Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям",{"$nulls":3},"Реконструкция наружных инженерных сетей тепло-, водоснабжения от тепловой камеры 5К1А до многоквартирного дома по ул. Минская, 45 корп. 1","утверждено в ИП",1,null,2023,"13.12.2023",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":100,"d":"100.00"},null,"Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт",null,null,"0"]
[{"$nulls":24},1,"да","Централизованное теплоснабжение","сеть",{"$nulls":5},"город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4"]
[{"$nulls":55},1,"Прочие собственные средства","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":1965,"d":"1,965.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":1965,"d":"1,965.000"},null,null,{"v":2322.63337,"d":"2,322.633"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-357.63337,"d":"-357.633"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":2322.63337,"d":"2,322.633"},{"v":2322.63337,"d":"2,322.633"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=1f01406a-eda7-4f57-bcb1-d5be6eecade7",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":357.63337,"d":"357.633"},{"$nulls":3},357.633,null,null,357.633,null,"Уточнение стоимости по результатам заключенных договоров и по факту выполненных работ.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=1f01406a-eda7-4f57-bcb1-d5be6eecade7",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прочие собственные средства","Прочие собственные средства::нет"]
[{"$nulls":54},"О",2,"Прибыль направляемая на инвестиции","нет",{"$nulls":17},"нет",null,null,{"v":7.9,"d":"7.900"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":3},{"v":7.9,"d":"7.900"},null,null,{"v":263.51289,"d":"263.513"},{"$nulls":3},"выполнено",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":-255.61289000000002,"d":"-255.613"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":6},{"v":263.51289,"d":"263.513"},{"v":263.51289,"d":"263.513"},{"$nulls":3},"https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=1f01406a-eda7-4f57-bcb1-d5be6eecade7",null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":10},{"v":255.61289000000002,"d":"255.613"},{"$nulls":3},255.613,null,null,255.613,null,"Уточнение стоимости по результатам заключенных договоров и по факту выполненных работ.","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=1f01406a-eda7-4f57-bcb1-d5be6eecade7",{"$nulls":3},"соответствует источнику финансирования",{"$nulls":12},"Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции::нет"]
[{"$nulls":56},"Добавить источник финансирования"]
[{"$nulls":25},"Добавить объект инфраструктуры"]
[{"$nulls":6},"Добавить мероприятие"]

{"sheet":"КНЭ","index":9,"n_rows":19,"n_cols":315,"rows_kept":19,"merged":[[5,14,5,113],[5,114,5,213],[5,214,5,313],[5,314,5,413],[5,414,13,414],[7,5,13,5],[7,6,13,6],[7,7,13,7],[7,8,13,8],[7,9,13,9],[7,10,13,10],[7,11,13,11],[7,12,13,12],[7,13,13,13],[7,14,7,27],[7,28,13,28],[7,29,13,29],[7,30,13,30],[7,31,13,31],[7,32,13,32],[7,33,13,33],[7,34,13,34],[7,35,13,35],[7,36,13,36],[7,37,13,37],[7,38,13,38],[7,39,13,39],[7,40,13,40],[7,41,13,41],[7,42,13,42],[7,43,13,43],[7,44,13,44],[7,45,13,45],[7,46,13,46],[7,47,13,47],[7,48,13,48],[7,49,13,49],[7,50,13,50],[7,51,13,51],[7,52,13,52],[7,53,13,53],[7,54,13,54],[7,55,13,55],[7,56,13,56],[7,57,13,57],[7,58,13,58],[7,59,13,59],[7,60,13,60],[7,61,13,61],[7,62,13,62],[7,63,13,63],[7,64,13,64],[7,65,13,65],[7,66,13,66],[7,67,13,67],[7,68,13,68],[7,69,13,69],[7,70,13,70],[7,71,13,71],[7,72,13,72],[7,73,13,73],[7,74,13,74],[7,75,13,75],[7,76,13,76],[7,77,13,77],[7,78,13,78],[7,79,13,79],[7,80,13,80],[7,81,13,81],[7,82,13,82],[7,83,13,83],[7,84,13,84],[7,85,13,85],[7,86,13,86],[7,87,13,87],[7,88,13,88],[7,89,13,89],[7,90,13,90],[7,91,13,91],[7,92,13,92],[7,93,13,93],[7,94,13,94],[7,95,13,95],[7,96,13,96],[7,97,13,97],[7,98,13,98],[7,99,13,99],[7,100,13,100],[7,101,13,101],[7,102,13,102],[7,103,13,103],[7,104,13,104],[7,105,13,105],[7,106,13,106],[7,107,13,107],[7,108,13,108],[7,109,13,109],[7,110,13,110],[7,111,13,111],[7,112,13,112],[7,113,13,113],[7,114,7,157],[7,158,7,169],[7,170,7,187],[7,188,13,188],[7,189,13,189],[7,190,13,190],[7,191,13,191],[7,192,13,192],[7,193,13,193],[7,194,13,194],[7,195,13,195],[7,196,13,196],[7,197,13,197],[7,198,13,198],[7,199,13,199],[7,200,13,200],[7,201,13,201],[7,202,13,202],[7,203,13,203],[7,204,13,204],[7,205,13,205],[7,206,13,206],[7,207,13,207],[7,208,13,208],[7,209,13,209],[7,210,13,210],[7,211,13,211],[7,212,13,212],[7,213,13,213],[7,214,7,261],[7,262,7,273],[7,274,7,285],[7,286,13,286],[7,287,13,287],[7,288,13,288],[7,289,13,289],[7,290,13,290],[7,291,13,291],[7,292,13,292],[7,293,13,293],[7,294,13,294],[7,295,13,295],[7,296,13,296],[7,297,13,297],[7,298,13,298],[7,299,13,299],[7,300,13,300],[7,301,13,301],[7,302,13,302],[7,303,13,303],[7,304,13,304],[7,305,13,305],[7,306,13,306],[7,307,13,307],[7,308,13,308],[7,309,13,309],[7,310,13,310],[7,311,13,311],[7,312,13,312],[7,313,13,313],[7,314,13,314],[7,315,13,315],[7,316,13,316],[7,317,13,317],[7,318,13,318],[7,319,13,319],[7,320,13,320],[7,321,13,321],[7,322,13,322],[7,323,13,323],[7,324,13,324],[7,325,13,325],[7,326,13,326],[7,327,13,327],[7,328,13,328],[7,329,13,329],[7,330,13,330],[7,331,13,331],[7,332,13,332],[7,333,13,333],[7,334,13,334],[7,335,13,335],[7,336,13,336],[7,337,13,337],[7,338,13,338],[7,339,13,339],[7,340,13,340],[7,341,13,341],[7,342,13,342],[7,343,13,343],[7,344,13,344],[7,345,13,345],[7,346,13,346],[7,347,13,347],[7,348,13,348],[7,349,13,349],[7,350,13,350],[7,351,13,351],[7,352,13,352],[7,353,13,353],[7,354,13,354],[7,355,13,355],[7,356,13,356],[7,357,13,357],[7,358,13,358],[7,359,13,359],[7,360,13,360],[7,361,13,361],[7,362,13,362],[7,363,13,363],[7,364,13,364],[7,365,13,365],[7,366,13,366],[7,367,13,367],[7,368,13,368],[7,369,13,369],[7,370,13,370],[7,371,13,371],[7,372,13,372],[7,373,13,373],[7,374,13,374],[7,375,13,375],[7,376,13,376],[7,377,13,377],[7,378,13,378],[7,379,13,379],[7,380,13,380],[7,381,13,381],[7,382,13,382],[7,383,13,383],[7,384,13,384],[7,385,13,385],[7,386,13,386],[7,387,13,387],[7,388,13,388],[7,389,13,389],[7,390,13,390],[7,391,13,391],[7,392,13,392],[7,393,13,393],[7,394,13,394],[7,395,13,395],[7,396,13,396],[7,397,13,397],[7,398,13,398],[7,399,13,399],[7,400,13,400],[7,401,13,401],[7,402,13,402],[7,403,13,403],[7,404,13,404],[7,405,13,405],[7,406,13,406],[7,407,13,407],[7,408,13,408],[7,409,13,409],[7,410,13,410],[7,411,13,411],[7,412,13,412],[7,413,13,413],[8,14,8,17],[8,18,8,27],[8,114,8,145],[8,146,8,157],[8,158,11,159],[8,160,11,161],[8,162,11,163],[8,164,11,165],[8,166,11,167],[8,168,11,169],[8,170,8,173],[8,174,8,177],[8,178,8,179],[8,180,8,187],[8,214,8,241],[8,242,8,261],[8,262,11,263],[8,264,11,265],[8,266,11,267],[8,268,11,269],[8,270,11,271],[8,272,11,273],[8,274,8,279],[8,280,8,281],[8,282,8,285],[9,14,9,17],[9,18,11,19],[9,20,9,23],[9,24,9,27],[9,114,9,129],[9,130,9,145],[9,146,9,153],[9,154,9,157],[9,170,11,171],[9,172,11,173],[9,174,11,175],[9,176,11,177],[9,178,11,179],[9,180,11,181],[9,182,11,183],[9,184,9,187],[9,214,9,227],[9,228,9,241],[9,242,11,243],[9,244,11,245],[9,246,13,246],[9,247,13,247],[9,248,13,248],[9,249,13,249],[9,250,13,250],[9,251,13,251],[9,252,13,252],[9,253,13,253],[9,254,13,254],[9,255,13,255],[9,256,13,256],[9,257,13,257],[9,258,13,258],[9,259,13,259],[9,260,13,260],[9,261,13,261],[9,274,11,275],[9,276,11,277],[9,278,11,279],[9,280,11,281],[9,282,9,285],[10,14,11,15],[10,16,11,17],[10,20,11,21],[10,22,11,23],[10,24,11,25],[10,26,11,27],[10,114,11,115],[10,116,11,117],[10,118,10,125],[10,126,11,127],[10,128,11,129],[10,130,11,131],[10,132,11,133],[10,134,10,141],[10,142,11,143],[10,144,11,145],[10,146,10,149],[10,150,10,153],[10,154,11,155],[10,156,11,157],[10,184,11,185],[10,186,11,187],[10,214,11,215],[10,216,11,217],[10,218,11,219],[10,220,11,221],[10,222,11,223],[10,224,11,225],[10,226,11,227],[10,228,11,229],[10,230,11,231],[10,232,11,233],[10,234,11,235],[10,236,11,237],[10,238,11,239],[10,240,11,241],[10,282,11,283],[10,284,11,285],[11,118,11,119],[11,120,11,121],[11,122,11,123],[11,124,13,124],[11,125,13,125],[11,134,11,135],[11,136,11,137],[11,138,11,139],[11,140,13,140],[11,141,13,141],[11,146,11,147],[11,148,11,149],[11,150,11,151],[11,152,11,153],[12,14,12,15],[12,16,12,17],[12,18,12,19],[12,20,12,21],[12,22,12,23],[12,24,12,25],[12,26,12,27],[12,114,12,115],[12,116,12,117],[12,118,12,119],[12,120,12,121],[12,122,12,123],[12,126,12,127],[12,128,12,129],[12,130,12,131],[12,132,12,133],[12,134,12,135],[12,136,12,137],[12,138,12,139],[12,142,12,143],[12,144,12,145],[12,146,12,147],[12,148,12,149],[12,150,12,151],[12,152,12,153],[12,154,12,155],[12,156,12,157],[12,158,12,159],[12,160,12,161],[12,162,12,163],[12,164,12,165],[12,166,12,167],[12,168,12,169],[12,170,12,171],[12,172,12,173],[12,174,12,175],[12,176,12,177],[12,178,12,179],[12,180,12,181],[12,182,12,183],[12,184,12,185],[12,186,12,187],[12,214,12,215],[12,216,12,217],[12,218,12,219],[12,220,12,221],[12,222,12,223],[12,224,12,225],[12,226,12,227],[12,228,12,229],[12,230,12,231],[12,232,12,233],[12,234,12,235],[12,236,12,237],[12,238,12,239],[12,240,12,241],[12,242,12,243],[12,244,12,245],[12,262,12,263],[12,264,12,265],[12,266,12,267],[12,268,12,269],[12,270,12,271],[12,272,12,273],[12,274,12,275],[12,276,12,277],[12,278,12,279],[12,280,12,281],[12,282,12,283],[12,284,12,285]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Информация о реализации инвестиционных программ и показатели качества, надежности и энергетической эффективности в сфере теплоснабжения за 2023 год"]
[]
[{"$nulls":14},"WARM FEATURES",{"$nulls":99},"VSNA FEATURES",{"$nulls":99},"VOTV FEATURES",{"$nulls":99},"OTKO FEATURES"]
[]
[{"$nulls":5},"№ п/п","Цель(-и) ИП","Тип показателей","Наименование(-я) мероприятия(-й)",{"$nulls":5},"Показатели качества, надежности и бесперебойности, энергетической эффективности",{"$nulls":99},"Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям",{"$nulls":43},"Целевые показатели исполнения инвестиционной программы",{"$nulls":11},"Показатели качества, надежности и бесперебойности, энергетической эффективности",{"$nulls":43},"Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям",{"$nulls":47},"Целевые показатели исполнения инвестиционной программы",{"$nulls":11},"Показатели качества, надежности и бесперебойности, энергетической эффективности"]
[{"$nulls":14},"Показатели надежности",{"$nulls":3},"Показатели энергетической эффективности ",{"$nulls":95},"Показатели качества водоснабжения",{"$nulls":31},"Показатели надежности водоснабжения",{"$nulls":11},"Перебои в снабжении потребителей",null,"Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг",null,"Доля потерь и неучтённого потребления ",null,"Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учёта",null,"Численность населения, получающего услуги данной организации",null,"Удельное водопотребление",null,"Показатели качества питьевой воды",{"$nulls":3},"Показатели качества горячей воды",{"$nulls":3},"Показатели надежности и бесперебойности",null,"Показатели энергетической эффективности",{"$nulls":33},"Показатели качества водоотведения",{"$nulls":27},"Показатели надежности систем водоотведения",{"$nulls":19},"Перебои в снабжении потребителей",null,"Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг",null,"Доля потерь и неучтённого потребления ",null,"Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учёта",null,"Численность населения, получающего услуги данной организации",null,"Удельное водопотребление",null,"Показатели очистки сточных вод",{"$nulls":5},"Показатель надежности и бесперебойности",null,"Показатели энергетической эффективности"]
[{"$nulls":14},"Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений",{"$nulls":3},"удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии",null,"Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети",{"$nulls":3},"Величина технологических потерь",{"$nulls":89},"Общее количество проведенных проб качества воды, в том числе по следующим показателям:",{"$nulls":15},"Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по следующим показателям:",{"$nulls":15},"Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику",{"$nulls":7},"Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды",{"$nulls":15},"Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды",null,"Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды",null,"Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды",null,"Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды",null," Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети",null,"Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть",null,"Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды",null,"Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе",{"$nulls":29},"Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод:",{"$nulls":13},"Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод:",{"$nulls":13},"Показатель аварийности на канализационных сетях",null,"Количество засоров на самотечных сетях",{"$nulls":29},"доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения",null," доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения",null,"доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения",null,"Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети",null,"Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе для:"]
[{"$nulls":14},"на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей",null,"на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности",{"$nulls":3},"при передаче тепловой энергии",null,"при передаче теплоносителя",null,"при передаче тепловой энергии",null,"при передаче теплоносителя по тепловым сетям",{"$nulls":87},"мутность",null,"цветность",null,"хлор остаточный",{"$nulls":7},"общие колиформные бактерии",null,"термотолерантные колиформные бактерии",null,"мутность",null,"цветность",null,"хлор остаточный",{"$nulls":7},"общие колиформные бактерии",null,"термотолерантные колиформные бактерии",null,"для ограничений сроком менее 24 часов",{"$nulls":3},"для ограничений сроком 24 часа и более",{"$nulls":3},"для ограничений сроком менее 24 часов",null,"для ограничений сроком 24 часа и более",{"$nulls":27},"подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть\n",null,"транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды\n",{"$nulls":27},"взвешенные вещества",null,"БПК5",null,"аммоний-ион",null,"нитрит-анион",null,"фосфаты (по Р)",null,"нефтепродукты",null,"микробиология",null,"взвешенные вещества",null,"БПК5",null,"аммоний-ион",null,"нитрит-анион",null,"фосфаты (по Р)",null,"нефтепродукты",null,"микробиология",{"$nulls":41},"очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод",null,"транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод"]
[{"$nulls":118},"общий",null,"связанный",null,"свободный",{"$nulls":11},"общий",null,"связанный",null,"свободный",{"$nulls":7},"количество случаев",null,"срок действия",null,"количество случаев",null,"срок действия"]
[{"$nulls":14},"ед.в год/км",null," ед.в год/Гкал/час",null,"т.у.т./Гкал",null,"Гкал/кв.м",null,"тонн/кв.м",null,"Гкал/год",null,"тонн/год",{"$nulls":87},"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",{"$nulls":3},"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",{"$nulls":3},"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ч",null,"ед.",null,"ч",null,"%",null,"%",null,"час./чел.",null,"час./день",null,"%",null,"%",null,"чел.",null,"куб.м/чел.",null,"%",null,"%",null,"%",null,"%",null,"ед. в год/км",null,"%",null,"Гкал/куб.м",null,"кВт*ч/куб.м",null,"кВт*ч/куб.м",{"$nulls":27},"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед.",null,"ед. на км",null,"ед. на км",{"$nulls":17},"час./чел.",null,"час./день",null,"%",null,"%",null,"чел.",null,"куб.м/чел.",null,"%",null,"%",null,"%",null,"ед. в год/км",null,"кВт*ч/куб.м",null,"кВт*ч/куб.м"]
[{"$nulls":14},"план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев",{"$nulls":86},"план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев",null,null,"план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев",null,null,"план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев",{"$nulls":26},"план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев",{"$nulls":16},"план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев","план","факт за 12 месяцев"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"0"]
[{"$nulls":4},"О",1,"повышение надёжности и энергетической эффективности","по организации",{"$nulls":6},4.11,{"v":3.436593599923922,"d":"3.44"},0.01,{"v":0.00332681278,"d":"0.00"},{"v":163,"d":"163.00"},{"v":163,"d":"163.00"},3.01,{"v":2.59972308253704,"d":"2.60"},10.63,{"v":7.85141779850617,"d":"7.85"},{"v":1050830,"d":"1,050,830.00"},{"v":907639.5,"d":"907,639.50"},{"v":3716170,"d":"3,716,170.00"},{"v":2741159.9,"d":"2,741,159.90"}]
[{"$nulls":6},"Добавить"]

{"sheet":"Проверка (план)","index":10,"n_rows":70,"n_cols":153,"rows_kept":70,"merged":[[3,78,3,91],[3,92,3,105],[3,106,3,119],[7,5,13,5],[7,6,13,6],[7,7,13,7],[7,8,13,8],[7,9,13,9],[7,10,13,10],[7,11,13,11],[7,12,13,12],[7,13,13,13],[7,14,13,14],[7,15,13,15],[7,16,13,16],[7,17,13,17],[7,18,13,18],[7,19,13,19],[7,20,13,20],[7,21,13,21],[7,22,13,22],[7,23,13,23],[7,24,13,24],[7,25,13,25],[7,26,13,26],[7,27,13,27],[7,28,13,28],[7,29,13,29],[7,30,13,30],[7,31,13,31],[7,32,13,32],[7,33,13,33],[7,34,13,34],[7,35,13,35],[7,36,13,36],[7,37,13,37],[7,38,13,38],[7,39,13,39],[7,40,13,40],[7,41,13,41],[7,42,13,42],[7,43,13,43],[7,44,13,44],[7,45,13,45],[7,46,13,46],[7,47,13,47],[7,48,13,48],[7,49,13,49],[7,50,13,50],[7,51,13,51],[7,52,13,52],[7,53,13,53],[7,54,13,54],[7,55,13,55],[7,56,13,56],[7,57,13,57],[7,58,13,58],[7,59,13,59],[7,60,13,60],[7,61,13,61],[7,62,13,62],[7,63,13,63],[7,64,13,64],[7,65,13,65],[7,66,13,66],[7,67,13,67],[7,68,13,68],[7,69,13,69],[7,70,13,70],[7,71,13,71],[7,72,13,72],[7,73,13,73],[7,74,13,74],[7,75,13,75],[7,76,13,76],[7,77,13,77],[7,78,12,78],[7,79,13,79],[7,80,13,80],[7,81,12,81],[7,82,13,82],[7,83,13,83],[7,84,12,84],[7,85,13,85],[7,86,13,86],[7,87,13,87],[7,88,13,88],[7,89,12,89],[7,90,13,90],[7,91,13,91],[7,92,12,92],[7,93,13,93],[7,94,13,94],[7,95,12,95],[7,96,13,96],[7,97,13,97],[7,98,12,98],[7,99,13,99],[7,100,13,100],[7,101,13,101],[7,102,13,102],[7,103,12,103],[7,104,13,104],[7,105,13,105],[7,106,12,106],[7,107,13,107],[7,108,13,108],[7,109,12,109],[7,110,13,110],[7,111,13,111],[7,112,12,112],[7,113,13,113],[7,114,13,114],[7,115,13,115],[7,116,13,116],[7,117,12,117],[7,118,13,118],[7,119,13,119],[7,120,13,120],[7,121,13,121],[7,122,13,122],[7,123,13,123],[7,124,13,124],[7,125,13,125],[7,126,13,126],[7,127,13,127],[7,128,13,128],[7,129,13,129],[7,130,13,130],[7,131,13,131],[7,132,13,132],[7,133,13,133],[7,134,13,134],[7,135,13,135],[7,136,13,136],[7,137,13,137],[7,138,13,138],[7,139,13,139],[7,140,13,140],[7,141,13,141],[7,142,13,142],[7,143,13,143],[7,144,13,144],[7,145,13,145],[17,4,42,4],[44,4,69,4]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":7}
[]
[]
[]
[{"$nulls":55},"Актуальная версия плана (корректировки)",{"$nulls":22},"По данным автозаполнения",{"$nulls":13},"Разность",{"$nulls":13},"Актуальные данные"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":55},"№ п/п","Источник финансирования",{"$nulls":21},"Всего утверждено на весь период реализации ИП",null,null,"Всего утверждено на предыдущий период реализации ИП",null,null,"Факт за прошлые периоды",{"$nulls":4},"Утверждено на 2023 год",null,null,"Всего утверждено на весь период реализации ИП",null,null,"Всего утверждено на предыдущий период реализации ИП",null,null,"Факт за прошлые периоды",{"$nulls":4},"Утверждено на 2023 год",null,null,"Всего утверждено на весь период реализации ИП",null,null,"Всего утверждено на предыдущий период реализации ИП",null,null,"Факт за прошлые периоды",{"$nulls":4},"Утверждено на 2023 год"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":78},"план",null,null,"план",null,null,"факт",{"$nulls":4},"план",null,null,"план",null,null,"план",null,null,"факт",{"$nulls":4},"план",null,null,"план",null,null,"план",null,null,"факт",{"$nulls":4},"план"]
[]
[{"$nulls":151},"IP SUM MARKER","CN SUM MARKER"]
[{"$nulls":56},"Всего в рамках ИП"]
[{"$nulls":56},"Всего",{"$nulls":21},{"v":6702510.093280001,"d":"6,702,510.093"},null,null,{"v":5167549.79328,"d":"5,167,549.793"},null,null,{"v":4408077.314714001,"d":"4,408,077.315"},{"$nulls":4},{"v":1534960.3000000003,"d":"1,534,960.300"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":6702510.09328,"d":"6,702,510.093"},null,null,{"v":5167549.79328,"d":"5,167,549.793"},null,null,{"v":4408077.314714001,"d":"4,408,077.315"},{"$nulls":4},{"v":1534960.3,"d":"1,534,960.300"}]
["Собственные средства","Собственные средства","Собственные средства","Собственные средства",{"$nulls":51},"1","Собственные средства",{"$nulls":21},{"v":5700339.369480001,"d":"5,700,339.369"},null,null,{"v":4555573.39948,"d":"4,555,573.399"},null,null,{"v":3844926.342993333,"d":"3,844,926.343"},{"$nulls":4},{"v":1144765.9700000002,"d":"1,144,765.970"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":5700339.36948,"d":"5,700,339.369"},null,null,{"v":4555573.39948,"d":"4,555,573.399"},null,null,{"v":3844926.342993333,"d":"3,844,926.343"},{"$nulls":4},{"v":1144765.97,"d":"1,144,765.970"}]
["Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции","Нормативная прибыль",{"$nulls":51},"1.1","Прибыль направляемая на инвестиции",{"$nulls":21},{"v":1012964.8200399999,"d":"1,012,964.820"},null,null,{"v":849386.0000400001,"d":"849,386.000"},null,null,{"v":835535.240263333,"d":"835,535.240"},{"$nulls":4},{"v":163578.82,"d":"163,578.820"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1012964.82004,"d":"1,012,964.820"},null,null,{"v":849386.00004,"d":"849,386.000"},null,null,{"v":835535.240263333,"d":"835,535.240"},{"$nulls":4},{"v":163578.82,"d":"163,578.820"},{"$nulls":33},"Прибыль направляемая на инвестиции"]
["Амортизационные отчисления","Амортизационные отчисления","Амортизационные отчисления","Амортизационные отчисления",{"$nulls":51},"1.2","Амортизационные отчисления",{"$nulls":21},{"v":32114.12,"d":"32,114.120"},null,null,{"v":5235,"d":"5,235.000"},null,null,{"v":61273.31336,"d":"61,273.313"},{"$nulls":4},{"v":26879.12,"d":"26,879.120"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":32114.12,"d":"32,114.120"},null,null,{"v":5235,"d":"5,235.000"},null,null,{"v":61273.31336,"d":"61,273.313"},{"$nulls":4},{"v":26879.12,"d":"26,879.120"},{"$nulls":33},""]
["Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",{"$nulls":52},"1.2.1","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":47},"Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных акт"]
["Прочие амортизационные отчисления","Прочие амортизационные отчисления","Прочие амортизационные отчисления",{"$nulls":52},"1.2.2","Прочие амортизационные отчисления",{"$nulls":21},{"v":32114.12,"d":"32,114.120"},null,null,{"v":5235,"d":"5,235.000"},null,null,{"v":61273.31336,"d":"61,273.313"},{"$nulls":4},{"v":26879.12,"d":"26,879.120"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":32114.12,"d":"32,114.120"},null,null,{"v":5235,"d":"5,235.000"},null,null,{"v":61273.31336,"d":"61,273.313"},{"$nulls":4},{"v":26879.12,"d":"26,879.120"},{"$nulls":33},"Прочие амортизационные отчисления"]
["Прочие собственные средства","Прочие собственные средства","Прочие собственные средства",{"$nulls":52},"1.3","Прочие собственные средства",{"$nulls":21},{"v":2806999.429440001,"d":"2,806,999.429"},null,null,{"v":2292584.3994400003,"d":"2,292,584.399"},null,null,{"v":2135284.8989299997,"d":"2,135,284.899"},{"$nulls":4},{"v":514415.0300000001,"d":"514,415.030"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":2806999.42944,"d":"2,806,999.429"},null,null,{"v":2292584.39944,"d":"2,292,584.399"},null,null,{"v":2135284.89893,"d":"2,135,284.899"},{"$nulls":4},{"v":514415.03,"d":"514,415.030"},{"$nulls":33},"Прочие собственные средства"]
["За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение",{"$nulls":52},"1.4","За счет платы за технологическое присоединение",{"$nulls":21},{"v":1848261,"d":"1,848,261.000"},null,null,{"v":1408368,"d":"1,408,368.000"},null,null,{"v":812832.89044,"d":"812,832.890"},{"$nulls":4},{"v":439893,"d":"439,893.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":1848261,"d":"1,848,261.000"},null,null,{"v":1408368,"d":"1,408,368.000"},null,null,{"v":812832.89044,"d":"812,832.890"},{"$nulls":4},{"v":439893,"d":"439,893.000"},{"$nulls":33},"За счет платы за технологическое присоединение"]
["Экономия расходов","Экономия расходов","Экономия расходов",{"$nulls":52},"1.5","Экономия расходов",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",{"$nulls":52},"1.5.1","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":47},"Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы"]
["Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации","Экономия расходов в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации","Экономия расходов в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации",{"$nulls":52},"1.5.2","Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":47},"Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основ"]
["Привлеченные средства","Привлеченные средства","Привлеченные средства","Привлеченные средства",{"$nulls":51},"2","Привлеченные средства",{"$nulls":21},{"v":905630.3938000001,"d":"905,630.394"},null,null,{"v":571717.3938000001,"d":"571,717.394"},null,null,{"v":528339.049960667,"d":"528,339.050"},{"$nulls":4},{"v":333913,"d":"333,913.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":905630.3938,"d":"905,630.394"},null,null,{"v":571717.3938,"d":"571,717.394"},null,null,{"v":528339.0499606669,"d":"528,339.050"},{"$nulls":4},{"v":333913,"d":"333,913.000"}]
["Кредиты","Кредиты","Кредиты","Кредиты",{"$nulls":51},"2.1","Кредиты",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":2839.14501,"d":"2,839.145"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":2839.14501,"d":"2,839.145"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":33},"Кредиты"]
["Займы","Займы","Займы","Займы",{"$nulls":51},"2.2","Займы",{"$nulls":21},{"v":905630.3938000001,"d":"905,630.394"},null,null,{"v":571717.3938000001,"d":"571,717.394"},null,null,{"v":516555.52141066705,"d":"516,555.521"},{"$nulls":4},{"v":333913,"d":"333,913.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":905630.3938,"d":"905,630.394"},null,null,{"v":571717.3938,"d":"571,717.394"},null,null,{"v":516555.521410667,"d":"516,555.521"},{"$nulls":4},{"v":333913,"d":"333,913.000"}]
["Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",{"$nulls":51},"2.2.1","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":47},"Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ"]
["Прочие займы","Прочие займы","Прочие займы","Прочие займы",{"$nulls":51},"2.2.2","Прочие займы",{"$nulls":21},{"v":905630.3938000001,"d":"905,630.394"},null,null,{"v":571717.3938000001,"d":"571,717.394"},null,null,{"v":516555.52141066705,"d":"516,555.521"},{"$nulls":4},{"v":333913,"d":"333,913.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":905630.3938,"d":"905,630.394"},null,null,{"v":571717.3938,"d":"571,717.394"},null,null,{"v":516555.521410667,"d":"516,555.521"},{"$nulls":4},{"v":333913,"d":"333,913.000"},{"$nulls":33},"Прочие займы"]
["Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства",{"$nulls":52},"2.3","Прочие привлеченные средства",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":8944.38354,"d":"8,944.384"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":8944.38354,"d":"8,944.384"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":33},"Прочие привлеченные средства"]
["Бюджетное финансирование","Бюджетное финансирование","Бюджетное финансирование","Бюджетное финансирование",{"$nulls":51},"3","Бюджетное финансирование",{"$nulls":21},{"v":96540.33,"d":"96,540.330"},null,null,{"v":40259,"d":"40,259.000"},null,null,{"v":34811.92176,"d":"34,811.922"},{"$nulls":4},{"v":56281.33,"d":"56,281.330"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":96540.33,"d":"96,540.330"},null,null,{"v":40259,"d":"40,259.000"},null,null,{"v":34811.92176,"d":"34,811.922"},{"$nulls":4},{"v":56281.33,"d":"56,281.330"}]
["Федеральный бюджет","Федеральный бюджет","Федеральный бюджет","Федеральный бюджет",{"$nulls":51},"3.1","Федеральный бюджет",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":47},"Федеральный бюджет"]
["Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ",{"$nulls":51},"3.2","Бюджет субъекта РФ",{"$nulls":21},{"v":78954.33,"d":"78,954.330"},null,null,{"v":22673,"d":"22,673.000"},null,null,{"v":21009.4361,"d":"21,009.436"},{"$nulls":4},{"v":56281.33,"d":"56,281.330"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":78954.33,"d":"78,954.330"},null,null,{"v":22673,"d":"22,673.000"},null,null,{"v":21009.4361,"d":"21,009.436"},{"$nulls":4},{"v":56281.33,"d":"56,281.330"},{"$nulls":33},"Бюджет субъекта РФ"]
["Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования",{"$nulls":51},"3.3","Бюджет муниципального образования",{"$nulls":21},{"v":17586,"d":"17,586.000"},null,null,{"v":17586,"d":"17,586.000"},null,null,{"v":13802.48566,"d":"13,802.486"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":17586,"d":"17,586.000"},null,null,{"v":17586,"d":"17,586.000"},null,null,{"v":13802.48566,"d":"13,802.486"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":33},"Бюджет муниципального образования"]
["Прочие источники финансирования","Прочие источники финансирования","Прочие источники финансирования","Прочие источники финансирования",{"$nulls":51},"4","Прочие источники финансирования",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Лизинг","Лизинг","Лизинг","Лизинг",{"$nulls":51},"4.1","Лизинг",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":47},"Лизинг"]
["Прочие","Прочие","Прочие","Прочие",{"$nulls":51},"4.2","Прочие",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":47},"Прочие"]
[null,null,"Доход от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод",{"$nulls":52},"","",{"$nulls":94},""]
[null,null,"Доход от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения",{"$nulls":52},"","",{"$nulls":94},""]
[{"$nulls":56},"Всего в рамках КС"]
[{"$nulls":56},"Всего",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Собственные средства","Собственные средства","Собственные средства","Собственные средства",{"$nulls":51},"1","Собственные средства",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции","Прибыль направляемая на инвестиции","Нормативная прибыль",{"$nulls":51},"1.1","Прибыль направляемая на инвестиции",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Прибыль направляемая на инвестиции::да"]
["Амортизационные отчисления","Амортизационные отчисления","Амортизационные отчисления","Амортизационные отчисления",{"$nulls":51},"1.2","Амортизационные отчисления",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":34},false]
["Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",{"$nulls":52},"1.2.1","Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных акт::да"]
["Прочие амортизационные отчисления","Прочие амортизационные отчисления","Прочие амортизационные отчисления",{"$nulls":52},"1.2.2","Прочие амортизационные отчисления",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Прочие амортизационные отчисления::да"]
["Прочие собственные средства","Прочие собственные средства","Прочие собственные средства",{"$nulls":52},"1.3","Прочие собственные средства",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Прочие собственные средства::да"]
["За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение","За счет платы за технологическое присоединение",{"$nulls":52},"1.4","За счет платы за технологическое присоединение",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"За счет платы за технологическое присоединение::да"]
["Экономия расходов","Экономия расходов","Экономия расходов",{"$nulls":52},"1.5","Экономия расходов",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",{"$nulls":52},"1.5.1","Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Экономия расходов в результате реализации мероприятий инвестиционной программы::да"]
["Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации","Экономия расходов в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации","Экономия расходов в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации",{"$nulls":52},"1.5.2","Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Экономия расходов, связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основ::да"]
["Привлеченные средства","Привлеченные средства","Привлеченные средства","Привлеченные средства",{"$nulls":51},"2","Привлеченные средства",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Кредиты","Кредиты","Кредиты","Кредиты",{"$nulls":51},"2.1","Кредиты",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Кредиты::да"]
["Займы","Займы","Займы","Займы",{"$nulls":51},"2.2","Займы",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",{"$nulls":51},"2.2.1","Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Займы, предоставленные Фондом ЖКХ за счет средств ФНБ::да"]
["Прочие займы","Прочие займы","Прочие займы","Прочие займы",{"$nulls":51},"2.2.2","Прочие займы",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Прочие займы::да"]
["Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства","Прочие привлеченные средства",{"$nulls":52},"2.3","Прочие привлеченные средства",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Прочие привлеченные средства::да"]
["Бюджетное финансирование","Бюджетное финансирование","Бюджетное финансирование","Бюджетное финансирование",{"$nulls":51},"3","Бюджетное финансирование",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Федеральный бюджет","Федеральный бюджет","Федеральный бюджет","Федеральный бюджет",{"$nulls":51},"3.1","Федеральный бюджет",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Федеральный бюджет::да"]
["Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ","Бюджет субъекта РФ",{"$nulls":51},"3.2","Бюджет субъекта РФ",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Бюджет субъекта РФ::да"]
["Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования","Бюджет муниципального образования",{"$nulls":51},"3.3","Бюджет муниципального образования",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Бюджет муниципального образования::да"]
["Прочие источники финансирования","Прочие источники финансирования","Прочие источники финансирования","Прочие источники финансирования",{"$nulls":51},"4","Прочие источники финансирования",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Лизинг","Лизинг","Лизинг","Лизинг",{"$nulls":51},"4.1","Лизинг",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Лизинг::да"]
["Прочие","Прочие","Прочие","Прочие",{"$nulls":51},"4.2","Прочие",{"$nulls":21},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},null,null,{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.000"},{"$nulls":48},"Прочие::да"]
[null,null,"Доход от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод",{"$nulls":52},"","",{"$nulls":95},"::да"]
[null,null,"Доход от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения",{"$nulls":52},"","",{"$nulls":95},"::да"]

{"sheet":"Комментарии","index":11,"n_rows":11,"n_cols":6,"rows_kept":11,"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
[{"$nulls":5},"Ниже вы можете оставить свои комментарии"]
[]
[{"$nulls":5},"Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии указан в кг.у.т/Гкал"]

{"sheet":"Проверка","index":12,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"merged":[[8,4,8,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
[{"$nulls":4},"Результаты проверки"]
[]
[{"$nulls":4},"Ссылка 1","Ссылка 2","Описание причины","Обязательность выполнения"]

{"sheet":"REESTR_MO","index":13,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"REESTR_LOCATION","index":14,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"AUTHORISATION","index":15,"n_rows":2,"n_cols":2,"rows_kept":2,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["L1","L2"]
["ACCESS GRANTED"]

{"sheet":"DICTIONARIES","index":16,"n_rows":105,"n_cols":2,"rows_kept":105,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["DIC_NAME","DIC_VALUE"]
["OKOPF_LIST","1 10 51 | Полные товарищества"]
["OKOPF_LIST","1 10 64 | Товарищества на вере (коммандитные товарищества)"]
["OKOPF_LIST","1 22 47 | Публичные акционерные общества"]
["OKOPF_LIST","1 22 67 | Непубличные акционерные общества"]
["OKOPF_LIST","1 23 00 | Общества с ограниченной ответственностью"]
["OKOPF_LIST","1 30 00 | Хозяйственные партнерства"]
["OKOPF_LIST","1 41 00 | Сельскохозяйственные производственные кооперативы"]
["OKOPF_LIST","1 41 53 | Сельскохозяйственные артели (колхозы)"]
["OKOPF_LIST","1 41 54 | Рыболовецкие артели (колхозы)"]
["OKOPF_LIST","1 41 55 | Кооперативные хозяйства (коопхозы)"]
["OKOPF_LIST","1 42 00 | Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов)"]
["OKOPF_LIST","1 53 00 | Крестьянские (фермерские) хозяйства"]
["OKOPF_LIST","1 90 00 | Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями"]
["OKOPF_LIST","2 01 01 | Гаражные и гаражно-строительные кооперативы"]
["OKOPF_LIST","2 01 02 | Жилищные или жилищно-строительные кооперативы"]
["OKOPF_LIST","2 01 03 | Жилищные накопительные кооперативы"]
["OKOPF_LIST","2 01 04 | Кредитные потребительские кооперативы"]
["OKOPF_LIST","2 01 05 | Кредитные потребительские кооперативы граждан"]
["OKOPF_LIST","2 01 06 | Кредитные кооперативы второго уровня"]
["OKOPF_LIST","2 01 07 | Потребительские общества"]
["OKOPF_LIST","2 01 08 | Общества взаимного страхования"]
["OKOPF_LIST","2 01 09 | Сельскохозяйственные потребительские перерабатывающие кооперативы"]
["OKOPF_LIST","2 01 10 | Сельскохозяйственные потребительские сбытовые (торговые) кооперативы"]
["OKOPF_LIST","2 01 11 | Сельскохозяйственные потребительские обслуживающие кооперативы"]
["OKOPF_LIST","2 01 12 | Сельскохозяйственные потребительские снабженческие кооперативы"]
["OKOPF_LIST","2 01 15 | Сельскохозяйственные потребительские животноводческие кооперативы"]
["OKOPF_LIST","2 01 16 | Сельскохозяйственные потребительские растениеводческие кооперативы"]
["OKOPF_LIST","2 01 21 | Фонды проката"]
["OKOPF_LIST","2 02 01 | Политические партии"]
["OKOPF_LIST","2 02 02 | Профсоюзные организации"]
["OKOPF_LIST","2 02 10 | Общественные движения"]
["OKOPF_LIST","2 02 11 | Органы общественной самодеятельности"]
["OKOPF_LIST","2 02 17 | Территориальные общественные самоуправления"]
["OKOPF_LIST","2 06 01 | Ассоциации (союзы) экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации"]
["OKOPF_LIST","2 06 03 | Советы муниципальных образований субъектов Российской Федерации"]
["OKOPF_LIST","2 06 04 | Союзы (ассоциации) кредитных кооперативов"]
["OKOPF_LIST","2 06 05 | Союзы (ассоциации) кооперативов"]
["OKOPF_LIST","2 06 06 | Союзы (ассоциации) общественных объединений"]
["OKOPF_LIST","2 06 07 | Союзы (ассоциации) общин малочисленных народов"]
["OKOPF_LIST","2 06 08 | Союзы потребительских обществ"]
["OKOPF_LIST","2 06 09 | Адвокатские палаты"]
["OKOPF_LIST","2 06 10 | Нотариальные палаты"]
["OKOPF_LIST","2 06 11 | Торгово-промышленные палаты"]
["OKOPF_LIST","2 06 12 | Объединения работодателей"]
["OKOPF_LIST","2 06 13 | Объединения фермерских хозяйств"]
["OKOPF_LIST","2 06 14 | Некоммерческие партнерства"]
["OKOPF_LIST","2 06 15 | Адвокатские бюро"]
["OKOPF_LIST","2 06 16 | Коллегии адвокатов"]
["OKOPF_LIST","2 06 19 | Саморегулируемые организации"]
["OKOPF_LIST","2 06 20 | Объединения (ассоциации и союзы) благотворительных организаций"]
["OKOPF_LIST","2 07 02 | Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества"]
["OKOPF_LIST","2 07 16 | Товарищества собственников жилья"]
["OKOPF_LIST","2 11 00 | Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации"]
["OKOPF_LIST","2 12 00 | Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации"]
["OKOPF_LIST","3 00 01 | Представительства юридических лиц"]
["OKOPF_LIST","3 00 02 | Филиалы юридических лиц"]
["OKOPF_LIST","3 00 03 | Обособленные подразделения юридических лиц"]
["OKOPF_LIST","3 00 04 | Структурные подразделения обособленных подразделений юридических лиц"]
["OKOPF_LIST","3 00 05 | Паевые инвестиционные фонды"]
["OKOPF_LIST","3 00 06 | Простые товарищества"]
["OKOPF_LIST","3 00 08 | Районные суды, городские суды, межрайонные суды (районные суды)"]
["OKOPF_LIST","4 00 01 | Межправительственные международные организации"]
["OKOPF_LIST","4 00 02 | Неправительственные международные организации"]
["OKOPF_LIST","5 01 01 | Главы крестьянских (фермерских) хозяйств"]
["OKOPF_LIST","5 01 02 | Индивидуальные предприниматели"]
["OKOPF_LIST","5 02 01 | Адвокаты, учредившие адвокатский кабинет"]
["OKOPF_LIST","5 02 02 | Нотариусы, занимающиеся частной практикой"]
["OKOPF_LIST","6 51 41 | Федеральные казенные предприятия"]
["OKOPF_LIST","6 51 42 | Казенные предприятия субъектов Российской Федерации"]
["OKOPF_LIST","6 51 43 | Муниципальные казенные предприятия"]
["OKOPF_LIST","6 52 41 | Федеральные государственные унитарные предприятия"]
["OKOPF_LIST","6 52 42 | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации"]
["OKOPF_LIST","6 52 43 | Муниципальные унитарные предприятия"]
["OKOPF_LIST","7 04 01 | Благотворительные фонды"]
["OKOPF_LIST","7 04 02 | Негосударственные пенсионные фонды"]
["OKOPF_LIST","7 04 03 | Общественные фонды"]
["OKOPF_LIST","7 04 04 | Экологические фонды"]
["OKOPF_LIST","7 14 00 | Автономные некоммерческие организации"]
["OKOPF_LIST","7 15 00 | Религиозные организации"]
["OKOPF_LIST","7 16 01 | Государственные корпорации"]
["OKOPF_LIST","7 16 02 | Государственные компании"]
["OKOPF_LIST","7 16 10 | Отделения иностранных некоммерческих неправительственных организаций"]
["OKOPF_LIST","7 51 01 | Федеральные государственные автономные учреждения"]
["OKOPF_LIST","7 51 03 | Федеральные государственные бюджетные учреждения"]
["OKOPF_LIST","7 51 04 | Федеральные государственные казенные учреждения"]
["OKOPF_LIST","7 51 05 | Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации"]
["OKOPF_LIST","7 52 01 | Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации"]
["OKOPF_LIST","7 52 03 | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации"]
["OKOPF_LIST","7 52 04 | Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации"]
["OKOPF_LIST","7 53 00 | Государственные академии наук"]
["OKOPF_LIST","7 54 01 | Муниципальные автономные учреждения"]
["OKOPF_LIST","7 54 03 | Муниципальные бюджетные учреждения"]
["OKOPF_LIST","7 54 04 | Муниципальные казенные учреждения"]
["OKOPF_LIST","7 55 00 | Частные учреждения"]
["OKOPF_LIST","7 55 02 | Благотворительные учреждения"]
["OKOPF_LIST","7 55 05 | Общественные учреждения"]
["WARM_ALLOW_CHANGE_IP_PLAN_RQT_LIST","INVP_ID::INN::KPP"]
["WARM_ALLOW_UNLOCK_IP_FACT_DATA_LIST","INVP_ID::INN::KPP"]
["WARM_ALLOW_UNLOCK_IP_PLAN_DATA_LIST","INVP_ID::INN::KPP"]
["WARM_FORCE_ALLOW_DELETE_IP_DETAILED_LIST","INVP_ID::INN::KPP"]
["WARM_IP_EVENT_RETURN_FIN_SRC_LIST","соответствует источнику финансирования"]
["WARM_IP_EVENT_RETURN_FIN_SRC_LIST","возврат только за счёт НДС"]
["WARM_IP_EVENT_RETURN_FIN_SRC_LIST","возврат в том числе за счёт НДС"]
["WARM_IP_EVENT_RETURN_FIN_SRC_LIST","предложить ещё варианты ..."]

{"sheet":"FILE_STORE_DATA","index":17,"n_rows":30,"n_cols":5,"rows_kept":30,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["GUID","MIME","EXTENSION","CREATE_DATE","FORCE_ALLOWED"]
["dfce7049-bc2f-499f-a844-38b16c1272c5","application/pdf",".pdf","29-03-2024 08:11:47","NO"]
["ca137b21-7ccb-40b8-9871-4bd8cefc1577","application/pdf",".pdf","26-10-2023 08:49:47","NO"]
["67704088-d988-49d5-8b9d-58aa1ad00802","application/pdf",".pdf","23-01-2024 12:13:19","NO"]
["22102016-f779-4833-9971-45be4cd4f26b","application/pdf",".pdf","29-03-2024 13:43:04","NO"]
["1baf08a6-f277-4092-99a8-f2ec52aab418","application/pdf",".pdf","09-01-2024 13:29:00","NO"]
["e6f62726-8308-4f14-8b41-7867fcf1a529","application/pdf",".pdf","29-03-2024 08:24:55","NO"]
["57707c77-f0a7-4778-bb7d-9de2e140459b","application/pdf",".pdf","23-01-2024 13:38:21","NO"]
["edf612e2-b124-4ee8-9af7-a5f2b9e7c931","application/pdf",".pdf","25-04-2023 07:32:33","NO"]
["1f01406a-eda7-4f57-bcb1-d5be6eecade7","application/pdf",".pdf","29-03-2024 13:46:09","NO"]
["545f0a5f-4a96-4eb5-b798-40a7ded416bf","application/pdf",".pdf","29-03-2024 13:40:03","NO"]
["96731a41-7962-4d4e-bdf9-981b6560549c","application/pdf",".pdf","09-01-2024 14:52:52","NO"]
["509c82c9-1ead-4879-a150-d9f2dfaf35fb","application/pdf",".pdf","28-08-2023 11:16:23","NO"]
["071beb46-f704-468b-9e3e-959bef128dbb","application/pdf",".pdf","23-01-2024 12:20:45","NO"]
["6da93bca-a3ff-4ee0-a167-24f4c57b977c","application/pdf",".pdf","01-04-2024 09:53:35","NO"]
["fd3f991a-7803-471b-b4f7-4690b84a2442","application/pdf",".pdf","29-03-2024 13:49:00","NO"]
["314d3434-6839-4b1a-b57c-afcd35a7be9b","application/pdf",".pdf","29-03-2024 08:10:55","NO"]
["3fafd8a7-1daf-442d-8013-1f9047f7999e","application/pdf",".pdf","29-03-2024 08:17:34","NO"]
["bf24cf6b-bf2f-4174-9fc4-8d6db5d76abc","application/pdf",".pdf","29-03-2024 08:12:53","NO"]
["c4112806-8020-413a-9141-07fe6c9c0c9e","application/pdf",".pdf","29-03-2024 13:45:24","NO"]
["6a7725ad-b060-4a7c-b3c6-35b83a426682","application/pdf",".pdf","29-03-2024 13:41:09","NO"]
["6b23079d-0e5c-4d28-94a7-40f718a1ff51","application/pdf",".pdf","29-03-2024 13:51:08","NO"]
["195f5b83-4195-47f8-a129-293846d77b83","application/pdf",".pdf","29-03-2024 13:42:10","NO"]
["69eeec12-8a15-406e-8506-c31edd696409","application/pdf",".pdf","29-03-2024 13:50:03","NO"]
["5016d2a1-d62b-4feb-9bf7-221d01d41549","application/pdf",".pdf","29-03-2024 08:18:44","NO"]
["87b97bfb-7af5-4641-96c2-7103543a129d","application/pdf",".pdf","12-01-2024 11:09:20","NO"]
["bb2b8ec1-727e-49f7-af24-47241fbbdc81","application/pdf",".pdf","29-03-2024 08:08:30","NO"]
["652f4415-dd16-4141-b5dd-042973d6fdd3","application/pdf",".pdf","29-03-2024 13:47:55","NO"]
["2a66e50b-cfa9-4a8d-87a2-5b72ff9403ca","application/pdf",".pdf","29-03-2024 13:47:02","NO"]
["865c2880-d31b-4e8a-89d0-da0b4937edff","application/pdf",".pdf","29-03-2024 13:44:13","NO"]

{"sheet":"INV1X_LIST_SUBSIDIARY","index":18,"n_rows":2,"n_cols":2,"rows_kept":2,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["DIC_NAME","DIC_VALUE"]
["SUBSIDIARY_LIST","АО \"УТСК\" филиал \"ТТС\""]

{"sheet":"INV1X_LIST_CN","index":19,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"INV1X_LIST_SRC","index":20,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"INV1X_AC_LIST_IP","index":21,"n_rows":15,"n_cols":39,"rows_kept":15,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["LGL_ID","NOMER_NAME","L_HAS_TARIFF","L_REPORT_TYPE","INVP_NAME","INVP_ID","L_START_DATE","L_END_DATE","L_SPHERE","ORG_NAME","INN_NAME","KPP_NAME","FIL_NAME","INN_ID","KPP_ID","FIL_ID","L_OPF","L_SPECIFIC_STATUS","L_IP_STATUS","L_STATE_SHARE_EXISTENCE","L_STATE_SHARE_VALUE","L_PREVAILING_SHARE_VALUE","L_IP_WITH_TAX","L_CNCSN_EVENTS","L_NVV_CORRECTION","L_DECISION_NAME","L_DECISION_TYPE","L_DECISION_NMBR","L_DECISION_DATE","L_DECISION_URL","L_CRCTN_EXISTENCE","L_CRCTN_DECISION_NAME","L_CRCTN_DECISION_TYPE","L_CRCTN_DECISION_NMBR","L_CRCTN_DECISION_DATE","L_CRCTN_DECISION_URL","L_IP_CHANGE_EXISTENCE","L_IP_CHANGE_LIST","L_IP_CHANGE_URL"]
["7669155432","1","да","план","Инвестиционная программа от 29.09.2021 ООО \"Сибириада\" в сфере теплоснабжения по реконструкции систем теплоснабжения, на территории муниципального района Викуловский на 2021-2024 годы","6080404586","29.09.2021","31.12.2024","ТС","ООО \"Сибириада\"","7205023474","720501001",null,"1728220391","5503545","5412526","1 23 00 | Общества с ограниченной ответственностью","да","продолжение ИП","нет","0 %","частная","нет","ИП содержит только мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","Об утверждении инвестиционной программы ООО  \"Сибириада\"","приказ","331/01-05-ос","29.09.2021","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=c8baabe7-14a1-4b79-8ae8-b1fa73eeb594","нет",{"$nulls":5},"нет"]
["7669155432","2","да","корректировка","Инвестиционная программа от 05.06.2017 АО \"СУЭНКО\" в сфере теплоснабжения по строительству, реконструкции и модернизации объектов, на территории городского округа Ялуторовск на 2018-2024 годы","4949573212","01.01.2018","31.12.2024","ТС","АО \"СУЭНКО\"","7205011944","720301001",null,"5170615","5416283","5412526","1 22 47 | Публичные акционерные общества","да","продолжение ИП","нет","0 %","частная","нет","ИП содержит в том числе мероприятия, реализуемые в рамках КС","да","Об утверждении инвестиционной программы \"Тепло Тюмени\" - филиала ПАО \"СУЭНКО\"","приказ","61/01-05-ос","05.06.2017","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=fd9212ff-5b3f-4e62-9806-952066a70b3f","да","О внесении изменений в инвестиционную программу акционерного общества \"СУЭНКО\"","приказ","675/01-05-ос","15.12.2023","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=bc2ab421-ab44-499c-9039-95e16d84da8b","да","корректировка наименования ИП :: корректировка периода ИП :: корректировка данных организации :: корректировка территорий, на которых утверждена ИП :: корректировка мероприятий :: корректировка объектов инфраструктуры :: корректировка финансирования ИП :: корректировка решения","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=bc2ab421-ab44-499c-9039-95e16d84da8b"]
["7669155432","3","да","план","Инвестиционная программа от 29.09.2021 ООО ЖКХ \"Викуловское\" в сфере теплоснабжения по реконструкции систем теплоснабжения, на территории муниципального района Викуловский на 2021-2024 годы","6080404584","29.09.2021","31.12.2024","ТС","ООО ЖКХ \"Викуловское\"","7213004669","720501001",null,"56469229","5503545","5412526","1 23 00 | Общества с ограниченной ответственностью","да","продолжение ИП","нет","0 %","частная","нет","ИП содержит только мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","Об утверждении инвестиционной программы ООО ЖКХ \"Викуловское\"","приказ","330/01-05-ос","29.09.2021","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=64202f10-5187-4e46-9bcd-1fd3da9e214a","нет",{"$nulls":5},"нет"]
["7669155432","4","да","план","Инвестиционная программа от 30.10.2019 ТМУП \"ТТС\" в сфере теплоснабжения по строительству, реконструкции и модернизации котельных и тепловых сетей, на территории городского округа Тюмень на 2020-2023 годы","5185771232","01.01.2020","31.12.2023","ТС","ТМУП \"ТТС\"","7203262893","720301001",null,"1906256487","5416283","5412526","6 52 43 | Муниципальные унитарные предприятия","нет","продолжение ИП","да","100 %","муниципальная","нет","ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","Об утверждении инвестиционной программы ТМУП \"ТТС\"","приказ","124/01-05-ос","30.10.2019","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=de8e2f80-cadf-4f22-b636-9ff36eb1c7ef","нет",{"$nulls":5},"нет"]
["7669155432","5","да","корректировка","Инвестиционная программа от 07.06.2017 АО \"СУЭНКО\" в сфере теплоснабжения по строительству, реконструкции и модернизации объектов, на территории городского округа Заводоуковск на 2018-2024 годы","4949573208","01.01.2018","31.12.2024","ТС","АО \"СУЭНКО\"","7205011944","720301001",null,"5170615","5416283","5412526","1 22 47 | Публичные акционерные общества","да","продолжение ИП","нет","0 %","частная","нет","ИП содержит в том числе мероприятия, реализуемые в рамках КС","да","Об утверждении инвестиционной программы \"Тепло Тюмени\" - филиала ПАО \"СУЭНКО\"","приказ","62/01-05-ос","07.06.2017","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=8f516317-2786-4310-b2b0-bb5e53dcf8a5","да","О внесении изменений в инвестциионную программу акционерного общества \"СУЭНКО\"","приказ","676/01-05-ос","15.12.2023","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=3546609f-b8b4-4421-a546-9fb21ca4f1a2","да","корректировка наименования ИП :: корректировка периода ИП :: корректировка мероприятий :: корректировка объектов инфраструктуры :: корректировка финансирования ИП :: корректировка решения","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=3546609f-b8b4-4421-a546-9fb21ca4f1a2"]
["7669155432","6","да","корректировка","Инвестиционная программа от 14.06.2017 АО \"СУЭНКО\" в сфере теплоснабжения по строительству, реконструкции и модернизации объектов, на территории городского округа Ишим на 2018-2024 годы","4949573209","01.01.2018","31.12.2024","ТС","АО \"СУЭНКО\"","7205011944","720301001",null,"5170615","5416283","5412526","1 22 47 | Публичные акционерные общества","да","продолжение ИП","нет","0 %","частная","нет","ИП содержит в том числе мероприятия, реализуемые в рамках КС","да","Об утверждении инвестиционной программы \"Тепло Тюмени\" - филиала ПАО \"СУЭНКО\"","приказ","64/01-05-ос","14.06.2017","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6b9ad22f-979e-4b6e-977c-f99e1391d931","да","О внесении изменений в инвестиционную программу акционерного общества \"СУЭНКО\"","приказ","591/01-05-ос","20.11.2023","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=189afe6d-432c-45e8-9ee9-e801bd327655","да","корректировка наименования ИП :: корректировка периода ИП :: корректировка данных организации :: корректировка территорий, на которых утверждена ИП :: корректировка мероприятий :: корректировка объектов инфраструктуры :: корректировка финансирования ИП :: корректировка решения","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=189afe6d-432c-45e8-9ee9-e801bd327655"]
["7669155432","7","да","корректировка","Инвестиционная программа от 28.10.2016 АО \"СУЭНКО\" в сфере теплоснабжения по строительству, реконструкции и модернизации объектов, на территории городского округа Тобольск на 2017-2024 годы","4949573214","01.01.2017","31.12.2024","ТС","АО \"СУЭНКО\"","7205011944","720301001",null,"5170615","5416283","5412526","1 22 47 | Публичные акционерные общества","да","продолжение ИП","нет","0 %","частная","нет","ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","да","Об утверждении инвестиционной программы \"Тепло Тюмени\" - филиала ПАО \"СУЭНКО\"","приказ","89/01-05-ос","28.10.2016","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=28c4e5e5-7191-4b75-9260-f686c1c82d78","да","О внесении изменений в инвестиционную программу акционерного общества \"СУЭНКО\"","приказ","590/01-05-ос","20.11.2023","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=ba1aa41a-4dbc-473f-a063-0e55bd47d482","да","корректировка наименования ИП :: корректировка периода ИП :: корректировка мероприятий :: корректировка объектов инфраструктуры :: корректировка финансирования ИП :: корректировка решения","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=ba1aa41a-4dbc-473f-a063-0e55bd47d482"]
["7669155432","8","да","план","Инвестиционная программа № 344/01-05-ос от 10.08.2023 ООО \"Сорокинские коммунальные системы\" в сфере теплоснабжения по реконструкции системы теплоснабжения, на территории муниципального района Сорокинский на 2023-2028 годы","7470364090","10.08.2023","31.12.2028","ТС","ООО \"Сорокинские коммунальные системы\"","7222018509","720501001",null,"57162174","5503545","5412526","1 23 00 | Общества с ограниченной ответственностью","да","новая ИП","нет","0 %","частная","нет","ИП содержит только мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","Об утверждении инвестиционной программы ООО \"Сорокинские коммунальные системы\"","приказ","344/01-05-ос","10.08.2023","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=420b104e-dafd-44bd-8907-57955881cc78","нет",{"$nulls":5},"нет"]
["7669155432","9","да","план","Инвестиционная программа № 393/01-05-ос от 30.08.2023 ООО \"Коммунальное хозяйство\" в сфере теплоснабжения по реконструкции системы теплоснабжения, на территории муниципального района Аромашевский на 2023-2027 годы","7470364093","30.08.2023","31.12.2027","ТС","ООО \"Коммунальное хозяйство\"","7220100395","722001001",null,"6001711876","5505352","5412526","1 23 00 | Общества с ограниченной ответственностью","да","новая ИП","нет","0 %","частная","нет","ИП содержит только мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","Об утверждении инвестиционной программы ООО \"Коммунальное хозяйство\"","приказ","393/01-05-ос","30.08.2023","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=1c6a2d2c-aa19-41c9-bc2a-dd98ef5a41ea","нет",{"$nulls":5},"нет"]
["7669155432","10","да","план","Инвестиционная программа № 346/01-05-ос от 10.08.2023 ООО \"Теплосервис с. Абатское\" в сфере теплоснабжения по реконструкции системы теплоснабжения, на территории муниципального района Абатский на 2023-2026 годы","7470364092","10.08.2023","31.12.2026","ТС","ООО \"Теплосервис с. Абатское\"","7208003980","720501001",null,"5505324","5503545","5412526","1 23 00 | Общества с ограниченной ответственностью","да","новая ИП","нет","0 %","частная","нет","ИП содержит только мероприятия, реализуемые в рамках КС","нет","Об утверждении инвестиционной программы ООО \"Теплосервис с. Абатское\"","приказ","346/01-05-ос","10.08.2023","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=29bbc713-1333-4605-94bb-b490397318ff","нет",{"$nulls":5},"нет"]
["7669155432","11","да","план","Инвестиционная программа № 388/01-05-ос от 30.08.2023 ООО «ТКС» в сфере теплоснабжения по реконструкции системы теплоснабжения, на территории муниципального района Исетский на 2023-2030 годы","7470364091","30.08.2023","31.12.2030","ТС","ООО «ТКС»","7203475098","720301001",null,"5538327881","5416283","5412526","1 23 00 | Общества с ограниченной ответственностью","да","новая ИП","нет","0 %","частная","нет","ИП содержит только мероприятия, реализуемые в рамках КС","да","Об утверждении инвестиционной программы ООО \"ТКС\"","приказ","388/01-05-ос","30.08.2023","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=4ffbd015-ea6e-4f12-af2a-c0e5cf9bcd73","нет",{"$nulls":5},"нет"]
["7669155432","12","да","корректировка","Инвестиционная программа от 26.12.2017 АО \"УСТЭК\" в сфере теплоснабжения по строительству, реконструкции и модернизации объектов, на территории городского округа Тюмень на 2018-2023 годы","6967504700","01.01.2018","31.12.2023","ТС","АО \"УСТЭК\"","7203420973","720301001",null,"3387945291","5416283","5412526","1 22 47 | Публичные акционерные общества","да","прекращение действия ИП","нет","0 %","частная","нет","ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","да","Об утверждении инвестиционной программы АО \"Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания\"","приказ","247/01-05-ос","26.12.2017","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=edf612e2-b124-4ee8-9af7-a5f2b9e7c931","да","О внесении изменений в инвестиционную программу АО \"Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания\" в сфере теплоснабжения города Тюмени на 2018-2023 годы (с учетом изменений)","приказ","585/01-05-ос","17.11.2023","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=87b97bfb-7af5-4641-96c2-7103543a129d","да","корректировка наименования ИП :: корректировка мероприятий :: корректировка финансирования ИП :: корректировка решения","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=87b97bfb-7af5-4641-96c2-7103543a129d"]
["7669155432","13","да","корректировка","Инвестиционная программа от 30.12.2020 ООО «ТКС» в сфере теплоснабжения по реконструкции системы теплоснабжения, на территории муниципального района Ярковский на 2021-2025 годы","5869670047","01.01.2021","31.12.2025","ТС","ООО «ТКС»","7203475098","720301001",null,"5538327881","5416283","5412526","1 23 00 | Общества с ограниченной ответственностью","да","продолжение ИП","нет","0 %","частная","нет","ИП содержит только мероприятия, реализуемые в рамках КС","да","Об утверждении инвестиционной программы ООО \"ТКС\"","приказ","266/01-05-ос","30.12.2020","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=bb45bf70-3d33-4d28-9df3-a70aec75a288","да","О внесении изменений в инвестиционную программу","приказ","587/01-05ос","17.11.2023","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=88b67bb4-4cbd-4262-980c-1bbf98693498","да","корректировка наименования ИП :: корректировка периода ИП :: корректировка мероприятий :: корректировка финансирования ИП","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=88b67bb4-4cbd-4262-980c-1bbf98693498"]
["7669155432","14","да","корректировка","Инвестиционная программа от 28.10.2016 ПАО \"Фортум\" в сфере теплоснабжения по строительству, реконструкции и модернизации объектов, на территории городского округа Тюмень на 2017-2023 годы","4949573215","01.01.2017","31.12.2023","ТС","ПАО \"Форвард Энерго\"","7203162698","997150001",null,"5191768","5416350","5412526","1 22 47 | Публичные акционерные общества","нет","прекращение действия ИП","нет","0 %","частная","да","ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС","да","Об утверждении инвестиционной программы открытого ационерного общества \"Фортум\"","приказ","88/01-05-ос","28.10.2016","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=a0590aab-1b4b-4a91-be28-d8678808d0a9","да","О внесении изменений в инвестиционную программу публичного акционерного общества \"Форвард Энерго\"","приказ","528/01-05-ос","30.10.2023","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=9a6e8277-3fe0-4d60-bd68-2f80f5552f14","да","корректировка наименования ИП :: корректировка данных организации :: корректировка мероприятий :: корректировка финансирования ИП :: корректировка решения","https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=9a6e8277-3fe0-4d60-bd68-2f80f5552f14"]

{"sheet":"INV1X_AC_IP_EVENT","index":22,"n_rows":164,"n_cols":42,"rows_kept":164,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["LGL_ID","STROKA_NAME","NOMER_NAME","NOMER2_NAME","LEVEL1","LEVEL2","LEVEL3","DET_NAME","L_EVENT_GROUP","L_EVENT_SUBGROUP","L_EVENT_CI_VDET","L_EVENT_NAME","L_EVENT_PERIOD_LENGTH","L_EVENT_PLANNED_YEAR","L_EVENT_STAGE","L_VDET_NAME","L_OBJECT_EXISTENCE","L_OBJECT_NAME","L_OBJECT_TYPE","L_ADDRESS_MR","L_ADDRESS_MO","L_ADDRESS_OKTMO","L_ADDRESS_LOCATION","L_ADDRESS_LOC_OKTMO","L_ADDRESS_STREET","L_ADDRESS_BUILDING","L_CNCSN","L_CNCSN_NAME","L_CNCSN_IS_MIXED_SPHERE","L_CNCSN_SPHERE_LIST","L_CNCSN_START_DATE","L_CNCSN_END_DATE","L_CNCSN_URL","L_CNCSN_DECISION_NAME","L_CNCSN_DECISION_TYPE","L_CNCSN_DECISION_NMBR","L_CNCSN_DECISION_DATE","L_CNCSN_DECISION_URL","L_TTL_PLN_SUM","L_PREV_PLN_SUM","L_PREV_FCT_SUM","L_PLN_SUM"]
["7669155432","645","12","12.1.1.1","1","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","Производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной №17","3","2021","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №17","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Строителей","17 б","нет",{"$nulls":11},"38","38","92.38712","0"]
["7669155432","646","12","12.1.1.2","1","1","2","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","Производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной №17","3","2021","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №17","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Строителей","17 б","нет",{"$nulls":11},"55550","55550","54898.62734","0"]
["7669155432","648","12","12.2.1.1","2","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей",null,"Производство тепловой энергии","Строительство БМК взамен котельной ОАО \"ДОК \"Красный Октябрь\"","3","2021","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №26","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Ярославская","15 корп. 1 стр.8","нет",{"$nulls":11},"60282","60282","60036.44817","0"]
["7669155432","649","12","12.3.1.1","3","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","Производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной №7","2","2020","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №7","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Институтская","8","нет",{"$nulls":11},"0","0","964.24993","0"]
["7669155432","650","12","12.3.1.2","3","1","2","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","Производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной №7","2","2020","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №7","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Институтская","8","нет",{"$nulls":11},"85500","85500","85309.50037","0"]
["7669155432","652","12","12.4.1.1","4","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","Производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной №23","5","2023","43.3","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №23","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Белоярская","12","нет",{"$nulls":11},"8","0","9.95","8"]
["7669155432","653","12","12.4.1.2","4","1","2","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","Производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной №23","5","2023","43.3","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №23","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Белоярская","12","нет",{"$nulls":11},"99965.83","41910","530","58055.83"]
["7669155432","655","12","12.5.1.1","5","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","Производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной №12","2","2020","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №12","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","11-й км Салаирского тракта","2","нет",{"$nulls":11},"0","0","91.77664","0"]
["7669155432","656","12","12.5.1.2","5","1","2","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","Производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной №12","2","2020","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №12","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","11-й км Салаирского тракта","2","нет",{"$nulls":11},"23349","23349","18758.96037","0"]
["7669155432","657","12","12.6.1.1","6","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей",null,"Производство тепловой энергии","Строительство БМК для обеспечения теплоснабжением домов по ул. Б.Заречная,32,34,35,39","1","2019","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №51","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Большая Заречная","35","нет",{"$nulls":11},"10100","10100","9465.9","0"]
["7669155432","658","12","12.7.1.1","7","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","Производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной №1","5","2020","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №1","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","8 км Салаирского тракта","8","нет",{"$nulls":11},"577","577","0","0"]
["7669155432","660","12","12.8.1.1","8","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","Производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу:Тюменская область, г.Тюмень, ул.Мелиораторов, д.2а (котельная №25)","1","2022","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №25","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Мелиораторов","2 а","нет",{"$nulls":11},"204537","204537","199603.94859","0"]
["7669155432","661","12","12.8.1.2","8","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","Производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу:Тюменская область, г.Тюмень, ул.Мелиораторов, д.2а (котельная №25)","1","2022","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №25","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Мелиораторов","2 а","нет",{"$nulls":11},"512.451","512.451","1913.76007","0"]
["7669155432","667","12","12.10.1.1","10","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","Производство тепловой энергии","Реконструкция  муниципальной котельной, расположенной по адресу:  Тюменская область, г.Тюмень, д.Казарово, ул.Казаровская, д.1 строение 1 (котельная №13)","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","котельная №13","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Казаровская","1 стр.1","нет",{"$nulls":11},"0","0","0","0"]
["7669155432","668","12","12.10.1.2","10","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","Производство тепловой энергии","Реконструкция  муниципальной котельной, расположенной по адресу:  Тюменская область, г.Тюмень, д.Казарово, ул.Казаровская, д.1 строение 1 (котельная №13)","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","котельная №13","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Казаровская","1 стр.1","нет",{"$nulls":11},"0","0","0","0"]
["7669155432","669","12","12.11.1.1","11","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","Производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, п. Рощино, ул. Гагарина, 1-А, стр. 1 (котельная №14)","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №14","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Гагарина","1а стр.1","нет",{"$nulls":11},"69616.3","0","0","69616.3"]
["7669155432","670","12","12.11.1.2","11","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","Производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, п. Рощино, ул. Гагарина, 1-А, стр. 1 (котельная №14)","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №14","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Гагарина","1а стр.1","нет",{"$nulls":11},"28","0","0","28"]
["7669155432","671","12","12.11.1.3","11","1","3","Бюджет субъекта РФ","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","Производство тепловой энергии","Реконструкция муниципальной котельной, расположенной по адресу: Тюменская область, п. Рощино, ул. Гагарина, 1-А, стр. 1 (котельная №14)","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №14","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Гагарина","1а стр.1","нет",{"$nulls":11},"24141.7","0","0","24141.7"]
["7669155432","681","12","12.21.1.1","21","1","1","Прочие собственные средства","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция перемычки между тепловыми сетями 9П2н - 9П2-1 диаметром 2Dу = 700 мм, L=15 м (в двухтрубном исчислении)- (прямой трубопровод)","5","2019","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"108","108","108.4","0"]
["7669155432","682","12","12.22.1.1","22","1","1","За счет платы за технологическое присоединение","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство распределительных внутриквартальных тепловых сетей для обеспечения подключения объектов капитального строительства","4","2022","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"1848261","1408368","812832.89044","439893"]
["7669155432","684","12","12.23.1.2","23","1","1","Прочие займы","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство тепловой сети до границы земельного участка 315 га ул. Закалужская-Червишевский тракт","4","2022","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"293060.78","170847.78","153725.450730667","122213"]
["7669155432","685","12","12.23.1.3","23","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство тепловой сети до границы земельного участка 315 га ул. Закалужская-Червишевский тракт","4","2022","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"385545.54904","234941.54904","224277.968193333","150604"]
["7669155432","686","12","12.23.1.4","23","1","3","Кредиты","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство тепловой сети до границы земельного участка 315 га ул. Закалужская-Червишевский тракт","4","2022","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"0","0","2659.67617","0"]
["7669155432","687","12","12.24.1.1","24","1","1","Прочие займы","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство тепловой сети до границы земельного участка в створе улиц Алебашевская-Береговая-Мельникайте, Ду0 на Ду 500, L=800","1","2019","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"120256","120256","114075.99","0"]
["7669155432","689","12","12.26.1.1","26","1","1","Прочие займы","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство иных объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство тепловых сетей от ТК-1 и оборудования подкачивающей насосной станции в Гилёвском планировочном районе для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"211700","0","0","211700"]
["7669155432","690","12","12.26.1.2","26","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство иных объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство тепловых сетей от ТК-1 и оборудования подкачивающей насосной станции в Гилёвском планировочном районе для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"12818.1","0","0","12818.1"]
["7669155432","692","12","12.27.1.1","27","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка тепловой сети по ул. Энергетиков от павильона 4П1 до тепловой камеры 5К9 с увеличением диаметра 2Dу = 800 мм на 2Dу = 1000 мм, L=381 м (в двухтрубном исчислении)","1","2018","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"90355","90355","93006.32","0"]
["7669155432","693","12","12.28.1.1","28","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка тепловой сети по ул. Чаплина от павильона 2П9 - до тепловой камеры 4К30 с увеличением диаметра 2Dу = 400 мм на 2Dу = 700 мм, L=466 м (в двутрубном исчислении)","1","2018","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"56318","56318","53681.75","0"]
["7669155432","694","12","12.29.1.1","29","1","1","Прочие собственные средства","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка тепловой сети по ул. Харьковской от тепловой камеры 3К6 - до тепловой камеры 3К7 с увеличением диаметра 2Dу = 600 мм на 2Dу = 800мм, L=297 м (в двухтрубном исчислении)","1","2018","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"52190","52190","50847.09","0"]
["7669155432","696","12","12.30.1.2","30","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка тепловой сети по ул. М.Горького от павильона 5П2 - до тепловой камеры 5К17 с увеличением диаметра 2Dу = 700 мм на 2Dу = 800мм, L=269 м (в двухтрубном исчислении)","1","2020","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"58112","58112","51045.8433","0"]
["7669155432","697","12","12.30.1.3","30","1","2","Прочие амортизационные отчисления","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка тепловой сети по ул. М.Горького от павильона 5П2 - до тепловой камеры 5К17 с увеличением диаметра 2Dу = 700 мм на 2Dу = 800мм, L=269 м (в двухтрубном исчислении)","1","2020","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"0","0","55397.52833","0"]
["7669155432","698","12","12.31.1.1","31","1","1","Прочие собственные средства","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка тепловой сети по ул. Пермякова-ул. Широтной от павильона 9П3 - до павильона 2П6 с увеличением диаметра 2Dу = 800 мм на 2Dу = 1000мм, L=120 м (в двухтрубном исчислении)","1","2018","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"32373","32373","36249.16","0"]
["7669155432","699","12","12.32.1.1","32","1","1","Прочие собственные средства","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция т/с 13П4-13К2 по ул. Домостроителей 4 стр.1","2","2020","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"16513","16513","16069.82175","0"]
["7669155432","700","12","12.32.1.2","32","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция т/с 13П4-13К2 по ул. Домостроителей 4 стр.1","2","2020","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"0","0","47.59793","0"]
["7669155432","701","12","12.33.1.1","33","1","1","Прочие собственные средства","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция т/с МК № 3 - К3-1","1","2019","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"278","278","278.3","0"]
["7669155432","702","12","12.33.1.2","33","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция т/с МК № 3 - К3-1","1","2019","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"0","0","74.25","0"]
["7669155432","704","12","12.35.1.1","35","1","1","Прочие собственные средства","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция т/с К15-1А - К15-2 по ул. Бабарынка","1","2019","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"336","336","335.53","0"]
["7669155432","705","12","12.35.1.2","35","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция т/с К15-1А - К15-2 по ул. Бабарынка","1","2019","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"0","0","16.54","0"]
["7669155432","706","12","12.36.1.1","36","1","1","Прочие собственные средства","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция тепловых сетей от ТК 3К22-11П4 до камеры 11П4","1","2019","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"95464","95464","82320.49","0"]
["7669155432","707","12","12.36.1.2","36","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция тепловых сетей от ТК 3К22-11П4 до камеры 11П4","1","2019","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"0","0","43.81","0"]
["7669155432","708","12","12.37.1.1","37","1","1","Прочие займы","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение мощности и производительности существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция ПНС-5 с увеличением производительности до 10000 м3/ч","2","2020","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"236839","236839","224955.43355","0"]
["7669155432","709","12","12.37.1.2","37","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение мощности и производительности существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция ПНС-5 с увеличением производительности до 10000 м3/ч","2","2020","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"231957","231957","232579.58694","0"]
["7669155432","710","12","12.37.1.3","37","1","3","Прочие привлеченные средства","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","увеличение мощности и производительности существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция ПНС-5 с увеличением производительности до 10000 м3/ч","2","2020","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"0","0","8944.38354","0"]
["7669155432","711","12","12.38.1.1","38","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей",null,"Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство тепловой сети для подключения новой БМК к существующим сетям котельной \"ДОК Красный Октябрь\",ул.Ботаническая","3","2021","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №26","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Ярославская","15 корп. 1 стр.8","нет",{"$nulls":11},"4132","4132","2647.9822","0"]
["7669155432","712","12","12.39.1.1","39","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей",null,"Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство тепловой сети от Дк2-2/1бкв до ж/дома по ул.Иркутская, 33","2","2019","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №26","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Ярославская","15 корп. 1 стр.8","нет",{"$nulls":11},"522","522","459.63","0"]
["7669155432","713","12","12.40.1.1","40","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей",null,"Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство взамен существующих тепловых сетей от ул. Ямская до ул. Военная от 4К22 до 4К22-4","1","2018","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"370","370","493.9","0"]
["7669155432","714","12","12.41.1.1","41","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей",null,"Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство тепловой сети в зоне котельной по ул. Б. Заречная","2","2019","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №51","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Большая Заречная","35","нет",{"$nulls":11},"5154","5154","5013.75","0"]
["7669155432","715","12","12.42.1.1","42","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей",null,"Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство тепловой сети от К23-2 до жилого дома №49 по ул.Пражская","1","2018","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Котельная №23","ТИ с сетями","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Белоярская","12","нет",{"$nulls":11},"420","420","507.03","0"]
["7669155432","716","12","12.43.1.1","43","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка тепловой сети № 5 по ул. Ленина от камеры 5С17 до павильона 5П4 в ППУ изоляции 2Ду 500 мм, L = 452 м (в двухтрубном исчислении)","1","2019","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"66847","66847","64701.06","0"]
["7669155432","717","12","12.44.1.1","44","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка тепловой сети № 4 по ул. Таврическая от павильона 4П9 до камеры 4С43 в ППУ изоляции 2Ду 600 мм, L = 564 м (в двухтрубном исчислении)","1","2018","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"62015","62015","61459.9","0"]
["7669155432","718","12","12.45.1.1","45","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка тепловой сети № 4 по ул. Таврическая от камеры 4С43 до тепловой камеры 4К17 в ППУ изоляции 2Ду 600 мм, L = 385 м ( в двухтрубном исчислении)","1","2018","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"37927","37927","36229.91","0"]
["7669155432","719","12","12.46.1.1","46","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка тепловой сети № 5 по ул. Ленина от камеры 5С15 до камеры 5С17 в ППУ изоляции 2Ду 500 мм, L = 430 м (в двухтрубном исчислении)","1","2019","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"59815","59815","56022.3","0"]
["7669155432","720","12","12.47.1.1","47","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка тепловой сети № 5 по ул. Энергетиков от тепловой камеры 5К9 - до камеры 5С2 диаметром 2Dу=800 мм, L = 139 м (в двухтрубном исчислении)","1","2018","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"25499","25499","24737.33","0"]
["7669155432","721","12","12.48.1.1","48","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка тепловой сети № 3 по ул. Харьковская от павильона 5П1 до тепловой камеры 3К7 в ППУ изоляции 2Ду 800 мм, L=590 м (в двухтрубном исчислении)","1","2020","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"137858","137858","134339.37146","0"]
["7669155432","722","12","12.49.1.1","49","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка тепловой сети № 5 по ул. Коммунистической-Димитрова от камеры 5С19 до тепловой камеры 5К33 в ППУ изоляции 2Ду 500 мм, L = 255 м (в двухтрубном исчислении)","1","2019","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"43303","43303","31874.794","0"]
["7669155432","723","12","12.50.1.1","50","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка тепловой сети № 4 по ул.Самарцева от камеры 4С50А до тепловой камеры 4К27 в ППУ изоляции 2Ду 600 мм, L = 495 м (в двухтрубном исчислении)","3","2021","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"93065","93065","85610.80094","0"]
["7669155432","725","12","12.51.1.2","51","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка тепловой сети № 3 по ул. Харьковская от павильона 3П1 до тепловой камеры 3К6 в ППУ изоляции 2Ду 800 мм, L = 393 м (в двухтрубном исчислении)","2","2019","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"78256","78256","70559.61","0"]
["7669155432","726","12","12.52.1.1","52","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка тепловой сети № 5 по ул. Димитрова от камеры 5К33 до тепловой камеры 5П6 в ППУ изоляции 2Ду 500 мм, L = 1170 м (в двухтрубном исчислении)","2","2020","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"118648","118648","117942.32703","0"]
["7669155432","727","12","12.53.1.1","53","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка тепловой сети № 2 по ул. Пермякова от 2К2 до 2С4 в ППУ изоляции 2Ду 800 мм, L = 249 м (в двухтрубном исчислении)","2","2020","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"61812","61812","61202.61511","0"]
["7669155432","730","12","12.56.1.1","56","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Разработка проектной документации для реконструкции участка тепловой сети от 9С30 до 9С35 по ул. Широтная в ППУ изоляции Ду 1000 мм, L = 909 м (в двухтрубном исчислении)","2","2021","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"141571","141571","166971.40975","0"]
["7669155432","731","12","12.57.1.1","57","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Разработка проектной документации для реконструкции участка тепловой сети от 4К26Г до 4К26А по ул. Червишеский тракт в ППУ изоляции Ду 500 мм, L = 82 м (в двухтрубном исчислении)","1","2020","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"368","368","379.50439","0"]
["7669155432","732","12","12.58.1.1","58","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка 4П9А-4бкв - 4П9А-5","2","2019","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"14386","14386","12726.02","0"]
["7669155432","733","12","12.58.1.2","58","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка 4П9А-4бкв - 4П9А-5","2","2019","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"0","0","54.72","0"]
["7669155432","734","12","12.59.1.1","59","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция 5К27-4/9 - ТК4-1 по ул. Семакова","2","2019","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"2413","2413","1716.68","0"]
["7669155432","735","12","12.59.1.2","59","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция 5К27-4/9 - ТК4-1 по ул. Семакова","2","2019","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"0","0","20.41","0"]
["7669155432","738","12","12.62.1.1","62","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция и строительство трубопроводов от ЦТП","2","2020","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"19570","19570","17989.95072","0"]
["7669155432","739","12","12.62.1.2","62","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция и строительство трубопроводов от ЦТП","2","2020","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"0","0","1310.26079","0"]
["7669155432","741","12","12.64.1.1","64","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция технического устройства «Трубопровод тепловой сети улица Немцова-тп3» регистрационный № 1050 на участке трубопровода тепловой сети по ул. Немцова от 5К14-6 до 5К23-5, 2Ду300, L= 378 м (в двухтрубном исчислении), с увеличением диаметра 2Ду250 на 2Ду300 на участке от 5К14-8 до 5К14-7.","1","2020","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"70028","70028","36124.68058","0"]
["7669155432","742","12","12.64.1.2","64","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция технического устройства «Трубопровод тепловой сети улица Немцова-тп3» регистрационный № 1050 на участке трубопровода тепловой сети по ул. Немцова от 5К14-6 до 5К23-5, 2Ду300, L= 378 м (в двухтрубном исчислении), с увеличением диаметра 2Ду250 на 2Ду300 на участке от 5К14-8 до 5К14-7.","1","2020","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"0","0","133.68008","0"]
["7669155432","743","12","12.65.1.1","65","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловых сетей по ул. 25-го Октября от тепловой камеры 3П5 до тепловой камеры 3К13 в ППУ изоляции 2Ду 600 мм, L = 250 м (в двухтрубном исчислении)», входящего в состав технического устройства: «Участок трубопровода ул. Водников - 25-го Октяб-ря от 3П3 до 3П5» с регистрационным №1487.","1","2019","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"1150","1150","1278.1","0"]
["7669155432","744","12","12.66.1.1","66","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловых сетей по ул. 25-го Октября от тепловой камеры 3К13 до тепловой камеры 3К12 в ППУ изоляции 2Ду 600 мм, L = 427,5 м (в двухтрубном исчислении)», входящего в состав технического устройства: «Участок трубопровода ул. Водников - 25-го Октября от 3П3 до 3П5» с регистрационным №1487.","1","2019","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"67250","67250","60869.271","0"]
["7669155432","745","12","12.66.1.2","66","1","2","Прочие займы","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловых сетей по ул. 25-го Октября от тепловой камеры 3К13 до тепловой камеры 3К12 в ППУ изоляции 2Ду 600 мм, L = 427,5 м (в двухтрубном исчислении)», входящего в состав технического устройства: «Участок трубопровода ул. Водников - 25-го Октября от 3П3 до 3П5» с регистрационным №1487.","1","2019","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"6667","6667","0","0"]
["7669155432","746","12","12.67.1.1","67","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловых сетей по ул. 25-го Октября от тепловой камеры 3К12до тепловой камеры 3К10А в ППУ изоляции 2Ду 600 мм, L = 185,6 м (в двухтрубном исчислении)», входящего в состав технического устройства: «Участок трубопровода ул. Водников - 25-го Октября от 3П3 до 3П5» с регистрационным №1487.","1","2019","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"33584","33584","39812.69","0"]
["7669155432","747","12","12.68.1.1","68","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция технических устройств \"Участок трубопровода по ул. Пермякова от 2П4А до 2П5\" с регистрационным №1468 и \" Участок трубопровода по ул. Пермякова от 2П4 до 2П4А\" с регистрационным №1469 на участке тепловой сети по ул. Пермякова от 2С4 до 2С7 в ППУ изоляции Ду 800 мм, L = 790 м (в двухтрубном исчислении).","3","2022","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"189821.93604","189821.93604","173275.73144","0"]
["7669155432","748","12","12.69.1.1","69","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция трубопроводов от ЦТП","2","2021","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"59964","59964","58453.19562","0"]
["7669155432","749","12","12.69.1.2","69","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция трубопроводов от ЦТП","2","2021","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"13","13","148.41179","0"]
["7669155432","750","12","12.70.1.1","70","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция технического устройства «Трубопровод тепловой сети ул. Моторостроителей-тп2» регистрационный № 1037 на участке трубопровода тепловой сети по ул. Моторостроителей, д. 6 к. 1 от 10П3-7 до ЦТП № 81, 2Ду200, L=216 м.","1","2019","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"11723","11723","11241.2","0"]
["7669155432","751","12","12.70.1.2","70","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция технического устройства «Трубопровод тепловой сети ул. Моторостроителей-тп2» регистрационный № 1037 на участке трубопровода тепловой сети по ул. Моторостроителей, д. 6 к. 1 от 10П3-7 до ЦТП № 81, 2Ду200, L=216 м.","1","2019","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"0","0","40.54","0"]
["7669155432","752","12","12.71.1.1","71","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка тепловых сетей по ул.Эрвье от шахты опуска 11ШО3 до П-образного компенсатора по ул. Эрвье, д.32 2Д800 L=422 м (в двухтрубном исчислении).","2","2021","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"40295","40295","40494.94677","0"]
["7669155432","753","12","12.71.1.2","71","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка тепловых сетей по ул.Эрвье от шахты опуска 11ШО3 до П-образного компенсатора по ул. Эрвье, д.32 2Д800 L=422 м (в двухтрубном исчислении).","2","2021","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"25","25","23.40241","0"]
["7669155432","754","12","12.72.1.1","72","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","«Реконструкция участка тепловых сетей на участке от шахты подъема до шахты опуска, между тепловыми камерами 5К29 и 5К29А, набережная р.Тура, в ППУ изоляции 2Ду 500, L= 145 м, входящего в состав технического устройства «Участок трубопровода по ул. Володарского- Красина-Ленина от 5П3 до 5П4», с регистрационным №1453.","2","2020","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"19400","19400","18351.38211","0"]
["7669155432","755","12","12.73.1.1","73","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","«Реконструкция участка тепловых сетей от тепловой камеры 6К9 до тепловой камеры 6К11 по ул. Энергетиков в ППУ изоляции 2Ду500 мм, L= 537 м, входящей в состав технических устройств: «Участок трубопровода по ул. Энергетиков от 6К8 до 6П1» с регистрационным №1490 и «Участок трубопровода по ул. Энергетиков от 6П1 до 6К11» с регистрационным №1522».","3","2021","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"50785","50785","46600.59661","0"]
["7669155432","756","12","12.74.1.1","74","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловых сетей на участке от тепловой камеры 4С33А до тепловой камеры 4П7 по ул. Магнитогорская в ППУ изоляции 2Ду 700 мм, L=323 м, входящего в состав технического устройства: «Участок трубопровода по улице Тимирязева- Магнитогорская от 4П6 до 4П7», регистрационный №1473».","1","2019","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"297","297","420.39","0"]
["7669155432","757","12","12.75.1.1","75","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция технического устройства: «Участок трубопровода по ул. Чаплина-Салехардская от 4К30 до 4П10» с регистрационным номером № 1500, с 2Ду400 мм. на 2Ду700 мм (Разработка ПСД)","1","2020","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"750","750","750","0"]
["7669155432","758","12","12.76.1.1","76","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей",null,"Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство тепловой сети 2Д=89 по ул. Харьковская","1","2020","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"8679","8679","4693.45","0"]
["7669155432","759","12","12.77.1.1","77","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция трубопроводов от существующей тепловой камеры вблизи дома 9 Января 150а до ввода в здание, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Невской, 112/1","2","2021","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"1248","1248","1269.76824","0"]
["7669155432","760","12","12.77.1.2","77","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция трубопроводов от существующей тепловой камеры вблизи дома 9 Января 150а до ввода в здание, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Невской, 112/1","2","2021","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"77","77","70.71365","0"]
["7669155432","761","12","12.78.1.1","78","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция трубопровода от дренажного колодца на прямом трубопроводе ПНС-3 до т/м №4 Ду 200 мм.","1","2021","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"503","503","445.87924","0"]
["7669155432","762","12","12.78.1.2","78","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция трубопровода от дренажного колодца на прямом трубопроводе ПНС-3 до т/м №4 Ду 200 мм.","1","2021","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"2","2","10.7866","0"]
["7669155432","763","12","12.79.1.1","79","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция трубопровода (перемычки) между трубопроводами тепловых сетей 4К11-1-5,6 - 4К11-1-3,4 диаметром 2Ду200 мм, входящего в состав технического устройства: «Трубопровод тепловой сети по ул. Карла Маркса, тп-4» с регистрационным №1346»","1","2021","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"3669","3669","2662.41813","0"]
["7669155432","764","12","12.79.1.2","79","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция трубопровода (перемычки) между трубопроводами тепловых сетей 4К11-1-5,6 - 4К11-1-3,4 диаметром 2Ду200 мм, входящего в состав технического устройства: «Трубопровод тепловой сети по ул. Карла Маркса, тп-4» с регистрационным №1346»","1","2021","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"9","9",".64481","0"]
["7669155432","765","12","12.80.1.1","80","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция технического устройства \"Участок трубопровода по ул.Володарского-Красина-Ленина от 5П3 до 5П4\" с регистрационным номером №1453 на участке трубопровода тепловых сетей от тепловой камеры 5к27 до тепловой камеры 5К28 по ул. Володарского в ППУ изоляции 2Ду 600","1","2022","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"96990.88154","96990.88154","95663.69172","0"]
["7669155432","766","12","12.81.1.1","81","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция технического устройства: «Участок трубопровода по ул. Мельникайте от 4П2 до 4П3» с регистрационным №1450 на участке трубопровода тепловых сетей от тепловой камеры 4К3А до шахты подъема по ул. Киевская в ППУ изоляции 2Ду 700 мм (ПСД)","1","2022","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"14947.29145","14947.29145","13381.45605","0"]
["7669155432","767","12","12.82.1.1","82","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участков трубопровода тепловой сети от проектируемой тепловой камеры в районе здания по ул. Гастелло, 57 стр. 3, до вводов в здания ул. Червишевский тракт, 66, ул. Пархоменко, 1, 29","1","2021","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"14056","14056","12888.93943","0"]
["7669155432","768","12","12.82.1.2","82","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участков трубопровода тепловой сети от проектируемой тепловой камеры в районе здания по ул. Гастелло, 57 стр. 3, до вводов в здания ул. Червишевский тракт, 66, ул. Пархоменко, 1, 29","1","2021","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"6","6","80.21033","0"]
["7669155432","769","12","12.83.1.1","83","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция технического устройства \" Участок трубопровода по ул. Энергетиков от 4П1 до 5П2\" с регистрационным № 1535 на участке трубопровода тепловой сети по ул. Максима Горького от камеры 5К10 - до камеры 5П2 диаметром 2Dу=800 мм,","1","2022","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"34974.38041","34974.38041","29986.50419","0"]
["7669155432","770","12","12.84.1.1","84","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от надземного павильона К26-31 до ввода в здание МАОУ СОШ №38 по адресу: г.Тюмень, ул.Кемеровская, 1б, 2Ду100, L=75м","1","2021","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"6688","6688","6321.49543","0"]
["7669155432","771","12","12.84.1.2","84","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от надземного павильона К26-31 до ввода в здание МАОУ СОШ №38 по адресу: г.Тюмень, ул.Кемеровская, 1б, 2Ду100, L=75м","1","2021","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"1","1","18.83808","0"]
["7669155432","772","12","12.85.1.1","85","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ЦТП №67 до проектируемой ТК б/н по ул. Юрия Семовских в ППУ изоляции 2Ду65мм","1","2021","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"5930","5930","5795.10403","0"]
["7669155432","773","12","12.85.1.2","85","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ЦТП №67 до проектируемой ТК б/н по ул. Юрия Семовских в ППУ изоляции 2Ду65мм","1","2021","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"1","1",".00076","0"]
["7669155432","774","12","12.86.1.1","86","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция технического устройства «Трубопровод по ул. Алебашевская – тп1» с регистрационным номером № 1062, на участке тепловой сети от П-компенсатора по ул. Эрвье, д.26 до угла поворота после шахты подъема 11-ШП3 2Ду800 мм, L=172 м","1","2021","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"58425","58425","49058.82279","0"]
["7669155432","775","12","12.86.1.2","86","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция технического устройства «Трубопровод по ул. Алебашевская – тп1» с регистрационным номером № 1062, на участке тепловой сети от П-компенсатора по ул. Эрвье, д.26 до угла поворота после шахты подъема 11-ШП3 2Ду800 мм, L=172 м","1","2021","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"49","49","45.22899","0"]
["7669155432","777","12","12.87.1.2","87","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция технических устройств: «ул. М. Горького ТП-4», «улица Малыгина, дом 48, сооружение 3\"","1","2022","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"0","0",".26539","0"]
["7669155432","778","12","12.87.1.3","87","1","2","Бюджет субъекта РФ","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция технических устройств: «ул. М. Горького ТП-4», «улица Малыгина, дом 48, сооружение 3\"","1","2022","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"12584","12584","12356.83035","0"]
["7669155432","782","12","12.89.1.2","89","1","1","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 5К23-2 до ТК 5К23-3; от ТК 5К23-2а до ТК 5К23-2Б по ул. Хохрякова-ул. Немцова","1","2022","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"0","0","30.7328","0"]
["7669155432","783","12","12.90.1.1","90","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети по ул. Дзержинского от ТК 3К17 до ТК 3К17-4","1","2021","100","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"7358","7358","6943.242","0"]
["7669155432","784","12","12.91.1.1","91","1","1","Прочие займы","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство иных объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство обратного трубопровода от теплового павильона 13П4 до ПНС в Гилевском планировочном районе","1","2022","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"37107.6138","37107.6138","23798.64713","0"]
["7669155432","785","12","12.91.1.2","91","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство иных объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство обратного трубопровода от теплового павильона 13П4 до ПНС в Гилевском планировочном районе","1","2022","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"630","630","12693.53914","0"]
["7669155432","786","12","12.91.1.3","91","1","3","Кредиты","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство иных объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство обратного трубопровода от теплового павильона 13П4 до ПНС в Гилевском планировочном районе","1","2022","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"0","0","179.46884","0"]
["7669155432","787","12","12.92.1.1","92","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция технического устройства «Трубопровод тепловой сети по ул. Киевская – тп-2» с регистрационным номером №950, на участке трубопровода от ТК4К1А-1 до ТК5К7-7 по ул. Киевская 80, 2Ду=300 мм.","1","2022","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"13416.91","13416.91","9535.27398","0"]
["7669155432","788","12","12.92.1.2","92","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция технического устройства «Трубопровод тепловой сети по ул. Киевская – тп-2» с регистрационным номером №950, на участке трубопровода от ТК4К1А-1 до ТК5К7-7 по ул. Киевская 80, 2Ду=300 мм.","1","2022","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"19","19","82.02318","0"]
["7669155432","790","12","12.93.1.1","93","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция технического устройства «Трубопровод тепловой сети по ул. Киевская – тп-2» с регистрационным номером №950, на участке трубопровода от ТК5К7-7 до ТК5К7-6 по ул. Минская 87, 2Ду300мм.","1","2022","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"3621","3621","2863.93686","0"]
["7669155432","791","12","12.93.1.2","93","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция технического устройства «Трубопровод тепловой сети по ул. Киевская – тп-2» с регистрационным номером №950, на участке трубопровода от ТК5К7-7 до ТК5К7-6 по ул. Минская 87, 2Ду300мм.","1","2022","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"11","11","0","0"]
["7669155432","793","12","12.94.1.1","94","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция наружных инженерных сетей тепло-, водо-, электроснабжения к объектам от ЦТП и реконструкция внутренних инженерных сетей тепло, водо-, электроснабжения с установкой автоматизированных тепловых пунктов","1","2022","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"321","321","243.424","0"]
["7669155432","794","12","12.94.1.2","94","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция наружных инженерных сетей тепло-, водо-, электроснабжения к объектам от ЦТП и реконструкция внутренних инженерных сетей тепло, водо-, электроснабжения с установкой автоматизированных тепловых пунктов","1","2022","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"0","0",".0155","0"]
["7669155432","795","12","12.94.1.3","94","1","3","Прочие амортизационные отчисления","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция наружных инженерных сетей тепло-, водо-, электроснабжения к объектам от ЦТП и реконструкция внутренних инженерных сетей тепло, водо-, электроснабжения с установкой автоматизированных тепловых пунктов","1","2022","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"5235","5235","5875.78503","0"]
["7669155432","796","12","12.95.1.1","95","1","1","Бюджет субъекта РФ","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция технического устройства: «ул. Мелиораторов-тп1: на участке тепловой сети от К25-1/1а до К25-1/1-2","1","2022","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"10089","10089","8652.60575","0"]
["7669155432","797","12","12.95.1.2","95","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция технического устройства: «ул. Мелиораторов-тп1: на участке тепловой сети от К25-1/1а до К25-1/1-2","1","2022","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"0","0","60.55792","0"]
["7669155432","798","12","12.96.1.1","96","1","1","Прочие займы","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство третьего тепловывода ТЭЦ-2: от тепловой камеры 9П1с до тепловой камеры 19К3","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"0","0","0","0"]
["7669155432","801","12","12.97.1.1","97","1","1","Прочие займы","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство третьего тепловывода ТЭЦ-2: от тепловой камеры 19К3 до тепловой камеры 9К1с-3","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"0","0","0","0"]
["7669155432","804","12","12.98.1.1","98","1","1","Прочие займы","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство третьего тепловывода ТЭЦ-2: от тепловой камеры 9К1с-3 - до тепловой камеры 18К3","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"0","0","0","0"]
["7669155432","807","12","12.99.1.1","99","1","1","Прочие займы","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство третьего тепловывода ТЭЦ-2: от камеры 9К1с-3 до камеры 9К1с-3-1 (переход через транспортную развязку)","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"0","0","0","0"]
["7669155432","810","12","12.100.1.1","100","1","1","Прочие займы","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство третьего тепловывода ТЭЦ-2: от камеры 9К1с-3-1 до камеры 9К1с-4","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"0","0","0","0"]
["7669155432","813","12","12.101.1.1","101","1","1","Прочие займы","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство третьего тепловывода ТЭЦ-2: от тепловой камеры 9К1с-4 до тепловой камеры 17К6","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"0","0","0","0"]
["7669155432","816","12","12.102.1.1","102","1","1","Прочие займы","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство третьего тепловывода ТЭЦ-2: от камеры 9К1с-4 до камеры 9К1с-5","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"0","0","0","0"]
["7669155432","819","12","12.103.1.1","103","1","1","Прочие займы","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство третьего тепловывода ТЭЦ-2: от тепловой камеры 9К1с-5 - до тепловой камеры 8К6","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"0","0","0","0"]
["7669155432","822","12","12.104.1.1","104","1","1","Прочие займы","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство третьего тепловывода ТЭЦ-2: от камеры 9К1с-5 до камеры 9К1с-5-1 (переход через транспортную развязку)","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"0","0","0","0"]
["7669155432","825","12","12.105.1.1","105","1","1","Прочие займы","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство третьего тепловывода ТЭЦ-2: от тепловой камеры 9К1с-5-1 до тепловой камеры 9К1с-6","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"0","0","0","0"]
["7669155432","828","12","12.106.1.1","106","1","1","Прочие займы","Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение","строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство третьего тепловывода ТЭЦ-2: от камеры 9К1с-6 до камеры 9К3 (включая переход через транспортную развязку)","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"0","0","0","0"]
["7669155432","831","12","12.107.1.1","107","1","1","Прочие амортизационные отчисления","Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей",null,"Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Модернизация диспетчерского пункта с установкой видеостены","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"10180.52","0","0","10180.52"]
["7669155432","832","12","12.108.1.1","108","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция технического устройства «Трубопровод тепловой сети ул. Карла Маркса тп-4» с регистрационным номером №1346, на участке тепловой сети от ТК 4П9А-5 до ТК 4П9А-6 по ул. К. Маркса с 2Ду200мм. на 2Ду400мм.","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"13774.5","0","0","13774.5"]
["7669155432","833","12","12.108.1.2","108","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция технического устройства «Трубопровод тепловой сети ул. Карла Маркса тп-4» с регистрационным номером №1346, на участке тепловой сети от ТК 4П9А-5 до ТК 4П9А-6 по ул. К. Маркса с 2Ду200мм. на 2Ду400мм.","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"1","0","0","1"]
["7669155432","834","12","12.109.1.1","109","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция с увеличением диаметра Ду108 на Ду159 протяженностью 51 м участка: от ТК 5К4-3 до 5К4-4 по ул. Котовского, 1","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"4115.7","0","0","4115.7"]
["7669155432","835","12","12.109.1.2","109","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция с увеличением диаметра Ду108 на Ду159 протяженностью 51 м участка: от ТК 5К4-3 до 5К4-4 по ул. Котовского, 1","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"5","0","0","5"]
["7669155432","836","12","12.110.1.1","110","1","1","Прочие амортизационные отчисления","Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей",null,"Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство участка тепловой сети от тепловой камеры 6К9-1,2 до первого угла поворота тепловой сети примыкающей к зданию по ул. Энергетиков, 55а","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"7300.73","0","0","7300.73"]
["7669155432","837","12","12.111.1.1","111","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловых  сетей на участке от 4К26Г до 4К26А по ул. Червишеский тракт в ППУ изоляции Ду500 мм, L = 82 м (в двухтрубном исчислении), входящего в состав технического устройства: «Участок трубопровода по улице К. Маркса от 4К8 до 4П9А» с регистрационным №1480.","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"15655.7","0","0","15655.7"]
["7669155432","838","12","12.112.1.1","112","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция технического устройства: «Участок трубопровода по ул. Холодильная от 5К2 до 5К8А» с регистрационным номером № 1454 на участке трубопровода тепловых сетей от тепловой камеры 5К7 до тепловой камеры 5К8А по ул. Холодильная в ППУ изоляции 2Ду400 мм","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"48804.2","0","0","48804.2"]
["7669155432","839","12","12.113.1.1","113","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция технического устройства: «Участок трубопровода по ул. Холодильная от 5К2 до 5К8А» с регистрационным номером № 1454 на  участке трубопровода тепловых сетей от тепловой камеры 5К2 до тепловой камеры 5К5 по ул. Холодильная в ППУ изоляции 2Ду400 мм","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"80706.5","0","0","80706.5"]
["7669155432","840","12","12.114.1.1","114","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция технического устройства: «Участок трубопровода по ул. Пермякова от 2П4А до 2П5» с регистрационным номером № 1468 на участке трубопровода тепловых сетей от тепловой камеры 2П5 до тепловой камеры 2С7 по ул. Пермякова в ППУ изоляции 2Ду800 мм","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"98896.6","0","0","98896.6"]
["7669155432","841","12","12.115.1.1","115","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкцию участка тепловой сети от ул. Ямская до ул. Военная от 4К22 до 4К22-4","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"12923","0","0","12923"]
["7669155432","842","12","12.115.1.2","115","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкцию участка тепловой сети от ул. Ямская до ул. Военная от 4К22 до 4К22-4","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"34","0","0","34"]
["7669155432","843","12","12.116.1.1","116","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка тепловой сети от 15П1 до 2П5 по ул. Пермякова в ППУ изоляции Ду800 L=121","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"33619.7","0","0","33619.7"]
["7669155432","844","12","12.117.1.1","117","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 4П3 до 2С22 по ул.Мельникайте в ППУ изоляции Ду 700","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"22227.4","0","0","22227.4"]
["7669155432","845","12","12.118.1.1","118","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция магистральной тепловой сети № 11 по пр.Заречный,33 от 11К4 до 11П4","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"34147.7","0","0","34147.7"]
["7669155432","846","12","12.118.1.2","118","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция магистральной тепловой сети № 11 по пр.Заречный,33 от 11К4 до 11П4","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"38","0","0","38"]
["7669155432","847","12","12.119.1.1","119","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция технического устройства «Трубопровод тепловой сети по ул. Пржевальского-тп1» на участке трубопровода тепловой сети от 6К4-1 до 6К4-1/3а;","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"16532.6","0","0","16532.6"]
["7669155432","848","12","12.119.1.2","119","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция технического устройства «Трубопровод тепловой сети по ул. Пржевальского-тп1» на участке трубопровода тепловой сети от 6К4-1 до 6К4-1/3а;","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"18","0","0","18"]
["7669155432","849","12","12.120.1.1","120","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка тепловой сети  от проектируемой шахты опуска до стены здания Д\\сада №133 по адресу г. Тюмень, ул. Волочаевская, 48, 2Ду100мм","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"3374.3","0","0","3374.3"]
["7669155432","850","12","12.120.1.2","120","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка тепловой сети  от проектируемой шахты опуска до стены здания Д\\сада №133 по адресу г. Тюмень, ул. Волочаевская, 48, 2Ду100мм","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"4","0","0","4"]
["7669155432","851","12","12.121.1.1","121","1","1","Бюджет субъекта РФ","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети от ТК 5К27-4/3 до ТК 5К27-4/2","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"0","0","0","0"]
["7669155432","853","12","12.122.1.1","122","1","1","Бюджет субъекта РФ","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция муниципальной тепловой сети для обеспечения возможности строительства (реконструкции) объекта капитального строительства \"Строительство общеобразовательной школы с дошкольным отделением по ул.Белинского г.Тюмень","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"31458.8","0","0","31458.8"]
["7669155432","854","12","12.122.1.2","122","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция муниципальной тепловой сети для обеспечения возможности строительства (реконструкции) объекта капитального строительства \"Строительство общеобразовательной школы с дошкольным отделением по ул.Белинского г.Тюмень","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"12.2","0","0","12.2"]
["7669155432","855","12","12.123.1.1","123","1","1","Бюджет субъекта РФ","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция тепловой сети Ду=250 мм для обеспечения возможности строительства (реконструкции) объекта капитального строительства «Строительство общеобразовательной школы с дошкольным отделением по ул. Белинского» г. Тюмень","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"680.83","0","0","680.83"]
["7669155432","856","12","12.123.1.2","123","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция тепловой сети Ду=250 мм для обеспечения возможности строительства (реконструкции) объекта капитального строительства «Строительство общеобразовательной школы с дошкольным отделением по ул. Белинского» г. Тюмень","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},".62","0","0",".62"]
["7669155432","857","12","12.124.1.1","124","1","1","Прочие амортизационные отчисления","Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения",null,"Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Установка автоматической пожарной сигнализации в помещениях АО \"УТСК\", переданных в АО \"УСТЭК\" по договору аренды от 24.10.2017 № 3442","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","без привязки к объекту",{"$nulls":9},"нет",{"$nulls":11},"4178.3","0","0","4178.3"]
["7669155432","858","12","12.125.1.1","125","1","1","Прочие амортизационные отчисления","Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения",null,"Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Установка аэротермального теплового насоса","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","без привязки к объекту",{"$nulls":9},"нет",{"$nulls":11},"1810","0","0","1810"]
["7669155432","859","12","12.126.1.1","126","1","1","Бюджет муниципального образования","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети по ул. Дзержинского между камерами 5К27 до 5К27-2 от угла поворота УП-1 до угла поворота УП-2, от тепловой камеры 5К27-1 до тепловой камеры 5К27-1/1","1","2022","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"17586","17586","13802.48566","0"]
["7669155432","860","12","12.126.1.2","126","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция участка трубопровода тепловой сети по ул. Дзержинского между камерами 5К27 до 5К27-2 от угла поворота УП-1 до угла поворота УП-2, от тепловой камеры 5К27-1 до тепловой камеры 5К27-1/1","1","2022","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"0","0","325.72444","0"]
["7669155432","861","12","12.127.1.1","127","1","1","Прочие амортизационные отчисления","Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей",null,"передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство участка трубопровода тепловой сети от ТК 10К4-1 до ввода в жилой дом по адресу ул. 30 лет Победы 138а","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"1958.33","0","0","1958.33"]
["7669155432","862","12","12.128.1.1","128","1","1","Прочие амортизационные отчисления","Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей",null,"передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Строительство участка трубопровода тепловой сети от 4П9А-2/15бкв до ИТП","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"550","0","0","550"]
["7669155432","863","12","12.129.1.1","129","1","1","Прочие амортизационные отчисления","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения, за исключением тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Устройство лестницы и ограждений кровли на здание по адресу ул. Широтная, д. 61, строение 1 (ПНС-5)","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"901.24","0","0","901.24"]
["7669155432","864","12","12.130.1.1","130","1","1","Прочие собственные средства","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция наружных инженерных сетей тепло-, водоснабжения от тепловой камеры 5К1А до многоквартирного дома по ул. Минская, 45 корп. 1","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"1965","0","0","1965"]
["7669155432","865","12","12.130.1.2","130","1","2","Прибыль направляемая на инвестиции","Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения","реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей","передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям","Реконструкция наружных инженерных сетей тепло-, водоснабжения от тепловой камеры 5К1А до многоквартирного дома по ул. Минская, 45 корп. 1","1","2023","0","Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт","да","Централизованное теплоснабжение","сеть","город Тюмень","город Тюмень","71701000","г Тюмень","71701000001","Эксплуатационные районы","1,2,3,4","нет",{"$nulls":11},"7.9","0","0","7.9"]

{"sheet":"INV1X_AC_IP_EVENT_FACT","index":23,"n_rows":1,"n_cols":19,"rows_kept":1,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["NOMER_NAME","NOMER2_NAME","L_PREV_FCT_SUM","FIN_SRC_NAME","L_EVENT_NAME","L_EVENT_GROUP","L_EVENT_SUBGROUP","L_EVENT_CI_VDET","L_VDET_NAME","L_OBJECT_EXISTENCE","L_OBJECT_NAME","L_OBJECT_TYPE","L_ADDRESS_MR","L_ADDRESS_MO","L_ADDRESS_OKTMO","L_ADDRESS_LOCATION","L_ADDRESS_LOC_OKTMO","L_ADDRESS_STREET","L_ADDRESS_BUILDING"]

{"sheet":"INV1X_AC_IP_TOTAL","index":24,"n_rows":10,"n_cols":7,"rows_kept":10,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["LGL_ID","DATA_AREA","DET_NAME","L_TTL_PLN_SUM","L_PREV_PLN_SUM","L_PREV_FCT_SUM","L_PLN_SUM"]
["7669155432","В рамках ИП","Бюджет муниципального образования","17586","17586","13802.48566","0"]
["7669155432","В рамках ИП","Бюджет субъекта РФ","78954.33","22673","21009.4361","56281.33"]
["7669155432","В рамках ИП","За счет платы за технологическое присоединение","1848261","1408368","812832.89044","439893"]
["7669155432","В рамках ИП","Кредиты","0","0","2839.14501","0"]
["7669155432","В рамках ИП","Прибыль направляемая на инвестиции","1012964.82004","849386.00004","835535.240263333","163578.82"]
["7669155432","В рамках ИП","Прочие амортизационные отчисления","32114.12","5235","61273.31336","26879.12"]
["7669155432","В рамках ИП","Прочие займы","905630.3938","571717.3938","516555.521410667","333913"]
["7669155432","В рамках ИП","Прочие привлеченные средства","0","0","8944.38354","0"]
["7669155432","В рамках ИП","Прочие собственные средства","2806999.42944","2292584.39944","2135284.89893","514415.03"]

{"sheet":"INV1X_AC_QRE","index":25,"n_rows":2,"n_cols":11,"rows_kept":2,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["NOMER2_NAME","L_IP_CLAIM","L_QRE","L_EVENTS","L1_1","L1_2","L2_1","L2_2_1","L2_2_2","L2_3_1","L2_3_2"]
["12.1","повышение надёжности и энергетической эффективности","по организации",null,"4.11",".01","163","3.01","10.63","1050830","3716170"]

{"sheet":"modServiceAPI","index":26,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modInfo","index":27,"n_rows":3,"n_cols":2,"rows_kept":3,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"Нет доступных обновлений, версия отчёта актуальна"]

{"sheet":"modUIButtons","index":28,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modVLDCommon","index":29,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modVLDIntegrity","index":30,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modVLDData","index":31,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modVLDURL","index":32,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modDataFEDERAL","index":33,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modGeneralAPI","index":34,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modTitle","index":35,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modIPDetailed","index":36,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modQRE","index":37,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modRequestSpecificData","index":38,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modRequestGenericData","index":39,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modfrmRegion","index":40,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modVLDGeneral","index":41,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modfrmINV1XCheckIn","index":42,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modINV1XUpdate","index":43,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modfrmINV1XUpdate","index":44,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modVLDUniqueness","index":45,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modfrmReestr","index":46,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modfrmActivity","index":47,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modUpdTemplMain","index":48,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modfrmCheckUpdates","index":49,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modfrmDateChoose","index":50,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modIHLCommandBar","index":51,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"modfrmReportMode","index":52,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}